## BOM A320 FFS
EDT | CODIGO INDRA | REF HW | Alternativo | Alternativo RS | DESCRIPCIÓN MATERIAL | P/N FABRICANTE | FABRICANTE | PROVEEDOR | QTY | P.U. | IMPORTE | MON | CAMBIO | IMPORTE | 2. CONGELADO (TODO OK) 1. CERRADO PARA LOI (PUEDE HABER PEQUEÑOS CAMBIOS) 3. ABIERTO | FREEZING DATE | COMPRADO? SI/NO | NOTAS | PRIORIDAD | LLTI | NOTAS2 | EDT | SOLICTUD LOTE | Contraseña GPI | SOLICITANTE | CHECK | QTY PEDIDO | QTY SUMA | SPARES | BANCO | DACS | DISPLAY | A01010101 | A01010105 | A01010110 | A01010405 | A01010409 | A01010501 | A0101050704 | A0101050803 | A01010513 | A01010613 | A01010614 | A01010618 | A01010621 | A01010623 | A01010624 | A01010701 | A01010702 | A01010703 | A01010704 | A01010705 | A01011101 | A01011102 | A01011103 | A01011104 | A01011105 | A01011106 | A01011107 | A01011108 | A01011109 | A01011110 | A01011111 | A01011112 | A01011115 | A01011116 | A01011117 | A01011120 | A01011123 | A01011125 | A01011126 | A01011130 | A01011131 | A01011139 | A01011140 | A01011701 | A01011702 | A01011703 | A01011704 | A01011705 | A01011706 | A01011707 | A01011708 | A0201 | A020101 | A020103 | A020114 | A020115 | A0202 | A020210 | A020216 | A0203 | A0204 | A020440 | A020602 | A020603 | A020605 | A020606 | A020802 | A0212 | A0228 | A0400 | A0401 | A0405 | A0501 | A08 | A0846 | A15 | W002 | W004 | W005 | W006 | W007 | W010 | W012 | W013 | W014 | W022 | W023 | W024 | W025 | W026 | W028 | W030 | W036 | W037 | W038 | W039 | W040 | W041 | W042 | W044 | W091 | W092 | W093 | W094 | W350 | W351 | W370 | W371 | W372 | W373 | W374 | W375 | W376 | W377 | W378 | W379 | W380 | W400 | W401 | W402 | W421 | W423 | W424 | W425 | W471 | W472 | W473 | W474 | W475 | W476 | W478 | W480 | W481 | W482 | W487 | W488 | A05W01 | A05W02 | W843 | A0201W01 | A0201W02 | A0201W03 | A0201W04 | A0202W01 | W821 | W822 | W823 | W824 | W825 | W826 | W827 | W828 | W901 | W902 | W903 | W904 | W905 | W906 | W907 | W908 | W909 | W910 | W913 | W914 | W915 | W917 | W918 | W920 | W923 | W924 | W925 | W927 | W930 | W933 | W934 | W935 | W937 | W940 | W945 | W947 | W955 | W957 | W967 | W977 | XX | XX | XX | QTY PEDIDO | CESTA | Comentarios Amanda | Fecha entrega estadistica | Fecha conf por prov | Entregado | Importe de pedido | QTY retirada
DATA PACKAGE, SW PACKAGE, LICENCIAS |  |  |  |  | A320 neo std 2.0.0 Simpack |  | AIRBUS | AIRBUS GO5 | 1 | 2578500 | 2578500 | EUR | 1 | 2578500 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO | 1 |  |  | S103 | 19 |  |  | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0 | 1800111872
CABINA |  |  |  |  | Hardware Package |  | AIRBUS | AIRBUS GO5 | 1 | 1140000 | 1140000 | USD | 0.85 | 969000 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO | 1 | SI |  | S1076 | 19 |  |  | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0 | 1800111872
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1390705229900 |  |  |  | MOTION KIT,3RD GEN,MB-E-6DOF-60.0-14000KG | CC91958-000A-075-0 | MOOG | MOOG | 1 | 480000 | 480000 | USD | 0.85 | 408000 |  |  |  | SUBCONTRATO SEGÚN FRAME AGREEMENT | 1 | SI |  | S107C | 4 |  | rochoa | ok |  | 0 | [191 empty] | 0 | 1800109484 | Este código debe sustituirse por: 1390705220800 MOT KIT GEN3 MB-E-6DOF-60-14000KG COTS MOOG CD45841-000A-075-0 1390705220900 DAP SHIPMENT OF THE MS MOOG DM-NL-FRT-NC 1390705220901 MS INSTALLATION ASSISTANCE MOOG DM-NL-IN-AS-NC 1390705220902 MS TUNING MOOG DM-NL-TUNING-NC/LINEA90 1390705221000 CL-R-E/1HD150/1HD50/1MD100/CDB/CLC/MW/GS MOOG CA55977-068 1390705221100 CUSTOMIZED CLS SOFTWARE A320 MOOG CD46274-907 1390705221200 MECHANICAL LINKAGES A320 MOOG CB58212-201 1390705220903 CLS TUNING MOOG DM-NL-TUNING-NC/LINEA130 1390705220904 PROJECT MANAGEMENT MOOG DM-NL-SVCS-NC 1390705220905 TRAVEL & SUBS.TUNING MS MOOG DM-NL-TRAV-SUBSIST/LINEA150 1390705220906 TRAVEL & SUBS. INSTALLATION MS MOOG DM-NL-TRAV-SUBSIST/LINEA160 1390705220907 TRAVEL & SUBS.TUNING CLS MOOG DM-NL-TRAV-SUBSIST/LINEA170 1390705220200 JOINT ASSY BASE 3RD GEN 1390705220300 TOP JOINT ASSEMBLY 1390705220400 ACC KIT 6-DOF,EM/EP GN3,LONG |  | 2024-10-14
CABINA |  |  |  |  | EQUIP SE1 FCU/3XRPM/ATC/BPI/DDRMI/ISIS |  | THALES | THALES | 1 | 223899.6 | 223899.6 | EUR | 1 | 223899.6 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO | 1 |  |  | S1076 |  |  |  | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
BASEFRAME Y AFTCABIN |  |  |  |  | FABRICACION BASE FRAME Y AFTER CABIN |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 180000 | 180000 | EUR | 1 | 180000 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO | 1 | SI |  | S1073 |  |  |  | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
DATA PACKAGE, SW PACKAGE, LICENCIAS | 3166035600000 | N/A | N/A | N/A | HONEYWELL LIC SW SIMULADOR FMS A320 FFS | PS4087600-907 | HONEYWELL | HONEYWELL | 1 | 136425 | 160500 | USD | 0.85 | [8 empty] | S103 | 50 | AC610000001 | [195 empty] | 1 | 1800114778/00020
DATA PACKAGE, SW PACKAGE, LICENCIAS | 3166097300005 |  |  |  | LIC SW FG FUNCTION ROYALTY/SIM C/DONGLE |  | THALES | THALES | 1 | 108814 | 108814 | EUR | 1 | 108814 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | SUBCONTRATO | 2 |  |  | S104 | 19 | AC610000002 |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 1 | 1800113362/10
DATA PACKAGE, SW PACKAGE, LICENCIAS | 3166097300007 |  |  |  | LIC SW EIS 2 FUNCTION REPLICATION FEE |  | THALES | THALES | 1 | 99704 | 99704 | EUR | 1 | 99704 | CONGELADO |  | NO | SUBCONTRATO | 2 |  |  | S103 | 19 | AC610000001 |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 1 | 1800113363/10
DATA PACKAGE, SW PACKAGE, LICENCIAS | 1390700590500 |  |  |  | EGPWC A320 STD 2.0 - Simulado | 69000942-151 | HONEYWELL | HONEYWELL | 1 | 82800 | 82800 | USD | 0.85 | 70380 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | SUBCONTRATO | 3 |  |  | S104 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMA DE CONTROL DE FUERZAS | TBD |  |  |  | CLS A320 | CA55977-049 | MOOG | MOOG | 1 | 82432 | 82432 | USD | 0.85 | 70067.2 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO SEGÚN FRAME AGREEMENT | 1 | SI |  | S107D |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
BASEFRAME Y AFTCABIN | 8570100000000 |  |  |  | MODIFICACIONES BASEFRAME Y AFTERCABIN 2018-2024 |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 69500 | 69500 | eur | 1 | 69500 | CONGELADO |  | NO |  |  |  |  | S1073 | 66 | AC610000005 | [195 empty] | 1 | 1101808185 | Solicitado a Juanjo emisión cesta
DATA PACKAGE, SW PACKAGE, LICENCIAS | 1390700590501 | N/A | N/A | N/A | HONEYWELL SISTEMA EGPWS MKVA 115VAC P/A320/330/340 |  |  | HONEYWELL | 1 | 62594 | 73640 | USD | 0.85 | [8 empty] | S103 | 50 | AC610000001 | [195 empty] | 1 | 1800114778/00010
DISPLAY | 1390701501301 |  |  |  | Soporte Espejo | 0712061000001 | XUQUER | XUQUER | 1 | 60665 | 60665 | EUR | 1 | 60665 |  |  | NO |  |  |  |  | S1071 | 19 | AC610000003 |  | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800113121/10
DISPLAY | 0973585290100 | A0301 |  |  | SOPORTE ESPEJO |  | XUQUER | XUQUER | 1 | 60665 | 60666 | EUR | [10 empty] | 54 | AC610000003 | hcano/obenito |  | 1 | 0 | [191 empty] | 0 | 1800115609/00010
DATA PACKAGE, SW PACKAGE, LICENCIAS | 3166097300006 |  |  |  | LIC SW FG FUNCTION STANDARD FEE |  | THALES | THALES | 1 | 59792 | 59792 | EUR | 1 | 59792 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | SUBCONTRATO | 2 |  |  | S104 | 19 | AC610000002 |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 1 | 1800113362/20
CABINA |  |  |  |  | DCDU | 401MFD4-3 | GE AVIATION / SYSTEMS LTD | GE AVIATION / SYSTEMS LTD | 2 | 44400 | 88800 | USD | 0.85 | 75480 | N/A | N/A | N/A | OPCIÓN NO ATSU - NO SE COMPRAN | 1 |  |  | S1076 |  |  |  | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
DISPLAY | 1390701501308 |  |  |  | BPS matizada 40 | 0712064000001 | XUQUER | XUQUER | 1 | 38605 | 38605 | EUR | 1 | 38605 |  |  | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 19 | AC610000003 |  | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800113121/80
DISPLAY | 0973585290800 | A0308 |  |  | BPS MATIZADA |  | XUQUER | XUQUER | 1 | 38605 | 38606 | EUR | [6 empty] | 2 |  |  |  | 54 | AC610000003 | hcano/obenito | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800115677/10
DATA PACKAGE, SW PACKAGE, LICENCIAS |  |  |  |  | A320 Std 2.1.0 HW Update Kit without TOS Option |  | AIRBUS | AIRBUS GO5 | 1 | 35000 | 35000 | USD | 0.85 | 29750 | ABIERTO |  | NO |  |  |  |  | S103 | 19 |  |  | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0 | 1800111872
DISPLAY | 3140301350000 |  |  |  | PROYECTOR LED DLP 4K UHD P10 WQXGA | 101-1112 | NORXE | NORXE | 3 | 33000 | 99000 | EUR | 1 | 99000 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  | pedimos uno más de spare | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 4 | 3 |  |  |  | 3 | [187 empty] | 4 | 1800108989/70 1800113115/10
COCKPIT |  |  |  |  | FABRICACION CABINA COMPLETA |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 29390.4 | 35268.48 | EUR | 1 | 35268.48 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO | 1 | SI |  | S1072 |  |  |  | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
SISTEMAS AUXILIARES | 1264011783500 |  |  |  | UPS | GVSUPS80KHS/221213-12728957 | Schneider Electric | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 | 25000 | 25000 | EUR | 1 | 25000 | ABIERTO |  | NO | Se adjunta oferta del E7 | 2 |  | Se adjunta oferta del E7 | S1075 | 31 | AC610000007 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800114612/00010 | Material no creado en CP6000
DISPLAY | 1390701501306 |  |  |  | Panel Posterior | 0712062000001 | XUQUER | XUQUER | 1 | 19854 | 19854 | EUR | 1 | 19854 |  |  | NO |  |  |  |  | S1071 | 19 | AC610000003 |  | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800113121/60
DISPLAY | 0973585290600 | A0306 |  |  | PANEL POSTERIOR |  | XUQUER | XUQUER | 1 | 19854 | 19855 | EUR | [10 empty] | 54 | AC610000003 | hcano/obenito |  | 1 | 0 | [191 empty] | 0 | 1800115676/20
CABINA | 1390701500700 |  |  |  | MCDU | GR-SEQ27901 | GRABYSUR | GRABYSUR | 2 | 19200 | 38400 | USD | 0.85 | 32640 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | GRABYSUR | 1 | SI |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800108798/20 |  | 2024-10-15
SISTEMAS AUXILIARES | 0972825430000.00 / TBD |  |  |  | POWER RACK | 0972825430000.00 / TBD | ISC / INDRA | ISC /AEMSYS | 1 | 19000 | 19000 | EUR | 1 | 19000 | CERRADO | 2024-06-10 | NO | PO de referencia 1101586223 | 1 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABINA | 9999000322010 |  |  |  | DU NO REC |  | GRABYSUR | GRABYSUR | 1 | 18000 | 18000 | USD | 0.85 | 15300 | CERRADO | 2024-05-30 | NO | GRABYSUR - NREC Es hablar con ellos | 1 | SI |  | S1076 | 15 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1101780013
DISPLAY | 1390701501302 |  |  |  | Cierre superior | 0918686422200 | XUQUER | XUQUER | 1 | 16655 | 16655 | EUR | 1 | 16655 |  |  | NO |  |  |  |  | S1071 | 19 | AC610000003 |  | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800113121/20
DISPLAY | 0973585290200 | A0302 |  |  | CIERRE SUPERIOR |  | XUQUER | XUQUER | 1 | 16655 | 16656 | EUR | [10 empty] | 54 | AC610000003 | hcano/obenito |  | 1 | 0 | [191 empty] | 0 | 1800115675/10
DISPLAY | 1390701501307 |  |  |  | Estructura de proyectores, bandejas de proyectores y soportes mascaras | 0712063000001 | XUQUER | XUQUER | 1 | 13236 | 13236 | EUR | 1 | 13236 |  |  | NO |  |  |  |  | S1071 | 19 | AC610000016 |  | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800113274/30
DISPLAY | 0973585290700 | A0307 |  |  | ESTRUCTURA PROY BANDEJA PROY SOPORT MASC |  | XUQUER | XUQUER | 1 | 13236 | 13237 | EUR |  | 0 | [8 empty] | 54 | AC610000003 | hcano/obenito |  | 1 | 0 | [191 empty] | 0 | 1800115676/30
DISPLAY | 1390701501304 |  |  |  | Cierre Posterior Superior + Anillo adaptación | 0913385042700 | XUQUER | XUQUER | 1 | 11802 | 11802 | EUR | 1 | 11802 |  |  | NO |  |  |  |  | S1071 | 19 | AC610000003 |  | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800113121/40
DISPLAY | 0973585290400 | A0304 |  |  | CIERRE POST SUP + ANILLOS ADAPT |  | XUQUER | XUQUER | 1 | 11802 | 11803 | EUR | [10 empty] | 54 | AC610000003 | hcano/obenito |  | 1 | 0 | [191 empty] | 0 | 1800115675/30
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1390701501200 |  |  |  | PASARELA | 0712100000001 | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 10108.8 | 10108.8 | EUR | 1 | 10108.8 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108821/140 |  | 2024-10-25
ASIENTO IOS | 1390705801395 |  |  |  | FFIOS PANEL A320 | GR-SEQ40411 | GRABYSUR | GRABYSUR | 1 | 8150.76 | 8150.76 | EUR | 1 | 8150.76 | CERRADO | 2024-10-25 | NO | CON PEQUEÑAS MODIFICACIONES | 2 | SI |  | S107B | 50 | AC610000013 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800114782/00090
DISPLAY | 1390701501303 |  |  |  | Soporte pantalla bps | 0918686423300 | XUQUER | XUQUER | 1 | 7941 | 7941 | EUR | 1 | 7941 |  |  | NO |  |  |  |  | S1071 | 19 | AC610000016 |  | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800113274/10
DISPLAY | 0973585290300 | A0303 |  |  | SOPORTE PANTALLA BPS |  | XUQUER | XUQUER | 1 | 7941 | 7942 | EUR | [10 empty] | 54 | AC610000003 | hcano/obenito |  | 1 | 0 | [191 empty] | 0 | 1800115675/20
COMPUTADORES | 3010201822301 |  |  |  | ORDENADOR ENRACABLE Z4 RTXA6000 (GAMA HIGH PC - TIPO IG) | 52258736/7178862 | HP | HP /DELL / SUPERMICRO | 5 | 7000 | 35000 | EUR | 1 | 35000 | CONGELADO | 2024-07-26 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 10 |  | rochoa | ok | 6 | 5 | [77 empty] | 5 | [113 empty] | 6 | 1800111048/10
SISTEMAS AUXILIARES | 1264611110000 |  |  |  | Convertidor 115Vac 400Hz | LF3-400 | MAGNUS POWER | ENELEC | 1 | 7000 | 7000 | EUR | 1 | 7000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108985/10 | Entregado |  |  | Si
DISPLAY | 3140390474100 |  |  |  | LENS PROYECTOR GRANDE 1.20-1.60:1 WQ | N2 | NORXE | NORXE | 3 | 6600 | 19800 | EUR | 1 | 19800 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  | pedimos uno más de spare | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 4 | 3 |  |  |  | 3 | [187 empty] | 4 | 1800108989/80 1800113115/20
DISPLAY | 1312600040400 |  |  |  | PANTALLA RETROPROYECCION 6306X2305MM AER | CUTM2249CAV10 | STEEWART FILMSCREEN C | STEEWART FILMSCREEN C | 1 | 6333 | 6333 | EUR | 1 | 6333 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800109003/10
COCKPIT |  |  |  |  | FABRICACION CIRCUIT BREAKER PANEL |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 6240 | 7488 | EUR | 1 | 7488 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO | 1 | SI |  | S1072 |  |  |  | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
CABINA | 1390704693802 |  |  |  | DU | TBD | GRABYSUR | GRABYSUR | 6 | 6050 | 36300 | USD | 0.85 | 30855 | CERRADO | 2024-05-30 | NO | GRABYSUR - NREC Es hablar con ellos | 1 | SI |  | S1076 | 15 | AC610000008 | rochoa | ok | 6 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800112394/10
SISTEMA DE CONTROL DE FUERZAS |  |  |  |  | CONJUNTO CLS COMPLETO |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 6000 | 6000 | EUR | 1 | 6000 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO | 1 | SI |  | S1072 |  |  |  | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
COMPUTADORES | 3010201822302 |  |  |  | ORDENADOR ENRACABLE Z4 T1000 (GAMA HIGH PC - TIPO SENCILLO) | 52258775/7178862 | HP | HP /DELL / SUPERMICRO | 7 | 5500 | 38500 | EUR | 1 | 38500 | CONGELADO | 2024-07-26 | NO | GRAFICA 4 SALIDAS | 2 |  |  | S1078 | 10 |  | rochoa | ok | 10 | 9 | [77 empty] | 9 | [113 empty] | 10 | 1800111048/20
COMPUTADORES | 3010201822302 |  |  |  | ORDENADOR ENRACABLE Z4 T1000 (GAMA HIGH PC - TIPO SENCILLO) | 52258775/7178862 | HP | HP /DELL / SUPERMICRO | 1 | 5500 | 5500 | EUR | 1 | 5500 |  | 2024-11-28 | NO | GRAFICA 4 SALIDAS | 2 |  |  | S1078 |  |  | jjzapatera | ok
COMPUTADORES | 3120201290701 |  |  |  | Rack Rittal - VX IT 5311116 |  | RITTAL |  | 1 | 5289.19 | 5289.19 | EUR | 1 | 5289.19 | CONGELADO | 2024-07-26 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 7 |  | jgdelapena | ok | 1 | 1 | [77 empty] | 1 | [113 empty] | 1 | 1800111380/30
[5 empty] | UTILES DE VERIFICACIÓN BPS PANELES |  | XUQUER | XUQUER | 1 | 5000 | 5000 | EUR | 1 | 5000 |  |  | NO | [8 empty] | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 1
CABINA | 1279901170900 |  |  |  | COMPASS | 10-7133 CFG 01 | SIMTEK | SIMTEK | 1 | 4800 | 4800 | USD | 0.85 | 4080 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108798/10 |  | 2025-01-30
DISPLAY | 3166092900000 |  |  |  | Lic sw simulador scalable disp manager | SCALABLE DISP MANAGER/GA/SU/202207-070VB | ST ENGINEERING | ST ENGINEERING | 3 | 3800 | 11400 | EUR | 1 | 11400 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 | SI |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 3 | 3 |  |  |  | 3 | [187 empty] | 3 | 1800109004/30
DISPLAY | 1390701501305 |  |  |  | Cerramiento inferior | 0918686403700 | XUQUER | XUQUER | 1 | 3639 | 3639 | EUR | 1 | 3639 |  |  | NO |  |  |  |  | S1071 | 19 | AC610000016 |  | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800113274/20
DISPLAY | 0973585290500 | A0305 |  |  | CERRAMIENTO INFERIOR |  | XUQUER | XUQUER | 1 | 3639 | 3640 | EUR | [10 empty] | 54 | AC610000003 | hcano/obenito |  | 1 | 0 | [191 empty] | 0 | 1800115676/10
ASIENTO IOS |  |  |  |  | ASIENTO MOD. PEDESTAL ELECTRICO. BAJO |  |  | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 3546 | 3546 | EUR | 1 | 3546 | CERRADO | 2024-05-30 | NO |  | 1 | SI |  | S107B |  |  |  | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
RTIO Y AVICOM | 1351201490500 |  |  |  | MOD MEZZANINE IPM MULTI 8TX-8RX PARAMETR | MAX-IP-200142 | MAX TECHNOLOGIES INC | ARIES ING. Y SISTEMAS S.A. | 8 | 3374.28 | 26994.24 | USD | 0.85 | 22945.104 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 8 | 0 | [191 empty] | 8 | 1800108797/100 | 45602
RTIO Y AVICOM | 1351201490500 |  |  |  | MOD MEZZANINE IPM MULTI 8TX-8RX PARAMETR | MAX-IP-200142 | MAX TECHNOLOGIES INC | ARIES ING. Y SISTEMAS S.A. | 7 | 3374.28 | 23619.96 | USD | 0.85 | 20076.966 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | EV4S02_P1 | 56 |  | jgdelapena | ok | 7 | 0 | [191 empty] | 7 | 1101802547
BASEFRAME Y AFTCABIN |  |  |  |  | TRANSPORTE BASE FRAME,AFTER, COCKPIT |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 3350.88 | 3350.88 | EUR | 1 | 3350.88 | CONGELADO |  | SI |  | 1 | SI |  | S1073 |  |  |  | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1250200510200 |  |  |  | Interfaz MADI de 12 micrófonos | 12MIC | RME AUDIO |  | 2 | 3200 | 6400 | EUR | 1 | 6400 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | falta | 2 | 3 |  |  | 2 | [60 empty] | 1 | [127 empty] | 2 | 1800110423/140
DISPLAY | 1279990680000 |  |  |  | Luminacimetro mod. LS-150 | LS-150 | KONICA MINOLTA |  | 1 | 3190 | 3190 | EUR | 1 | 3190 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | Stock de 1 |  |  |  | SI
COCKPIT |  |  |  |  | DISEÑO ESTRUCTURA CUADERNAS |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 3016 | 3619.2 | EUR | 1 | 3619.2 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO | 1 | SI |  | S1072 |  |  |  | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
COMPUTADORES | 3060399700200 / TBD |  |  |  | NAS – QNAP TS-H1277XU-RP-3700X-32G | TS-H1277XU-RP / TBD | QNAP / TBD | TEMPEL / TBD | 2 | 3000 | 6000 | EUR | 1 | 6000 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
DISPLAY | 1390705449000 |  |  |  | Servicio soporte/mantenimiento 1 año obligatorio | 1YR SUPPORT AND MAIN/GA/SU/202207-070VB | ST ENGINEERING | ST ENGINEERING | 1 | 3000 | 3000 | EUR | 1 | 3000 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 | SI |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 3 | 3 |  |  |  | 3 | [187 empty] | 3 | 1800109004/20
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1312704910100 |  |  |  | MOD CONV D/A 32CH 192KHZ I/O MADI/ADAT | M-32 DA | RME AUDIO |  | 1 | 3000 | 3000 | EUR | 1 | 3000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | falta | 1 | 2 |  |  | 1 | [60 empty] | 1 | [127 empty] | 1 | 1800110423/210
RTIO Y AVICOM | 1351201460000 |  |  |  | T. PXI 3U INTELLIGENT CARRIER 2X MOD SIT | MAX-SBC-400105 | MAX TECHNOLOGIES INC | ARIES ING. Y SISTEMAS S.A. | 4 | 2951.16 | 11804.64 | USD | 0.85 | 10033.944 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 4 | 0 | [191 empty] | 4 | 1800108797/90 | 45602
RTIO Y AVICOM | 1351201460000 |  |  |  | T. PXI 3U INTELLIGENT CARRIER 2X MOD SIT | MAX-SBC-400105 | MAX TECHNOLOGIES INC | ARIES ING. Y SISTEMAS S.A. | 4 | 2951.16 | 11804.64 | USD | 0.85 | 10033.944 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | EV4S02_P1 | 56 |  | jgdelapena | ok | 4 | 0 | [191 empty] | 4 | 1101802547
RTIO Y AVICOM | 3200501301700 |  |  |  | RTIO COMPUTER PC IND Q370 I7-8700 256GB-SSD SATA3 S/OF | EMB-PC-X86E/MIC-770Q-00A2/231000387 |  | TEMPEL | 1 | 2800 | 2800 | EUR | 1 | 2800 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108797/150 |  |  |  | SI
RTIO Y AVICOM | 3200501561700 |  |  |  | RTIO COMPUTER | EMB-PC-X86E/ARK-352 0P-U8A1E/221100370 | DELL | TEMPEL | 0 | 2800 | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1079 |  |  |  | ok | 0 | 0 | [191 empty] | 0
ASIENTO IOS | 1390704692600 |  |  |  | PANEL FFIOS 170X85X58.25MM | GR-SEQ40402 /TBD | GRABYSUR | GRABYSUR | 6 | 2500 | 15000 | EUR | 1 | 15000 | CERRADO | 2024-05-30 | NO | CON PEQUEÑAS MODIFICACIONES | 2 | SI |  | S107B | 50 | AC610000013 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800114782/00010
RTIO Y AVICOM | 1351001440100 |  |  |  | 1-slot (4HP) 3U CompactPCI Xeon E-2276ML 16GB DDR4-2666 DVI, 2x GbE, 1x USB 3.0 128GB SSD | cPCI-3520/2776/M16/S128 | ADLINK TECHNOLOGY | NOVATRONIC SISTEMAS, S.L. | 1 | 2500 | 5238 | EUR | 1 | 5238 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1079 | 3 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800111911/10 | 45625
SISTEMAS AUXILIARES | 1243602470000 |  |  |  | Aire respirable | COMPRESOR EKOM DK50 2V/50S/M C/ACC S/OF | Hidrohenares | Hidrohenares | 1 | 2500 | 2500 | EUR | 1 | 2500 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | PO de referencia 1101610194 | 2 |  |  | S1075 | 107 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800121210/00010
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1312702890000 |  |  |  | UNIDAD ECUALIZADORA 12ENT/8SAL SOUNDWEB LONDON | BLU-100 | BSS |  | 1 | 2300 | 2300 | EUR | 1 | 2300 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | falta | 1 | 2 |  |  | 1 | [60 empty] | 1 | [127 empty] | 1 | 1800110423/200
ASIENTO IOS |  |  |  |  | FAB. Y SUMINISTRO CONSOLA INSTUCTOR |  |  | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 2288 | 2288 | EUR | 1 | 2288 | CERRADO | 2024-05-30 | NO |  | 1 | SI |  | S107B |  |  |  | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1351709000800 |  |  |  | MOD INTERFAZ AUDIO 192KHZ 188-CH USB3.0 | FIREFACE UFX III | RME AUDIO |  | 1 | 2200 | 2200 | EUR | 1 | 2200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 1 | 2 |  |  | 1 | [74 empty] | 1 | [113 empty] | 1 | 1800110423/220
BASEFRAME Y AFTCABIN |  |  |  |  | PORTE CARENADOS, BPS Y RESTO SIMULADOR |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 2106 | 2106 | EUR | 1 | 2106 | CONGELADO |  | SI |  | 1 | SI |  | S1073 |  |  |  | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
SISTEMA DE CONTROL DE FUERZAS |  |  |  |  | MONTAJE CLS |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 2000 | 2000 | EUR | 1 | 2000 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO | 1 | SI |  | S1072 |  |  |  | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
ANTIINCENDIOS | 1351705469000 |  |  |  | FIRE CONTROLLER UNIT | ID3004-2-001 | HONEYWELL |  | 1 | 2000 | 2000 | EUR | 1 | 2000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108953/630
RTIO Y AVICOM | 1701001920000 |  |  |  | CHASIS BACKPLANE 3U P/COMPACTPCI | CPCIS-2632 | ADLINK TECHNOLOGY |  | 1 | 2000 | 2000 | EUR | 1 | 2000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108797/130 | 45600
BASEFRAME Y AFTCABIN |  |  |  |  | ARMARIO DOCUMENTACIÓN |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 1946.88 | 1946.88 | EUR | 1 | 1946.88 | CONGELADO |  | SI |  | 1 | SI |  | S1073 |  |  |  | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
COMPUTADORES | 3170101514700 |  |  |  | SWITCH 28 PORT 10-GB PRO 4 SFP+ - IG STRG | XS728T-100NES | NETGEAR |  | 1 | 1871.67 | 1871.67 | EUR | 1 | 1871.67 | CONGELADO | 2024-08-12 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 12 |  | jgdelapena | ok | 1 | 1 | [77 empty] | 1 | [113 empty] | 1 | 1800111813/10
MECANICA | 0973528190300 |  |  |  | DISTRIBUTION PANEL ASSY | 0973528190300 |  | TALLER MECANICO | 5 | 1800 | 9000 | EUR | 1 | 9000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | En diseño ligera modificación del 0970825471000 | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 5 | 5 | [57 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | [116 empty] | 5 | 1800108785/10
ASIENTO IOS | 1390705801295 |  |  |  | AUDIO AND SEAT PANEL A320 | GR-SEQ40410 | GRABYSUR | GRABYSUR | 1 | 1680.8 | 1680.8 | EUR | 1 | 1680.8 | CERRADO | 2024-10-25 | NO | CON PEQUEÑAS MODIFICACIONES | 2 | SI |  | S107B | 50 | AC610000013 | rochoa | ok | 1 | 1 | [70 empty] | 1 | [120 empty] | 1 | 1800114782/00080
DISPLAY | 7279902590000 |  |  |  | Teodolito digital 30X PREC 2" Laser 100m | DE2A-L | TSINGTAO |  | 1 | 1595 | 1595 | EUR | 1 | 1595 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800109003/60
DISPLAY | 1390705440000 |  |  |  | Camara calibra GIGE fisheye 165x165 FOV | GIGE CALIBRATION CAM/GA/SU/202207-070VB | ST ENGINEERING | ST ENGINEERING | 2 | 1585 | 3170 | EUR | 1 | 3170 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 | SI |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 2 | 2 |  |  |  | 2 | [187 empty] | 2 | 1800109004/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229598230401 |  |  |  | CBL EQ HDMI 1.4-M/M HD PRO P/150 L=45.7M | 26-726-150 | EXTRON |  | 8 | 1500 | 12000 | EUR | 1 | 12000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 8 | 0 | [191 empty] | 8 | 1800108795/60
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229598230401 |  |  |  | CBL EQ HDMI 1.4-M/M HD PRO P/150 L=45.7M | 26-726-150 | EXTRON |  | 2 | 1500 | 3000 | EUR | 1 | 3000 | CONGELADO | 2024-10-24 | NO |  | 2 |  |  | S107B | 49 | AC610000013 | rochoa | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800114783/00010
RTIO Y AVICOM | 1351710950100 |  |  |  | USB AI ACQ MODULE USB-6218 | 779678-01 | National Instruments | National Instruments | 1 | 1500 | 1500 | EUR | 1 | 1500 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [56 empty] | 1 | [134 empty] | 1 | 1800108797/110
MECANICA | 1390700725500 |  |  |  | GEAR BOX REDUCTION | D3231007000100 |  | AIRBUS / DEALER | 1 | 1470 |  | EUR | 1 | 0 | [7 empty] | S1076 | 29 | AC610000008 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800113827/00040
COMPUTADORES | 3170102910900 |  |  |  | SWITCH 24 PORT 10X100X1000BASE-T SFP+ | GSM4328S-100NES | NETGEAR |  | 3 | 1272 | 3816 | EUR | 1 | 3816 | CONGELADO | 2024-08-12 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 12 |  | jgdelapena | ok | 3 | 1 | [77 empty] | 1 | [113 empty] | 3 | 1800111813/20
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229590910009 |  |  |  | Fibra DP Pro P/100 | 26-727-100 | EXTRON |  | 6 | 1200 | 7200 | EUR | 1 | 7200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 6 | 0 | [191 empty] | 6 | 1800108795/50
COMPUTADORES | 3170106020100 |  |  |  | SWITCH 52P 176GBPS 10/1000GBASE US/EU | GSM4352S-100NES | NETGEAR |  | 1 | 1001.67 | 1001.67 | EUR | 1 | 1001.67 | CONGELADO | 2024-08-12 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 12 |  | jgdelapena | ok | 1 | 1 | [60 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [126 empty] | 1 | 1800111813/30
ASIENTO IOS | 1390704692700 |  |  |  | PANEL SEAT 71X85MM ALUM 6061T6 | GR-SEQ40403 /TBD | GRABYSUR | GRABYSUR | 2 | 1000 | 2000 | EUR | 1 | 2000 | CERRADO | 2024-05-30 | NO | CON PEQUEÑAS MODIFICACIONES | 2 | SI |  | S107B | 50 | AC610000013 | rochoa | ok | 1 | 1 | [68 empty] | 1 | [122 empty] | 1 | 1800114782/00020
COMPUTADORES | 3170108870000 |  |  |  | MOD SWITCH KVM ANALOG 16-PORT S/OFERTA | DAV2216-G01 | DELL |  | 1 | 1000 | 1000 | EUR | 1 | 1000 | CONGELADO | 2024-07-26 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 7 |  | jgdelapena | ok | 1 | 1 | [77 empty] | 1 | [113 empty] | 1 | 1800111380/60
COMPUTADORES | 3170108880000 |  |  |  | CONSOLA KVM-USB-18,5" 1U | A7485910 | DELL |  | 1 | 1000 | 1000 | EUR | 1 | 1000 | CONGELADO | 2024-07-26 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 7 |  | jgdelapena | ok | 1 | 1 | [77 empty] | 1 | [113 empty] | 1 | 1800111380/70
ASIENTO IOS | 1390705801195 |  |  |  | USB PANEL A320 | GR-SEQ40409 | GRABYSUR | GRABYSUR | 1 | 982.26 | 982.26 | EUR | 1 | 982.26 | CERRADO | 2024-10-25 | NO | CON PEQUEÑAS MODIFICACIONES | 2 | SI |  | S107B | 50 | AC610000013 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800114782/00070
ASIENTO IOS | 1390705801095 |  |  |  | IOS AUDIO CONNECTION PANEL A320 | GR-SEQ40408 | GRABYSUR | GRABYSUR | 1 | 927.18 | 927.18 | EUR | 1 | 927.18 | CERRADO | 2024-10-25 | NO | CON PEQUEÑAS MODIFICACIONES | 2 | SI |  | S107B | 50 | AC610000013 | rochoa | ok | 1 | 1 | [69 empty] | 1 | [121 empty] | 1 | 1800114782/00060
DISPLAY | 1229598250100 |  |  |  | Cable DP 1.4-M/M 8K DP PRO P/150 L45.7M | 26-727-150 | Extron |  | 3 | 916.5 | 2749.5 | EUR | 1 | 2749.5 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  | pedimos uno más de spare | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 4 | 3 |  |  |  | 3 | [187 empty] | 4 | Stock de 6 |  |  |  | SI
COMPUTADORES | 3120500340100 |  |  |  | APC Switched Rack PDU 2G Zero U - 24 SALIDAS | A7067529 | APC | DELL | 4 | 859 | 3436 | EUR | 1 | 3436 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
DISPLAY | 3010200471700 |  |  |  | Mod serv lan 8P RS232/422/485 | NPORT 6650-8 | Moxa |  | 1 | 850 | 850 | EUR | 1 | 850 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | falta | 1 | 2 |  |  |  | 1 | [59 empty] | 1 | [127 empty] | 1 | 1800108989/60
ASIENTO IOS | 1390704692800 |  |  |  | PANEL CONEXION AUDIO IOS 50X85MM ALUM | GR-SEQ40404 /TBD | GRABYSUR | GRABYSUR | 4 | 800 | 3200 | EUR | 1 | 3200 | CERRADO | 2024-05-30 | NO | CON PEQUEÑAS MODIFICACIONES | 2 | SI |  | S107B | 50 | AC610000013 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800114782/00030
DBS | 3190701010000 |  |  |  | MONITOR UHD 4K 24" 3840X2160 1000:1 | P2415Q | DELL COMPUTER |  | 2 | 800 | [8 empty] | 2 |  |  | S107A | 20 |  | jgdelapena | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | Obsoleto
DISPLAY | 1753000990000 |  |  |  | Valv Mariposa Thesis DN40 WAFER/GG25/304/EPDM + actuador eléctrico EH-020 24Vdc | EA2AA THESIS | EFFEBI | REBOUND ELECTRONICS | 1 | 723.75 | 723.75 | EUR | 1 | 723.75 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800108987/60
DISPLAY | 1309006400000 |  |  |  | PLC 1215C AC/DC/RLY | 6ES7215-1BG40-0XB0 | SIEMENS |  | 1 | 675 | 675 | EUR | 1 | 675 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800109000/150
DISPLAY | 1390705610100 |  |  |  | Filtros ópticos | 1390705610100 | XUQUER | XUQUER | 1 | 675 | 675 | EUR | 1 | 675 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 | SI |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800109005/10
DISPLAY | 1246001770000 |  | 1246001770100 |  | Ventilador centrifugo multietapa 240V 1PH | 2MS08-0069 | Air control industries | REBOUND ELECTRONICS | 1 | 667.12 | 667.12 | EUR | 1 | 667.12 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | falta | 1 | 2 |  |  |  | 1 | [69 empty] | 1 | [117 empty] | 1 | 1800110416/10 | Entregado |  |  | Si
DISPLAY | 0917488032000 |  |  |  | Soporte de teodolito |  | XUQUER | XUQUER | 1 | 650 | 650 | EUR | 1 | 650 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 | SI |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800109452/10
COMPUTADORES | 3170107821000 | A020215 |  |  | SWITCH KVM 8P USB DIGITAL AV-3108 | AV-3108 | AVOCENT |  | 1 | 640 | 640 | EUR | 1 | 640 | CONGELADO | 2024-07-26 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 7 |  | jgdelapena | falta | 1 | 2 | [60 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [126 empty] | 1 | 1800111380/40
ASIENTO IOS | 1390704692500 |  |  |  | PANEL EMERGENCIA IOS 135X60MM AL 6061T6 | GR-SEQ40401 /TBD | GRABYSUR | GRABYSUR | 6 | 600 | 3600 | EUR | 1 | 3600 | CONGELADO | 2024-08-30 | NO |  | 2 | SI |  | S107B | 15 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [67 empty] | 1 | [123 empty] | 1 | 1800112246/10
RTIO Y AVICOM | 1229594740000 |  |  |  | CBL EQUIPADO INTERFACE 2X CNC SUB-D 25P- | MAX-AC-40300 | MAX TECHNOLOGIES INC | ARIES ING. Y SISTEMAS S.A. | 5 | 600 | 3000 | USD | 0.85 | 2550 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 5 | 0 | [191 empty] | 5 | 1800108797/70 | Entregado |  |  | Si
RTIO Y AVICOM | 1229594740000 |  |  |  | CBL EQUIPADO INTERFACE 2X CNC SUB-D 25P- | MAX-AC-40300 | MAX TECHNOLOGIES INC | ARIES ING. Y SISTEMAS S.A. | 5 | 600 | 3000 | USD | 0.85 | 2550 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | EV4S02_P1 | 56 |  | jgdelapena | ok | 5 | 0 | [191 empty] | 5 | 1101802547
DRAWBRIDGE | 7883000570000 |  |  |  | SAFETY MAT |  |  |  | 1 | 600 | 600 | EUR | 1 | 600 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108821/160
ASIENTO IOS | 1390704693000 |  |  |  | PANEL SEAT+AUDIO ALUM 6061T6 | GR-SEQ40406 /TBD | GRABYSUR | GRABYSUR | 1 | 600 | 600 | EUR | 1 | 600 | CERRADO | 2024-05-30 | NO | CON PEQUEÑAS MODIFICACIONES | 2 | SI |  | S107B | 50 | AC610000013 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800114782/00040
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1252500140000 |  |  |  | Amplificador de cascos de 6 canales | HP60 | PRESONUS |  | 1 | 600 | 600 | EUR | 1 | 600 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 1 | 1 |  |  | 1 | [188 empty] | 1 | 1800110423/170
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1250101570000 |  |  |  | ALTAVOZ SUBWOOFER 170W 20-200HZ SUB/HPF | TEMBLOR T10 | PRESONUS |  | 1 | 600 | 600 | EUR | 1 | 600 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 1 | 1 |  |  | 1 | [188 empty] | 1 | 1800111913/10
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1250101570000 |  |  |  | ALTAVOZ SUBWOOFER 170W 20-200HZ SUB/HPF | TEMBLOR T11 | PRESONUS |  | 1 | 600 | 600 | EUR | 1 | 600 | CONGELADO | 2025-09-18 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 142 |  | adalvarezm | falta | 1 | 2 |  |  | 2 | [188 empty] | 1
ASIENTO IOS | 1390705801495 |  |  |  | BLANCK PANEL A320 | GR-SEQ40412 | GRABYSUR | GRABYSUR | 1 | 591.25 | 591.25 | EUR | 1 | 591.25 | CERRADO | 2024-10-25 | NO | CON PEQUEÑAS MODIFICACIONES | 2 | SI |  | S107B | 50 | AC610000013 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800114782/00100
DISPLAY | 1241300250900 |  |  |  | Actuador eléctrico 150mm motor DER 24Vdc | LEFS16RB-150 | SMC | SMC | 3 | 558.47 | 1675.41 | EUR | 1 | 1675.41 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 3 | 3 |  |  |  | 3 | [187 empty] | 3 | 1800109000/120
DISPLAY | 1702003980000 |  |  |  | Caja control vacío (ESTRUCTURA METÁLCIA) | 22651 | XUQUER | XUQUER | 1 | 550 | 550 | EUR | 1 | 550 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 | SI |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800109005/20
ASIENTO IOS |  |  |  |  | ESCTRUC. METALICA SOPORTE CONSOLA |  |  | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 528.32 | 528.32 | EUR | 1 | 528.32 | CERRADO | 2024-05-30 | NO |  | 1 | SI |  | S107B |  |  |  | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
COMPUTADORES | 1709904470000 |  |  |  | NETSHELTER ZERO U ACCESSORY MNT BRACKET | AR7711 | APC | DELL | 4 | 500 | 2000 | EUR | 1 | 2000 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 34 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 4 | 2 | [77 empty] | 2 | [113 empty] | 4 | 1800114176/00060
RTIO Y AVICOM | 1229594740100 |  |  |  | CBL EUIPADO INTERFACE 30CM C/INTERFACE D | MAX-AC-40311 | MAX TECHNOLOGIES INC | ARIES ING. Y SISTEMAS S.A. | 1 | 455.26 | 455.26 | USD | 0.85 | 386.971 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108797/80 | Entregado |  |  | Si
RTIO Y AVICOM | 1390303690000 |  |  |  | ETH-CAN MODULE | IPEH-004010 | PEAK SYSTEMS |  | 6 | 450 | 2700 | EUR | 1 | 2700 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 6 | 5 | [56 empty] | 5 | [134 empty] | 6 | 1800108797/120 |  |  |  | SI
SISTEMAS AUXILIARES | 1263011080700 |  |  |  | F.A. 100/115/200/230VAC +/-12V/0,75A 15W +/-10Vdc | NND15-1212 | TDK-LAMBDA |  | 1 | 450 | 450 | EUR | 1 | 450 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 1 | [56 empty] | 1 | [134 empty] | 2 | 1800108953/450
SISTEMAS AUXILIARES | 1138022400100 |  | 1138022410200 |  | CONTROLADOR ILC 170 ETH 2T | 2700975 | PHOENIX CONTACT |  | 1 | 450 | 450 | EUR | 1 | 450 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800109478/10 | Entregado |  |  | Si
DISPLAY | 1309006400100 |  |  |  | Modulo PLC E/S analógicas SM1234 | 6ES7234-4HE32-0XB0 | SIEMENS |  | 1 | 422 | 422 | EUR | 1 | 422 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800109000/160 | Entregada |  |  | Si
DBS | 1311006740100 |  |  |  | 2M H.265 NW Mobile Flat Camera | XNV-6012 | Hanwha Vision |  | 1 | 419.95 | 419.95 | DOL | 0.9 | 377.955 |  | 2024-09-16 | NO |  | 2 |  |  | S107A | 17 |  | jgdelapena | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800112687/10
| 1351708680400 |  |  |  | CTRL UNIT Poseidon2 3468 | 600570 | HW GROUP |  | 1 | 401 | 401 | EUR | 1 | 401 | CONGELADO | 2024-06-11 | NO |  | 3 |  |  | S1078 | 32 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 1 | 0 | [77 empty] | 0 | [113 empty] | 1 | 1800114067/00010
COMPUTADORES | 3210503440000 |  |  |  | USB 2.0 EXTENDER RJ45 CAT5 | EXT-USB2.0-LR | GEFEN |  | 5 | 400 | 2000 | EUR | 1 | 2000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107A | 1 |  | rochoa | falta | 5 | 6 | [73 empty] | 2 |  |  |  | 4 | [113 empty] | 5 | 1800108788/20 |  |  |  | SI
ANTIINCENDIOS | 1351708680400 |  |  |  | CTRL UNIT Poseidon2 3468 | 600570 | HW GROUP |  | 2 | 400 | 800 | EUR | 1 | 800 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 1 | [77 empty] | 1 | [113 empty] | 2 | 1800108953/640
DISPLAY | 1263511005000 |  |  |  | Fuente de alimentación conmutada TDK-Lambda, 24V dc, 14A, 336W, 1 salida, Montaje en panel | GWS500-24 | TDK-Lambda | RS | 1 | 373.09 | 373.09 | EUR | 1 | 373.09 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 3 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 3 | 1800110201/70
ASIENTO IOS / KVM | 3190700971100 |  |  |  | Monitor Táctil 23.8" | HP E24T G5 | HP |  | 3 | 350 | 1050 | EUR | 1 | 1050 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107B | 1 |  | rochoa | ok | 3 | 0 | [191 empty] | 3 | 1800108789/30
DISPLAY | 1759990510300 |  |  |  | Kit actuador P/VALVULA DPS 20-85 | KIT DPS J4C 20-85 | J.J BCN INTEN | J.J BCN INTEN | 1 | 331.4 | 331.4 | EUR | 1 | 331.4 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | Stock de 1 |  |  |  | SI
COCKPIT |  |  |  |  | VENTANAS COCKPIT SIM A320 SN04 |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 312 | 374.4 | EUR | 1 | 374.4 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO | 1 | SI |  | S1072 |  |  |  | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
COCKPIT | [8 empty] | 1 | 312 | 374.4 | EUR | 1 | 374.4 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
COMPUTADORES | 1702002020100 |  |  |  | 19" RACK DRAWER / SHELF BLACK 445X44X721MM 1U | AR8123BLK | APC | DELL | 2 | 300 | 600 | EUR | 1 | 600 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok | 2 | 1 | [77 empty] | 1 | [113 empty] | 2
INSTALACION EN FABRICA | 1750101350000 |  |  |  | Tubo CORRUGADO catenaria 30 M | 122090 |  |  | 1 | 300 | 300 | EUR | 1 | 300 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 3 |  | rochoa | ok |  | 0 | [191 empty] | 8 | 1800112686/20
INSTALACION EN FABRICA | 1709800000000 |  |  |  | PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA E INSTALACIO | 1709800000000 | ABACO SUYTEC, S.A.U. |  | 1 | 300 | 300 | EUR | 1 | 300 | CERRADO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
DBS | 1250100210600 |  |  |  | DBF SPEAKER | MSP3A | YAMAHA |  | 0 | 300 | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO |  | NO |  | 2 |  |  | S107A | 20 |  | jgdelapena | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 180011312/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1232025255900 |  |  |  | MANG IDENTIF TERMO 3:1 1" POLYOLE BLANCO | TMS-SCE-1-2.0-9 | TE CONNECTIVITY | RS | 1 | 277 | 277 | EUR | 1 | 277 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | Son rollos | 2 |  |  | S1078 | 34 | AC610000010 | jgdelapena | falta | 1 | 4 | [77 empty] | 2 | 2 | [112 empty] | 1 | RASCA |  |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | TBD |  |  |  | MANG IDENTIF TERMO 3/16" 3:1 POLIOL BLAN YELLOW | TMS-SCE-3/16-4 | TE CONNECTIVITY | RS | 1 | 277 | 277 | EUR | 1 | 277 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | Son rollos | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1101756248 | RS 267-2562 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1232024475900 |  |  |  | MANG IDENTIF TERMO 3/16" 3:1 POLIOL BLAN WHITE | TMS-SCE-3/16-2.0-9 | TE CONNECTIVITY | RS | 1 | 277 | 277 | EUR | 1 | 277 | CONGELADO | 2024-10-11 | NO | Son rollos | 2 |  |  | S1075 | 30 | JA2581_1001 | adalvarezm | falta | 1 | 93 | [69 empty] | 1 | [8 empty] | 10 | [49 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 52 | [49 empty] | 1 | CP8000
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1232025385900 |  |  |  | MANG IDENTIF TERMO 1-1/2" 3:1 POLIOLE BLAN | TMS-SCE 1-1/2-2.0-9 | TE CONNECTIVITY | RS | 1 | 277 | 277 | EUR | 1 | 277 | CONGELADO | 2024-07-18 | NO | Son rollos | 2 |  |  | S1074 | 11 |  | adalvarezm | falta | 1 | 66 | [80 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 4 | 12 | 4 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 | [12 empty] | 4 | 4 | [68 empty] | 1 | 1800111383/20
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1232025135900 | A01 |  |  | MANG IDENTIF TERMO 1/2" 3:1 POLIOLE BLAN | TMS-SCE-1/2-2.0-9 | TE CONNECTIVITY | RS | 1 | 277 | 277 | EUR | 1 | 277 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | Son rollos | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | falta | 1 | 182 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | [34 empty] | 6 | 6 | 6 | 4 |  |  |  |  | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | [5 empty] | 20 |  | 10 | 4 | 8 | [19 empty] | 4 | 9 | [8 empty] | 6 | [7 empty] | 2 | 4 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1 | 1101756248 | RS 267-2506 |  |  | SI
ANTIINCENDIOS |  |  |  |  | DETECCIÓN INCENDIOS (central, detectores, sirenas) | PUESTA A PUNTO/EN SERVICIO SIMULACION | Ibercoin / Honeywell |  | 1 | 264.71 | 264.71 | EUR | 1 | 264.71 | ABIERTO | 2024-09-15 | NO | Servicio de puesta en marcha PO de refencia 1101678965 | 2 |  | Indicar código Indra | S1075 | 107 |  | adalvarezm | ok | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 1
SISTEMAS AUXILIARES | 6500800135 |  |  |  | AIRE ACONDICIONADO |  | Yntegra | Yntegra | 1 | 264.71 | 264.71 | EUR | 1 | 264.71 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | SUBCONTRATO PO de referencia 1101592008 | 2 |  |  | S1075 | 107 |  | adalvarezm | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1101845816
COMPUTADORES | 1709904970600 |  |  |  | MOD C/RUEDAS P/800MM VX IT | 5301.518 | RITTAL |  | 1 | 264.45 | 264.45 | EUR | 1 | 264.45 | CONGELADO | 2024-07-26 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 10 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [77 empty] | 1 | [113 empty] | 1 | 1800111385/30
SISTEMAS AUXILIARES | 1263511130400 |  |  |  | MOD SELECT 6 SLOT 1000W 85VAC | XCC | EXCELSYS | AVNET / RS | 8 | 250 | 2000 | EUR | 1 | 2000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | 1 |  | rochoa | falta | 8 | 9 | [57 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 1 | [12 empty] | 2 | [116 empty] | 8 | 1800108953/480
SISTEMAS AUXILIARES | 0915437020000 |  |  |  | VDIM CARD 400HZ 5VAC EQUIPADA | 915437020000 | INDRA SISTEMAS S.A. |  | 6 | 250 | 1500 | EUR | 1 | 1500 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 6 | 4 | [57 empty] | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | [116 empty] | 6 | 1800108797/10
DISPLAY | 3210500130300 |  |  |  | Dongle Scalable | SDINDRA | ST ENGINEERING | ST ENGINEERING | 1 | 250 | 250 | EUR | 1 | 250 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 | SI |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800109004/40
ANTIINCENDIOS | 1285001000100 |  |  |  | SMOKE DETECTOR HIGH SENS | NFXI-VIEW | HONEYWELL |  | 14 | 240 | 3360 | EUR | 1 | 3360 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 15 | 1 | [77 empty] | 1 | [113 empty] | 15 | 1800108953/580
RTIO Y AVICOM | 3210501151200 |  |  |  | ADAPT PCAN/USB OPTO-DECOUPLED | IPEH-002022 | PEAK SYSTEMS |  | 2 | 228 | 456 | EUR | 1 | 456 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800108797/160 |  |  |  | SI
DISPLAY | 1209996806400 |  |  |  | CBL ACTUATOR ROBOTIC 8M FOR STEP MOTOR | LE-CP-8 | SMC | SMC | 3 | 215.75 | 647.25 | EUR | 1 | 647.25 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 3 | 3 |  |  |  | 3 | [187 empty] | 3 | 1800109000/50
DISPLAY | 1240100630300 |  |  |  | Controladora actuador eléctrico 150mm | JXC617-LEFS16RB-150-XZ34 | SMC | SMC | 3 | 210.83 | 632.49 | EUR | 1 | 632.49 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 3 | 3 |  |  |  | 3 | [187 empty] | 3 | 1800109000/110
COMPUTADORES | 3170408510000 |  |  |  | Intel Ethernet I350-T4 4-Port 1Gb NIC | W8X25AA | INTEL | HP | 14 | 202.68 | 2837.52 | EUR | 1 | 2837.52 | CONGELADO | 2024-07-26 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 10 |  | jgdelapena | ok | 14 | 14 | [77 empty] | 14 | [113 empty] | 14 | 1800111385/60
SISTEMAS AUXILIARES | 1351202410300 |  |  |  | MODULO E/S DIGITAL IB IL 24 DI 16-PAC | 2861250 | PHOENIX CONTACT |  | 3 | 200 | 600 | EUR | 1 | 600 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 3 | 0 | [191 empty] | 3 | 1800108953/620 |  |  |  | SI
COMPUTADORES | 3060303930200 |  |  |  | DISCO M.2 22x80 NVMe (M) | SKC2500M8/250G |  |  | 3 | 200 | 600 | EUR | 1 | 600 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 28 | AC610000010 | rochoa | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800113829/00020
SISTEMAS AUXILIARES | 1351202410200 |  |  |  | MODULO E/S DIGITAL IB IL 24 DO 16-PAC | 2861292 | PHOENIX CONTACT |  | 2 | 200 | 400 | EUR | 1 | 400 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800108953/610 |  |  |  | SI
SAFETY | 1289902150200 |  |  |  | AIRFLOW SENSOR | SL5101 |  |  | 2 | 200 | 400 | EUR | 1 | 400 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 1 | [55 empty] | 1 | [135 empty] | 2 | 1800108948/300
COMPUTADORES | 3190402881100 | A0210 |  |  | Monitor trainig in progress | MB169C+ | ASSUS |  | 1 | 200 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1073 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108790/10 |  |  |  | SI
DISPLAY | 1232525308000 |  |  |  | Cinta de doble cara | 4930P/30MM | 3M |  | 2 | 193.71 | 387.42 | EUR | 1 | 387.42 | CONGELADO | 2024-05-15 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 2 | 2 |  |  |  | 2 | [187 empty] | 2 | 1800108986/10 |  |  |  | SI
DISPLAY | 1351710230100 |  | 1351710230200 |  | Tarjeta Relé control LEDs: T.8XRELES 12V 16A SPCO ETH RJ45 RACK CABINA | ETH008 | DEVANTECH |  | 1 | 172.78 | 172.78 | EUR | 1 | 172.78 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800108988/10
RTIO Y AVICOM | 0918630010000 |  |  |  | CANIF-DIO32AVN 21B (TARJ. MONTADA/EQUIPADA) | 0918630010000 | INDRA SISTEMAS S.A. | ELATESA / KONELTEC SL | 50 | 164.21 | 8210.5 | EUR | 1 | 8210.5 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 0 | [191 empty] | 50 | 1800108957/20
DISPLAY | 1289900000001 |  |  |  | Sensor ultrasonico EEPROM 18-30VCC 50MA | UC400-F77-IU-IO-V31 | PEPPERL+FUCHS | PEPPERL+FUCHS | 1 | 157.43 | 157.43 | EUR | 1 | 157.43 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800110200/90
RTIO Y AVICOM | 0918530000000 |  |  |  | CANIF-DIO32CB 11B (tarjeta montada/equipada) | 0918530000000 | INDRA SISTEMAS S.A. | ELATESA / KONELTEC SL | 25 | 154.36 | 3859 | EUR | 1 | 3859 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 25 | 0 | [191 empty] | 25 | 1800108797/20
RTIO Y AVICOM | 0918630000000 |  |  |  | CANIF-DIO32UD 11A (TARJETA MONTADA/EQUIPADA) | 0918630000000 | INDRA SISTEMAS S.A. | ELATESA / KONELTEC SL | 45 | 152.77 | 6874.65 | EUR | 1 | 6874.65 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 45 | 0 | [191 empty] | 45 | 1800108957/10
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1250100210700 |  |  |  | ALTAVOZ 54HZ-30kHZ 70W | HS5I | YAMAHA |  | 6 | 150 | 900 | EUR | 1 | 900 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 6 | 6 |  |  | 6 | [188 empty] | 6 | 1800110423/120
MECANICA | 1390704694600 |  |  |  | 24MQ - CRT DOOR PANEL | GR-PNL27802 |  | GRABYSUR | 1 | 150 | 150 | EUR | 1 | 150 | CONGELADO | 2024-12-17 | NO | 24MQ | 2 |  |  | S1076 | 85 | AC610000008 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800117645/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1210790220200 |  |  |  | CONECTOR ARINC | 8660-206 | RADIALL | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 140 | 140 | EUR | 1 | 140 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108783/10
COMPUTADORES | 3170100013000 |  |  |  | APC repisa para rack (ventilada) | A0008259 | APC | DELL | 4 | 134 | 536 | EUR | 1 | 536 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
RTIO Y AVICOM | 3170103091600 |  |  |  | SWITCH 8P POE/POE+ | GS108PP |  |  | 1 | 130 | 130 | EUR | 1 | 130 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108797/140
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1251000590000 |  |  |  | MICRÓFONO AMBIENTE COND UNIDIREC C/CBL 105DB | PRO42 | AUDIO TECHNICA |  | 1 | 130 | 130 | EUR | 1 | 130 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 1 | 1 |  |  | 1 | [188 empty] | 1 | 1800111913/20
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1589903549000 |  |  |  | Adaptador para trípode (micrófonos de 1/2" y 1/4") | AL0003 | GRAS | ALAVA INGENIEROS, S.A. | 1 | 125.34 | 125.34 | EUR | 1 | 125.34 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 1 | 1 |  |  | 1 | [188 empty] | 1 | 1800110423/240
DISPLAY | 3170100060400 |  |  |  | Switch 8-Puertos RJ45 10/100/1000 GB | GS308PP | NETGEAR | NETGEAR | 1 | 122 | 122 | EUR | 1 | 122 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | Stock de 1 |  |  |  | SI
COMPUTADORES | 3210505150000 |  |  |  | MODULO SERV INTERF DISP USB MED-VIRT CAC | MPUIQ-VMCDP | AVOCENT |  | 20 | 120 | 2400 | EUR | 1 | 2400 | CONGELADO | 2024-07-26 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 7 |  | jgdelapena | ok | 20 | 13 | [60 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 11 | [113 empty] | 20 | 1800111380/80
COMPUTADORES | 1229599576000 |  |  |  | MODULO SERV INTERF VGA USB MED-VIRT CAC | DMPUIQ-VMCHS | AVOCENT |  | 2 | 120 | 240 | EUR | 1 | 240 | CONGELADO | 2024-07-26 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 7 |  | jgdelapena | ok | 2 | 1 | [55 empty] | 1 | [135 empty] | 2 | 1800111380/10
COMPUTADORES | 3210505160000 |  |  |  | MODULO SERV INTERF DVI USB MED-VIRT CAC | MPUIQ-VMCDV | AVOCENT |  | 2 | 120 | 240 | EUR | 1 | 240 | CONGELADO | 2024-07-26 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 7 |  | jgdelapena | ok | 2 | 2 | [60 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [126 empty] | 2 | 1800111380/90
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1250100870100 |  |  |  | ALTAVOZ AUTO AMPLI 132-20000HZ 40W 230VA NEGRO (REAR SPEAKER) | AMBIENT-20A | FONESTAR |  | 2 | 110 | 220 | EUR | 1 | 220 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 2 | 2 |  |  | 2 | [188 empty] | 2 | 1800110423/130
COMPUTADORES | 1218000070000 |  |  |  | REGLETA RED 9 TOMAS 2P+T 250VAC 10/16A L | 60110-202 | SCHROFF | CENVALSA, S.L. | 12 | 100 | 1200 | EUR | 1 | 1200 | CONGELADO | 2024-07-26 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 9 |  | rochoa | ok | 12 | 9 | [55 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 2 | [126 empty] | 12 | 1800111381/10
MECANICA | 0972881220000 |  |  |  | SMOKE DETEC AND TEMP SENSOR SUPPORT PLATE | 0972881220000 |  | TALLER MECANICO | 7 | 100 | 700 | EUR | 1 | 700 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 7 | 0 | [191 empty] | 7 | 1800108953/10
COMPUTADORES | 3050501221300 |  |  |  | RAM DDR4-3200 1.2V SODIMMs | CT16G4SFD832A |  |  | 3 | 100 | 300 | EUR | 1 | 300 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 28 | AC610000010 | rochoa | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800113829/00010
ASIENTO IOS | 1390704693100 |  |  |  | PANEL BLANCO 50X85X2MM ALUM 6061T6 | GR-SEQ40407 /TBD | GRABYSUR | GRABYSUR | 2 | 100 | 200 | EUR | 1 | 200 | CERRADO | 2024-05-30 | NO | CON PEQUEÑAS MODIFICACIONES | 2 | SI |  | S107B | 50 | AC610000013 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800114782/00050
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 3170412070000 |  |  |  | MOD SFP MADI MULTIMOD C/CBL2M/ACOP-SC-SC | 100159 | RME AUDIO |  | 2 | 100 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 2 | 2 |  |  | 2 | [188 empty] | 2 | 1800110423/270
SISTEMAS AUXILIARES | 1351800390000 |  |  |  | SD Flash 512MB Memory |  |  |  | 1 | 100 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108953/650 | Entregado |  |  | Si
SISTEMAS AUXILIARES | 1263516109000 |  |  |  | MOD SALIDA F.A. 3.2-6VDC 40A 200W XGEN | Xg2 | EXCELSYS | AVNET / RS | 16 | 99 | 1584 | EUR | 1 | 1584 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 16 | 10 | [57 empty] | 2 | 2 | 4 | [14 empty] | 2 | [116 empty] | 16 | 1800108953/490
SISTEMAS AUXILIARES | 1263516109002 |  |  |  | MOD SALIDA F.A. 12-30VDC 10A 240W XGEN | Xg4 | EXCELSYS | AVNET / RS | 15 | 99 | 1485 | EUR | 1 | 1485 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 15 | 14 | [57 empty] | 5 | 2 | 2 |  | 1 | [12 empty] | 4 | [116 empty] | 15 | 1800108953/510
SISTEMAS AUXILIARES | 1263516109001 |  |  |  | MOD SALIDA F.A. 6-15VDC 20A 240W XGEN | Xg3 | EXCELSYS | AVNET / RS | 8 | 99 | 792 | EUR | 1 | 792 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | 1 |  | rochoa | falta | 8 | 10 | [57 empty] | 2 | 3 | 2 |  | 1 | [12 empty] | 2 | [116 empty] | 8 | 1800108953/500
SISTEMAS AUXILIARES | 1263516109005 |  |  |  | T.PWRMOD 85-264VAC/2,5VDC 50A 125W XLITE | Xg1 | EXCELSYS | AVNET / RS | 3 | 99 | 297 | EUR | 1 | 297 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 3 | 1 | [57 empty] | 1 | [133 empty] | 3 | 1800108953/520
DISPLAY | 3170103090800 |  |  |  | SWITCH 16P GIGABIT PROSAFE DESKTOP | GS116 | NETGEAR | NETGEAR | 1 | 95 | 95 | EUR | 1 | 95 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800108989/100
DISPLAY | 1759990311000 |  |  |  | Brida DN-40 C/ESP P/MANG 45M/M AC | 145040045 | PORTAS EURORAPID | TCX MICRO, S.L. | 2 | 92.74 | 185.48 | EUR | 1 | 185.48 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 2 | 2 |  |  |  | 2 | [187 empty] | 2 | 1800109000/190
ANTIINCENDIOS | 1146002242500 |  |  |  | ELECTRONIC OPTIC-ACOUSTIC SOUNDER | WSS-PC-I02 | HONEYWELL |  | 3 | 90 | 270 | EUR | 1 | 270 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 3 | 0 | [191 empty] | 3 | 1800108953/30
DISPLAY | 1309006400200 |  |  |  | Tarjeta PLC E/S digital 5V SB1223 | 6ES7223-3AD30-0XB0 | SIEMENS |  | 1 | 88.62 | 88.62 | EUR | 1 | 88.62 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800109000/170 | Entregada |  |  | Si
DISPLAY | 1263511140101 |  |  |  | Fuente de alimentación 24V 120W | S8VK-G12024 | OMROM | RS | 1 | 85.02 | 85.02 | EUR | 1 | 85.02 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800109000/130 | Entregada |  |  | Si
ANTIINCENDIOS | 1282001480200 |  |  |  | Temp-1Wire Rack19 | 600329 | HW GROUP |  | 12 | 80 | 960 | EUR | 1 | 960 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 15 | 1 | [77 empty] | 1 | [113 empty] | 15 | 1800108953/550
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1587080790400 | A01 |  |  | ETIQ ADH 35X18MM PLATA PE TRASNF TERMI | M71EP-7-7593-SL |  | RS | 4 | 80 | 320 | EUR | 1 | 320 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | Son cajas de 100 | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 4 | 3 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [20 empty] | 2 | [113 empty] | 4 | 1800108998/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1235026150800 |  |  |  | BANDEJA LISA 60X150MM PVC GRIS |  |  |  | 36 | 76.29 | 2746.44 | EUR | 1 | 2746.44 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
MECANICA | 0970185470200 | A01 |  |  | CARD SUPPORT 271VU | 0970185470200 |  | TALLER MECANICO | 5 | 70 | 350 | EUR | 1 | 350 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 24VU/56VU/48VU/ 301VU/500VU | 1 | SI |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 5 | 4 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [152 empty] | 5 | 1800108820/20
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1146093240100 |  |  |  | WARNING LIGHT |  | E2S | DISCOEL, S.L. / RS | 2 | 70 | 140 | EUR | 1 | 140 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800108821/80 |  |  |  | SI
MECANICA | 0970785470500 |  |  |  | FIXING STEEL STICK | 0970785470500 |  | TALLER MECANICO | 2 | 70 | 140 | EUR | 1 | 140 | CONGELADO | 2024-10-09 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 26 | AC610000008 | adalvarezm | ok | 2 | 2 | [17 empty] | 2 | [173 empty] | 2 | 1800113767/00010
MECANICA | 0970785470300 |  |  |  | CARD SUPPORT 54VU | 0970785470300 |  | TALLER MECANICO | 2 | 70 | 140 | EUR | 1 | 140 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 54VU-1/2 | 1 | SI |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 2 | [36 empty] | 1 | 1 | [153 empty] | 2 | 1800108820/80
MECANICA | 0970785241600 |  |  |  | CHASSIS 24VU | 0970785241600 |  | TALLER MECANICO | 1 | 70 | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 24VU/ | 1 | SI |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108820/50
MECANICA | 0970785470600 | A01 |  |  | CARD SUPPORT 402VU | 0970785470600 |  | TALLER MECANICO | 1 | 70 | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 402VU | 1 | SI |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [180 empty] | 1 | 1800108820/100
MECANICA | 0970185470100 |  |  |  | CARD SUPPORT 241VU | 0970185470100 |  | TALLER MECANICO | 1 | 70 | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 23VU/ | 1 | SI |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [26 empty] | 1 | [164 empty] | 1 | 1800108820/10
MECANICA | 0970185470500 |  |  |  | CARD SUPPORT 135VU | 0970185470500 |  | TALLER MECANICO | 1 | 70 | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 8VU/ | 1 | SI |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | [174 empty] | 1 | 1800108820/30
MECANICA | 0970785470900 |  |  |  | CARD SUPPORT 131VU | 0970785470900 |  | TALLER MECANICO | 1 | 70 | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 131VU | 1 | SI |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108820/130
MECANICA | 0970785470800 |  |  |  | CARD SUPPORT 130VU | 0970785470800 |  | TALLER MECANICO | 1 | 70 | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 130VU | 1 | SI |  | S1076 | 1 |  | rochoa | falta | 1 | 2 | [19 empty] | 1 | 1 | [170 empty] | 1 | 1800108820/120
MECANICA | 0970785470700 |  |  |  | CARD SUPPORT 119VU | 0970785470700 |  | TALLER MECANICO | 1 | 70 | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 119VU | 1 | SI |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | [175 empty] | 1 | 1800108820/110
MECANICA | 0970785470100 |  |  |  | CARD SUPPORT 115VU | 0970785470100 |  | TALLER MECANICO | 1 | 70 | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 115VU | 1 | SI |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [17 empty] | 1 | [173 empty] | 1 | 1800108820/70
MECANICA | 0970785470400 |  |  |  | CARD SUPPORT 110VU | 0970785470400 |  | TALLER MECANICO | 1 | 70 | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 110VU | 1 | SI |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | [172 empty] | 1 | 1800108820/90
MECANICA | 0970785241700 |  |  |  | CAN SUPPORT 24VU | 0970785241700 |  | TALLER MECANICO | 1 | 70 | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 24VU/ | 1 | SI |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108820/60
MECANICA | 0970785011700 |  |  |  | 24VU PANEL | 0970785011700 |  | TALLER MECANICO | 1 | 70 | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 24VU/ | 1 | SI |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108820/40
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1200300890200 |  |  |  | MOD CNC 8P #16 HL103 SELLADO | 001115 302 02 | AMPHENOL AIR-LB | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 4 | 67.275 | 269.1 | EUR | 1 | 269.1 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 4 | 0 | [191 empty] | 4 | 1800108793/10
COMPUTADORES | 1709904470100 |  |  |  | NETSHELTER SX 600MM/750MM STABILIZER PLATE | AR7700 | APC | DELL | 2 | 65 | 130 | EUR | 1 | 130 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1124320115000 |  |  |  | Microswitch ramp up #1,2 |  |  |  | 4 | 60 | 240 | EUR | 1 | 240 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 5 | 0 | [191 empty] | 5 | 1800108948/40 |  |  |  | SI
ANTIINCENDIOS | 1289980760100 |  |  |  | Humid-1Wire 3m | 600488 | HW GROUP |  | 4 | 60 | 240 | EUR | 1 | 240 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 4 | 1 | [77 empty] | 1 | [113 empty] | 4 | 1800108953/590
COMPUTADORES | TBD |  |  |  | APC NetShelter Zero U - Kit de montaje rack | A7239792 | APC | DELL | 2 | 60 | 120 | EUR | 1 | 120 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1126622240000 |  |  |  | CONTROL BOX DB |  | SCHNEIDER | RS | 1 | 60 | 60 | EUR | 1 | 60 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108948/60 |  |  |  | SI
DISPLAY | 1229599330200 |  |  |  | Cbl eq conversion L300MM P/CONTROL JXC91 | P5062-5 | SMC | SMC | 3 | 55.72 | 167.16 | EUR | 1 | 167.16 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 3 | 3 |  |  |  | 3 | [187 empty] | 3 | 1800109000/90
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1587080101200 |  |  |  | ETIQUETA ADH TRANSF TERM 50,8X38,1MM TLS | PTL-107-427 | MARKABLE SOLUTIONS, S.L. |  | 1 | 55.04 | 55.04 | EUR | 1 | 55.04 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | falta | 1 | 2 |  |  | 1 | [74 empty] | 1 | [113 empty] | 1 | N/A | Solicitado traspaso |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237000262200 |  |  |  | BORNERO 21P AWG22-26 5A | NSA 937 901 M 22 06 | EADS NORMALISATION S | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 6 | 53.82 | 322.92 | EUR | 1 | 322.92 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 6 | 0 | [191 empty] | 6 | 1800108795/90
DISPLAY | 1805710000000 |  |  |  | Imprimación Base | 94 PRIMER | 3M |  | 3 | 53.5 | 160.5 | EUR | 1 | 160.5 | CONGELADO | 2024-05-15 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 3 | 3 |  |  |  | 3 | [187 empty] | 3 | 1800108986/40
INSTALACION EN FABRICA | TBD |  |  |  | TORNILLO DIN 912 M24X80. CALIDAD 8.8 |  | ABACO SUYTEC, S.A.U. |  | 1 | 50.69 | 50.69 | EUR | 1 | 50.69 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
COMPUTADORES | 1708500960000 |  |  | 826-2868 | BARRA DE CHASIS | 7113000 | RITTAL |  | 8 | 50 | 400 | EUR | 1 | 400 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 65 | AC610000010 | mgomezal | ok | 8 | 4 | [60 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [113 empty] | 8 | 1101808178 | RS
COMPUTADORES | 1229501660800 |  |  |  | REGLETA 8 tomas | 0200X00082301 | BODO EHMANN | RS | 3 | 50 | 150 | EUR | 1 | 150 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1073 | 1 | JA2580_1001 | rochoa | ok | 3 | 2 | [75 empty] | 2 | [115 empty] | 3 | 1101755661 | RS 123-7433 |  |  | SI
COMPUTADORES | 1229501660600 |  |  |  | REGLETA 3 tomas | 0200X00032303 | BODO EHMANN | RS | 3 | 50 | 150 | EUR | 1 | 150 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1073 | 1 | JA2580_1001 | rochoa | ok | 3 | 0 | [191 empty] | 3 | 1101755661 | RS 123-7430 |  |  | SI
ANTIINCENDIOS | 1126690440000 |  |  |  | EMERGENCY BUTTON (RED) | M5A-RP02FF-N026-41 | HONEYWELL |  | 3 | 50 | 150 | EUR | 1 | 150 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 3 | 0 | [191 empty] | 3 | 1800108953/20 | Entregado |  |  | Si
SAFETY | 1125110113403 |  |  |  | RED EMERGENCY STOP ASSY | XALK1781 | SCHNEIDER | AMSYS / RS | 2 | 50 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800108948/50
ANTIINCENDIOS | 1222700280000 |  |  |  | Cable teléfono rollo 50 m | SPE191354 |  |  | 2 | 50 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800108953/280
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1136090066400 |  |  |  | SWITCH DISYUNTOR TERMICO 3P | 3130-F130-H7T1-W01Q-16A | E-T-A |  | 1 | 50 | 50 | EUR | 1 | 50 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 1 | [61 empty] | 1 | [129 empty] | 2 | 1800108795/20
COMPUTADORES | TBD |  |  |  | REGLETA CON RCP 30mA | 0221X00042301 | BODO EHMANN | RS | 1 | 50 | 50 | EUR | 1 | 50 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1073 | 1 | JA2580_1001 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1101755661 | RS 479-409 |  |  | SI
COMPUTADORES | 1218000542500 |  |  |  | REGLETA 5 tomas SCHUKO ALEMAN | 0200X00052300 | BODO EHMANN | RS | 1 | 50 | 50 | EUR | 1 | 50 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1073 | 1 | JA2580_1001 | rochoa | ok | 1 | 1 | [75 empty] | 1 | [115 empty] | 1 | 1101755661 | RS 652-0342 |  |  | SI
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1585003060000 |  |  |  | CIERRE MAGNET 24V 150MA | n0fh15qubm |  |  | 1 | 50 | 50 | EUR | 1 | 50 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108949/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1200301890000 |  |  |  | MOD CNC 18P(2X12+4X16+12X20) HL103 SELL | 001115 503 02 | AMPHENOL AIR-LB | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 30 | 49.82 | 1494.6 | EUR | 1 | 1494.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 30 | 3 | [57 empty] | 2 | [16 empty] | 1 | [116 empty] | 30 | 1800108793/20
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214200430721 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZC4SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 11 | 46 | 506 | EUR | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | S1075 | 51 | AC610000007 | funtaru |  | 11 | [192 empty] | 11 | 1800114769/00020
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214306631920 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZF35SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 30 | 45 | 1350 | EUR | 1 | 1350 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 29 | 18 | [52 empty] | 4 | 3 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 3 | [13 empty] | 1 | [114 empty] | 29 | 1101756129 | RS 280-4849 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209994130024 |  |  |  | ACC BACKSHELL #13 RECTO AL ZN/CO NEGRO | M85049/38-13Z | MILITARY STANDARD |  | 30 | 45 | 1350 | EUR | 1 | 1350 | CONGELADO | 2024-10-17 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 40 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 30 | 4 | [138 empty] | 2 | 2 | [51 empty] | 30 | 1800114613/00010 | Material no creado en CP6000
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204206631120 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZF35PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 26 | 45 | 1170 | EUR | 1 | 1170 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 29 | 16 | [47 empty] | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | [52 empty] | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [53 empty] | 29 | 1101756129 | RS 280-4920 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214100333620 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3470L8-98S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 20 | 45 | 900 | EUR | 1 | 900 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 20 | 2 | [156 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [20 empty] | 20 | 1800108782/430
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204000333720 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L8-98P | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 20 | 45 | 900 | EUR | 1 | 900 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 20 | 0 | [191 empty] | 20 | 1800108782/10 |  |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204100333620 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3470L8-98P | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 20 | 45 | 900 | EUR | 1 | 900 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | falta | 20 | 22 | [56 empty] | 12 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | [12 empty] | 2 | [116 empty] | 20 | 1800108782/20
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214000333721 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L8-98S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 20 | 45 | 900 | EUR | 1 | 900 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 20 | 17 | [19 empty] | 1 | 1 | [77 empty] | 1 | [57 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | [25 empty] | 20 | 1800108782/260
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214305530821 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZH55SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 17 | 45 | 765 | EUR | 1 | 765 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 16 | 12 | [57 empty] | 3 | 3 | 3 | [14 empty] | 3 | [116 empty] | 16 | 1800108782/610
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214304130920 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZG41SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 14 | 45 | 630 | EUR | 1 | 630 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 14 | 10 | [57 empty] | 2 | 1 |  |  | 2 | [12 empty] | 4 |  | 1 | [114 empty] | 14 | 1800108946/60
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204204130820 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZG41PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 14 | 45 | 630 | EUR | 1 | 630 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 14 | 10 | [84 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [48 empty] | 14 | 1800108782/80
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204205530820 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZH55PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 14 | 45 | 630 | EUR | 1 | 630 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 16 | 14 | [80 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | [67 empty] | 16 | 1800108782/110
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209994000021 |  |  |  | ABRAZ P/CNC CIR #13 NICKEL ALUM ACOD | M85049/39-13W | MILITARY STANDARD |  | 12 | 45 | 540 | EUR | 1 | 540 | CONGELADO | 2025-01-13 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 87 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 12 | 0 | [191 empty] | 12 | Entregadas | CD
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214001033721 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L12-10S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 10 | 45 | 450 | EUR | 1 | 450 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 10 | 10 | [91 empty] | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [22 empty] | 2 | [66 empty] | 10 | 1101756211 | RS 247-5437 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209994130022 |  |  |  | STRAIN RELIEF #13 AL/NI M85049/38-13N | M85049/38-13N | MILITARY STANDARD |  | 9 | 45 | 405 | EUR | 1 | 405 | CONGELADO | 2024-10-25 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 51 | AC610000007 | funtaru | ok | 9 | 0 | [191 empty] | 9 | 1800114769/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214200430721 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZC4SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 9 | 45 | 405 | EUR | 1 | 405 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 9 | 1 | [56 empty] | 1 | [134 empty] | 9 | 1800108782/470
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204306631620 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZF35PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 9 | 45 | 405 | EUR | 1 | 405 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 9 | 7 | [57 empty] | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [124 empty] | 9 | 1101756129 | RS 280-4847 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214206630620 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZF35SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 9 | 45 | 405 | EUR | 1 | 405 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 9 | 6 | [104 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [53 empty] | 9 | 1101756129 | RS 280-4921 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209994240424 |  |  |  | ACC BACKSHELL 21 ALU MIL-DTL-38999III IV | M85049/38-21N | MILITARY STANDARD |  | 9 | 45 | 405 | EUR | 1 | 405 | CONGELADO | 2024-10-08 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 23 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 9 | 3 | [129 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [49 empty] | 9 | 1800114061/00060 | Material no disponible en CP6000
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204300430820 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZC4PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 7 | 45 | 315 | EUR | 1 | 315 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 9 | 5 | [57 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | [116 empty] | 9 | 1800108782/130
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214306631920 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZF35SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 5 | 45 | 225 | EUR | 1 | 225 | CONGELADO | 2025-04-11 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 119 |  | mgomezal | ok | 5 | 0 | [191 empty] | 5 | 1101862318 | RS
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214002633727 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L16-26S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 5 | 45 | 225 | EUR | 1 | 225 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | falta | 5 | 7 | [80 empty] | 1 |  |  | 3 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [93 empty] | 5 | 1800108782/320
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204304130820 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZG41PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 4 | 45 | 180 | EUR | 1 | 180 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 4 | 3 | [59 empty] | 1 |  | 2 | [129 empty] | 4 | 1800108782/210
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214204130820 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZG41SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 4 | 45 | 180 | EUR | 1 | 180 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 4 | 2 | [129 empty] | 1 |  | 1 | [59 empty] | 4 | 1800108782/510
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214002633742 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L16-26SY | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 4 | 45 | 180 | EUR | 1 | 180 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 4 | 4 | [90 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [93 empty] | 4 | 1800108782/330
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214003132620 |  |  |  | PLUG CONNECTOR AWG 20, 31 PINS | M83723/75-R18 31 N | MILITARY STANDARD |  | 3 | 45 | 135 | EUR | 1 | 135 | CONGELADO | 2024-07-31 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 11 | JA2581/1001 | mgomezal | ok | 3 | 1 | [91 empty] | 1 | [99 empty] | 3 | 1800111383/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204300431820 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZC4PA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 3 | 45 | 135 | EUR | 1 | 135 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 3 | 2 | [58 empty] | 1 | 1 | [131 empty] | 3 | 1800108782/140
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214200430722 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZC4SA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 3 | 45 | 135 | EUR | 1 | 135 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 3 | 2 | [138 empty] | 1 | 1 | [51 empty] | 3 | 1800108946/40
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204301230620 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZD97PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 3 | 45 | 135 | EUR | 1 | 135 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 3 | 3 | [52 empty] | 1 | 1 | 1 | [136 empty] | 3 | 1800108946/30
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214201230020 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZD97SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 3 | 45 | 135 | EUR | 1 | 135 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 3 | 3 | [95 empty] | 3 | [95 empty] | 3 | 1800108946/50
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214304131820 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZG41SA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 3 | 45 | 135 | EUR | 1 | 135 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 3 | 2 | [58 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [114 empty] | 3 | 1800108782/580
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204204131820 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZG41PA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 3 | 45 | 135 | EUR | 1 | 135 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 3 | 2 | [82 empty] | 1 | [58 empty] | 1 | [49 empty] | 3 | 1800108782/90
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214001933723 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L14-19SX | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 3 | 45 | 135 | EUR | 1 | 135 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 3 | 3 | [97 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [87 empty] | 3 | 1800108782/290
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214005533721 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L22-55S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 3 | 45 | 135 | EUR | 1 | 135 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | falta | 3 | 5 | [85 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [12 empty] | 2 | [89 empty] | 3 | 1800108782/390
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214006133721 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L24-61S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 3 | 45 | 135 | EUR | 1 | 135 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 3 | 1 | [87 empty] | 1 | [103 empty] | 3 | 1800108782/410
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209994000023 |  |  |  | ACC CNC CIR BACKSHELL 15 ALU ROHS | M85049/38-15N | MILITARY STANDARD |  | 3 | 45 | 135 | EUR | 1 | 135 | CONGELADO | 2024-10-08 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 23 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 3 | 1 | [142 empty] | 1 | [48 empty] | 3 | 1800113826/00020
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209994090221 |  |  |  | ACC BACKSHELL #9 RECTO AL ELEC-NI | M85049/38-9N | MILITARY STANDARD |  | 3 | 45 | 135 | EUR | 1 | 135 | CONGELADO | 2024-10-08 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 23 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 3 | 0 | [191 empty] | 3 | 1800114061/00040 | Material no disponible en CP6000
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209994190024 |  |  |  | ABRAZADERA CNC CIR #19 RECT AL/EL-NI | M85049/38-19N | MILITARY STANDARD |  | 3 | 45 | 135 | EUR | 1 | 135 | CONGELADO | 2024-10-08 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 23 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 5 | 0 | [191 empty] | 3 | 1800114061/00050 | Material no disponible en CP6000
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209994130022 |  |  |  | STRAIN RELIEF #13 AL/NI M85049/38-13N | M85049/38-13N | MILITARY STANDARD |  | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-10-08 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 23 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800113826/00030
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209994130022 |  |  |  | STRAIN RELIEF #13 AL/NI M85049/38-13N | M85049/38-13N | MILITARY STANDARD |  | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-10-15 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 33 | AC610000007 | funtaru | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800114171/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214300330020 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZA98SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-10-08 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 23 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 2 | 1 | [76 empty] | 1 | [114 empty] | 2 | 1800114061/00070 | Material no disponible en CP6000
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204200330020 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZA98PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-10-08 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 23 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800113826/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204301331920 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZB35PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 2 | 1 | [66 empty] | 1 | [124 empty] | 2 | 1101756080 | RS 236-8091 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214301330920 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZB35SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 2 | 1 | [136 empty] | 1 | [54 empty] | 2 | 1101756080 | RS 236-8092 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204201330722 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZB35PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | falta | 2 | 3 | [66 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [120 empty] | 2 | 1101756080 | RS 236-8155 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204300630021 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZB98PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 2 | 2 | [133 empty] | 2 | [57 empty] | 2 | 1101756080 | RS 280-4838 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214209830020 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZB98SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 2 | 2 | [96 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [90 empty] | 2 | 1101756129 | RS 280-4913 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214300431820 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZC4SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 2 | [61 empty] | 2 | [129 empty] | 2 | 1800108782/530
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204200430722 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZC4PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 2 | [138 empty] | 1 | 1 | [51 empty] | 2 | 1800108782/40 |  |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204301030820 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZC98PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 2 | 1 | [34 empty] | 1 | [156 empty] | 2 | 1101756129 | RS 236-8095 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214209830120 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZC98SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 2 | 2 | [89 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [97 empty] | 2 | 1101756129 | RS 236-8161 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214200530720 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZD5SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-10-08 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 23 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800113826/00040
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204200530620 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZD5PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-10-08 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 23 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800114061/00030 | Material no disponible en CP6000
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214303230820 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZF32SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 2 | 1 | [61 empty] | 1 | [129 empty] | 2 | 1101756129 | RS 280-4846 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204203230820 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZF32PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 2 | 1 | [135 empty] | 1 | [55 empty] | 2 | 1101756129 | RS 280-4918 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204305530022 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZH55PA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 1 | [74 empty] | 1 | [116 empty] | 2 | 1800108782/220
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214205530022 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZH55SA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 2 | [122 empty] | 1 | 1 | [67 empty] | 2 | 1800108981/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214306632020 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZF35SA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | falta | 2 | 3 | [56 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [129 empty] | 2 | 1800108782/630
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204206631820 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZF35PA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | falta | 2 | 3 | [124 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [58 empty] | 2 | 1800108782/120
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214305530020 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZH55SA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 2 | [59 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [116 empty] | 2 | 1800108782/600
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204205530021 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZH55PA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 2 | [87 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [87 empty] | 2 | 1800108782/100
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214101033620 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3470L12-10S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 2 | [133 empty] | 2 | [57 empty] | 2 | 1800108782/440
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204101933620 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3470L14-19P | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 2 | [36 empty] | 1 | 1 | [153 empty] | 2 | 1800108782/30 |  |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214003233721 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L18-32S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | falta | 2 | 3 | [82 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 | [92 empty] | 2 | 1800108782/350
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214003233761 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L18-32SW | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | falta | 2 | 4 | [82 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [99 empty] | 2 | 1800108782/360
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214103233627 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3470L18-32S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-07-25 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 8 |  | rochoa | ok | 2 | 2 | [124 empty] | 2 | [66 empty] | 2 | 1800111382/30
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214103233621 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3470L18-32SW | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-07-25 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 8 |  | rochoa | ok | 2 | 2 | [96 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [90 empty] | 2 | 1800111382/20
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214004133721 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L20-41S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | falta | 2 | 4 | [80 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | [87 empty] | 2 | 1800108782/380
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204894000006 |  |  |  | ACC P/CNC BACKSHELL SR R/A NIC SIZE 19 | M85049/39-19N | MILITARY STANDARD |  | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-11-05 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 54 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 2 | 1 | [135 empty] | 1 | [55 empty] | 2 | 1800115630/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214300631720 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZA35SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108782/540
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204200630320 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZA35PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | falta | 1 | 2 | [66 empty] | 1 |  |  | 1 | [121 empty] | 1 | 1800108782/50 |  |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214201330020 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZB35SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1101756080 | RS 236-8157 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204300730820 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZB99PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108782/150
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204200730720 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZB99SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108946/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214302231620 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZC35SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1101756129 | RS 236-8094 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204202230730 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZC35PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | falta | 1 | 2 | [66 empty] | 1 | 1 | [123 empty] | 1 | 1101756129 | RS 236-8158 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204301931820 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZD19PA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108782/200
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214201931820 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZD19SA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108782/500
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204301930821 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZD19PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108782/190
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214201930820 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZD19SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [131 empty] | 1 | [59 empty] | 1 | 1800108782/490
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214301930821 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZD19SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 1 | 1 | [76 empty] | 1 | [114 empty] | 1 | 1101756129 | RS 280-4840 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204201930820 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZD19PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [142 empty] | 1 | [48 empty] | 1 | 1800108782/70
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214303734920 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZD35SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108782/570
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204203730120 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZD35PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 1 | 1 | [66 empty] | 1 | [124 empty] | 1 | 1101756129 | RS 236-8163 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204301130021 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZF11PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [61 empty] | 1 | [129 empty] | 1 | 1800108782/170
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214201130020 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZF11SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [128 empty] | 1 | [62 empty] | 1 | 1800108782/480
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214301130022 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZF11SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2025-03-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 109 |  | adalvarezm | ok | 1 | 1 | [61 empty] | 1 | [129 empty] | 1 | 1800122179/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214301130022 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZF11SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [61 empty] | 1 | [129 empty] | 1 | 1800108782/550
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204201130020 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZF11PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108782/60
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214306630021 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZF35SB | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108782/620
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214333530020 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZF35PB | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108782/640
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214201138020 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZG11SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1101756211 | RS 280-4923 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214301130620 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZG11SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | falta | 1 | 2 | [61 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [114 empty] | 1 | 1800108782/560
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214301130620 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZG11SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2025-01-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 94 |  | adalvarezm | falta | 1 | 2 | [61 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [114 empty] | 1 | 1101834197 | RS
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204301130020 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZG11PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [140 empty] | 1 | [50 empty] | 1 | 1800108782/160
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204301130020 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZG11PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2025-01-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 94 |  | adalvarezm | ok | 1 | 1 | [140 empty] | 1 | [50 empty] | 1 | 1101834197 | RS
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214305330820 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZH54SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [57 empty] | 1 | [133 empty] | 1 | 1800108782/590
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204205300020 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZH54PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [95 empty] | 1 | [95 empty] | 1 | 1800108946/20
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204305530820 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZH55PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108782/230
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214205530820 |  |  |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZH55SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108782/520
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214101933621 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3470L14-19S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | falta | 1 | 2 | [96 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [90 empty] | 1 | 1800108782/450
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214000633721 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L10-6S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | falta | 1 | 9 | [82 empty] | 1 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | 4 | [24 empty] | 1 | [66 empty] | 1 | 1101756211 | RS 247-5435 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214001933721 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L14-19S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | falta | 1 | 13 | [87 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 4 | [66 empty] | 1 | 1800108782/270
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214001933722 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L14-19SW | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | falta | 1 | 4 | [87 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [87 empty] | 1 | 1800108782/280
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214002633762 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L16-26SW | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [97 empty] | 1 | [93 empty] | 1 | 1800108782/340
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214003233731 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L18-32SX | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-07-25 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 8 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [89 empty] | 1 | [101 empty] | 1 | 1800111382/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214004130021 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L20-41SY | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [89 empty] | 1 | [101 empty] | 1 | 1800108782/370
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214005533760 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L22-55SW | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [91 empty] | 1 | [99 empty] | 1 | 1800108782/400
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214006133761 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L24-61SW | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [87 empty] | 1 | [103 empty] | 1 | 1800108782/420
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214002432621 |  |  |  | CONECTOR | M83723/75-R16 24 7 | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [81 empty] | 1 | [109 empty] | 1 | 1800108782/300
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214002432622 |  |  |  | CONECTOR | M83723/75-R16 24 8 | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [81 empty] | 1 | [109 empty] | 1 | 1800108782/310
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214105330530 |  |  |  | CONECTOR | MS27472E18F53S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108782/460
ANTIINCENDIOS | 1807901190100 |  |  |  | AEROSOL PRUEBA DETECTORES HUMO | Solo A10 |  |  | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108953/680
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209994210022 |  |  |  | ACC BACKSHELL #21 RECTO AL ZN/CO NEGRO | M85049/38-21Z | MILITARY STANDARD |  | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-10-15 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 33 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 1 | 1 | [142 empty] | 1 | [48 empty] | 1 | 1800114432/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209993210020 |  |  |  | ABRAZ ACOD CNC CIR #21 M85049/39-21W | M85049/39-21W | MILITARY STANDARD |  | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2025-01-13 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 87 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1101824124 | RS 225-9368
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209993210020 |  |  |  | ABRAZ ACOD CNC CIR #21 M85049/39-21W | M85049/39-21W | MILITARY STANDARD |  | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2025-01-30 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 94 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1101834197 | RS
COMPUTADORES | 1751100080100 |  |  |  | BASE DE 8 ENCHUFES INTERRUPTOR RACK 19" | 60110-206 | SCHROFF |  | 2 | 41.75 | 83.5 | EUR | 1 | 83.5 | CONGELADO | 2024-10-11 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 32 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 2 | 1 | [77 empty] | 1 | [113 empty] | 2 | 1800114062/00010
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1229502470000 |  |  |  | CBL EQ EXTENSION CCP BNC-BNC 50R L=3M | AA0035 | GRAS | ALAVA INGENIEROS, S.A. | 2 | 41.34 | 82.68 | EUR | 1 | 82.68 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 2 | 2 |  |  | 2 | [188 empty] | 2 | 1800110423/80
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1235026159000 |  |  |  | CUBIERTA 60X150 PVC GRIS P/BANDEJA LISA |  |  |  | 36 | 40.42 | 1455.12 | EUR | 1 | 1455.12 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1136090066200 |  |  |  | Switch disyuntor termico 1P 10A | 3130-F110-H7T1-W01Q-10A | E-T-A |  | 6 | 40 | 240 | EUR | 1 | 240 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 6 | 6 | [56 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | [116 empty] | 6 | 1800108795/10
ANTIINCENDIOS | 1282001480400 |  |  |  | TEMP SENSOR CABLE 3M | 600585 | HW GROUP |  | 2 | 40 | 80 | EUR | 1 | 80 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800108953/560
ANTIINCENDIOS | 1309005060200 |  |  |  | SPLITTER HUB 1/5 SENSOR 5XRJ11 10CM | 600356 | HW GROUP |  | 2 | 40 | 80 | EUR | 1 | 80 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800108953/600
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1263011094800 |  |  |  | FA 85-264VAC 12VDC (12-16VDC) 2.5A 30W | TBL 030-112 | TRACO POWER |  | 1 | 40 | 40 | EUR | 1 | 40 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 1 | 1 |  |  | 1 | [188 empty] | 1 | 1800110423/180
INSTALACION EN FABRICA | TBD |  |  |  | TORNILLO DIN 933 M20X100. CALIDAD 8.8 |  | ABACO SUYTEC, S.A.U. |  | 1 | 39.91 | 39.91 | EUR | 1 | 39.91 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1232525509004 |  |  |  | CINTA VELCRO NEGRA HOOK & LOOP 50MMX5M | 423-9533 | RS AMIDATA | RS AMIDATA, S.A. | 1 | 37.5 | 37.5 | EUR | 1 | 37.5 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1101756236 | RS 423-9533 |  |  | SI
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1146093241000 |  | SONF1DC24SA0A1W |  | WARNING BUZZER | SONF1DC24W | E2S | DISCOEL, S.L. / RS | 1 | 35.73 | 35.73 | EUR | 1 | 35.73 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108948/220 |  |  |  | SI
INSTALACION EN FABRICA | TBD |  |  |  | TORNILLO DIN 933 M20X60. CALIDAD 8.8 |  | ABACO SUYTEC, S.A.U. |  | 1 | 35.08 | 35.08 | EUR | 1 | 35.08 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
DBS | 1229511850000 |  |  |  | CBL EQ STEREO-3.5MM-H ACOD/2XRCA-M L=3M | 103-326-704 | VAN DAMME |  | 2 | 33.42 |  | EUR |  |  |  | 2024-10-22 |  |  | 2 |  |  | S107A | 46 | AC610000012 | jgdelapena | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800114617/00010
DISPLAY | 3210104720700 |  |  |  | ETHERNET CABLE CAT 6 50M | CBT-CAT6-50M | CUBITEL | CUBITEL | 2 | 33.25 | 66.5 | EUR | 1 | 66.5 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 2 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 2 | 2 |  |  |  | 2 | [187 empty] | 2 | 1800108986/60
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1589991012301 |  |  |  | ANCLAJE 16MM HEX M5 1/4" P/13-55MM NE | MAN035 | MANFROTO | FOTO CASANOVA, S.L. | 1 | 31.41 | 31.41 | EUR | 1 | 31.41 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 1 | 1 |  |  | 1 | [188 empty] | 1 | 1800110423/250
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1210300938000 |  |  |  | CNC HOUSING RECEPT 9H 3,68MM CRIMP NYLON | 03-06-1092 | MOLEX |  | 10 | 31.25 | 312.5 | EUR | 1 | 312.5 | CONGELADO | 2024-12-09 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 75 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1800116882/00020
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219000490700 |  |  |  | CAJA PORTACONTACTOS 4H 1,57MM RECEP | 0050291758 | MOLEX |  | 5 | 31.25 | 156.25 | EUR | 1 | 156.25 | CONGELADO | 2024-10-28 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 52 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 5 | 2 | [132 empty] | 2 | [58 empty] | 5 | 1800115231/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214000600000 |  |  |  | CNC CIR PANEL 08-35 6P (H) AWG22 ROJO PL | 8STA6 08-35SN | SOURIAU/FCI | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 2 | 31.25 | 62.5 | EUR | 1 | 62.5 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 2 | 1 | [45 empty] | 1 | [145 empty] | 2 | 1101756211 | RS 760-1259 |  |  | SI
COMPUTADORES | 1581200080000 |  |  |  | NIVELADOR PIES 30-80MM | VX 5301.326 | RITTAL |  | 1 | 30.3 | 30.3 | EUR | 1 | 30.3 | CONGELADO | 2024-07-26 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 10 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [77 empty] | 1 | [113 empty] | 1 | 1800111385/10
COMPUTADORES | 1705502500200 |  |  |  | Panel ciego 5U Negro | 30118-952 |  |  | 200 | 30 | 6000 | EUR | 1 | 6000 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1130622471000 |  |  |  | RELE DPDT 12A MINI PLUG-IN 24VDC | 56.32.9.024.0040 (RS 154-526) |  |  | 10 | 30 | 300 | EUR | 1 | 300 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 10 | 9 | [76 empty] | 9 | [114 empty] | 10 | 1800108948/180 |  |  |  | SI
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1126690520000 |  |  |  | HEAD EMERG SWITCH YELLOW P/PULS D=22MM IP66 | ZB5AS55 |  | SCHNEIDER / RS | 10 | 30 | 300 | EUR | 1 | 300 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 10 | 1 | [76 empty] | 1 | [114 empty] | 10 | 1800108948/70
SAFETY | 1128991608201 |  |  |  | YELLOW MOMENTARY RECESSED 22MM | ZB4BA56 (RS 746-8422) | SCHNEIDER | AMSYS / RS | 6 | 30 | 180 | EUR | 1 | 180 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 6 | 0 | [191 empty] | 6 | 1800110152/10
RTIO Y AVICOM | 1229590140400 |  |  |  | WIRE CAT6A YELLOW FTP/STP 50 CM | XS6W-6LSZH8SS50CM-Y |  | RS | 6 | 30 | 180 | EUR | 1 | 180 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | falta | 6 | 7 | [56 empty] | 7 | [134 empty] | 6 | 1800108947/80 |  | DMORA
SISTEMAS AUXILIARES | 1263011603300 |  |  |  | F.A. VE=90-264VAC VS=12VDC 6W CNC-P1J | GS06E-3P1J | MEAN WELL |  | 4 | 30 | 120 | EUR | 1 | 120 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 4 | 0 | [191 empty] | 4 | 1800108953/460
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1130622470402 |  |  |  | RELE DPDT 12A MINI PLUG-IN 24VDC | 56.34.9.024.0040 |  |  | 2 | 30 | 60 | EUR | 1 | 60 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800108948/170 |  |  |  | SI
SAFETY | 1128901240800 |  |  |  | CONTROL BOX 1 CUTOUT | XALD01H7 | SCHNEIDER | AMSYS / RS | 2 | 30 | 60 | EUR | 1 | 60 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800108948/90
SAFETY | 1128991608200 |  |  |  | RED MOMENTARY RECESSED 22MM | ZB4BA46 (RS 746-8428) | SCHNEIDER | AMSYS / RS | 1 | 30 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108948/160
RTIO Y AVICOM | 1263511000106 |  |  |  | POWER SUPPLY DIN 12VDC | ALE1202 |  | RS | 1 | 30 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [56 empty] | 1 | [134 empty] | 1 | 1800108947/90 |  |  |  | SI
SISTEMAS AUXILIARES | 1263011604400 |  |  |  | F.A. VE=90-264VAC VS=12VDC 18W 1.5A | 121-7147 | XP POWER |  | 1 | 30 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108953/470
SISTEMAS AUXILIARES | 1263011000903 |  |  |  | F.A. 85-264VAC/24VDC 630MA 15,2W DIN RAI | HDR-15-24 | MEAN WELL |  | 1 | 30 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 1 | [78 empty] | 1 | [112 empty] | 2 | 1800108953/440
ANTIINCENDIOS | 1390800921002 |  |  |  | DISCRETE OUT CARD | M701 | HONEYWELL |  | 1 | 30 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108953/670
ANTIINCENDIOS | 1390800921000 |  |  |  | DISCRETE INPUT CARD | M710 | HONEYWELL |  | 1 | 30 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800108953/660
SISTEMAS AUXILIARES | 1208000322100 |  |  |  | CNC ALIMENT 2P+T 16A/250VAC CBL LATERAL | 849-6115 | RS PRO |  | 1 | 30 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108953/80
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1239990800000 |  |  |  | RAIL P/BORNEROS MODULARES 1M NSA937901 | NSA937901RA1000 | EADS NORMALISATION S | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 5 | 29.8 | 149 | EUR | 1 | 149 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 5 | 4 | [34 empty] | 1 | [22 empty] | 1 | [16 empty] | 2 | [116 empty] | 5 | 1800108795/110
DISPLAY | 1800600900000 |  |  |  | Adhesivo | 524-6059 | Teroson | RS | 1 | 29.25 | 29.25 | EUR | 1 | 29.25 | CONGELADO | 2024-05-15 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800109003/40
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1235026150804 |  |  |  | BANDEJA LISA 3MX100X500MM PVC GRIS | 66521 |  | (AEMSA)ALMACENES ELECTRICOS MADRILE | 12 | 28.22 | 338.64 | EUR | 1 | 338.64 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
DISPLAY | 0917447970000 |  |  |  | NPORT TO MASK CONTROLLERS BUNDLES (1,5m) | 0917447970000 | Auxitel | Auxitel | 3 | 28.18 | 84.54 | EUR | 1 | 84.54 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 3 | 3 |  |  |  | 3 | [187 empty] | 3 | 1800110156/10
DISPLAY | 0917447970400 |  |  |  | CBL PWR CONTROLADORA MASCARAS (1,5 m) | 0917447970400 | Auxitel | Auxitel | 3 | 28.12 | 84.36 | EUR | 1 | 84.36 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 3 | 3 |  |  |  | 3 | [187 empty] | 3 | 1800110156/20
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204800600000 |  |  |  | CNC CIR PANEL 08-35 6P (M) AWG22 ROJO | 8STA0 08-35PN | SOURIAU/FCI | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 2 | 26.6 | 53.2 | EUR | 1 | 53.2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 1 | [93 empty] | 1 | [97 empty] | 2 | 1800108784/10 |  | 2024-11-18
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237000102900 |  |  |  | BORNERO 10P 2X12/8X20 | NSA 937 901 M 12 02 | EADS NORMALISATION S | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 20 | 25.69 | 513.8 | EUR | 1 | 513.8 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 20 | 20 | [57 empty] | 9 | 2 | 2 | [14 empty] | 7 | [116 empty] | 20 | 1800108795/80
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237090062101 |  |  |  | BORNA RAIL SIZE#22 DISENO#3 5A S/SELLAR | 8559N2202B |  |  | 20 | 25.69 | 513.8 | EUR | 1 | 513.8 | CONGELADO | 2024-10-22 | NO |  | 2 | SI |  | S1076 | 43 | AC610000008 | adalvarezm | ok | 20 | 5 | [61 empty] | 5 | [129 empty] | 20 | 1800114614/00020
CABINA | 1124510125300 |  |  |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 7A 200MA C/D | 9510-G111-P1F1-Z0R2A2-7A | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 1 | 25.5 | 30.6 | EUR | 1 | 30.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 5 | 0 | [191 empty] | 5 | 1800108799/30 |  |  |  | SI
CABINA | 1124510125400 |  |  |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 7.5A 200MA C | 9510-G111-P1F1-Z0R2A2-7.5A | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 27 | 25.5 | 30.6 | EUR | 1 | 30.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 1 |  | rochoa | falta | 27 | 29 | [34 empty] | 12 | [12 empty] | 10 | 7 | [142 empty] | 27 | 1800108799/40 |  |  |  | SI
CABINA | 1124510125200 |  |  |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 5A VERDE C/D | 9510-G111-P1F1-Z0R2A2-5A | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 24 | 25.5 | 30.6 | EUR | 1 | 30.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 24 | 21 | [34 empty] | 7 | [12 empty] | 10 | 4 | [142 empty] | 24 | 1800108799/20 |  |  |  | SI
CABINA | 1124510126000 |  |  |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 50A 200MA C/ | 9510-G111-P1F1-Z0R2A2-50A | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 2 | 25.5 | 30.6 | EUR | 1 | 30.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 5 | 2 | [49 empty] | 2 | [141 empty] | 5 | 1800108799/90 |  |  |  | SI
CABINA | 1124510126100 |  |  |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 3A 200MA C/D | 9510-G111-P1F1-Z0R2A2-3A | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 113 | 25.5 | 30.6 | EUR | 1 | 30.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 1 |  | rochoa | falta | 113 | 115 | [34 empty] | 43 | [12 empty] | 47 | 25 | [142 empty] | 113 | 1800108799/100 |  |  |  | SI
CABINA | 1124510125900 |  |  |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 35A 200MA C/ | 9510-G111-P1F1-Z0R2A2-35A | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 2 | 25.5 | 30.6 | EUR | 1 | 30.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 5 | 2 | [49 empty] | 2 | [141 empty] | 5 | 1800108799/80 |  |  |  | SI
CABINA | 1124510125700 |  |  |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 20A 200MA C/ | 9510-G111-P1F1-Z0R2A2-20A | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 4 | 25.5 | 30.6 | EUR | 1 | 30.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 5 | 2 | [49 empty] | 2 | [141 empty] | 5 | 1800108799/70 |  |  |  | SI
CABINA | 1124510125000 |  |  |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 200MA C/FUS | 9510-G111-P1F1-Z0R2B2 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 290 | 25.5 | 30.6 | EUR | 1 | 30.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 1 |  | rochoa | falta | 290 | 310 | [34 empty] | 50 | [12 empty] | 119 | 102 | 28 | 7 | 4 | [139 empty] | 290 | 1800108799/10 |  |  |  | SI
CABINA | 1124510125600 |  |  |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 15A 200MA C/ | 9510-G111-P1F1-Z0R2A2-15A | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 6 | 25.5 | 30.6 | EUR | 1 | 30.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 6 | 6 | [47 empty] | 4 | 2 | [142 empty] | 6 | 1800108799/60 |  |  |  | SI
CABINA | 1124510125500 |  |  |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 10A 200MA C/ | 9510-G111-P1F1-Z0R2A2-10A | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 4 | 25.5 | 30.6 | EUR | 1 | 30.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 5 | 5 | [34 empty] | 1 | [12 empty] | 4 | [143 empty] | 5 | 1800108799/50 |  |  |  | SI
DISPLAY | 1214300420500 |  |  |  | Conector serie M12 recta montaje en panel 4 pines, hembra | 1838891-2 | TE CONNECTIVITY | RS | 1 | 23.69 | 23.69 | EUR | 1 | 23.69 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800109000/60
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1235026303200 |  |  |  | BANDEJA REJILLA 35X300MM GAL C8 REJIBAND |  |  |  | 3 | 23.23 | 69.69 | EUR | 1 | 69.69 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
DISPLAY | 1807300100000.VO |  |  |  | Desengrasante | Loctite sf 7063 | Loctite | RS | 20 | 22.84 | 456.8 | EUR | 1 | 456.8 | CONGELADO | 2024-05-15 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 20 | 20 |  |  |  | 20 | [187 empty] | 20 | 1800108989/50
DISPLAY | 3210104722200 |  |  |  | ETHERNET CABLE CAT 6 15M | CBT-CAT6-15 | CUBITEL | CUBITEL | 1 | 21.25 | 21.25 | EUR | 1 | 21.25 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800110156/90
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1212090240000 |  |  |  | CONECTOR SUBD | 17RRD1F11400 | AMPHENOL | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 15 | 20 | 300 | EUR | 1 | 300 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581/1001 | rochoa | falta | 15 | 45 | [34 empty] | 4 | [21 empty] | 30 | [19 empty] | 1 | [24 empty] | 10 | [89 empty] | 15 | 1800110154/10
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1139990091100 |  |  |  | ZOCALO RELE CARRIL DIN P/RELE | 96.72 |  |  | 10 | 20 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 10 | 9 | [76 empty] | 9 | [114 empty] | 10 | 1800108821/50 |  |  |  | SI
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1139990091300 |  |  |  | ZOCALO RELE CARRIL DIN P/RELE | 96.74 |  |  | 2 | 20 | 40 | EUR | 1 | 40 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800108821/60 |  |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1212001590501 |  |  | 812-6368 | CNC SUB-D 15H S/PINES CRIMP ROHS | 177RRE15S |  |  | 2 | 20 | 40 | EUR | 1 | 40 | CONGELADO | 2024-10-21 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 41 | AC610000008 | adalvarezm |  | 2 | 1 | [101 empty] | 1 | [89 empty] | 2 | 1800114614/00010 | No codificado en CP6000
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1200391070100 |  |  |  | ACC PROTECTOR 5 BORN CNC BJT TYP2 | 001129 205 39 | AMPHENOL AIR-LB | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 4 | 19.9 | 79.6 | EUR | 1 | 79.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 6 | 0 | [191 empty] | 6 | 1800108793/50
DISPLAY | 3210104720300 |  |  |  | ETHERNET CABLE CAT 6 10M | CBT-CAT6-10 | CUBITEL | CUBITEL | 2 | 19.82 | 39.64 | EUR | 1 | 39.64 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 2 | 2 |  |  |  | 2 | [187 empty] | 2 | 1800110156/70
DISPLAY | 1807990092800 |  |  |  | Cinta de velcro | 423-9476 | Velcro | RS | 5 | 19.22 | 96.1 | EUR | 1 | 96.1 | CONGELADO | 2024-05-15 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 5 | 5 |  |  |  | 5 | [187 empty] | 5 | 1800109003/50
DISPLAY | 1750100820000 |  |  |  | Tubo flex poliuretano Dint=45MM E=1,8MM | 87100045010 | ESPIROFLEX |  | 10 | 18.9 | 189 | EUR | 1 | 189 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 10 | 10 |  |  |  | 10 | [187 empty] | 10 | 1800108987/50
DISPLAY | 1217000100002 |  |  |  | Conector RJ45 RS PRO | 175-0145 | RS PRO | RS | 1 | 18.26 | 18.26 | EUR | 1 | 18.26 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800109000/70
DISPLAY | 1209090010320 |  |  |  | PUENTE REGLETA TERM 10P MS25226-2-10 | MS25226-2-10 | MILITARY STANDARDS |  | 1 | 17.88 | 17.88 | EUR | 1 | 17.88 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 2 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800109451/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1215500702900 |  |  |  | CNC TWINAX CABLE CRIMP JACK | CJ70-29 | TROMPETER | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 3 | 17.4 | 52.2 | EUR | 1 | 52.2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 3 | 0 | [191 empty] | 3 | 1800108784/30 |  |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | TBD |  |  |  | Termoretractil 19mm verde | RS 364-1266 | RS |  | 2 | 17 | 34 | EUR | 1 | 34 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | para identificar cables de red largos | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | TBD |  |  |  | Termoretractil 19mm rojo | RS 700-4529 | RS |  | 2 | 17 | 34 | EUR | 1 | 34 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | para identificar cables de red largos | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | TBD |  |  |  | Termoretractil 19mm rojo | RS 341-6010 | RS |  | 2 | 17 | 34 | EUR | 1 | 34 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | para identificar cables de red largos | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | TBD |  |  |  | Termoretractil 19mm marron | RS 487-4300 | RS |  | 2 | 17 | 34 | EUR | 1 | 34 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | para identificar cables de red largos | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | TBD |  |  |  | Termoretractil 19mm gris | RS 487-4401 | RS |  | 2 | 17 | 34 | EUR | 1 | 34 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | para identificar cables de red largos | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | TBD |  |  |  | Termoretractil 19mm azul | RS 341-6026 | RS |  | 2 | 17 | 34 | EUR | 1 | 34 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | para identificar cables de red largos | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | TBD |  |  |  | Termoretractil 19mm amarillo | RS 113-2439 | RS |  | 2 | 17 | 34 | EUR | 1 | 34 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | para identificar cables de red largos | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMAS AUXILIARES | 1220315404000 |  |  |  | Cable 5x4mm (LSZH) | RZ1K (AS) 5X4MM2 RZ1-K 0,6/1KV |  |  | 200 | 16 | 3200 | EUR | 1 | 3200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 200 | 0 | [191 empty] | 200 | 1800108953/270
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1235026159804 |  |  |  | CUBIERTA 3MX100X500MM PVC GRIS P/BANDEJA | 66502 |  | (AEMSA)ALMACENES ELECTRICOS MADRILE | 12 | 15.88 | 190.56 | EUR | 1 | 190.56 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
DISPLAY | 3210104722600 |  |  |  | ETHERNET CABLE CAT 6 2M | CBT-CAT6-2M | CUBITEL | CUBITEL | 1 | 15.41 | 15.41 | EUR | 1 | 15.41 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800110156/100
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1235026159809 |  |  |  | TAPA P/CURVA PLANA 90º 500MM U23X GRIS |  |  |  | 1 | 15.26 | 15.26 | EUR | 1 | 15.26 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMAS AUXILIARES | 1220117041000 |  |  |  | CAB FLEX. LIBRE HALOGE 70 | RZ1K1X70 1657115NG 820401007009203 |  |  | 100 | 15 | 1500 | EUR | 1 | 1500 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1128990760000 |  |  |  | BODY FIXING COLLAR | ZB5AZ009 (RS 609-3143) |  | SCHNEIDER / RS | 30 | 15 | 450 | EUR | 1 | 450 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 30 | 5 | [76 empty] | 5 | [114 empty] | 30 | 1800108948/140
ANTIINCENDIOS | 1229500280101 |  |  |  | Cable teléfono 6m | 11.04.1906-10 |  |  | 12 | 15 | 180 | EUR | 1 | 180 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 12 | 0 | [191 empty] | 12 | 1800108953/300
SISTEMAS AUXILIARES | 1218000523200 |  |  |  | CNC RED AEREO 3P+N+T 32A 400V ROJO IP44 | PM32/2800FPB |  |  | 4 | 15 | 60 | EUR | 1 | 60 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 4 | 0 | [191 empty] | 4 | 1800108953/150
SISTEMAS AUXILIARES | 1218000523210 |  |  |  | CNC RED AEREA 5P H 400V 32A IP44 ROJO | 3976 |  |  | 4 | 15 | 60 | EUR | 1 | 60 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | RS 236-0405 | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 4 | 0 | [191 empty] | 4 | 1800108953/160
ANTIINCENDIOS | 1261121205001 |  |  |  | BATTERY 12VDC 12AH | PS-1212 | HONEYWELL |  | 2 | 15 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800108953/430 | Entregado |  |  | Si
DISPLAY | 3210300120200 |  |  |  | ALIMENTACIÓN TARJETA RELÉS F.A EQ INTER 36W 50/60HZ 12VDC 2A | SW4047D | POWERPAX |  | 1 | 14.95 | 14.95 | EUR | 1 | 14.95 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800109000/200
DISPLAY | 3210104721600 |  |  |  | ETHERNET CABLE CAT 6 8M | CBT-CAT6-8 | CUBITEL | CUBITEL | 3 | 14.33 | 42.99 | EUR | 1 | 42.99 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 3 | 3 |  |  |  | 3 | [187 empty] | 3 | 1800110156/80 |  |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1231024740900 |  |  |  | TERMORRETRACTIL 5,72-1,27MM L=30MM | 134764 |  |  | 200 | 13.12 | 2624 | EUR | 1 | 2624 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 200 | 0 | [191 empty] | 200 | 1800108785/170
DISPLAY | 1586690870000 |  |  |  | ABRAZADERA HI-TORQUE INOX DINT 50MM | HTJ50P | HI-TORQUE | RS | 5 | 13.07 | 65.35 | EUR | 1 | 65.35 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 2 | JA2578/1001 | hcano/obenito | falta | 2 | 5 |  |  |  | 5 | [187 empty] | 2 | 1800108987/40
SISTEMAS AUXILIARES | 1220314254505 |  |  |  | Cable 5x2,5mm (LSZH) | RZ1K (AS) 5X2,5MM2 RZ1-K 0,6/1KV RZ15025 |  |  | 200 | 13 | 2600 | EUR | 1 | 2600 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 200 | 3 | [78 empty] | 3 | [112 empty] | 200 | 1800108953/240
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238090100000 |  |  |  | TERMINAL CNC BJT M5 | 001152 935 37 | AMPHENOL AIR-LB | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 30 | 12.72 | 381.6 | EUR | 1 | 381.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 30 | 20 | [57 empty] | 5 | 5 | 5 | [14 empty] | 5 | [116 empty] | 30 | 1800108793/140
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1130622466200 |  |  |  | RELE DPDT 24VDC 10A LED/DIODO SUPR PLUG | LY2N-D2 24VDC | OMRON TATEISI | AUTOMATISMOS SERVICIOS DISTRIBUCION | 50 | 12.67 | 633.5 | EUR | 1 | 633.5 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 20 | [58 empty] | 8 | 6 |  | 6 | [129 empty] | 50 | 1800108796/10
SISTEMAS AUXILIARES | 1220115502001 |  |  |  | CBL FLEX 1X50MM2 NE H07Z1-K 750V CU Z1 |  |  |  | 200 | 12 | 2400 | EUR | 1 | 2400 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 200 | 0 | [191 empty] | 200 | 1800108953/210
SISTEMAS AUXILIARES | 1220115356000 |  |  |  | CBL FLX 1X35MM2 H07Z1-K(AS) 750V POL A/V |  |  |  | 100 | 12 | 1200 | EUR | 1 | 1200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | 1800108953/200
SISTEMAS AUXILIARES | 1220115045000 |  |  |  | CBL FLEX 1X50MM2 H07Z1-K 750V HFLS AZ RH | RZ1K1X50AZ 1656114AZ 820501005008200 |  |  | 100 | 12 | 1200 | EUR | 1 | 1200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | 1800108953/170
SISTEMAS AUXILIARES | 1220115502002 |  |  |  | CBL FLEX 1X50MM2 AV H07Z1-K 750V CU Z1 | RZ1K1X50AV INPLASNU H07Z1-K/1X50MM2 AM/VE |  |  | 100 | 12 | 1200 | EUR | 1 | 1200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | 1800108953/220
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1235090006001 |  |  |  | TAPA P/CURVA PLANA 90º 150MM U23X GRIS |  |  |  | 6 | 11.77 | 70.62 | EUR | 1 | 70.62 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
DISPLAY | 1229513250800 |  |  |  | Cable sensor ultrasonidos 5m | V31-GM-5M-PVC | PEPPERL+FUCHS | RS | 1 | 11.41 | 11.41 | EUR | 1 | 11.41 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800109000/80
DISPLAY | 949901050-05 |  |  |  | Terminal Board | MS27212-1-5 | BERG ELECTRONICS |  | 2 | 11.05 | 22.1 | EUR | 1 | 22.1 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 2 | 2 |  |  |  | 2 | [187 empty] | 2 | 1800108986/110
DISPLAY | 1208000381700 |  |  |  | Conector IEC, C14, macho, con interruptor | DC11.0001.001 | SCHURTER |  | 1 | 10.29 | 10.29 | EUR | 1 | 10.29 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800109000/40
SISTEMAS AUXILIARES | 1220314404100 |  |  |  | Cable 3x4mm (LSZH) | RZ1K (AS) 06/1KV 3X4MM2 VER |  |  | 300 | 10 | 3000 | EUR | 1 | 3000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 300 | 0 | [191 empty] | 300 | 1800108953/260
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1124520224100 |  |  |  | CNM SEG MAG NC+NO 24VDC 100MA C/CBL-5M | XCSDMP5915 |  | SCHNEIDER | 4 | 10 | 40 | EUR | 1 | 40 | CONGELADO | 2025-03-17 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 110 |  | adalvarezm | ok | 4 | 0 | [191 empty] | 4 | 1101851726 | RS
SISTEMAS AUXILIARES | 1218000520700 |  |  |  | CNC RED 5P (H) 400V AEREO 16A IP67 | 550 |  |  | 4 | 10 | 40 | EUR | 1 | 40 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | RS 492-6035 | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 4 | 2 | [78 empty] | 2 | [112 empty] | 4 | 1800108953/140
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1124110210004 |  |  |  | switch palanca INTLCK | 159-4433 |  | RS | 3 | 10 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 3 | 0 | [191 empty] | 3 | 1800108948/30 |  |  |  | SI
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1283500040000 |  |  |  | switch door aftercabin (switch, 0.5A, 200V) | 361-4911 |  | RS | 3 | 10 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 3 | 0 | [191 empty] | 3 | 1800108948/280
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1283500040100 |  |  |  | switch door aftercabin (Iman) | 361-4927 |  | RS | 3 | 10 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 3 | 0 | [191 empty] | 3 | 1800108948/290
ANTIINCENDIOS | 1229500280000 |  |  |  | Cable teléfono 3m | 446-664 | HW GROUP |  | 3 | 10 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 3 | 0 | [191 empty] | 3 | 1800108953/290
SISTEMAS AUXILIARES | 1208000521604 |  |  |  | CNC RED CLAVIJA 3P+N+T/M PLUG AER 400V 5 | 34 |  |  | 1 | 10 | 10 | EUR | 1 | 10 | CONGELADO | 2025-10-06 | NO | RS 530-6101 | 2 |  |  | S1074 | 119 |  | adalvarezm | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1101916440
DISPLAY | 0124880013500 |  |  |  | VARILLA ROSCADA M6X40MM | 0124880013500 | INDRA | INDRA | 4 | 9.76 | 39.04 | EUR | 1 | 39.04 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 | SI |  | S1071 | 2 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 8 | 4 |  |  |  | 4 | [187 empty] | 8 | 1800109450/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237090072100 |  |  |  | BORNA RAIL SIZE20 7,5A 8559N2002B S/SELL | 8559N2002B | SOURIAU | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 60 | 9.53 | 571.8 | EUR | 1 | 571.8 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 60 | 37 | [57 empty] | 10 | 6 | 7 |  | 3 | [12 empty] | 11 | [116 empty] | 60 | 1800108784/80 |  | 2024-10-28
DISPLAY | 1229500260611 |  |  |  | Cable Cat6a RS PRO Azul S/FTP | 778-5149 | RS PRO | RS | 1 | 9.43 | 9.43 | EUR | 1 | 9.43 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800110200/50
DISPLAY | 1520520120012 |  |  |  | VARILLA ROSCADA M12X120MM | DIN913-M12X120 | DIN |  | 4 | 9.35 | 37.4 | EUR | 1 | 37.4 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 2 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 8 | 4 |  |  |  | 4 | [187 empty] | 8 | 1800109449/10
DISPLAY | 1130622410200 |  |  |  | Rele sin enclavamiento | 2903359 | PHOENIX CONTACT | RS | 2 | 9.25 | 18.5 | EUR | 1 | 18.5 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 2 | 2 |  |  |  | 2 | [187 empty] | 2 | 1800109000/10
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1589991012400 |  |  |  | PASADOR CORTO REV M/M 3/8"-1/4" BRONCE | MAN037 | MANFROTO | FOTO CASANOVA, S.L. | 1 | 9.09 | 0.15 | EUR | 1 | 0.15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 1 | 1 |  |  | 1 | [188 empty] | 1 | 1800110423/260
SISTEMAS AUXILIARES | 1220115163700 |  |  |  | CBL FLX 1X16MM2 450/750V H07Z1-K AS VEAM | 151V016.R100 |  |  | 100 | 9 | 900 | EUR | 1 | 900 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | 1800108953/190
INSTALACION EN FABRICA | TBD |  |  |  | ARANDELA PLANA DIN 125 M20 |  | ABACO SUYTEC, S.A.U. |  | 1 | 9 | 9 | EUR | 1 | 9 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMAS AUXILIARES | 1204800300000 |  |  |  | CNC RECT AEREO 2P+E (M) 32A 230V IP44 AZ | 464-6228 | RS AMIDATA | RS AMIDATA, S.A. | 10 | 8.87 | 88.7 | EUR | 1 | 88.7 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1800108953/40
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237090062100 |  |  |  | BORNA RAIL SIZE22 5A 8559N2203B S/SELLAR | 8559N2203B | SOURIAU | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 90 | 8.17 | 735.3 | EUR | 1 | 735.3 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 90 | 69 | [34 empty] | 5 | [17 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 6 | 6 | 11 | 10 |  | 7 | [12 empty] | 9 | [116 empty] | 90 | 1800108784/70 |  | 2024-10-28
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1200394000101 |  |  |  | TOPE RETENC IZQUIERDO CNC MOD HL103/104 | 001102 007 60 | AMPHENOL AIR-LB | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 4 | 8.075 | 32.3 | EUR | 1 | 32.3 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 6 | 0 | [191 empty] | 6 | 1800108793/60
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1200394000102 |  |  |  | TOPE RETENC DERECHO CNC MOD HL103/104 | 001102 004 60 | AMPHENOL AIR-LB | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 4 | 8.075 | 32.3 | EUR | 1 | 32.3 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 6 | 0 | [191 empty] | 6 | 1800108793/70
SISTEMAS AUXILIARES | 1220314254508 |  |  |  | Cable 3x2,5mm (LSZH) | RZ1K (AS) 06/1KV 3X2,5MM2 VER |  |  | 600 | 8 | 4800 | EUR | 1 | 4800 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 500 | 0 | [191 empty] | 500 | 1800108953/250
SISTEMAS AUXILIARES | 1220115100000 |  |  |  | CBL FLX 1X10MM2 H07Z1-K AST2 750V POL AV | 1656110AVP 20302835 |  |  | 100 | 8 | 800 | EUR | 1 | 800 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | 1800108953/180
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209994085220 |  |  |  | ACC CNC CIR #8 .500-20UNF STRN RELIEF NI | M85049/52-1-8N | AMPHENOL |  | 25 | 8 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-10-23 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 46 | AC610000011 | mgomezal | ok | 25 | 0 | [191 empty] | 25 | 1800114616/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221200243200.LO |  |  |  | DATA BUS CABLE 24AWG 125OHM CAP MAX 12 P | 322402 | ELECTRONIC CBL SPEC |  | 300 | 7.87 | 2361 | EUR | 1 | 2361 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 300 | 145.9 | [52 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | [14 empty] | 2 |  | 3 | [52 empty] | 20 | [26 empty] | 3 | 3.2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 13 | 13 | 4 | 10 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 7 | 7.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 6 | 1 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 3 | 2 | 1.4 |  |  |  | 300 | 1800108785/160
SISTEMAS AUXILIARES | 1218000325100 |  |  |  | CNC RED 2P+T H 230V 32A JACK IP44 ROJO | 522 | MENNEKES ELECT. | DISCOEL, S.L. | 10 | 7.74 | 77.4 | EUR | 1 | 77.4 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1800108953/120
SISTEMAS AUXILIARES | 1204800305000 |  |  |  | CNC UNION 3P AER CBL 6-8MM IP68 NEGRA | PX0777 | BULGIN |  | 8 | 7.41 | 59.28 | EUR | 1 | 59.28 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 8 | 0 | [191 empty] | 8 | 1800108953/50
SISTEMAS AUXILIARES | 1208000320301 |  |  |  | CNC RED 3P/M AER IEC320 10A 250VAC NYLON | PX0686 | BULGIN |  | 2 | 7.41 | 14.82 | EUR | 1 | 14.82 | CONGELADO | 2025-03-21 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 111 |  | adalvarezm | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1101851726 | RS
DISPLAY | 1204300420400 |  |  |  | Conector circular serie T411 Recta Montaje Aéreo | T4111002041-000 | TE CONNECTIVITY | RS | 1 | 7.39 | 7.39 | EUR | 1 | 7.39 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800109000/20
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1200394000106 |  |  |  | RAIL CONEXION 5 AGUJEROS D=5 | 024055 005 04 | AMPHENOL AIR-LB | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 10 | 7.01 | 70.1 | EUR | 1 | 70.1 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 10 | 4 | [57 empty] | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | [116 empty] | 10 | 1800108793/100
SISTEMAS AUXILIARES | 1229591010007 |  |  |  | CBL EQ ALIM C13-IEC/CNC-B 250V NG L=5M | 901-0753 |  |  | 30 | 7 | 210 | EUR | 1 | 210 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 30 | 0 | [191 empty] | 30 | 1800108953/320
SISTEMAS AUXILIARES | 1208000300300 |  |  |  | CNC RECT IEC C20 3P (M) 16A 250V | 776-9125 |  |  | 12 | 7 | 84 | EUR | 1 | 84 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 15 | 0 | [191 empty] | 15 | 1800108953/70
SISTEMAS AUXILIARES | 1220114602013 |  |  |  | Cable H07V-K V/A 6 mm² Filamentos del Núcleo 75/0.3 mm | 902-8451 |  |  | 2 | 7 | 14 | EUR | 1 | 14 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  | SON BOBINAS DE 100M | S1075 | 3 |  | rochoa | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800110418/20
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1200394000103 |  |  |  | SEPARADOR MTJE MODULO BJT PTFE | 001126 000 39 | AMPHENOL AIR-LB | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 10 | 6.94 | 69.4 | EUR | 1 | 69.4 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1800108793/80
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1235090006000 |  |  |  | BANDEJA AISL CURVA 60X150MM U23X PA66 GR |  |  |  | 6 | 6.62 | 39.72 | EUR | 1 | 39.72 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABINA | 1390704693802 |  | DU | TBD | DU | TBD | AC610000008 | rochoa | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | 1800112394/10 | [8 empty] | S1076 | 15 | AC610000008 | rochoa | ok | 6 | 0 | [191 empty] | 5 | 1800114244/10
INSTALACION EN FABRICA | TBD |  |  |  | ARANDELA DIN 127 M24 |  | ABACO SUYTEC, S.A.U. |  | 1 | 5.83 | 5.83 | EUR | 1 | 5.83 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1200394000104 |  |  |  | SEPARADOR SH MTJE MODULO BJT PTFE | 001123 000 39 | AMPHENOL AIR-LB | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 40 | 5.63 | 225.2 | EUR | 1 | 225.2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 40 | 12 | [57 empty] | 4 | 4 | [15 empty] | 4 | [116 empty] | 40 | 1800108793/90
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1233590160200 |  |  |  | Clamp Module | 8559S | SOURIAU/FCI | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 40 | 5.63 | 225.2 | EUR | 1 | 225.2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 40 | 24 | [34 empty] | 2 | [17 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2 | [12 empty] | 4 | [116 empty] | 40 | 1800108784/50 |  | DEMORA
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1202107830000 | A01 |  |  | CNC SUB-D AD 78P M CRIMP RECT | CT50-78P7 | FCT ELECTRONIC | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 95 | 5.07 | 481.65 | EUR | 1 | 481.65 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 95 | 73 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 8 | 6 | 3 |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 2 | [12 empty] | 4 |  | 1 | [114 empty] | 95 | 1800108795/30
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1212107830000 |  |  |  | CONECTOR SUBD | CT50-78S7 | FCT ELECTRONIC | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 5 | 5.07 | 25.35 | EUR | 1 | 25.35 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 5 | 0 | [191 empty] | 5 | 1101756211 | RS 207-5813 |  |  | SI
SISTEMAS AUXILIARES | 1220314154502 |  |  |  | Cable 3x1,5mm (LSZH) | RZ1K (AS) 06/1KV 3X1,5MM2 VER |  |  | 300 | 5 | 1500 | EUR | 1 | 1500 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 500 | 0 | [191 empty] | 500 | 1800108953/230
SISTEMAS AUXILIARES | 1263516109007 |  |  |  | link serie fuentes | XS1 | EXCELSYS | AVNET / RS | 20 | 5 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 20 | 1 | [57 empty] | 1 | [133 empty] | 20 | 1800108953/540
SISTEMAS AUXILIARES | 1263516109006 |  |  |  | link paralelo fuentes | XP1 | EXCELSYS | AVNET / RS | 20 | 5 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 20 | 0 | [191 empty] | 20 | 1800108953/530
COMPUTADORES | 3210512000200 |  |  |  | ADAPT USB-C/DISPLAYPORT 4K 60HZ CBL=14CM | CDP2DP | STARTECH.COM LTD |  | 15 | 5 | 75 | EUR | 1 | 75 | CONGELADO | 2024-07-26 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 7 |  | jgdelapena | ok | 15 | 4 | [60 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 2 | [113 empty] | 15 | 1800111380/100
RTIO Y AVICOM | 1217000831000 |  |  |  | COUPLER RJ45 SHIELDED 2 PORTS | 186-3111 | RS | RS | 6 | 5 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 6 | 6 | [56 empty] | 6 | [134 empty] | 6 | 1800108947/50 |  |  |  | SI
SISTEMAS AUXILIARES | 1220114402004 |  |  |  | Cable H07V-K V/A 4 mm² Filamentos del Núcleo 50/0,3 mm Verde/Amarillo, 750 V | 902-8432 |  |  | 3 | 5 | 15 | EUR | 1 | 15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  | SON BOBINAS DE 100M | S1075 | 3 |  | rochoa | ok | 3 | 0 | [191 empty] | 3 | 1800110418/10
ANTIINCENDIOS | 1237525872000 |  |  |  | BASE PUSH BUTTON | PS031W | HONEYWELL |  | 3 | 5 | 15 | EUR | 1 | 15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 3 | 0 | [191 empty] | 3 | 1800108953/330
DISPLAY | 1706090904000 |  |  |  | CARRIL DIN PERFORADO DE ACERO 755X35X7.5MM | 1207640 | PHOENIX CONTACT |  | 1 | 4.94 | 4.94 | EUR | 1 | 4.94 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 2 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 4 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 4 | 1800109448/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1235025400802 |  |  |  | CANALETA 40X40MM PVC GRIS RAL7035 U43X | 40.40.88 |  |  | 18 | 4.93 | 88.74 | EUR | 1 | 88.74 | ABIERTO | 2024-10-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 27 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 18 | 4 | [76 empty] | 4 | [114 empty] | 18 | 1800114171/00050
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1235025400900 |  |  |  | CANALETA 40X40MM L=3M (48M) PVC M1 BLANC |  |  |  | 18 | 4.93 | 88.74 | EUR | 1 | 88.74 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMAS AUXILIARES | 1218000325200 |  |  |  | CNC RED 2P+T H 230V 16A JACK IP44 ROJO | 510 | MENNEKES ELECT. | DISCOEL, S.L. | 10 | 4.93 | 49.3 | EUR | 1 | 49.3 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1800108953/130
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1202091000002 |  |  |  | CARCASA P/CNC SUB-D #15 METALICA ROHS | 8655MH1502BKLF | INDRA SISTEMAS S.A. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 4.71 | 4.71 | EUR | 1 | 4.71 | CONGELADO | 2025-01-22 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 92 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800118661/10
CABINA | 1128990390300 |  |  |  | ANILLO BLOQUEO OFF ROJO | Y 307 005 01 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 25 | 4.58 | 5.496 | EUR | 1 | 5.496 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 25 | 0 | [191 empty] | 25 | 1800108799/110 |  |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1235026159808 |  |  |  | CURVA PLANA 90º 100X500MM U23X GRIS |  |  |  | 1 | 4.16 | 4.16 | EUR | 1 | 4.16 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMAS AUXILIARES | 1237790900000 |  |  |  | TERMINAL RED DESNUDO M8 70MM2 D8MM | A14-M8 |  |  | 50 | 4 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2025-02-24 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 102 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1800120450/00030
SISTEMAS AUXILIARES | 1238015500102 |  |  |  | TERMINAL RED DESNUDO M8 50MM2 D8MM | 710025-5 |  |  | 50 | 4 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 0 | [191 empty] | 50 | 1800108953/390
SISTEMAS AUXILIARES | 1238514250605 |  |  |  | TERMINAL M6 2.5MM2 | 267-3739 |  |  | 50 | 4 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-12-20 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 84 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 50 | 0 | [191 empty] | 50 | 1101823384 | RS 267-3739
SISTEMAS AUXILIARES | 1238514260603 |  |  |  | TERM PREAISL REDONDO 1-2,6MM2 M5 AZ NYLO | 130094 |  |  | 50 | 4 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-12-20 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 84 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 50 | 0 | [191 empty] | 50 | 1101823384 | RS 457-4000
SISTEMAS AUXILIARES | 1238015250500 |  |  |  | TERM DESN RED M8 25MM2 L=32.2MM CU/SN |  |  |  | 50 | 4 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-12-20 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 84 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 50 | 0 | [191 empty] | 50 | 1101823384 | RS 531-071
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219000390300 |  |  |  | Conector receptor 3 vias | 39-01-4031 (679-5842) |  |  | 30 | 4 | 120 | EUR | 1 | 120 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 30 | 0 | [191 empty] | 30 | 1101756211 | RS 679-5842P |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209000390300 |  |  |  | Conector plug 3 vias | 39-01-4033 (670-4587) |  |  | 30 | 4 | 120 | EUR | 1 | 120 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 30 | 2 | [141 empty] | 2 | [49 empty] | 30 | 1101756211 | RS 207-6789 |  |  | SI
SISTEMAS AUXILIARES | 1229590001001 |  |  |  | CBL EQ ALIM C13-IEC/CNC-B 250V NG L=2M | 731-6153 |  |  | 30 | 4 | 120 | EUR | 1 | 120 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 30 | 0 | [191 empty] | 30 | 1800108953/310
SISTEMAS AUXILIARES | TBD |  |  |  | Cable Alimentacion C13/C14 2 m | RS 487-277A |  |  | 30 | 4 | 120 | EUR | 1 | 120 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1218000640300 |  |  |  | Conector receptor 6 vias | 43025-0600 (RS 233-2769) |  |  | 10 | 4 | 40 | EUR | 1 | 40 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 10 | 1 | [130 empty] | 1 | [60 empty] | 10 | 1101756211 | RS 233-2769P |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1208000640100 |  |  |  | Conector macho 6 vias | 43020-0600 (RS 233-2826) |  |  | 10 | 4 | 40 | EUR | 1 | 40 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1101756211 | RS 233-2826P |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | TBD |  |  |  | CARCASA CONECTOR MOLEX HEMBRA 2.54MM 4 vias | 50-57-9204 (670-3887) |  |  | 10 | 4 | 40 | EUR | 1 | 40 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1101756211 | RS 670-3887 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219000431000 |  |  |  | CARCASA CONECTOR MOLEX HEMBRA 2.54MM 4 vias | 50-57-9404 (678-3161) |  |  | 10 | 4 | 40 | EUR | 1 | 40 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1101756211 | RS 678-3161 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219000691400 |  |  |  | CAJA PORTACONTACTOS 6H RECT 2,54MM P/POS | CO 3406 | ARISTON |  | 8 | 4 | 32 | EUR | 1 | 32 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 8 | 4 | [57 empty] | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | [116 empty] | 8 | 1800109443/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219000292300 |  |  |  | CAJA PORTACONTACTOS 10P (H) PASO 3,96MM |  |  |  | 8 | 4 | 32 | EUR | 1 | 32 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | falta | 8 | 10+AC516:HH516 | [74 empty] | 1 | [116 empty] | 8 | 1800108785/30
COMPUTADORES | 1509016016091 |  | 1509016016091.UN | 287-9770 | M6x16 DIN7985 SCREW | 21100-021 | nVent SCHROFF |  | 5 | 4 | 20 | EUR | 1 | 20 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 66 | AC610000010 | mgomezal | falta | 5 | 50 | [60 empty] | 50 | [130 empty] | 5 | CD | Solicitada oferta CD
SISTEMAS AUXILIARES | 1238015350100 |  |  |  | TERMINAL RED DESNUDO M8 35MM2 D8MM | 531-885 |  |  | 2 | 4 | 8 | EUR | 1 | 8 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 0 | [191 empty] | 50 | 1800108953/360
SISTEMAS AUXILIARES | 1237790902100 |  |  |  | TERMINAL RED DESNUDO M8 70MM2 D10MM | A14-M10 |  |  | 50 | 4 | 200 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2025-02-24 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 102 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1800120450/00040
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1853200020000 |  | 7853201250000 |  | INSERTADOR/EXTRACTOR M81969/1-01 | M81969/1-01 | MILITARY SPECS. | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 10 | 3.381 | 33.8095 | EUR | 1 | 33.8095 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 30 | 0 | [191 empty] | 30 | 1800108946/70
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1212090200020 | A01 |  |  | CONTACT AWG 20 (SUBD | M39029/63-368 | MILITARY SPECS. | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 10 | 3.381 | 33.8095 | EUR | 1 | 33.8095 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | falta | 100 | 101 | [9 empty] | 18 |  |  | 25 | 9 | 4 | [10 empty] | 10 |  |  | 10 |  | 15 | [5 empty] | 5 | 5 | [153 empty] | 100 | 1800108782/250
SISTEMAS AUXILIARES | 1208000323400 |  |  |  | CNC RED 2P+T M 230V 60HZ 16A PLUG IP44 | 248 | MENNEKES ELECT. | DISCOEL, S.L. | 10 | 3.2 | 32 | EUR | 1 | 32 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1800108953/90
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221300222000.LO |  |  |  | CBL APAN 3XAWG22 APANT RO/AM/AZ | 44A1131-22-2/4/6-9 | RAYCHEM |  | 500 | 3 | 1500 | EUR | 1 | 1500 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 500 | 107 | [70 empty] | 2 | [13 empty] | 27 | [12 empty] | 7 |  |  |  | 13 | [22 empty] | 50 | [11 empty] | 8 | [54 empty] | 500 | 1800108783/100
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100163401.LO |  |  |  | Cable AWG16 v/a | 44A0111-16-5/4 | RAYCHEM |  | 500 | 3 | 1500 | EUR | 1 | 1500 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 500 | 12 | [57 empty] | 2 |  | 2 | [14 empty] | 2 | [63 empty] | 3 | 3 | [51 empty] | 500 | 1800108783/20
SISTEMAS AUXILIARES | 1208000325700 |  |  |  | Conector IEC C14 macho RS PRO, , Montaje de Cable, 250 V, 10A | 776-9113 |  |  | 60 | 3 | 180 | EUR | 1 | 180 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 60 | 0 | [191 empty] | 60 | 1800108953/110
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220114253000 |  |  |  | CBL FLEX 1X2,5 MM2 PVC 750V NE H07VK | H07V-K/1X2,5MM2 NE |  |  | 50 | 3 | 150 | EUR | 1 | 150 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 8 | [76 empty] | 4 |  | 1 | [61 empty] | 3 | [50 empty] | 50 | 1800108785/130
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220114253800 |  |  |  | CBL FLEX 1X2,5 MM2 PVC 750V GR H07VK | H07V-K/1X2,5MM2 GR |  |  | 50 | 3 | 150 | EUR | 1 | 150 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 9 | [76 empty] | 5 |  | 1 | [61 empty] | 3 | [50 empty] | 50 | 1800108785/150
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220114252000 |  |  |  | CBL FLEX 1X2,5 MM2 PVC 750V AV H07VK | H07V-K/1X2,5MM2 A/V |  |  | 50 | 3 | 150 | EUR | 1 | 150 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 1 | [78 empty] | 1 | [112 empty] | 50 | 1800108785/120
SAFETY | 1128900670000 |  |  |  | CUERPO DE FIJACION ZB4-BZ009 | ZB4-BZ009 | SCHNEIDER | AMSYS / RS | 30 | 3 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 30 | 0 | [191 empty] | 30 | 1800108948/80
MECANICA | 0972888300200 |  |  |  | RELAY SUPPORT PLATE |  |  | OP INDRA | 5 | 3 | 15 | EUR | 4 | 60 | ABIERTO | 2024-11-15 | NO |  | 6 | [6 empty] | ok | 5 | 3 | [58 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [129 empty] | 5
ANTIINCENDIOS | 1285000449000 |  |  |  | BASE DETECTOR | B501AP | HONEYWELL |  | 14 | 3 | 42 | EUR | 1 | 42 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 15 | 1 | [77 empty] | 1 | [113 empty] | 15 | 1800108953/570
SISTEMAS AUXILIARES | 1218000346400 |  |  | 242-5811 | CNC RED SCHUKO 2P+E/H 250V 16A NE ELAMID | 1579200 | ABL SURSUM |  | 13 | 3 | 39 | EUR | 1 | 39 | CONGELADO | 2024-10-15 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 33 | AC610000007 | funtaru | ok | 13 | 0 | [191 empty] | 13 | 1800114432/00030
SISTEMAS AUXILIARES | 1218000324400 |  |  |  | CNC IEC C13 3P/H+T 250V LSZH C/BLOQUEO | PA130100BK | IEC LOCK |  | 5 | 3 | 15 | EUR | 1 | 15 | CONGELADO | 2024-11-14 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 60 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 5 | 0 | [191 empty] | 5 | 1800115921/00030
RTIO Y AVICOM | 1229593780102 |  |  |  | CBL EQ USB2.0 A-M/B-M 480MBPS NEGRO L=1M | KNC60100E30 |  |  | 4 | 3 | 12 | EUR | 1 | 12 | CONGELADO | 2024-10-09 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 26 | AC610000011 | mgomezal | ok | 4 | 1 | [56 empty] | 1 | [134 empty] | 4 | 1800113817/00010
SISTEMAS AUXILIARES | 1238514350100 |  |  |  | PUNTERA 35 MM2 | PKC 35016 |  |  | 2 | 3 | 6 | EUR | 1 | 6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 0 | [191 empty] | 50 | 1800108953/420
SISTEMAS AUXILIARES | 1229500280015 |  |  |  | CBL EQ CEE7/7 ACOD-M/IECC13 RECT-H L=2M | PXT101EUR |  |  | 1 | 3 | 3 | EUR | 1 | 3 | CONGELADO | 2024-11-20 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 67 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800115921/00040
MECÁNICA | 1510436013001 |  |  |  | TOR ALO CRUZ 0,164-32UNC2-AX0.500 CRES P |  | MILITARY STANDARDS |  | 2 | 2.9 | 5.8 | EUR | 1 | 5.8 |  | 2025-03-18 | NO | Son bolsas de 100 | 2 |  |  | S1076 | 110 |  | mgomezal | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800122200/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1853200020100 |  |  |  | INSERTADOR/EXTRACTOR M81969/1-02 | M81969/1-02 | MILITARY SPECS. | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 10 | 2.7381 | 27.381 | EUR | 1 | 27.381 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 30 | 0 | [191 empty] | 30 | 1800108782/680
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1239024369000 |  |  |  | MANG AUTOSOLD DI=3.68MM L=18.25MM PVDF ROSH | SO96-2-00 | RAYCHEM |  | 300 | 2.4 | 720 | EUR | 1 | 720 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 300 | 300 |  |  | 300 | [188 empty] | 300 | 1800110423/110 | Entregado |  |  | Si
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1237090959001 |  |  |  | BORNA BLOQUE MOTAJE CARRIL DIN | 2002-1401 (RS 758-1682) |  | RS / GIZA TECHNOLOGIES, INC | 150 | 2.38 | 357 | EUR | 1 | 357 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 150 | 0 | [191 empty] | 150 | 1800108948/250
SISTEMAS AUXILIARES | 1016072008902 |  |  |  | Condensador, PP Metalizado, Cilíndrico, 2 µF, ± 10% | MR/P/440/2/B |  |  | 10 | 2.38 | 23.8 | EUR | 1 | 23.8 | CONGELADO | 2024-10-11 | [5 empty] | S1075 | 30 | AC610000008 | adalvarezm | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1800114061/00010
INSTALACION EN FABRICA | 1230125600000 |  |  |  | TUBO CORRUGADO POLIET.DOBLE PARED 160MM | DECAPLAST-N 160R | (AEMSA)ALMACENES ELECTRICOS MADRILE |  | 50 | 2.32 | 116 | EUR | 1 | 116 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1200390091200 |  |  |  | PIN CNC MOD #12 CRIMP AWG12-14 HL103 | 001104 400 02 | AMPHENOL AIR-LB | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 200 | 2.03 | 406 | EUR | 1 | 406 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 200 | 27 | [57 empty] | 12 | 2 | 2 | [14 empty] | 11 | [116 empty] | 200 | 1800108793/30
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221200242223 |  |  |  | CBL APANT 2XAWG24 PVDF 600V NE/BL-BL | 44A0121-24-9/0-9 | RAYCHEM |  | 600 | 2.01 | 1206 | EUR | 1 | 1206 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 600 | 58 | [18 empty] | 2 | [15 empty] | 1 | [23 empty] | 13 | 12 |  |  | 30 | [128 empty] | 600 | STOCK CP8000
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1587080100800 |  |  |  | ETIQUETA AUTOADHESIVA DE VINILO TRANSPAR | PTL-33-427 | BRADY | DILLERS, S.A. / RS | 4000 | 2 | 8000 | EUR | 1 | 8000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | AJUSTAR CANTIDADES SEGÚN CANTIDAD UNITARIA | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 2000 | 38 | [68 empty] | 2 | [97 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2000 | 1101756248 | RS 364-9670 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1587080101200 |  |  |  | ETIQUETA ADH TRANSF TERM 50,8X38,1MM TLS | PTL-107-427 | BRADY | DILLERS, S.A. / RS | 2000 | 2 | 4000 | EUR | 1 | 4000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | AJUSTAR CANTIDADES SEGÚN CANTIDAD UNITARIA | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 2000 | 0 | [77 empty] | 0 | [113 empty] | 2000 | 1800108795/120
COMPUTADORES | 1549090009090 |  | 1549090009090.UN | 286-5387 | M6 BLACK PLASTIC WASHER | 21100-015 | nVent SCHROFF |  | 200 | 2 | 400 | EUR | 1 | 400 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 66 | AC610000010 | mgomezal | ok | 200 | 16 | [60 empty] | 16 | [130 empty] | 200 | CD | Solicitada oferta CD
COMPUTADORES | 1539090003090 |  |  | 245-7843 | CAGE NUT M6 | 21100-003 | nVent SCHROFF |  | 200 | 2 | 400 | EUR | 1 | 400 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 66 | AC610000010 | mgomezal | ok | 200 | 48 | [60 empty] | 16 |  |  | 16 | 16 | [126 empty] | 200 | 1101808178 | RS
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221900222900 |  |  |  | CBL APANT 5XAWG22 | 44A1151-22-0/1/2/3/4-9 | RAYCHEM |  | 100 | 2 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | 1800108783/120
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220114152003 |  |  |  | WIRE 1.5mm2 NEGRO | 1100G0111-1.50-0 | RAYCHEM |  | 50 | 2 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1074 | 15 |  | jgdelapena | ok | 50 | 0 | [191 empty] | 50 | 1800112245/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220114152601 |  |  |  | WIRE 1.5mm2 AZUL | 1100G0111-1.50-6 | RAYCHEM |  | 50 | 2 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1074 | 15 |  | jgdelapena | ok | 50 | 2 | [56 empty] | 1 |  | 1 | [132 empty] | 50 | 1800112244/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220114153600 |  |  |  | WIRE 1.5mm2 AZUL | H07V-K/1X1,5MM2 AZ |  |  | 50 | 2 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 6 | [56 empty] | 1 | 2 |  | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [112 empty] | 50 | 1800108785/100
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220114253600 |  | pedido desbloqueo ROD |  | CBL FLEX 1X2,5MM2 PVC 450/750V H07V-K AZ | H07V-K/1X2,5MM2 AZ |  |  | 50 | 2 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 5 | [76 empty] | 4 |  | 1 | [112 empty] | 50 | RASCA |  |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220114253100 |  |  |  | CBL FLEX 1X2,5 MM2 PVC 750V MA H07VK | H07V-K/1X2,5MM2 MA |  |  | 50 | 2 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 8 | [76 empty] | 4 |  | 1 | [61 empty] | 3 | [50 empty] | 50 | 1800108785/140
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220114153000 |  |  |  | CBL FLEX 1X1,5 MM2 PVC 750V NE H07VK | H07V-K/1X1,5MM2 NE |  |  | 50 | 2 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 0 | [191 empty] | 50 | 1800108785/90
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220114153100 |  |  |  | CBL FLEX 1X1,5 MM2 PVC 750V MA H07VK | H07V-K/1X1,5MM2 MA | RALOCAR |  | 50 | 2 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 5 | [57 empty] | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [112 empty] | 50 | STOCK CP8000
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220114153800 |  |  |  | CBL FLEX 1X1,5 MM2 PVC 750V GR H07VK | H07V-K/1X1,5MM2 GR |  |  | 50 | 2 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 0 | [191 empty] | 50 | 1800108785/110
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220114152000 |  |  |  | CBL FLEX 1X1,5 MM2 PVC 750V AV H07VK | H07V-K/1X1,5MM2 AV |  |  | 50 | 2 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 21 | [55 empty] | 5 | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | [126 empty] | 50 | 1800108785/80
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1222291900200 |  |  |  | CBL 2X1,50MM TRENZADO 500V ROJO/NEGRO | GESFIRE RF 90 AS+ | CESCABLE |  | 50 | 2 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-10-24 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | 48 | AC610000007 | adalvarezm | falta | 50 | 68 | [128 empty] | 68 | [62 empty] | 50 | 1800114769/00040
MECANICA | 0972880000000 |  |  |  | IDENTIFICATION LABEL |  |  | OP INDRA | 10 | 2 | 20 | EUR | 3 | 60 | ABIERTO | 2025-04-11 | NO |  | 2 |  | Falta contraseña EDT | S1076 | 119 |  | mgomezal | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1800125070/00010
MECANICA | 0972880000000 |  |  |  | IDENTIFICATION LABEL |  |  | OP INDRA | 5 | 2 | 10 | EUR | 3 | 30 | ABIERTO | 2024-11-14 | NO |  | 5 | [6 empty] | falta | 5 | 6 | [57 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | [116 empty] | 5
DISPLAY | 964506035 |  | 1544336000119 |  | ARA DENT INT N.6 INOX MS35333-71 | MS35333-71 | MILITARY STANDARDS |  | 15 | 2 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 15 | 15 |  |  |  | 15 | [187 empty] | 15 | 1800108989/30
TRANSPORT DELAY | 1209503600000 |  | 1209013600000 |  | TIRA 36P DORA.75160-802-36 PCI L=3.43MM |  |  |  | 1 | 2 | 2 | EUR | 1 | 2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [56 empty] | 1 | [134 empty] | 1 | 1800108797/60
TRANSPORT DELAY | 1060900040000 |  |  |  | PORTALED T1 3/4 D=9,5MM P/LED 5MM PANEL |  |  |  | 1 | 2 | 2 | EUR | 1 | 2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108797/50
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1232024325900 |  |  |  | MANG IDENTI TERM 1/8" 3:1 POLYOLE BLAN R | TMS-SCE-1/8-2.0-9 | TE CONNECTIVITY |  | 1 | 2 | 2 | EUR | 1 | 2 | CONGELADO | 2024-10-22 | NO | Son rollos | 2 |  |  | S1078 | 44 | AC610000010 | mgomezal | falta | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | Stock CP8000
DISPLAY | 1229590956500 |  |  |  | CBL EQ ETH RJ45/M-M UTP LSZH VERD L300MM | 21.15.3931-100 | ROLINE | ROLINE | 1 | 2 | 2 | EUR | 1 | 2 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 2 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800109447/10
TRANSPORT DELAY | 1219001090100 |  |  |  | CAJA PORTACONTACTOS 10/H CRIMP SERIE SL | 50-57-9410 | MOLEX |  | 1 | 2 | 2 | EUR | 1 | 2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | falta | 1 | 9 | [56 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 2 | [116 empty] | 1 | 1800108947/60
SISTEMAS AUXILIARES | G1824224106P2 |  |  |  | CLAVIJA DE ENCHUFE AEREA SOCKET AMERICAN | 488-208 | RS-AMIDATA |  | 10 | 1.97 | 19.7 | EUR | 1 | 19.7 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1800108953/690
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221400222402.LO |  |  |  | CBL APANT 4XAWG22 | 44A1141-22-0/2/5/9-9 | RAYCHEM |  | 100 | 1.9 | 190 | EUR | 1 | 190 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | falta | 100 | 211 | [66 empty] | 1 | [57 empty] | 200 | [12 empty] | 10 | [53 empty] | 100 | 1800108783/110
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221400222940 |  |  |  | CBL APANT 4XAWG22 | 44A1141-22-0/2/5/9-9 | RAYCHEM |  | 0 | 1.9 | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 956001033 |  |  |  | MAC TERMO 1/8" M23053/5-104-0 | 956001033 | OTROS FABRICANTES | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 5 | 1.612 | 8.06 | EUR | 1 | 8.06 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 5 | 0 | [191 empty] | 5 | 1800108796/100
CABINA | 1128990401500 |  |  |  | current label 7,5 A | X 222 175 09 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 33 | 1.51 | 1.812 | EUR | 1 | 1.812 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 33 | 30 | [34 empty] | 4 | [12 empty] | 10 | 16 | [142 empty] | 33 | 1800108799/190 |  |  |  | SI
CABINA | 1128990400100 |  |  |  | current label 50 A | X 222 175 19 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 24 | 1.51 | 1.812 | EUR | 1 | 1.812 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 24 | 21 | [49 empty] | 12 | 6 | 3 | [139 empty] | 24 | 1800108799/120 |  |  |  | SI
CABINA | 1128990400900 |  |  |  | current label 5 A | X 222 175 08 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 31 | 1.51 | 1.812 | EUR | 1 | 1.812 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 1 |  | rochoa | falta | 31 | 38 | [34 empty] | 7 | [12 empty] | 18 | 13 | [142 empty] | 31 | 1800108799/170 |  |  |  | SI
CABINA | 1128990400800 |  |  |  | current label 3 A | X 222 175 07 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 178 | 1.51 | 1.812 | EUR | 1 | 1.812 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 1 |  | rochoa | falta | 178 | 183 | [34 empty] | 37 | [12 empty] | 83 | 59 | 2 | 1 | 1 | [139 empty] | 178 | 1800108799/160 |  |  |  | SI
CABINA | 1128990401100 |  |  |  | current label 25 A | X 222 175 14 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 4 | 1.51 | 1.812 | EUR | 1 | 1.812 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 4 | 3 | [49 empty] | 3 | [141 empty] | 4 | 1800108799/180 |  |  |  | SI
CABINA | 1128990400300 |  |  |  | current label 20 A | X 222 175 13 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 6 | 1.51 | 1.812 | EUR | 1 | 1.812 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 1 |  | rochoa | falta | 6 | 7 | [49 empty] | 7 | [141 empty] | 6 | 1800108799/140 |  |  |  | SI
CABINA | 1128990400200 |  |  |  | current label 15 A | X 222 175 12 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 4 | 1.51 | 1.812 | EUR | 1 | 1.812 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 4 | 4 | [47 empty] | 2 | 2 | [142 empty] | 4 | 1800108799/130 |  |  |  | SI
CABINA | 1128990400400 |  |  |  | current label 10 A | X 222 175 11 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 30 | 1.51 | 1.812 | EUR | 1 | 1.812 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 30 | 24 | [34 empty] | 2 | [12 empty] | 6 | 12 | 4 | [141 empty] | 30 | 1800108799/150 |  |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221200202900 |  | 1221200202221 |  | CBL APANT 2XAWG20 PVDF 600V BL/NE-BL | 44A1121-20-9/0-9 | RAYCHEM |  | 600 | 1.5 | 900 | EUR | 1 | 900 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 600 | 0 | [191 empty] | 600 | 1800108783/80
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1139900463000 |  |  |  | ZOCALO RELE SPDT/DPDT S/CBL LY | PT08 | OMRON TATEISI | AUTOMATISMOS SERVICIOS DISTRIBUCION | 50 | 1.47 | 73.5 | EUR | 1 | 73.5 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 14 | [58 empty] | 8 | 6 | [131 empty] | 50 | 1800108796/30
DISPLAY | 1237000289001 |  |  |  | Borne terminal pasante 4 vías | 3031306 | PHOENIX CONTACT | RS | 3 | 1.46 | 4.38 | EUR | 1 | 4.38 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 3 | 3 |  |  |  | 3 | [187 empty] | 3 | 1800109000/100
DISPLAY | 1208000381500 |  |  |  | Conector IEC, C14, macho | 539-2039 | RS PRO | RS | 1 | 1.45 | 1.45 | EUR | 1 | 1.45 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [187 empty] | 1 | 1800109000/30
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221200222900 | A01 |  |  | CBL APANT 2XAWG22 CU-SN BL-NE 600V BL | 44A1121-22-9/0-9 | RAYCHEM |  | 1500 | 1.41 | 2115 | EUR | 1 | 2115 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1500 | 1248 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 3 | 3 | [21 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | [10 empty] | 127 | 127 | 102 | 71 |  |  |  |  | 58 | [5 empty] | 76 |  |  |  | 19 | 176 | 88 | 120 |  | 34 | [12 empty] | 34 | 140 | 20 | [12 empty] | 16 | 19 | [53 empty] | 1500 | 1800108783/90
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1202091050300 |  |  |  | CAPERUZA P/SUB-D 9 C/TOR UNC 4-40 POLIAM | DPPK09-SLIM | AMPHENOL CORP | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 50 | 1.35 | 67.5 | EUR | 1 | 67.5 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 6 | [171 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 50 | 1800108793/120
SISTEMAS AUXILIARES | 1208000324100 |  |  |  | CNC CLAVIJA 2P+T/M ACOD 250VAC 16A BLANC | 6566 | SOLERA |  | 25 | 1.25 | 31.25 | EUR | 1 | 31.25 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 25 | 0 | [191 empty] | 25 | 1800108953/100
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100222002.LO |  |  |  | Cable AWG22 v/a | 44A0111-22-5/4 | RAYCHEM |  | 100 | 1.21 | 121 | EUR | 1 | 121 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 100 | 1 | [87 empty] | 1 | [103 empty] | 100 | 1800108783/40
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | G03RA0025CTL0 |  | 1230525310000.LO |  | FUNDA DE CABLES ALPHA GRP-110-3/4 D=12.7 | GRP-110-3/4 | ALPHA WIRE |  | 500 | 1.17 | 585 | EUR | 1 | 585 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1000 | 0 | [191 empty] | 1000 | 1800108794/30
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1230524620000 |  |  |  | Funda 1/4 (FINA) | GPR-110-1/4 | ALPHA WIRE |  | 500 | 1.17 | 585 | EUR | 1 | 585 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1000 | 430 | [101 empty] | 20 | [22 empty] | 100 |  |  |  | 34 |  | 100 | 40 | 12 | 25 |  | 6 | 14 |  | 3 | 3 | 3 | 70 | [49 empty] | 1000 | 1800108794/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1222200202210 |  |  |  | Cable trenzado 2x AWG20BL-NG | 44A0121-20-0/9 | RAYCHEM |  | 600 | 1.14 | 684 | EUR | 1 | 684 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 600 | 186 | [93 empty] | 21 |  |  | 55 | 28 | 13 | 14 | 55 | [90 empty] | 600 | 1800108783/140
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1222200202211 '1229991079506 |  | ALT 1229991079506 |  | Cable trenzado 2x AWG20 RO-NG | 44A0121-20-0/2 | RAYCHEM |  | 300 | 1.14 | 342 | EUR | 1 | 342 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 300 | 0 | [191 empty] | 300 | 1800108783/150
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221100182500 |  |  |  | Cable AWG18 ve | 44A0111-18-5/4 | RAYCHEM |  | 100 | 1.09 | 109 | EUR | 1 | 109 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 100 | 57 | [57 empty] | 2 | 2 | [15 empty] | 1 | [10 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | [102 empty] | 100 | 1800108783/70
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221100182200 |  |  |  | Cable AWG18 rojo | 44A0111-18-2 | RAYCHEM |  | 300 | 1.06 | 318 | EUR | 1 | 318 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 300 | 154 | [24 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 4 | [15 empty] | 1 | [10 empty] | 26 | 26 | 64 | 26 | [102 empty] | 300 | 1800108945/70
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1231024160020 |  |  |  | TUBO TERMO 1/16" NEGRO POLIOLEFINA | FIT221 1/16" BLACK | ALPHA WIRE | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 30 | 1.0023 | 30.07 | EUR | 1 | 30.07 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 30 | 0 | [191 empty] | 30 | 1800108794/40
SISTEMAS AUXILIARES | 1238500100409 |  |  |  | TERMINAL M6 4-6MM2 D6MM | 267-6441 |  |  | 100 | 1 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 100 | 2 | [76 empty] | 2 | [114 empty] | 100 | 1800108953/410
SISTEMAS AUXILIARES | TBD |  |  |  | TERMINAL M6 2.5MM2 D5MM | 267-3739 |  |  | 100 | 1 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
ANTIINCENDIOS | 1207000640100 |  |  |  | Conector RJ11 | 331-6342 |  |  | 100 | 1 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | 1800108953/60
SISTEMAS AUXILIARES | TBD |  |  |  | TERMINAL RED M6 10MM2 D6MM | 809-2274 |  |  | 50 | 1 | 50 | EUR | 1 | 50 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMAS AUXILIARES | 1237790902000 |  |  |  | PUNTERA S/AISL D=11.5X55MM 70MM2 CRIMP | A14-P30 |  |  | 50 | 1 | 50 | EUR | 1 | 50 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 3 |  | rochoa | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1800112686/10
SISTEMAS AUXILIARES | 1238025102000 |  |  |  | PUNTERA S/AISL D=10X45MM 50MM2 CRIMP | A10-P25 |  |  | 50 | 1 | 50 | EUR | 1 | 50 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 0 | [191 empty] | 50 | 1800108953/400
SISTEMAS AUXILIARES | 1238000070300 |  |  |  | TERMINAL RED M6 10MM2 D6MM | 710031-4 |  |  | 25 | 1 | 25 | EUR | 1 | 25 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | 1800108953/350
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1202091379000 |  |  |  | CAPERUZA P/SUB-D 37 PLASTICO | 949170063 | INDRA SIST.ARANJUEZ | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 15 | 1 | 15 | EUR | 1 | 15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 15 | 0 | [191 empty] | 15 | 1800108796/50
TRANSPORT DELAY | 1002531203209 |  |  |  | 120 ohm |  |  |  | 12 | 1 | 12 | EUR | 1 | 12 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 12 | 12 | [56 empty] | 12 | [134 empty] | 12 | 1800108797/30
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1000242711000 |  |  |  | RST PELMET 2K71 1% 1/4W 100PPM | CCF552K71FKE36 | VISHAY |  | 10 | 1 | 10 | EUR | 1 | 10 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 10 | 10 |  |  | 10 | [188 empty] | 10 | 1800110423/10 | Entregado |  |  | Si
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1239991180200 |  |  |  | Jumper | 2002-402 | WAGO | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 10 | 1 | 10 | EUR | 1 | 10 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1101756080 | RS 507-6591 |  |  | SI
MECANICA | 0930181510300 |  |  |  | DIN RAIL |  |  | OP INDRA | 5 | 1 | 5 | EUR | 2 | 10 | ABIERTO | 2024-11-13 | NO |  | 4 | [6 empty] | ok | 5 | 1 | [61 empty] | 1 | [129 empty] | 5
TRANSPORT DELAY | 1066090000000 |  |  |  | PHOTODIODE 3MM T-1 IR ROHS |  |  |  | 1 | 1 | 5 | EUR | 1 | 5 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108947/40
TRANSPORT DELAY | 1065001380100 |  |  |  | FOTOTRANSISTOR NPN 70V 100MA T-1/D3MM R | BPW85A |  |  | 5 | 1 | 5 | EUR | 1 | 5 | CONGELADO | 2024-10-16 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 37 | AC610000011 | adalvarezm | ok | 5 | 0 | [191 empty] | 5 | 1800114177/00010
TRANSPORT DELAY | 1002541009009 |  |  |  | 1 KOHM |  |  |  | 3 | 1 | 3 | EUR | 1 | 3 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 3 | 3 | [56 empty] | 3 | [134 empty] | 3 | 1800108947/10 |  |  |  | SI
TRANSPORT DELAY | 1050106909000 |  |  |  | ZTX690B TRT NPN 45V 2A 1W TO-92 ROHS |  |  |  | 2 | 1 | 2 | EUR | 1 | 2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 2 | [56 empty] | 2 | [134 empty] | 2 | 1800108947/30
TRANSPORT DELAY | 1002545103100 |  |  |  | 5K1 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | EUR | 1 | 2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 2 | [56 empty] | 2 | [134 empty] | 2 | 1800108797/40
TRANSPORT DELAY | 1002551003509 |  |  |  | 10 KOHM |  |  |  | 2 | 1 | 2 | EUR | 1 | 2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | falta | 2 | 6 | [56 empty] | 6 | [134 empty] | 2 | 1800108947/20
TRANSPORT DELAY | 1219090030000 |  |  |  | CONTACTO HEMBRA CRIMPAR AWG22-24 |  |  |  | 10 | 1 | 0.15 | EUR | 1 | 0.15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 10 | 10 | [56 empty] | 10 | [134 empty] | 10 | 1800108947/70
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 7853200161200 |  |  |  | INSERTADOR/EXTRACTOR PINES 22D M81969/14 | M81969/14-01 | MILITARY SPECS. | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 10 | 0.99206 | 9.9206 | EUR | 1 | 9.9206 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 30 | 0 | [191 empty] | 30 | 1800108782/690
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1139900462000 |  |  |  | PLACA MTJE ZOCALOS RELES SPDT/DPDT 18 LY | PYP-18 | OMRON TATEISI | AUTOMATISMOS SERVICIOS DISTRIBUCION | 6 | 0.95 | 5.7 | EUR | 1 | 5.7 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 6 | 0 | [191 empty] | 6 | 1800108796/20
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100123930 |  |  |  | Cable AWG12 blanco | 44A0111-12-9 | RAYCHEM |  | 100 | 0.92 | 92 | EUR | 1 | 92 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | STOCK CP8000
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219990020620 |  |  |  | CONTACT AWG 20 (FIRE PUSHBUTTON) | M39029/57-357 | MILITARY SPECS. |  | 80 | 0.9 | 72 | EUR | 1 | 72 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 80 | 25 | [39 empty] | 25 | [151 empty] | 80 | 1800110417/100
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1230123802000.LO |  |  |  | TUBO SILICONA TRANSLUC DI=10 GROS=0,5MM | TSTR600120100 | MEREFSA |  | 100 | 0.88 | 88 | EUR | 1 | 88 | CONGELADO | 2024-12-11 | NO | Cantidad mínima 100m | 2 |  |  | S1075 | 77 | AC610000007 | mgomezal | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | 1800117646/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204890010121 |  |  |  | CONTACTO H SIZE 12 P/CNC CIR M39029/56-353 | M39029/56-353 | MILITARY SPECS. | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 80 | 0.87 | 69.6 | EUR | 1 | 69.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 80 | 0 | [191 empty] | 80 | 1101756080 | RS 762-0686 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229991069512 |  |  |  | CABLE 1 COND AWG=12 ROJO RAYCHEM 44A011 | 44A0111-12-2 | RAYCHEM |  | 300 | 0.81 | 243 | EUR | 1 | 243 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 300 | 13 | [57 empty] | 6 | 2 | 2 | [14 empty] | 3 | [116 empty] | 300 | 1800108945/100
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221100122500 |  |  |  | Cable AWG12 v/a | 44A0111-12-5/4 | RAYCHEM |  | 300 | 0.8 | 240 | EUR | 1 | 240 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 300 | 9 | [57 empty] | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 2 | [63 empty] | 3 | [50 empty] | 300 | 1800108783/60
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229991069511 |  |  |  | Cable AWG12 negro | 44A0111-12-0 | RAYCHEM |  | 300 | 0.8 | 240 | EUR | 1 | 240 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 300 | 8 | [57 empty] | 4 |  | 2 | [14 empty] | 2 | [116 empty] | 300 | 1800108945/90
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1222200242210 | A01 |  |  | Cable trenzado 2x AWG24 BL-NG | 44A0121-24-0/9 | RAYCHEM |  | 600 | 0.79 | 474 | EUR | 1 | 474 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 600 | 104 | [9 empty] | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 5 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 |  | 10 | 2 | 2 | 4 | [16 empty] | 30 | [114 empty] | 600 | STOCK CP8000
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1202094330000 |  |  |  | TORNILLO FIJACION SUBD | D20420-13 | ITT CANNON |  | 100 | 0.77 | 77 | EUR | 1 | 77 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | 1800108796/60
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238500103400 |  |  |  | Terminal Pre.Faston Amarillo awg12-10 | 457-4044 |  |  | 100 | 0.77 | 77 | EUR | 1 | 77 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | 1101756248 | RS 457-4044 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238500140602 |  |  |  | TERM PREAISL M6 AZUL AWG16 | 34162 / 842-034 | TYCO / RS AMIDATA |  | 100 | 0.77 | 77 | EUR | 1 | 77 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 100 | 37 | [56 empty] | 2 | 7 | 5 | 9 |  | 6 | [12 empty] | 8 | [116 empty] | 100 | 1101756248 | RS 136-1645 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1233090000040 |  |  |  | LACING CORD | MIL-T-43435B SIZE 21 | MILITARY STANDARD |  | 100 | 0.77 | 77 | EUR | 1 | 77 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | falta | 100 | 513 | [57 empty] | 30 | 15 | 15 | [14 empty] | 30 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 9 | 9 |  | 5 | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |  | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 100 | 1800108783/160
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1222200182010.LO |  |  |  | CBL TRENZ 2XAWG18 PVDF 600V NE/RO | 44A0121-18-0/2 | RAYCHEM |  | 300 | 0.75 | 225 | EUR | 1 | 225 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 300 | 0 | [191 empty] | 300 | 1800108783/130
DISPLAY | 1509011010190 |  |  |  | TORN PHILIPS M3X10MM C/JUNTA L2615 | RM3X0.5-10MM-L2615 | APM-HEXSEAL |  | 4 | 0.69 | 2.76 | EUR | 1 | 2.76 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 2 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 4 |  |  |  |  | 4 | [187 empty] | 4 | 1800108986/30
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1232024955900 |  |  |  | MANG IDENTIF TERMO 3/8" 3:1 POLIOLE BLAN | TMS-SCE-3/8-2.0-9 | RAYCHEM |  | 100 | 0.68 | 68 | EUR | 1 | 68 | CONGELADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 33 | AC610000009 | adalvarezm | ok | 100 | 147 |  |  | 101 | [89 empty] | 4 |  |  |  |  | 12 |  |  | 18 | [29 empty] | 8 | [5 empty] | 4 | [54 empty] | 100 | SIC
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1232025195900 |  |  |  | MANG IDENTIF TERMO 3/4" 3:1 POLIOLE BLAN | TMS-SCE-3/4-2.0-9 | RAYCHEM |  | 100 | 0.68 | 68 | EUR | 1 | 68 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | falta | 100 | 167 |  |  | 100 | [77 empty] | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 2 | 4 |  | 6 |  | 6 | 16 | 2 | 4 |  | 2 |  |  | 2 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 | 2 | [6 empty] | 4 | [53 empty] | 100 | SIC
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100163000 |  |  |  | Cable AWG16 negro | 44A0111-16-0 | RAYCHEM |  | 300 | 0.67 | 201 | EUR | 1 | 201 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 300 | 35 | [57 empty] | 13 | 6 | 4 |  | 2 | [12 empty] | 3 |  | 1 | [61 empty] | 3 | 3 | [51 empty] | 300 | STOCK CP8000
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100163901 |  | ALT 1220100163930 |  | Cable AWG16 blanco | 44A0111-16-9 | RAYCHEM |  | 200 | 0.67 | 134 | EUR | 1 | 134 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 200 | 0 | [191 empty] | 200 | RASCA |  |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1222200222210 | A01 |  |  | Cable trenzado 2x AWG22 BL-NG | 44A0121-22-0/9 | RAYCHEM |  | 1500 | 0.64 | 960 | EUR | 1 | 960 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1500 | 1307 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | [30 empty] | 2 | [22 empty] | 3 |  |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 9 |  | 20 |  |  | 24 |  | 13 | 60 | 24 | [21 empty] | 13 | [6 empty] | 330 | 270 | 200 |  |  |  | 7 |  | 64 |  |  |  | 126 | 125 | [48 empty] | 1500 | STOCK CP8000
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1202091258100 |  |  |  | CAPERUZA P/SUB-D 25 C/TOR UNC 4-40 POLIA | N330641400020 | INDRA SISTEMAS S.A. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 20 | 0.63 | 12.6 | EUR | 1 | 12.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 20 | 1 | [101 empty] | 1 | [89 empty] | 20 | 1800108796/40
MECÁNICA | 1580160200000 |  |  |  | SPACER | 606-709 | RS |  | 200 | 0.61 | 122 | EUR | 1 | 122 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO | 402VU | 1 | SI |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 200 | 0 | [25 empty] | 3 | [165 empty] | 200 | 1800111887/10
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1580160050100 |  |  |  | SEPARADOR EX E/C 5 M/H M3X30MM LATON/NI | 221-178 | RS AMIDATA, S.A. |  | 50 | 0.6032 | 30.16 | EUR | 1 | 30.16 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 50 | 50 |  |  | 50 | [188 empty] | 50 | N/A | Solicitado traspaso |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229991069524 | A01 |  |  | Cable AWG22 rojo | 44A0111-22-2 | RAYCHEM |  | 1000 | 0.6 | 600 | EUR | 1 | 600 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1000 | 504 | [9 empty] | 4 | 3 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | [6 empty] | 7 | 11 | 67 | 18 | 2 | 1 | 35 | 35 | 25 |  | 10 | 31 | 36 | 19 |  | 5 | [12 empty] | 18 |  | 20 |  | 1 | [8 empty] | 2 | [44 empty] | 52 | [58 empty] | 1000 | 1800108945/110
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100163200 |  |  |  | Cable AWG16 rojo | 44A0111-16-2 | RAYCHEM |  | 300 | 0.6 | 180 | EUR | 1 | 180 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 300 | 20 | [57 empty] | 6 | 3 |  |  | 4 | [12 empty] | 5 |  | 2 | [114 empty] | 300 | STOCK CP8000
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100243230 | A01 |  |  | Cable AWG24 rojo | 44A0111-24-2 | RAYCHEM |  | 1000 | 0.59 | 590 | EUR | 1 | 590 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1000 | 555 | [9 empty] | 8 | 7 | 1 | 17 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 5 | 15 | 15 |  |  |  | 31 | 28 | 9 | 11 | 48 | 1 | 24 | 30 | 36 | 5 |  | 22 | 2 | 2 | 4 | 21 | 3 | [5 empty] | 23 | [9 empty] | 50 | 7 | 50 | 30 | [14 empty] | 12 |  | 16 | [114 empty] | 1000 | 1800108945/60
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1230525190000 |  | 1230525190000.LO |  | Funda 1/2 (FINA) | GRP-110-1/2 | ALPHA WIRE | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1000 | 0.567 | 567 | EUR | 1 | 567 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1000 | 15 | [124 empty] | 15 | [66 empty] | 1000 | 1800108794/20
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1232024245400 |  |  |  | MANG IDENTIF TERMO 3/32" AMARILLO | 956000286 | INDRA SIST.ARANJUEZ | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 150 | 0.56667 | 85 | EUR | 1 | 85 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | falta | 150 | 436 | [76 empty] | 364 | [51 empty] | 4 |  | 66 |  |  |  |  | 2 | [55 empty] | 150 | 1800108796/70
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1239024593000 |  |  |  | MANG AUTOSOLDABLE DI= 5,97MM M83519/2-9 | S02-09-R | RAYCHEM LTD | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 200 | 0.56 | 112 | EUR | 1 | 112 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 200 | 0 | [191 empty] | 200 | 1800108784/100 |  |  |  | SI
SISTEMAS AUXILIARES | 1238015500100 |  |  |  | TERMINAL RED DESNUDO M8 50MM2 D8MM CU/SN | A10-M8 |  | (AEMSA)ALMACENES ELECTRICOS MADRILE | 50 | 0.56 | 28 | EUR | 1 | 28 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 0 | [191 empty] | 50 | 1800108953/380
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1230524620000 |  |  |  | FUNDA CBL 1/4" EXPAND-A-FLEX FR POLYESTE | WFFRBK250 | WESTERN FILAMENT |  | 300 | 0.53 | 159 | EUR | 1 | 159 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | falta | 300 | 1141 |  |  | 300 | [77 empty] | 2 | 10 | 10 | 37 | 4 | 13 | 13 | 10 | 13 | 9 | 12 | 12 | 5 | 26 |  |  | 48 | 25 | 50 | 50 | 48 | 20 |  | 14 | [20 empty] | 100 |  |  |  | 34 |  | 100 | 40 | 12 | 25 |  | 6 | 14 |  | 3 | 3 | 3 | 70 | [49 empty] | 300 | 1800111912/50 | 2024-12-12
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1232024645900 |  |  |  | MANG IDENTIF TERMO 1/4" BLANCO | TMS-SCE-1/4"-9 | RAYCHEM |  | 100 | 0.53 | 53 | EUR | 1 | 53 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | falta | 100 | 139 |  |  | 100 | [64 empty] | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | 2 |  |  | 4 |  |  | 2 |  | 8 | 2 | [30 empty] | 10 | 4 | [8 empty] | 3 | 2 | [49 empty] | 100 | SIC
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1230590020000.LO |  |  |  | FUNDA CABLE EXPAND-A-FLEX 1/2" NEGRA | WFFRBK500 | WESTERN FILAMENT |  | 100 | 0.53 | 53 | EUR | 1 | 53 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 100 | 100 |  |  | 100 | [188 empty] | 100 | 1800111912/60 | 2024-10-14
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229991039503 | A01 | pedido desbloqueo ROD |  | MS3476L16-26S | 44A0111-24-0 | RAYCHEM |  | 1000 | 0.52 | 520 | EUR | 1 | 520 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1000 | 881 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |  |  |  | 31 | 26 | 5 | 6 | 36 | 1 | 19 | 17 | 21 | 6 | 8 | 14 | 3 | 3 | 4 | 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 15 | [5 empty] | 100 | 120 | 60 |  | 50 | 6 |  | 20 |  | 30 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 22 |  | 25 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  | 10 |  | 1 |  | 1 | 5 | 3 | 3 |  | 8 | [12 empty] | 8 | 8 | 2 | 5 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | 2 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1000 | 1800108945/80
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209990020720 |  |  |  | CONTACTO MACHO SIZE 12 M39029/58-365 | M39029/58-365 | MILITARY SPECS. | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 80 | 0.51 | 40.8 | EUR | 1 | 40.8 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 80 | 14 | [56 empty] | 3 | 6 | [82 empty] | 5 | [50 empty] | 80 | 1101756080 | RS 762-0695 |  |  | SI
MECÁNICA | 1580160090000 | A01 |  |  | SEPARADOR HEXAG M3 M/H L=5MM LATON NI | HSL.3050.06 |  |  | 400 | 0.5 | 200 | EUR | 2 | 400 | CONGELADO | 2024-08-07 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 14 | AC610000009 | adalvarezm | ok | 400 | 62 | [9 empty] | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | [136 empty] | 400 | 1800113828/00010
MECÁNICA | 1540112000001 | A01 |  |  | WASHER | DIN 125 A3,2-A2-70 | DIN / ISO |  | 400 | 0.5 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO | 402VU | 1 | SI |  | S1076 | 1 |  | rochoa | ok | 400 | 98 | [9 empty] | 2 | 4 |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 |  | 6 | 7 | 6 |  |  | 3 |  |  | 4 | 6 | [6 empty] | 3 | [144 empty] | 400 | 1800110155/10
MECÁNICA | 1530111000010 |  |  |  | TUERCA | M3 DIN934 A2-70 |  |  | 400 | 0.5 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-10-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 27 | AC610000008 | adalvarezm | ok | 400 | 0 | [76 empty] | 24 | [114 empty] | 400 | RASCA |  |  |  | SI
MECÁNICA | 1500811008001 | A01 |  |  | TOR AV CRUC M3X8 INOX DIN965/ISO7046 | ISO7046-M3X8-A2-70-H |  |  | 400 | 0.5 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-08-06 | NO |  | 1 |  |  | S1076 | 13 |  | adalvarezm | ok | 400 | 30 | [9 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 4 | [5 empty] | 2 | [13 empty] | 6 | [15 empty] | 4 | [134 empty] | 400 | Stock CP8000
MECÁNICA | 1500811004001 | A01 | pedido desbloqueo ROD |  | TOR AV CRUC M3X4 INOX DIN965/ISO7046 | ISO7046-M3X4-A2-70 |  |  | 400 | 0.5 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-08-06 | NO |  | 1 |  |  | S1076 | 13 |  | adalvarezm | ok | 400 | 43 | [9 empty] | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | [37 empty] | 4 | [114 empty] | 400 | 1800113158/10
MECÁNICA | 1500811004002 |  |  |  | TOR AV CRUC M3X4 INOX DIN965 | DIN965-M3X4-A4-70-H |  |  | 400 | 0.5 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-10-07 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 23 | AC610000008 | adalvarezm | ok | 400 | 4 | [17 empty] | 4 | [173 empty] | 400 | 1800113549/20
MECÁNICA | 1580160090000 | A01 |  |  | SEPARADOR HEXAG M3 M/H L=5MM LATON NI | HSL.3050.05 |  |  | 400 | 0.5 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-08-06 | NO |  | 1 |  |  | S1076 | 13 |  | adalvarezm | ok | 400 | 62 | [9 empty] | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | [136 empty] | 400 | 1800111914/10
MECÁNICA | 1580165032502 |  |  |  | SEPARADOR EXA M/H M3X25MM E/C=5MM LATON | HTS-M3-25-5-2 |  |  | 400 | 0.5 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-10-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 27 | AC610000008 | adalvarezm | ok | 400 | 4 | [76 empty] | 4 | [114 empty] | 400 | 1800113767/00020
MECÁNICA | 1390702000000 | A01 |  |  | SCREW/PLATES INST LIGHT CTR PEDEST Z210 | ASNA2083BG2-10 |  |  | 400 | 0.5 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-10-07 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 23 | AC610000008 | adalvarezm | ok | 400 | 10 | [11 empty] | 2 |  | 2 | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 |  | 4 | 4 | 2 | [7 empty] | 5 | [144 empty] | 400 | 1800113549/10
MECÁNICA | 1501213012001 |  |  |  | SCREW | M4X12-A2-70 DIN7985 |  |  | 400 | 0.5 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-10-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 27 | AC610000008 | adalvarezm | ok | 400 | 57 | [76 empty] | 57 | [114 empty] | 400 | CP8000 |  |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1202094170000 | A01 |  |  | KIT SUB-D TORRETAS 4-40/4-40 7,92MM | 453-886 |  |  | 400 | 0.5 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 400 | 120 | [9 empty] | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 16 | 16 | 6 | [7 empty] | 8 | [13 empty] | 2 | [114 empty] | 400 | 1101756236 | RS 453-886 |  |  | SI
MECÁNICA | 1540115000001 |  |  |  | ARA PLANA P/M5 INOX DIN125A/ISO7089 | DIN125-A5-A2 |  |  | 400 | 0.5 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-10-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 27 | AC610000008 | adalvarezm | ok | 400 | 3 | [76 empty] | 3 | [114 empty] | 400 | CP8000 |  |  |  | SI
MECÁNICA | 1540215000001 |  |  |  | ARA GROWER P/M5 INOX DIN127B | DIN127-B5-A2 |  |  | 400 | 0.5 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-10-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 27 | AC610000008 | adalvarezm | ok | 400 | 2 | [76 empty] | 2 | [114 empty] | 400 | CP8000 |  |  |  | SI
MECÁNICA | 1540913000001 |  |  |  | ARA ABA EXT P/M4 INOX DIN 6798A | DIN6798-A4,3-A2 |  |  | 400 | 0.5 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-10-21 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 40 | AC610000008 | adalvarezm | ok | 400 | 2 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [144 empty] | 400 | 1800114433/00030
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | M51R400044758 |  |  |  | CONJUNTO DE CIERRE ATORNILLADO NIQUELADO | 453-892 | RS AMIDATA | RS AMIDATA, S.A. | 100 | 0.4875 | 48.75 | EUR | 1 | 48.75 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | 1101756248 | RS 453-892 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209990080100 | A01 |  |  | PIN M ENGASTAR #22 WIRED END NSA937910 | 8559-122 | SOURIAU/FCI | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 1000 | 0.47619 | 476.1905 | EUR | 1 | 476.1905 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1000 | 920 | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 75 | 90 | 150 | 132 |  | 180 | [12 empty] | 184 | [116 empty] | 1000 | 1800108784/20 |  |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | N07025SA4H5T0 |  |  |  | CONECTOR SUB-D SIN PINES 25P H ENG. AMPH | 117RRB25S | AMPHENOL CORP | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 20 | 0.45 | 9 | EUR | 1 | 9 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 20 | 0 | [191 empty] | 20 | 1800108793/180
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1200390091600 |  |  |  | PIN CNC MOD #16 CRIMP AWG16-20 HL103 | 001104 300 02 | AMPHENOL AIR-LB | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 200 | 0.44 | 88 | EUR | 1 | 88 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 200 | 0 | [191 empty] | 200 | 1800108793/40
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214890160020 |  |  |  | CONTACTO H AWG16 M39029/5-116 | M39029/5-116 | MILITARY SPECS. | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 200 | 0.44 | 88 | EUR | 1 | 88 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 200 | 12 | [57 empty] | 12 | [133 empty] | 200 | 1800108782/650
SISTEMAS AUXILIARES | 1238000022000 |  |  |  | TERMINAL RED DESNUDO AWG=2 S=35MM2 SERIE | A7-P20 |  | (AEMSA)ALMACENES ELECTRICOS MADRILE | 100 | 0.44 | 44 | EUR | 1 | 44 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | 1800108953/340
| 1204890370020 |  |  |  | PIN KORRY | EN3155-003F2222 | AMPHENOL CORP | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 60 | 0.44 | 26.4 | EUR | 1 | 26.4 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 60 | 0 | [191 empty] | 60 | 1800108793/130
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219990110080 | A01 |  |  | PIN M ENGASTAR #20 WIRED END NSA937910 | 8559-120 | SOURIAU/FCI | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 800 | 0.43651 | 349.2063 | EUR | 1 | 349.2063 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1000 | 644 | [9 empty] | 8 | 12 |  | 6 |  |  | 6 | 15 | 10 | 22 | [5 empty] | 7 | 3 |  |  | 55 |  | 9 | 15 |  | 4 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 20 | [10 empty] | 170 | 44 | 56 |  | 18 | [12 empty] | 156 | [116 empty] | 1000 | 1800108784/40 |  | 2024-10-28
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1580160080000 |  |  |  | SEPARADOR DE LATON ROSCADO Y TORNILLO PR | 221-162 | RS AMIDATA, S.A. |  | 50 | 0.431 | 21.55 | EUR | 1 | 21.55 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 50 | 50 |  |  | 50 | [22 empty] | 3 | [20 empty] | 3 | [144 empty] | 50 | 1800111913/30
DISPLAY | 1580160080000 |  |  |  | SEPARADOR DE LATON ROSCADO Y TORNILLO PR | HSL.3050.20 | HUCO ENGINEERING IND |  | 4 | 0.43 | 1.72 | EUR | 1 | 1.72 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 4 | 4 |  |  |  | 4 | [42 empty] | 3 | [144 empty] | 4 | Stock 50 unidades |  |  |  | SI
SISTEMAS AUXILIARES | 1238015350400 |  |  |  | TERMINAL RED DESNUDO M8 35MM2 D8MM CU/SN | A7-M8 |  | (AEMSA)ALMACENES ELECTRICOS MADRILE | 10 | 0.42 | 4.2 | EUR | 1 | 4.2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 0 | [191 empty] | 50 | 1800108953/370
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100203930 | A01 |  |  | Cable AWG20 blanco | 44A0111-20-9 | RAYCHEM |  | 5000 | 0.42 | 2100 | EUR | 1 | 2100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 5000 | 3499 | [13 empty] | 2 | [43 empty] | 4 | 3 | 2 |  | 4 | [18 empty] | 350 | 400 | 251 | 287 | 225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 266 | 270 | 244 | 122 | 220 |  |  | 8 | 190 | 50 | 16 | 8 | 212 | 90 | 156 | [29 empty] | 115 | [57 empty] | 5000 | STOCK CP8000
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1209001020000 |  |  |  | CNC HEADER 10P (M) PASO 3,96MM S/PCB SER | 3968-2101 | CENVALSA, S.L. |  | 10 | 0.41 | 4.1 | EUR | 1 | 4.1 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 10 | 10 |  |  | 10 | [188 empty] | 10 | 1800110423/50 | Entregado |  |  | Si
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1239024273050 |  | ALT 1234524199010 |  | MANG AUTOSOLDABLE M83519/1-2 | M83519/1-2 | MILITARY SPECS. |  | 300 | 0.4 | 120 | EUR | 1 | 120 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 300 | 0 | [191 empty] | 300 | 1800108782/660
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | N07025FA4H5T0 |  | 1202002531400 |  | CONECTOR SUB-D SIN PINES 25P M ENG. AMPH | 117RRB25P | AMPHENOL CORP | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 35 | 0.4 | 14 | EUR | 1 | 14 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 35 | 0 | [191 empty] | 35 | 1800108793/170
DISPLAY | 1533035000001 |  |  |  | TUERCA EX 0,138-32UNC-2B MS35649-264 CRE | MS35649-264 | MILITARY STANDARDS |  | 15 | 0.4 | 6 | EUR | 1 | 6 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 15 | 15 |  |  |  | 15 | [187 empty] | 15 | 1800108989/20
DISPLAY | 964598965 |  | 1546129000001 |  | ARA PL NO.6 AN960C6 | AN-960-C6 | MILITARY STANDARDS |  | 15 | 0.38 | 5.7 | EUR | 1 | 5.7 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 15 | 15 |  |  |  | 15 | [187 empty] | 15 | 1800108989/40
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100183930 |  |  |  | Cable AWG18 blanco | 44A0111-18-9 | RAYCHEM |  | 300 | 0.37 | 111 | EUR | 1 | 111 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 300 | 67 | [58 empty] | 1 | 2 | [25 empty] | 13 | 13 | 25 | 13 | [102 empty] | 300 | STOCK CP8000
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1208005030000 |  |  |  | CNC RJ-45 | R6G088-R-10 | BELKIN COMPONENTS |  | 100 | 0.37 | 37 | EUR | 1 | 37 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | 1800108795/40
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 956021055-01 |  | 1239024433900 |  | CASQUILLO AUTOSOLDABLE M83519/2-8 | H-ML-8 | SUMITOMO | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 500 | 0.36 | 180 | EUR | 1 | 180 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 500 | 0 | [191 empty] | 500 | 1800108784/90 |  | DEMORA
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219590030000 |  |  |  | TERMINAL PIN P/PASO 2,54MM | CO 3570 |  |  | 60 | 0.35 | 21 | EUR | 1 | 21 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 60 | 14 | [57 empty] | 2 | 4 | 5 | [14 empty] | 3 | [116 empty] | 60 | 1800108785/70
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1202002531400 |  |  |  | CONECTOR SUB-D SIN PINES 25P H ENG. AMPH | 117RRB25P | AMPHENOL CORP | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 35 | 0.35 | 12.25 | EUR | 1 | 12.25 | CONGELADO | [11 empty] | 35 | 7 | [62 empty] | 7 | [128 empty] | 35
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1212000931300 |  |  |  | CNC SUB-D 9H S/PINES CRIMP | N07009SA4H5T0 | INDRA SISTEMAS S.A. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 35 | 0.35 | 12.25 | EUR | 1 | 12.25 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 35 | 19 | [34 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 12 | [114 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 35 | 1800109470/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 949170111-01 |  | 1202000990500 |  | CNC RECT SUB-D 9 M CRIMPAR 117RRE9P | 117RRE9P | AMPHENOL CORP | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 35 | 0.35 | 12.25 | EUR | 1 | 12.25 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 35 | 3 | [171 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 35 | 1800108793/150
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | N50MN06A61810 |  |  |  | contact pin 18-24 awg (redondo) | 02-06-2103 (236-3044P) |  |  | 25 | 0.35 | 8.75 | EUR | 1 | 8.75 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 25 | 0 | [191 empty] | 25 | 1101756211 | RS 236-3044P |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | N50MN06P5G210 |  |  |  | contact socket 18-24 awg (redondo) | 02-06-1103 (236-3050P) |  |  | 6 | 0.35 | 2.1 | EUR | 1 | 2.1 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | falta | 6 | 8 | [132 empty] | 8 | [58 empty] | 6 | 1101756211 | RS 236-3050P |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219090250000 |  |  |  | ACC CONTACTO H AWG18-24 D=1,57MM SERIE 1 | 02-06-1103 |  |  | 6 | 0.35 | 2.1 | EUR | 1 | 2.1 | CONGELADO | 2024-11-11 | NO | Es mismo P/N que N50MN06P5G210 pero ICM bloqueo el codigo | 2 |  |  | S1075 | 57 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1800115630/00020
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1212002590700 |  |  |  | CONECTOR SUB-D SIN PINES 25P H ENG. AMPH | 117RRE25S | AMPHENOL CORP | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 0.35 | 0.35 | EUR | 1 | 0.35 | CONGELADO | 2024-12-12 | no |  | 2 |  |  | S1075 | 80 | AC610000007 | adalvarezm |  | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800117348/10
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1232024245400 |  |  |  | MANG IDENTIF TERMO 3/32" AMARILLO | TMS-SCE-3/32-2.0-4 | RAYCHEM |  | 100 | 0.34 | 34 | EUR | 1 | 34 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | falta | 100 | 536 |  |  | 100 | [73 empty] | 364 | [51 empty] | 4 |  | 66 |  |  |  |  | 2 | [55 empty] | 100 | N/A | Solicitado traspaso |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1202094770000 |  |  |  | TOR CLIP P/SUB-D 1,2MM | D20419-18 |  |  | 200 | 0.32 | 64 | EUR | 1 | 64 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 200 | 0 | [191 empty] | 200 | 1800108785/20
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1234524199010 | A01 |  |  | CASQUILLO AUTOSOLDABLE M83519/1-2 | S01-02R | RAYCHEM CORP | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1000 | 0.31 | 310 | EUR | 1 | 310 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1000 | 564 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 | 1 | [7 empty] | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  | 10 | 50 | 48 |  | 23 | 60 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 22 | [5 empty] | 7 | 5 | 6 | 12 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  | 25 |  | 2 |  | 3 | 44 | 22 | 30 |  | 8 | [12 empty] | 8 | 24 | 10 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 6 | 8 | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1000 | 1800108784/60 |  |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214890290020 |  |  |  | SOCKET AWG20 | M39029/56-351 | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 300 | 0.28 | 84 | EUR | 1 | 84 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 300 | 97 | [89 empty] | 12 | [32 empty] | 40 | [6 empty] | 45 | [61 empty] | 300 | 1101756080 | RS 762-0673 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209990020620 |  |  |  | PIN AWG20 | M39029/58-363 | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 300 | 0.28 | 84 | EUR | 1 | 84 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | falta | 300 | 584 | [34 empty] | 15 | [52 empty] | 65 |  | 40 | 35 | 50 |  | 60 |  | 35 |  | 57 |  |  |  | 55 | 10 | [19 empty] | 40 | [6 empty] | 45 | [11 empty] | 45 | 32 | [48 empty] | 300 | 1101756080 | RS 762-0670 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209990030120 |  |  |  | CONTACTO MACHO M39029/4-111 | M39029/4-111 | MILITARY SPECS. | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 200 | 0.28 | 56 | EUR | 1 | 56 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 200 | 100 | [34 empty] | 10 | [17 empty] | 30 | 30 | 30 | [136 empty] | 200 | 1800108782/240
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 956002516 |  |  |  | TERMINAL D6 AWG12 AMARILLO | 130667 956002516 / 447-976 |  |  | 100 | 0.28 | 28 | EUR | 1 | 28 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 100 | 49 | [57 empty] | 15 | 8 | 13 | [14 empty] | 13 | [116 empty] | 100 | 1800108785/230
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237700120401 |  |  |  | TERM RING M5 AWG10/12 | 267-3880 |  |  | 100 | 0.28 | 28 | EUR | 1 | 28 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 100 | 45 | [60 empty] | 15 |  |  | 15 | 15 | [126 empty] | 100 | 1101756236 | RS 267-3880 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204890010120 |  |  |  | SOCKET 16AWG | M39029/56-352 | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 100 | 0.28 | 28 | EUR | 1 | 28 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | 1101756080 | RS 762-0664 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209990020820 |  |  |  | PIN 16AWG | M39029/58-364 | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 100 | 0.28 | 28 | EUR | 1 | 28 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | 1101756080 | RS 762-0676 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1139900460100 |  |  |  | CLIP FIJACION RELES SPDT/DPDT ESTANDAR L | PYC-P | OMRON TATEISI | AUTOMATISMOS SERVICIOS DISTRIBUCION | 50 | 0.28 | 14 | EUR | 1 | 14 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 14 | [58 empty] | 8 | 6 | [131 empty] | 50 | 1800108945/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100202010 | A01 |  |  | Cable AWG20 v/a | 44A0111-20-5/4 | RAYCHEM |  | 100 | 0.27 | 27 | EUR | 1 | 27 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 100 | 80 | [9 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 17 | 10 | 5 | [14 empty] | 7 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | [102 empty] | 100 | 1800108783/30
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237700120400 |  |  |  | TERM AISL REDON AWG12-10 3.7MM AMAR | RNYD5-3.7 / 267-3919 |  |  | 50 | 0.24 | 12 | EUR | 1 | 12 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 50 | 48 | [56 empty] | 2 | 20 | 5 | 5 |  |  | 2 | [11 empty] | 14 | [116 empty] | 50 | 1101756236 | RS 267-3919 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237700120400 |  |  |  | TERM AISL REDON AWG12-10 3.7MM AMAR | RNYD5-3.7 / 267-3919 |  |  | 50 | 0.24 | 12 | EUR | 1 | 12 | CONGELADO | 2025-04-11 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 119 |  | mgomezal | ok | 50 | 0 | [191 empty] | 50 | 1800123673/00030
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100202011 | A01 |  |  | Cable AWG20 negro | 44A0111-20-0 | RAYCHEM |  | 600 | 0.23 | 138 | EUR | 1 | 138 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 600 | 217 | [9 empty] | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 6 | 15 | 10 |  | 6 | [12 empty] | 15 |  | 1 | [8 empty] | 15 | 15 | 2 | 15 |  |  |  |  | 10 | [35 empty] | 60 | [61 empty] | 600 | 1800108945/20
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1239025439050 |  |  |  | MANG AUTOSOLDABLE M83519/1-3 | M83519/1-3 | MILITARY SPECS. | FEC TECHNOLOGY CORPORATION | 1000 | 0.22 | 220 | EUR | 1 | 220 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1000 | 32 | [57 empty] | 3 | 3 | 3 |  | 4 | [12 empty] | 3 |  | 3 | [47 empty] | 13 | [66 empty] | 1000 | 1800108782/670
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100223030 | A01 |  |  | Cable AWG22 negro | 44A0111-22-0 | RAYCHEM |  | 1000 | 0.22 | 220 | EUR | 1 | 220 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1000 | 355 | [8 empty] | 1 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 5 |  | 3 | 4 | 5 | 1 | 20 |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 27 | 27 | 17 |  | 10 | 3 | 28 | 33 |  | 6 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 | [5 empty] | 28 |  | 15 |  | 1 | [8 empty] | 2 | [44 empty] | 52 |  |  |  |  | 29 | [53 empty] | 1000 | 1800108945/40
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100203230 | A01 |  |  | CBL CU-SN AWG 20 ROJO M81044/12-20-2 | 44A0111-20-2 | RAYCHEM |  | 600 | 0.22 | 132 | EUR | 1 | 132 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 600 | 198 | [9 empty] | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 6 |  |  | 3 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 80 | 4 | 7 |  | 4 | [12 empty] | 18 |  | 5 | [8 empty] | 15 | 15 | 2 | 15 | [102 empty] | 600 | 1800108945/30
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214090010420 |  |  |  | CONTACTO HEMBRA M39029/5-115 | M39029/5-115 | MILITARY SPECS. | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 1000 | 0.21 | 210 | EUR | 1 | 210 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 1000 | 817 | [81 empty] | 38 |  |  |  | 50 | 50 | 98 | 50 | 35 | 35 | 45 |  | 36 |  |  | 20 | 57 | 30 | 78 |  | 45 | 10 | 47 |  |  |  |  | 14 | [12 empty] | 14 | [34 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |  |  |  |  | 6 | [20 empty] | 1000 | 1101756080 | RS 875-1456 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204290020020 | A01 |  |  | CONTACTO MACHO AWG22 M39029/58-360 (subd78) | M39029/58-360 | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2000 | 0.2 | 400 | EUR | 1 | 400 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | falta | 2000 | 3809 | [9 empty] | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 30 | 38 | 30 | 31 | 40 | 40 |  |  |  | 120 | 72 | 35 | 40 | 156 |  | 80 | 90 | 92 |  |  | 50 | 17 | 17 | 20 | 75 | [6 empty] | 85 | 190 | 160 | 40 | 14 | 8 | 310 | 420 | 420 |  |  | 110 | 190 | 180 |  | 135 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 210 |  | 55 | [10 empty] | 45 | [5 empty] | 4 | [97 empty] | 2000 | 1101756080 | RS 762-0682 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204090200020 | A01 |  |  | CONTACTO MACHO AWG20 | M39029/4-110 | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1000 | 0.2 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 1000 | 910 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 16 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 8 | 15 | 22 | 18 | 15 | 8 | 15 | 18 | 15 | 13 |  | 10 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 |  |  | 8 | 8 |  | 20 | [9 empty] | 36 | [28 empty] | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 12 |  |  | 28 |  | 30 | 70 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 14 | [12 empty] | 14 | [69 empty] | 1000 | 1101756080 | RS 875-1462 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1231024320000 |  |  |  | TUBO TERMORRETRACTIL 3,2-0,58MM L=22MM P | 769-216 | FARNELL ELECTR | FARNELL COMPONENTS, S.L. | 200 | 0.2 | 40 | EUR | 1 | 40 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 200 | 0 | [191 empty] | 200 | 1800108795/70
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238514160201 |  |  |  | TERM RING INSULATED 8mm RED |  |  |  | 200 | 0.2 | 40 | EUR | 1 | 40 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581/1001 | rochoa | ok | 200 | 0 | [191 empty] | 200 | 1800110154/20
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100243930 | A01 |  |  | Cable AWG24 blanco | 44A0111-24-9 | RAYCHEM |  | 2500 | 0.19 | 475 | EUR | 1 | 475 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 2500 | 826 | [9 empty] | 10 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 |  |  |  | 41 | 23 | 7 | 7 | 28 | 1 | 18 | 23 | 24 | 2 | 60 | 14 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 |  |  |  |  | 1 | 16 | 124 | 6 | 2 | 4 | 2 | 74 | 80 | 32 |  | 4 | 5 | 40 | 18 |  | 15 | [12 empty] | 30 |  | 45 | [114 empty] | 2500 | STOCK CP8000
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1207091170000 |  |  |  | CAPERUZA CNC RJ-45 | 1-569875-0 | AMP | COM.ELEC.TRES CANTOS, S.A. | 100 | 0.19 | 19 | EUR | 1 | 19 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  | Revisar HW | S1074 | 1 | JA2581/1001 | rochoa | ok | 0 | 0 | [191 empty] | 0 | no pedir | 17/09: Enviado correo a Raul O. solicitando alternativo
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220112502800 |  |  |  | CBL FLEX 1X0.05MM2 600V ETFE GRI SPEC55A | 55A9002-30-8 | TE CONNECTIVITY |  | 20 | 0.19 | 3.8 | EUR | 1 | 3.8 | CONGELADO | 2024-11-26 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 70 | AC610000007 | adalvarezm | OK | 20 | 0 | [191 empty] | 20 | 1800116190/00010
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1219000292300 |  |  |  | CAJA PORTACONTACTOS 10P (H) PASO 3,96MM | 3940-2101 | CONEXCON |  | 10 | 0.19 | 1.9 | EUR | 1 | 1.9 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | falta | 10 | 14 |  |  | 10 | [54 empty] | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | [116 empty] | 10 | 1800111912/20 | 2024-10-02
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100223930 | A01 |  |  | Cable AWG22 blanco | 44A0111-22-9 | RAYCHEM |  | 4000 | 0.18 | 720 | EUR | 1 | 720 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 4000 | 2093 | [8 empty] | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 2 | 10 | 25 |  | 70 |  |  |  |  | 9 | 1 | 8 |  | 2 |  |  |  | 28 |  | 100 | [8 empty] | 166 | 186 | 674 | 81 |  |  | 53 |  |  |  | 225 |  | 25 | 45 |  |  | 31 |  | 25 | [27 empty] | 1 | 52 |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 1 | [48 empty] | 4000 | 1800108945/50
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204890012220 |  |  |  | CONTACTO H 22D P/CNC CIR M39029/56-348 | M39029/56-348 | MILITARY SPECS. | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 2000 | 0.18 | 360 | EUR | 1 | 360 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 2000 | 160 | [56 empty] | 10 | [5 empty] | 150 | [128 empty] | 2000 | 1101756080 | RS 186-0301 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100242001 |  |  |  | Cable AWG24 v/a | 44A0111-24-5/4 | RAYCHEM |  | 100 | 0.18 | 18 | EUR | 1 | 18 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 100 | 69 | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2 | [28 empty] | 35 |  |  | 30 | [128 empty] | 100 | 1800108783/50
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1233524550900 |  |  |  | BASE ANGULAR A/BRIDAS=5,5X1,7MM TALADRO | 1257 |  |  | 300 | 0.16667 | 50 | EUR | 1 | 50 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 300 | 0 | [191 empty] | 300 | 1800108786/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214090011040 | A01 |  |  | SOCKET 22AWG (*HD*) | M39029/57-354 |  |  | 1170 | 0.15 | 175.5 | EUR | 1 | 175.5 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 1200 | 895 | [9 empty] | 11 | 65 | 6 | 15 |  |  | 6 |  | 14 |  | 40 | 40 |  |  |  | 70 | 56 | 28 | 40 | 62 | 4 | 55 | 95 | 110 | 3 |  | 70 |  |  | 7 | 42 | [5 empty] | 6 | 50 | [144 empty] | 1200 | STOCK CP8000
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219090030200 |  |  |  | SOCKET MOLEX | 50394 |  |  | 100 | 0.15 | 15 | EUR | 1 | 15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 100 | 35 | [57 empty] | 10 | 4 | 6 | [14 empty] | 15 | [116 empty] | 100 | 1800108785/50
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219990340200 |  |  |  | SOCKET AWG22-24 | 16-02-0088 |  |  | 100 | 0.15 | 15 | EUR | 1 | 15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | falta | 100 | 102 | [57 empty] | 20 | 35 | 15 | [14 empty] | 32 | [116 empty] | 100 | 1101756236 | RS 670-6293 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209090040000 |  |  |  | Pin macho | 43031-0007 (RS-233-3037) |  |  | 100 | 0.15 | 15 | EUR | 1 | 15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | 1101756211 | RS 233-3037 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238000249000 |  |  |  | PIN HEMBRA AWG22 | 16-02-0102 (679-4742P) |  |  | 100 | 0.15 | 15 | EUR | 1 | 15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 200 | 0 | [191 empty] | 200 | 1101756211 | RS 679-4742P |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219090000700 |  |  |  | Pin hembra | 43030-0007 (RS 233-3009) |  |  | 100 | 0.15 | 15 | EUR | 1 | 15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 100 | 4 | [130 empty] | 4 | [60 empty] | 100 | 1101756211 | RS 233-3009 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219000830200 |  |  |  | CAJA PORTACONTA 2X4H 2MM MILLI-GRID ROHS | 51110-0860 | MOLEX |  | 100 | 0.15 | 15 | EUR | 1 | 15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 100 | 15 | [57 empty] | 5 | 2 | 3 | [14 empty] | 5 | [116 empty] | 100 | 1101756236 | RS 670-3607 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219000990400 |  |  |  | 2.54mm,housing,CgridSL,versionG,1row,9w molex | 50-57-9409 | MOLEX |  | 100 | 0.15 | 15 | EUR | 1 | 15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 100 | 8 | [57 empty] | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 2 | [116 empty] | 100 | 1800108785/40
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219090080000 |  |  |  | CONTACTO ENGASTAR AWG18-26 1,14MM |  |  |  | 80 | 0.15 | 12 | EUR | 1 | 12 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 80 | 29 | [57 empty] | 7 | 6 | 8 | [14 empty] | 8 | [116 empty] | 80 | 1800108785/60
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219090070102 |  |  |  | Contact socket 18-24 awg | 39-00-0039 (172-9134P) |  |  | 80 | 0.15 | 12 | EUR | 1 | 12 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 80 | 0 | [191 empty] | 80 | 1101756211 | RS 172-9134P |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209090130100 |  |  |  | Contact pin 18-24 awg | 39-00-0041 (172-9140) |  |  | 80 | 0.15 | 12 | EUR | 1 | 12 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 80 | 5 | [141 empty] | 5 | [49 empty] | 80 | 1101756211 | RS 172-9140P |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238524483210 |  |  |  | TERMINAL PREAISLADO FASTON AWG22-18 ROJO | 2-520407-2 | AMP | RS AMIDATA, S.A. | 1800 | 0.13 | 234 | EUR | 1 | 234 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 1800 | 41 | [33 empty] | 3 |  |  | 2 | 2 | [30 empty] | 8 |  | 4 | [22 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | [90 empty] | 1800 | 1101756248 | RS 245-5446 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237700220201 |  |  |  | TERM UNINSULATED 3.2mm RED | 267-3650 |  |  | 500 | 0.13 | 65 | EUR | 1 | 65 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 500 | 0 | [191 empty] | 500 | 1101756236 | RS 267-3650 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238500141800 |  | ALT 1237700220000 |  | TERM CABLEADO 2.5MM2 GRIS | 458-724 | RS AMIDATA | RS AMIDATA, S.A. | 300 | 0.13 | 39 | EUR | 1 | 39 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 300 | 4 | [140 empty] | 4 | [50 empty] | 300 | 1101756248 | RS 458-724 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238523200400 | A01 |  |  | TERMINAL D=2 MM | 239-4098 |  | RS AMIDATA, S.A. | 200 | 0.13 | 26 | EUR | 1 | 26 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 200 | 56 | [9 empty] | 2 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 20 | 10 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 | [155 empty] | 200 | 1101756236 | RS 239-4098 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1233524500900 |  |  |  | BASE ADH BRIDA A=5MM 29X29X2,5MM NYLON B | 229-560 | RS AMIDATA | RS AMIDATA, S.A. | 500 | 0.11 | 55 | EUR | 1 | 55 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 500 | 0 | [191 empty] | 500 | 1800108945/120
DISPLAY | 1530116000003 |  |  |  | TUERCA EX M6 INOX A2 DIN934 | DIN934-M6-A4-80 | DIN |  | 8 | 0.1 | 0.8 | EUR | 1 | 0.8 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 2 | JA2578/1001 | hcano/obenito | falta | 5 | 8 |  |  |  | 8 | [187 empty] | 5 | 1800110153/10
DISPLAY | 1530120000001 |  |  |  | TUERCA EX M12 INOX A2 DIN934 | DIN934-M12-INOX-A2-70 | DIN |  | 8 | 0.1 | 0.8 | EUR | 1 | 0.8 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 2 | JA2578/1001 | hcano/obenito | falta | 4 | 8 |  |  |  | 8 | [187 empty] | 4 | RASCA |  |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238524450600 |  |  |  | TERMINAL PREAISLADO REDONDO D=4,5MM AZUL | BK-M5 | CEMBRE | (AEMSA)ALMACENES ELECTRICOS MADRILE | 200 | 0.0974 | 19.48 | EUR | 1 | 19.48 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 200 | 3 | [74 empty] | 1 |  | 2 | [114 empty] | 200 | 1800108795/100
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 956002604 |  | ALT 1238500160000 |  | TERM CABLEADO 1.5MM2 NEGRO | DZ5-CE015 | TELEMECANIQUE | RS AMIDATA, S.A. | 300 | 0.09 | 27 | EUR | 1 | 27 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 300 | 0 | [191 empty] | 300 | 1101756236 | RS 254-6429 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238014402000 | A01 |  |  | TERM UNINSULATED 4mm2 | 211-4319 |  |  | 100 | 0.08 | 8 | EUR | 1 | 8 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 100 | 38 | [9 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 6 |  | 2 | 3 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | [136 empty] | 100 | 1101756236 | RS 211-4319 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238014602000 |  |  |  | TERM UNINSULATED 6mm2 | 211-4325 |  |  | 40 | 0.08 | 3.2 | EUR | 1 | 3.2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 40 | 8 | [24 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 4 | [151 empty] | 40 | 1101756236 | RS 211-4325 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238524350200 |  |  |  | TERM RING INSULATED 3.5mm RED | RF-M3.5 |  |  | 150 | 0.07 | 10.5 | EUR | 1 | 10.5 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 150 | 0 | [191 empty] | 150 | 1800108785/180
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221100182000 | A01 |  |  | Cable AWG18 negro | 44A0111-18-0 | RAYCHEM |  | 300 | 0.06 | 18 | EUR | 1 | 18 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 300 | 158 | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [26 empty] | 5 | [15 empty] | 2 |  | 3 | [8 empty] | 26 | 26 | 64 | 26 | [102 empty] | 300 | STOCK CP8000
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238524400000 |  |  |  | TERMINAL PREAISLADO REDONDO DE 4MM NARAN | E4012-ORG | KS TERMINALS | RS AMIDATA, S.A. | 200 | 0.06 | 12 | EUR | 1 | 12 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 200 | 0 | [191 empty] | 200 | 1101756248 | RS 458-730 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238014252000 | A01 |  |  | TERM UNINSULATED 2.5 mm | 211-4296 |  |  | 200 | 0.05 | 10 | EUR | 1 | 10 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 200 | 194 | [9 empty] | 2 | 4 |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 4 | 1 | 4 |  |  | 3 | 2 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 25 | 18 | 9 |  |  | 1 |  | 40 | [14 empty] | 1 | [10 empty] | 12 | 12 | 26 | 12 | [102 empty] | 200 | 1101756236 | RS 211-4296 |  |  | SI
DISPLAY | 1540120000003 |  | pedido desbloqueo ROD |  | ARANDELA PLANA M12 DIN 125 INOX | DIN125-M12-INOX-A4 | DIN |  | 8 | 0.05 | 0.4 | EUR | 1 | 0.4 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 2 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 8 | 8 |  |  |  | 8 | [187 empty] | 8 | 1800108987/20
DISPLAY | 1540220000102 |  |  |  | ARANDELA GROWER M12 | DIN127-M12-INOX-A4-70 | DIN |  | 8 | 0.05 | 0.4 | EUR | 1 | 0.4 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 2 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 8 | 8 |  |  |  | 8 | [187 empty] | 8 | 1800109449/20
DISPLAY | 1540116000101 |  |  |  | ARA PLANA P/M6 INOX DIN125B | DIN125-B6,4-A2-70 | DIN |  | 8 | 0.05 | 0.4 | EUR | 1 | 0.4 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 2 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 8 | 8 |  |  |  | 8 | [187 empty] | 8 | RASCA |  |  |  | SI
DISPLAY | 1540216000002 |  |  |  | ARA GROWER P/M6 INOX DIN127B | DIN127-B6-A4 | DIN |  | 8 | 0.05 | 0.4 | EUR | 1 | 0.4 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 2 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 8 | 8 |  |  |  | 8 | [187 empty] | 8 | STOCK CP8000 |  |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237700183200 |  |  | 2-520-264-2 | FASTON ROJO AWG18-22 6.3 | 245-5250 | TE | RS AMIDATA, S.A. | 600 | 0.04 | 24 | EUR | 1 | 24 | CONGELADO | 2025-01-21 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 92 | JA2581_1001 | mgomezal | ok | 1000 | 0 | [191 empty] | 1000 | 1101832711
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1239914159000 | A01 |  |  | TERM UNINSULATED 1.5 mm2 | P-1.50-10 | XB |  | 300 | 0.04 | 12 | EUR | 1 | 12 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 300 | 131 | [13 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 6 | 2 |  | 4 |  | 5 | 4 | 5 |  | 8 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 15 | 10 | 6 |  | 2 | 6 | 10 | 13 |  | 5 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 7 |  | 1 | [51 empty] | 4 | [62 empty] | 300 | 1101756248 | RS 211-4280 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237724370100 |  |  |  | TERMINAL HORQUILLA AISLADO M3.5 ROJO S=1 | 534-272 | RS AMIDATA | RS AMIDATA, S.A. | 200 | 0.04 | 8 | EUR | 1 | 8 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 200 | 0 | [191 empty] | 200 | 1101756236 | RS 534-272 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238000183100 |  |  |  | TERMINAL FASTON H AWG22-18 RECT CRIMP | 42510-2 | TE CONNECTIVITY |  | 200 | 0.04 | 8 | EUR | 1 | 8 | CONGELADO | 26(08/2024 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 15 |  | mgomezal | ok | 200 | 0 | [191 empty] | 200 | 1800112244/20 | RS Cesta: 1101798256 para paliar urgencia Codigo RS 719-7145
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238512150200 | A01 |  |  | TERM PREAISL REDONDO 0,5-1,5MM2 M4 RO PV | 534-216 | RS | RS AMIDATA, S.A. | 200 | 0.04 | 8 | EUR | 1 | 8 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 200 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [25 empty] | 1 | 1 | [146 empty] | 200 | 1101756248 | RS 534-216 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237700220000 | A01 |  |  | TERM PREAISL RED AWG20-16 P/M4 NYLON ROJ | EF-15043 | XB |  | 200 | 0.04 | 8 | EUR | 1 | 8 | CONGELADO | 2024-08-20 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 15 |  | mgomezal | ok | 200 | 63 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 3 | 2 |  | 4 | [129 empty] | 200 | 1800111915/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238514152005 |  |  |  | TERM PREAIS PUNTERA S=1,5MM2 L=12MM NEGR | PKD-1517 |  |  | 100 | 0.04 | 4 | EUR | 1 | 4 | CONGELADO | 2024-10-09 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 27 | AC610000007 | funtaru | ok | 300 | 0 | [191 empty] | 100 | 1800113826/00050
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237700183200 |  |  | 2-520-264-2 | FASTON ROJO AWG18-22 6.3 | 245-5250 | TE | RS AMIDATA, S.A. | 100 | 0.04 | 4 | EUR | 1 | 4 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | falta | 100 | 1007 | [34 empty] | 230 | [12 empty] | 400 | 280 | 72 | 7 | 10 |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 2 | [116 empty] | 100 | 1101756248 | RS 245-5250 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 956004004 |  | 1233525320100 |  | BRIDA P/CBL L=200X3.5MM | 956004004 | OTROS FABRICANTES | (AEMSA)ALMACENES ELECTRICOS MADRILE | 5000 | 0.03 | 150 | EUR | 1 | 150 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 5000 | 0 | [191 empty] | 5000 | 1800108796/80
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 956004007 |  |  |  | BRIDA P/CBL L=390X4.7MM | 956004007 | OTROS FABRICANTES | (AEMSA)ALMACENES ELECTRICOS MADRILE | 4000 | 0.03 | 120 | EUR | 1 | 120 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 4000 | 0 | [191 empty] | 4000 | 1800108796/110
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 956004001 |  | 1233525220900 |  | BRIDA P/CBL L=101X2.5MM | 956004001 | OTROS FABRICANTES | (AEMSA)ALMACENES ELECTRICOS MADRILE | 4000 | 0.03 | 120 | EUR | 1 | 120 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581/1001 | rochoa | ok | 4000 | 0 | [191 empty] | 4000 | STOCK CP8000
DISPLAY | 1549011000790 |  |  |  | ARANDELA GROWER M3 INOX A4 | 189-686 | RS PRO | RS PRO | 4 | 0.03 | 0.12 | EUR | 1 | 0.12 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 2 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 2 |  |  |  |  | 4 | [187 empty] | 2 | 1800109000/180
DISPLAY | M151300125LA6 |  |  |  | ARA PLANA P/M3 INOX ISO7089 | ISO7089-3-200HV-A4 |  |  | 4 | 0.03 | 0.12 | EUR | 1 | 0.12 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | 2 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 4 |  |  |  |  | 4 | [187 empty] | 4 | 1800108986/120
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238500222000 |  |  |  | TERMINAL PREAISL PUNTERA AWG22 (0,5MM2) | 956002635-01 | INDRA SISTEMAS S.A. | DICOMAT, S.L. | 500 | 0.02 | 10 | EUR | 1 | 10 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 500 | 236 | [56 empty] | 10 | [10 empty] | 20 | [8 empty] | 100 | [53 empty] | 66 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 38 | [49 empty] | 500 | 1800108796/90
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 949170160-01 |  | 1202090240000 |  | CONTACTO MACHO 24AWG 17RRD1F11400 | 17RRD1M11400 | AMPHENOL CORP | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 400 | 0.02 | 8 | EUR | 1 | 8 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 400 | 0 | [191 empty] | 400 | 1800108793/110
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 949170160-02 |  |  |  | CONTACTO HEMBRA 24AWG 17RRD1F11400 | 17RRD1F11400 | AMPHENOL CORP | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 400 | 0.02 | 8 | EUR | 1 | 8 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | falta | 400 | 630 | [52 empty] | 230 | 200 | 200 | [136 empty] | 400 | 1800108793/160
BASEFRAME Y AFTCABIN |  |  |  |  | TOMAS DE CORRIENTE Y RED EN AFTERCABIN |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 0 | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO |  | SI |  | 1 | SI |  | S1073 |  |  |  | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
MECANICA | 0972828300800 |  |  |  | SUBWOOFER ASSY | 0972828300800 |  | TALLER MECANICO | 1 | 0 | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108959/10 | La solped está bloqueada a espera de incluir documentación
MECANICA | TBD |  |  |  | SOPORTE CONECTORES SIDESTICK FO | TBD |  | TALLER MECANICO | 1 | 0 | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1073 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
MECANICA | TBD |  |  |  | SOPORTE CONECTORES SIDESTICK CAPT | TBD |  | TALLER MECANICO | 1 | 0 | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1073 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
MECANICA | TBD |  |  |  | SOPORTE CONECTORES ASIENTOS | TBD |  | TALLER MECANICO | 1 | 0 | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1073 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
MECANICA | 0972828200000 |  |  |  | SMOKE DETEC TEMP SENSOR AND AACC ASSY | 0972828200000 |  | TALLER MECANICO | 1 | 0 | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 1 |  | rochoa | falta | 1 | 2 | [60 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [126 empty] | 1 | 1800109445/10
MECANICA | TBD |  |  |  | NUC PLATE SUPPORT | TBD |  | TALLER MECANICO | 1 | 0 | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1073 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
MECANICA | 0972882240300 |  |  |  | IOS CNC BOX PLATE 2 | 0972882240300 |  | TALLER MECANICO FIBRA / XUQUER | 1 | 0 | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  | Revisar HW | S107B | 1 | AC610000013 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800113830/00020
MECANICA | 0972881240300 |  |  |  | IOS CNC BOX PLATE 1 | 0972881240300 |  | TALLER MECANICO FIBRA / XUQUER | 1 | 0 | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  | Revisar HW | S107B | 1 | AC610000013 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800113830/00010
MECANICA | 0972888133000 |  |  |  | ENCODER SUPPORT | 0972888133000 |  | TALLER MECANICO | 2 | 0 | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107A | 1 |  | rochoa | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800108788/10
MECANICA | 0971788190900 |  |  |  | EMO FO PANEL | 0971788190900 |  | TALLER MECANICO FIBRA / XUQUER | 1 | 0 | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
MECANICA | 0971788191000 |  |  |  | EMO CAPT PANEL | 0971788191000 |  | TALLER MECANICO FIBRA / XUQUER | 1 | 0 | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
MECANICA | 0972888201000 |  |  |  | AVIONICS TB RAIL | 0972888201000 |  | OP INDRA | 5 | 0 | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-11-12 | NO |  | 3 | [6 empty] | ok | 5 | 1 | [61 empty] | 1 | [129 empty] | 5
MECANICA | 0972828203300 |  |  |  | AUDIO MIXER ASSY | 0972828203300 |  | TALLER MECANICO | 1 | 0 | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | N/A | Material no necesario, email Raul 09/10
SISTEMAS AUXILIARES | 7275500320000 |  |  |  | MANOMETRO 0-10BAR D40MM 1/8" POSTERIOR | M-40-010 |  |  | 1 | 0 | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2025-03-04 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 107 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800121210/00020
[11 empty] | DIVISA |  |  | EUR | [18 empty] | 19VU | 17VU | 15VU | 16VU | 62VU | 301VU | 402VU | 403VU | 500VU | 111VU | 112VU | 119VU | 8VU | 115VU | 110VU | 131VU | 130VU | 38LE | 36LE | 37LE | 21VU | 22VU | 23VU | 24VU | 25VU | 27VU | 30VU | 35VU | 40VU | 48VU | 49VU | 50VU | 54VU-1 | 54VU-2 | 56VU | 1WD | 24MQ | 44LE | 43LE | 60VU | 61VU | 16DD | 41VU | 121VU | 122VU | 123VU | 124VU | 125VU | CB DP#1 | CB DP#2 | CB DP#3 | EEQ#1 | RTIO ASSY | OVHDP | PD#1 | PD#2 | EEQ#2 | PD#3 | PDAV#1 | EEQ#3 | EEQ#4 |  | IOS CONNECTION BOX | IOS Emergency Panel | Seat Panel | IOS Audio Connection Panel | Audio and Seat Panel | CTRL & EM PANEL | FIRE ALARM PANEL | BASEFRAME | MIPPDP | BASEFRAME POWER STRIPS | DBCU | PROCESSOR RACK | RACK POWER | AIR CONDITIONING SYSTEM | [68 empty] | DU | DU | DU | DU | DU | DU | MCDU | MCDU
SISTEMAS AUXILIARES | 1709903710000 |  |  | 735-8443 | Placa instalacion | NSYMM54 | Schneider Electric |  | 1 |  | 138 | EUR | 2 | 276 |  | 2025-01-09 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 86 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | Recibido | CD
SISTEMAS AUXILIARES | 1700100160201 |  |  | 707-9148 | ARMARIO 500X400X200MM | NSYCRN54200 | Schneider Electric |  | 1 |  | 138 | EUR | 1 | 138 |  | 2025-01-09 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 86 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | Recibido | CD
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1139990091101 |  |  |  | ZOCALO RELE CARRIL DIN P/RELE | 96.72SMA (RS 245-5711) |  | RS | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1800108948/210
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1128912180000 |  |  |  | XB5 2 POS SEL Switch Head Standard Handle Black Stay Put | ZB5AD2 (RS 331-0265) |  | SCHNEIDER / RS | 4 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | falta | 1 | 2 | [76 empty] | 2 | [114 empty] | 1 | 1800108948/120
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601008 |  |  |  | violeta 7,5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-VL-7.5 |  | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601007 |  |  |  | violeta 3 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-VL-3 |  | CUBITEL,S.L | 7 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601006 |  |  |  | violeta 2 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-VL-2 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601107 |  |  |  | violeta 0,15 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-VL-0.15 |  | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600804 |  |  |  | verde 7,5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-VD-7.5 |  | CUBITEL,S.L | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600803 |  |  |  | verde 3 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-VD-3 |  | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600802 |  |  |  | verde 2 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-VD-2 |  | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMAS AUXILIARES | 1246701141600 |  |  |  | UDAD INT A/C 19/22.4KW R32 DA200A | FDA200A |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-11-21 | NO |  |  |  |  | S1075 | 68 | AC610000007 | mgomezal | ok | 1 | 1 | [79 empty] | 1 | [111 empty] | 1 | 1800115974/00040
SISTEMAS AUXILIARES | 1246701141400 |  |  |  | UDAD INT A/C 12.1/13.5KW R32 DAG125A | FDA125A |  |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-11-21 | NO |  |  |  |  | S1075 | 68 | AC610000007 | mgomezal | ok | 2 | 1 | [79 empty] | 1 | [111 empty] | 2 | 1800115974/00020
SISTEMAS AUXILIARES | 1246701141500 |  |  |  | UDAD EXT A/C 3F 15.9A R32 DA200A | RZA200D |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-11-21 | NO |  |  |  |  | S1075 | 68 | AC610000007 | mgomezal | ok | 1 | 1 | [79 empty] | 1 | [111 empty] | 1 | 1800115974/00030
SISTEMAS AUXILIARES | 1246701141300 |  |  |  | UDAD EXT A/C 1F 220-240V R32/675 DAG125A | RZAG125NV1 |  |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-11-21 | NO |  |  |  |  | S1075 | 68 | AC610000007 | mgomezal | ok | 2 | 1 | [79 empty] | 1 | [111 empty] | 2 | 1800115974/00010
MECÁNICA | 1709906180000 |  |  |  | TUERCAS ENJAULADAS | 2094200 |  |  | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-11-14 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 65 | AC610000008 | mgomezal | ok | 5 | 151 | [55 empty] | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 50 | [126 empty] | 5 | 1800115922/00020
| 1531213000002 |  |  |  | TUERCA EXA SEG M4 INOX DIN985 | DIN985-M4-A4 |  |  | 200 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-12-11 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 78 |  | mgomezal | ok | 200 | 0 | [191 empty] | 200 | CD | Pedimos por CD
| 1530115000001 |  |  |  | TUERCA EXA M5 INOX DIN934/ISO4032 |  |  |  | 50 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 50 | 38 | [56 empty] | 4 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 2 | [11 empty] | 6 |  | 2 | [114 empty] | 50 | N/A | Solicitado traspaso |  |  | SI
| 1530113000001 |  |  |  | TUERCA EXA M4 INOX DIN934/ISO4032 |  |  |  | 200 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 200 | 0 | [191 empty] | 200 | Stock CP8000
| 1530111000001 | A01 |  |  | TUERCA EXA M3 INOX DIN934/ISO4032 |  |  |  | 500 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 500 | 476 | [9 empty] | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 10 |  |  |  | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 |  | 6 | 7 | 6 |  | 24 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 26 | 20 | 22 |  | 40 | 60 | 69 | 64 |  | 80 | 16 | [11 empty] | 68 | [116 empty] | 500 | Stock CP8000
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1231025193820 |  |  |  | TUBO TERMO 3/4" 2:1 FLUOPOLYMR CLEAR RHS | RW-175-3/4-X-STK | TE CONNECTIVITY |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-10-16 | NO | Son rollos de 1,2m aprox | 2 |  |  | S1075 | 33 | AC610000007 | funtaru | ok | 2 | 1.36 | [77 empty] | 1.24 | 0.12 | [112 empty] | 2 | 1800114171/00040
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1231025193820 |  |  |  | TUBO TERMO 3/4" 2:1 FLUOPOLYMR CLEAR RHS | RW-175-3/4-X-STK | TE CONNECTIVITY |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-10-16 | NO | Son rollos de 1,2m aprox | 2 |  |  | S1078 | 34 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 1 | 0.36 | [77 empty] | 0.24 | 0.12 | [112 empty] | 1 | 1800114176/00020
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1231024609900 |  |  | 133-1780 | TUBO TERMO 1/4 2:1 L=1.219M PVDF CLARO R | RW-175-1/4-X-STK | TE CONNECTIVITY |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-10-15 | NO | Son rollos de 1,2m aprox | 2 |  |  | S1075 | 33 | AC610000007 | funtaru | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800114171/00020
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1231025129901 |  |  | 133-1782 | TUBO TERMO 1/2 2:1 L=1.219M PVDF CLARO R | RW-175-1/2-X-STK | TE CONNECTIVITY |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-10-15 | NO | Son rollos de 1,2m aprox | 2 |  |  | S1075 | 33 | AC610000007 | funtaru | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800114171/00030
SISTEMAS AUXILIARES | 1022000183000 |  |  | 123-7385 | TRAFO AISL 50VA +15-0-230-400V/24-0-24V | 504-313 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-12-17 |  |  | 2 |  |  | S1075 | 82 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1101818562 | RS 504-313
COMPUTADORES | 1519013012016 |  |  |  | Tornillos con arandela, Acero, Galvanizado brillante, Alomada, M4 x 12mm | 279-199 |  |  | 50 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
MECÁNICA | 1500813010002 |  |  |  | TOR AV CRUC M4X10 INOX DIN965 | DIN965-M4X10-A-H |  |  | 200 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-12-11 | NO | NO | 2 |  |  | S1076 | 78 |  | mgomezal | ok | 200 | 0 | [191 empty] | 200 | CD | Pedimos por CD
MECÁNICA | 1500811010001 |  |  |  | TOR AV CRUC M3X10 INOX DIN965/ISO7046-2 | ISO7046-2-M3X10-A2-70-H |  |  | 200 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-12-11 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 78 |  | mgomezal | ok | 200 | 0 | [191 empty] | 200 | CD | Pedimos por CD
MECÁNICA | 1501213010001 |  |  |  | TOR ALOM CRUC M4X10 NOX DIN7985/ISO7045 |  |  |  | 200 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 200 | 0 | [191 empty] | 200 | Stock CP8000
MECÁNICA | 1501233006000 |  |  |  | TOR ALOM CRUC 4-40UNCX6 INOX DIN7985 |  |  |  | 100 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 100 | 32 | [57 empty] | 6 | 8 | 10 | [14 empty] | 8 | [116 empty] | 100 | 1800111888/40
MECÁNICA | 1501215020001 |  |  |  | TOR ALOM CRUC M5X20 INOX DIN7985 |  |  |  | 50 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 50 | 19 | [56 empty] | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 1 | [11 empty] | 3 |  | 1 | [114 empty] | 50 | N/A | Solicitado traspaso |  |  | SI
MECÁNICA | 1501213008001 |  |  |  | TOR ALOM CRUC M4X8 INOX DIN7985 |  |  |  | 50 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 50 | 36 | [57 empty] | 8 | 8 | 8 |  | 4 | [12 empty] | 8 | [116 empty] | 50 | RASCA |  |  |  | SI
MECÁNICA | 1501215010001 |  |  |  | TOR ALO CRUC M5X10 INOX DIN7985/ISO7045 | ISO7045-M5X10-A2-70-H |  |  | 200 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-11-15 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 65 | AC610000008 | mgomezal | ok | 200 | 61 | [55 empty] | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 20 | [126 empty] | 200 | 1800115922/00010
MECÁNICA | 1501211008001 | A01 |  |  | TOR ALO CRUC M3X8 INOX DIN7985/ISO7045 |  |  |  | 200 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 200 | 163 | [10 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 5 | 3 | 3 |  |  |  | 6 | 3 |  | 2 | 6 |  | 6 | 7 | 6 |  | 2 | 3 |  |  | 2 | 6 | 2 | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 16 | 28 | 20 |  | 14 | [12 empty] | 16 | [116 empty] | 200 | N/A | Solicitado traspaso |  |  | SI
MECÁNICA | 1501211010001 |  |  |  | TOR ALO CRU M3X6 INOX DIN7985/ISO7045 |  |  |  | 300 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | falta | 300 | 382 | [34 empty] | 4 | [17 empty] | 22 | 18 | 18 |  | 36 | 48 | 44 | 48 |  | 72 | 16 | [11 empty] | 56 |  | 20 | [114 empty] | 300 | Stock CP8000
MECÁNICA | 1501211010001 |  |  |  | TOR ALO CRU M3X6 INOX DIN7985/ISO7045 |  |  |  | 300 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2025-04-11 |  |  | 2 |  |  | S1074 | 119 |  | mgomezal | ok | 300 | 0 | [191 empty] | 300 | CP8000
MECÁNICA | 1501216016001 |  |  |  |  | DIN 7985 M6x16-A2-70 |  |  | 100 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2025-03-21 |  |  | 2 |  |  | S1075 | 111 |  | adalvarezm | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | 1800122179/00030
MECÁNICA | 1540116000001 |  |  |  |  | DIN 125 6.4-A2-70 |  |  | 100 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2025-03-21 |  |  | 2 |  |  | S1075 | 111 |  | adalvarezm | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | 1800122179/00050
MECÁNICA | 1540216000101 |  |  |  |  | DIN 127 B6-A2-70 |  |  | 100 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2025-03-21 |  |  | 2 |  |  | S1075 | 111 |  | adalvarezm | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | CP8000
MECÁNICA | 1531215000001 |  |  |  |  | DIN 985 M5-A2-70 |  |  | 100 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2025-03-21 |  |  | 2 |  |  | S1075 | 111 |  | adalvarezm | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | 1800122179/00040
MECÁNICA | 1540115000001 |  |  |  |  | DIN 125 5.3-A2-70 |  |  | 100 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2025-03-21 |  |  | 2 |  |  | S1075 | 111 |  | adalvarezm | ok | 100 | 3 | [76 empty] | 3 | [114 empty] | 100 | CP8000
MECÁNICA | 1501211006001 |  |  |  | TOR ALO CRU M3X6 INOX DIN7985/ISO7045 |  |  |  | 300 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 300 | 18 | [57 empty] | 4 | 4 | 4 |  | 2 | [12 empty] | 4 | [116 empty] | 300 | Stock CP8000
SISTEMA DE MOVIMIENTO | TBD |  |  |  | TOPE BORNAS | RS 878-7556 |  | RS | 30 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  | Revisar HW | S107B | 1 |  | rochoa | ok | 30 | 0 | [191 empty] | 30 | 1101814998 | RS 878-7556
| 1004743006009 | A01 |  |  | TERMISTOR NTC 3K0 +-0.2K 60MW 2.41X6.5MM | B57863S0302F040 | EPCOS AG |  | 50 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 50 | 27 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [114 empty] | 50 | 1800111888/20
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1237000282000 |  |  |  | TERMINAL REGLETA AWG28-14 600V GRIS | 280-621 |  | RS | 200 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 200 | 113 | [61 empty] | 8 | [14 empty] | 105 | [114 empty] | 200 | 1800108821/90
COMPUTADORES | 1238512650400 |  |  |  | Terminal redondo aislado de Cobre RS PRO, Amarillo, Ø int. M6, sección máx. 6mm², 10AWG | 534-430 |  |  | 50 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238524283201 |  |  |  | TERM PREAISL FASTON PIDG H 2,8MM (AWG22- | 9005608 | AMP | RS AMIDATA, S.A. | 20 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2025-03-24 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 112 |  | mgomezal | ok | 20 | 0 | [191 empty] | 20 | 1101853401 | RS
COMPUTADORES | 1238024634001 |  |  |  | Terminal de lengüeta macho RS PRO de atornillar, 6.35 x 0.8mm M4 | 125-1986 |  |  | 50 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
COMPUTADORES | TBD |  |  |  | Terminal de lengüeta hembra aislado de color Amarillo | 166-7509 |  |  | 20 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMAS AUXILIARES | 1237711415200 |  |  |  | TERM PUNTERA S=1,5MM2 L=14MM E-CU-PP NEG | TE-1.50 |  |  | 3 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 39 | AC610000007 |  | ok | 50 | 6 | [65 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [112 empty] | 50 | 1800114432/00090
RACK POWER BOX | 1238514252800 |  |  |  | TERM PUNTERA P/CBL 2,5MM2 E-CU-PP GRIS | TE-2.50 |  |  |  |  | 0 | EUR | 1 | 0 | [7 empty] | S1078 | 39 | AC610000010 |  | ok | 100 | 14 | [78 empty] | 14 | [112 empty] | 100 | 1800114615/00020
RACK POWER BOX | 1237714400300 |  |  |  | TERM PUNTE AISL P/CBL 4MM2 E-CU-PP NARAN | TE-4.00 |  |  |  |  | 0 | EUR | 1 | 0 | [7 empty] | S1078 | 39 | AC610000010 |  | ok | 50 | 2 | [78 empty] | 2 | [112 empty] | 50 | 1800114615/00010
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1238524420660 |  |  |  | TERM PREAISL DIA 4,2MM CBL AWG16-14 AZUL | MS25036-153 |  |  | 100 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 100 | 25 | [56 empty] | 3 | 5 | 7 | 4 | [14 empty] | 4 |  | 2 | [114 empty] | 100 | 1800108821/110
COMPUTADORES | 1238590011400 |  |  |  | TERM FASTON P/PCB M5 250 FASTON TAB TPBR | 61365-1 |  |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1238514160202 |  |  |  | TERM D4 AWG18-22 ROJO | 34148 / 841-968 |  |  | 100 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 100 | 11 | [59 empty] | 8 | [16 empty] | 3 | [114 empty] | 100 | 1800108948/260
SISTEMAS AUXILIARES | 1237714100000 |  |  |  | TERM AISL PUNTERA P/CBL 1MM2 ROJO | 458-702 |  |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | RS 458-702 | 2 |  |  | S1075 | 39 | AC610000007 |  | ok | 10 | 4 | [65 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | [112 empty] | 10 | 1800114432/00100
DISPLAY | 1232525506100 |  |  |  | Telas mylar |  | XUQUER | XUQUER |  |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-05-15 | NO |  | 1 | SI |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800109003/10
SISTEMAS AUXILIARES | 1239991870010 |  |  | 8178855 | TAPON CIEGO 12.7X14.5X10.1MM NYLON66 NEG | 8178855 |  | RS | 4 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-12-17 | NO | Son bolsas de 25 | 2 |  |  | S1075 | 82 |  |  | ok | 4 | 0 | [191 empty] | 4 | 1101818562 | RS 8178855
SISTEMAS AUXILIARES | 1589908780000 |  |  |  | TAPON OBTURADOR 14.5MM POLIAMIDA-6.6 NEG |  | TR FASTENINGS |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 |  | 2025-01-30 | NO | Paquetes de 100 | 2 |  |  | S1075 | 95 | AC610000007 | mgomezal | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800119425/00010
| 1231024570900 | A01 |  |  | TAPA TERMO 4:1 POLEO 5,72-1,27MM L=30MM | ES-CAP-NO.1-C1-X-30MM | TE CONNECTIVITY |  | 500 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | falta | 500 | 751 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 6 | 22 | 10 |  | 22 | 2 | 2 | 15 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 13 | 19 | 6 | 5 | 15 |  | 15 | 22 | 14 |  | 16 | 11 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 |  |  | 1 | 1 |  | 14 | [5 empty] | 42 | 30 | 16 |  | 75 | 7 | 10 | 53 |  | 5 | 60 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 7 |  | 5 | [8 empty] | 22 | 22 | 34 | 20 | [67 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 500 | 1800111888/30
| 1231024570900 | A01 |  |  | TAPA TERMO 4:1 POLEO 5,72-1,27MM L=30MM | ES-CAP-NO.1-C1-X-30MM | TE CONNECTIVITY |  | 500 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2025-04-11 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 119 |  | mgomezal | ok | 500 | 0 | [191 empty] | 500 | 1800123673/00020
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1237090351000 |  |  |  | TAPA LATERAL BORNA BLOQUE | 2002-1491 (RS 758-1708) |  | RS | 110 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 110 | 2 | [61 empty] | 2 | [129 empty] | 110 | 1800108948/240
SISTEMAS AUXILIARES | 1237092052300 |  |  |  | TAPA FINAL 36.2X50.5X2.5MM ZAP/TW7 OR | 1706130000 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 39 | AC610000007 |  | falta | 0 | 2 | [65 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [112 empty] | 10 | 1800114769/00050 | Cantidad 0
SISTEMAS AUXILIARES | 1237092052100 |  |  |  | TAPA FINAL 2.2X39.6X68MM GRIS D-PTTB 2.5 | 687-9653 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 39 | AC610000007 |  | ok | 6 | 2 | [65 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [112 empty] | 6 | 1800114432/00080
SISTEMAS AUXILIARES | 1351303410000 |  |  |  | T. RED GEST LCES2 C/MODBUS/ETH/SENS-AUX | AP9644 | SCHNEIDER ELECTRIC |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO |  | NO | Se adjunta oferta del E7 | 2 |  | Se adjunta oferta del E7 | S1075 |  | AC610000007 | rochoa | ok | 0 | 0 | [191 empty] | 0 | 1800114061/00110
DISPLAY | 0972885290100 |  |  |  | Soporte de camaras | 0972885290100 | XUQUER | XUQUER | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 | SI |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 2 | 2 |  |  |  | 2 | [187 empty] | 2 | 1800109446/10
RACK POWER BOX | 1706202120000 |  |  |  | SOPORTE CARRIL DIN 84HP 426MM GRIS ACERO | 24565-100 |  |  |  |  | 0 | EUR | 1 | 0 | [7 empty] | S1078 | 39 | AC610000010 |  | ok | 2 | 1 | [78 empty] | 1 | [112 empty] | 2 | 1800114780/00010
SISTEMAS AUXILIARES | 1399901561100 |  |  |  | SET TUBO CONDUCTOR DE HUMO DE 5 MT | 17800 | ETNA |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | [7 empty] | S1075 | 30 | AC610000007 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800113816/00050
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1251000380100 |  |  |  | Set de Micrófono+Preamplificador1/2"CCPG.R.A.S.46AO(27dBA a 147dbA) | 46AO | GRAS |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 1 | 1 |  |  | 1 | [188 empty] | 1 | 1800110423/160
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1580130060000 |  |  |  | SEPARADOR EXA H/H M3X20MM E/C=5MM | 222-424 |  | RS | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1800108948/310
|  | es |  |  | SEPARADOR EX E/C 5 M/H M3X30MM LATON/NI | [5 empty] | 0 | EUR |  | 0 | [11 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0
| 1580160210000 |  |  |  | SEPARADOR EX E/C 5 M/H M3X10MM ACER ZINC |  |  |  | 50 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | falta | 50 | 52 | [24 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 20 | 3 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 12 | 12 | 12 | [14 empty] | 12 | [116 empty] | 50 | N/A | Solicitado traspaso |  |  | SI
SISTEMAS AUXILIARES | 1264011783100 |  |  |  | SAI 80KW 3F 400V PUESTA-5X8 GALAXY-VS | GVSUPS80KHS | SCHNEIDER ELECTRIC |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO |  | NO | Se adjunta oferta del E7 | 2 |  | Se adjunta oferta del E7 | S1075 |  | AC610000007 | rochoa | ok | 0 | 0 | [191 empty] | 0 | 1800114061/00080
MECANICA | 0972828190100 |  | 0973528190100 |  | RTIO SUBRACK MECH | 0972828190100 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1079 | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108957/30 |  | 2024-11-27
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1010151000800 |  |  |  | COND CER 10NF 100V 10% CK05 |  | MALLORY |  | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2025-01-17 |  |  | 2 |  |  | S1076 | 89 |  | mgomezal | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1101828476 | 699-4920
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1000245601001 |  |  |  | RST PELMET AXI 5K6 1% 50PPM 0.6W 0207 RH | MRS25000C5601FCT00 | VISHAY |  | 40 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-09-19 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 18 | AC610000008 | rochoa | ok | 40 | 0 | [191 empty] | 40 | 1800113419/00030
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1000243901101 |  |  |  | RST PELMET AXI 3K90 1% 50PPM 3/5W 0207 R | MRS25000C3901FCT00 | VISHAY |  | 40 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-09-19 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 18 | AC610000008 | rochoa | ok | 40 | 0 | [191 empty] | 40 | 1800113419/00020
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1000142801001 |  |  |  | RST PELMET AXI 2K80 1% 50PPM 2/5W 0204 R | MRS16000C2801FCT00 | VISHAY |  | 20 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-09-19 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 18 | AC610000008 | rochoa | ok | 20 | 0 | [191 empty] | 20 | 1800114433/00010
| 1000242000103 | A01 |  |  | RST PELMET AXI 2K00 0.1% 15PPM 1/4W ROHS |  |  |  | 50 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 50 | 27 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [114 empty] | 50 | 1800111888/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1000252701001 |  |  |  | RST PELMET AXI 27K 1% 50PPM 0.6W 0207 RH | MRS25000C2702FCT00 | VISHAY |  | 40 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-10-04 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 21 | AC610000008 | adalvarezm | ok | 40 | 0 | [191 empty] | 40 | 1800113419/00050
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1000251001301 |  |  |  | RST PELMET AXI 10K 1% 50PPM 0.6W 0207 RH | MRS25000C1002FCT00 | VISHAY |  | 40 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-10-04 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 21 | AC610000008 | adalvarezm | ok | 40 | 0 | [191 empty] | 40 | 1800113419/00040
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1000242801001 |  |  |  | RST PELMET 2K80 1% 50PPM 3/5W 0207 ROHS | MF0207FTE52-2K8 |  |  | 20 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-10-21 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 19 | AC610000008 | adalvarezm | ok | 20 | 0 | [191 empty] | 20 | 1800114433/00020
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1000242401000 |  |  |  | RST PELMET 2K4 1% 1/4W 100PPM 0207 | LR1 F2K4 |  |  | 40 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-10-04 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 21 | AC610000008 | adalvarezm | ok | 40 | 0 | [191 empty] | 40 | 1800113569/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1002548203009 |  |  |  | RST PELCAR 8K205% 1/4W 0207 | RC1/4G822JT |  |  | 40 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-10-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 28 | AC610000008 | adalvarezm | ok | 40 | 1 | [76 empty] | 1 | [114 empty] | 40 | 1800113827/00030
| 606100450 |  |  |  | ROUND TWISTED LACING CORD LC 114 BLACK | 606100450 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 0 | 0 | [191 empty] | 0 | no pedir | 17/09: Enviado correo a Raul O. solicitando alternativo
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601000 |  |  |  | rosa 7,5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-RS-7.5 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600909 |  |  |  | rosa 3 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-RS-3 |  | CUBITEL,S.L | 4 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600908 |  |  |  | rosa 2 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-RS-2 |  | CUBITEL,S.L | 4 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600706 |  |  |  | rojo 7,5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-RJ-7.5 |  | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600812 |  |  |  | rojo 5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-RJ-5 |  | CUBITEL,S.L | 3 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600705 |  |  |  | rojo 3 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-RJ-3 |  | CUBITEL,S.L | 8 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229590008202 |  |  |  | rojo 25 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-RJ-25 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229590008201 |  |  |  | rojo 20 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-RJ-20 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600704 |  |  |  | rojo 2 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-RJ-2 |  | CUBITEL,S.L | 14 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601100 |  |  |  | rojo 15 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-RJ-15 |  | CUBITEL,S.L | 4 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600707 |  |  |  | rojo 10 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-RJ-10 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1000954320003 | A01 |  |  | RESISTOR 43KΩ | H843K2BYA |  |  | 40 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 40 | 4 | [9 empty] | 2 |  |  | 2 | [178 empty] | 40 | 1800108821/30
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1002531003609 | A01 |  |  | RESISTOR 100 Ω | 707-7587 |  |  | 40 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 40 | 5 | [9 empty] | 2 |  |  | 2 | [32 empty] | 1 | [145 empty] | 40 | 1800108948/10
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 901197824-01 |  | 1002548203009 |  | Resistencia axial 8K2 |  |  |  | 40 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 40 | 0 | [191 empty] | 40 | 1800108821/40
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1002551003309 |  |  |  | Resistencia axial 10K |  |  |  | 40 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 40 | 2 | [76 empty] | 2 | [114 empty] | 40 | 1800108948/20
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1000146811030 |  |  |  | RST PELMET 6K81 1% 1/8W RLR05C6811FR | RLR05C6811FR | MILITARY SPECS. |  | 20 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2025-05-22 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 128 |  | adalvarezm | ok | 20 | 0 | [191 empty] | 20 | 1800125130/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1000245621010 |  |  |  | RESISTENCIA 5K6 | R024562JN1M01 | INDRA |  | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 10 | 2 | [15 empty] | 2 | [175 empty] | 10 | 1800110417/20
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | RCR07G221JS |  |  |  | RESISTENCIA 220 OHM 1/4W 5% | RCR07G221JS |  |  | 20 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2025-03-28 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 116 |  | mgomezal | ok | 20 | 0 | [191 empty] | 20 | CD | Solicitamos oferta CD
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1000234703030 |  |  |  | RESISTENCIA 470Ω | RLR07C4700JR | MILITARY SPECS. |  | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 10 | 5 | [40 empty] | 5 | [150 empty] | 10 | 1800110417/10
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1139022450400 |  |  |  | RELE INTERFACE 4PDT 24V/5A CO CARRIL SER | 58.34.9.024.0050SMA (RS 623-7292) |  | RS | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | falta | 5 | 6 | [61 empty] | 2 | [14 empty] | 4 | [114 empty] | 5 | 1800108948/200
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1130115020300 |  |  |  | RELÉ 5VDC opcion1 | NAIS DS1E-S-DC5V | NAIS |  | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  | Revisar HW | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1800111910/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1130115010701 |  |  |  | RELÉ 5Vdc opcion 2 | DR-5V | MATSUSHITA |  | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1800110417/70
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3210104723503 |  |  |  | RED 45 M F/UTP LSZH | CBT-CAT7F-45 | CUBITEL |  | 25 |  | 0 | EUR | 21 | 0 | CERRADO | 2024-10-07 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 22 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 25 | 0 | [191 empty] | 25 | 1800113570/00080
SISTEMAS AUXILIARES | 1706701900200 |  |  |  | RAIL GUIA DIN 43880 SOP SUJECCION P/19" | 24560-171 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 39 | AC610000007 |  | ok | 2 | 2 | [65 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [112 empty] | 2 | 1800114432/00130
RACK POWER BOX | 1705202000000 |  |  |  | RAIL GUIA DIN 43880 SOP SUJECCION P/19" | 24564-100 |  |  |  |  | 0 | EUR | 1 | 0 | [7 empty] | S1078 | 39 | AC610000010 |  | ok | 2 | 1 | [78 empty] | 1 | [112 empty] | 2 | 1800114615/00040
SISTEMAS AUXILIARES | 1706702820000 |  |  |  | RAIL DIN UNPERFORA 35X15MM AC/GALVANIZ | 1206586 | PHOENIX CONTACT |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 |  | 2024-12-18 | NO | 5 und- 2000mm | 2 |  |  | S1075 | 83 | AC610000007 |  | falta | 1 | 2 | [65 empty] | 2 | [125 empty] | 1 | 1101819705 | RS 803-9609
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1000242431001 |  |  |  | R 2K4 | LR1F2K4 |  |  | 20 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-09-19 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 18 | AC610000008 | rochoa | ok | 20 | 0 | [191 empty] | 20 | 1800113277/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1000252702001 |  |  |  | R 27K |  |  |  | 20 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-09-19 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 18 | AC610000008 | rochoa | ok | 20 | 0 | [191 empty] | 20 | 1800113277/00030
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1000261802050 |  |  |  | R 180 |  |  |  | 20 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-09-19 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 18 | AC610000008 | rochoa | ok | 20 | 0 | [191 empty] | 20 | 1800113277/00040
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1000251000003 |  |  |  | R 10K |  |  |  | 20 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-09-19 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 18 | AC610000008 | rochoa | ok | 20 | 0 | [191 empty] | 20 | 1800113277/00020
COMPUTADORES | 3030700470000 |  |  |  | QNAP PROCESADOR INTEL XEON D-1622 3.2GHZ 32GB | TS-H1886XU-RP-R2-D1622-32G | QNAP SYSTEMS |  | 2 |  |  | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-07-26 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 10 |  | rochoa | ok | 2 | 1 | [77 empty] | 1 | [113 empty] | 2 | 1800111385/40
| 1883000260000 |  |  |  | PUNTO DE ENLACE A TIERRA 25X35MM CONEX T | 78-ESD-BP | EUROASICA S.A. |  | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-11-19 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 66 |  | mgomezal | ok | 10 | 5 | [60 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 2 | [113 empty] | 10 | 1101807400 | 392-141
[5 empty] | PUNTERA S/AISLAR 4MM2 2,8X12MM CU/SN | [5 empty] | 0 | EUR |  | 0 | [11 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238510040000 |  |  |  | PUNTERA PREAISLA 4MM2 NARANJA | BIZ 000 925 | BIZLINE |  | 50 |  |  |  |  | 0 | CONGELADO | 2024-10-15 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 33 | AC610000007 | funtaru | ok | 50 | [192 empty] | 50 | 1800114171/00060
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1237000289000 |  |  |  | PUENTE TERMINAL REGLETA 24A GRIS | 280-402 |  | SCHNEIDER / RS | 200 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 200 | 26 | [61 empty] | 1 | [14 empty] | 25 | [114 empty] | 200 | 1800108948/230
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1263511210200 |  |  |  | PS 24VDC 60W DIN | S8VS-06024 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-10-07 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 23 | AC610000014 | adalvarezm | ok | 1 | 1 | [76 empty] | 1 | [114 empty] | 1 | 1800113561/10
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1263511601900 |  |  |  | PS 12-15VDC 60W DIN | DRA-60-12 (RS 122-2219) |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [76 empty] | 1 | [114 empty] | 1 | 1800108948/270
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1390400090100 |  |  |  | PREAMPLIFICADOR 6-18V MONO P/MICROFONO | PM-1 | CEBEK |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 1 | 1 |  |  | 1 | [188 empty] | 1 | 1800110423/230
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1263011992600 |  |  |  | Power Module CCP G.R.A.S. 12AL | 12AL | GRAS |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 1 | 1 |  |  | 1 | [188 empty] | 1 | 1800110423/190
SISTEMAS AUXILIARES | 0973525430000.00 |  |  |  | POWER CABINET |  | ISC | ISC | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-10-04 | [5 empty] | S1075 | 23 | AC610000007 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800113547/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1060900210000 |  |  |  | PORTALEDS NEGRO | 925200150-01 | INDRA |  | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 10 | 5 | [40 empty] | 5 | [150 empty] | 10 | 1800110417/60
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1237090350800 |  |  |  | PLACA 2,5MM INTERM/FINAL REGLETA | 280-316 |  | RS | 40 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 40 | 13 | [56 empty] | 2 | [19 empty] | 11 | [114 empty] | 40 | 1800108821/100
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209990010000 |  |  |  | PIN PARA CONECTOR SUB-D M 20-24AWG | 17-RRD1M01-400 | AMPHENOL AIR-LB | AMPHENOL AIR-LB | 200 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-12-05 | NO |  | 1 |  |  | S1075 | 73 | AC610000007 | mgomezal | ok | 200 | 0 | [191 empty] | 200 | 1800116882/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219990010100 |  |  |  | PIN H CNC SUB-D AWG20-24 | 17-RRD1F 11-400 | AMPHENOL AIR-LB | AMPHENOL AIR-LB | 200 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-12-05 | NO |  | 1 |  |  | S1075 | 73 | AC610000007 | mgomezal | ok | 200 | 0 | [191 empty] | 200 | 1800116882/00030
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1202090240000 |  |  |  | PIN CNC SUB-D M 20-24AWG (ROLLO 400UD) | 17RRD1M11400 | AMP |  | 100 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-10-04 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 21 | JA2581_1001 | mgomezal | ok | 100 | 130 | [62 empty] | 130 | [128 empty] | 100 | 1800113419/00080
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1202090240000 |  |  |  | PIN CNC SUB-D M 20-24AWG (ROLLO 400UD) | 17RRD1M11400 | AMP |  | 100 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2025-04-11 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 119 |  | mgomezal | ok | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | 1800123674/10
COMPUTADORES | 3120500540100 |  |  |  | PDU MANAGED 24XC13/6XC19 32A 22KW RACK | DK 7979.437 | RITTAL |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-05-09 |  |  | 2 |  |  | S1078 | 32 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 1 | 2 | [77 empty] | 2 | [113 empty] | 1 | 1800114067/00020
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1350100110100 |  |  |  | PCB TIPO MATRIZ 100X160MM EUROCARD SRBP | RE200HP | ROTH ELEKTRONIK |  | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-09-19 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 18 | AC610000008 | rochoa | ok | 5 | 1 | [56 empty] | 1 | [134 empty] | 5 | 1800113277/00080
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600811 |  |  |  | negro 1.5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-NG-1.5 |  | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601108 |  |  |  | negro 0,3 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-NG-0.3 |  | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601104 |  |  |  | negro 0,15 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-NG-0.15 |  | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMAS AUXILIARES | 1246701149100 |  |  |  | MOD CONTROL REMOTO MANDO-CBL C/BLUETOOTH | BRC1H52W |  |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-11-21 | NO |  |  |  |  | S1075 | 68 | AC610000007 | mgomezal | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800115921/00070
SISTEMAS AUXILIARES | 1246701149001 |  |  |  | MOD CONTROL REMOTO 120X120X19MM VRV SKY | BRC1E53A |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-11-21 | NO |  |  |  |  | S1075 | 68 | AC610000007 | mgomezal | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800115921/00060
MECANICA | 0972128051800 |  |  |  | MECÁNICA SERVOS MOOG |  |  |  | 1 |  |  | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | [6 empty] | S107D | 27 | AC610000015 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800113769/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1239024459900 |  |  |  | MANG AUTOSOLD 4,57-2,54MM SNPB | D-101-00 | TE CONNECTIVITY |  | 200 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-12-05 | NO |  | 3 |  |  | S1078 | 74 |  | mgomezal | ok | 200 | 0 | [191 empty] | 200 | 1101813568 | RS 265-2726
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1141009210100 |  |  |  | LUMINARIA LED 15BLANC+1ROJO 10-3VDC F-4M | 6267 | FRENSCH GMBH |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-12-05 |  |  | 2 |  |  | S1076 | 72 | AC610000008 | adalvarezm | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800116883/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1142013110400 |  |  |  | LED AMBAR 115VAC 8MM IP67 | Q8P1CXXY110E | MOUSER |  | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO |  |  |  | 2 |  |  | S1076 | 21 | AC610000008 | mgomezal | ok | 10 | 5 | [40 empty] | 5 | [150 empty] | 10 | 1800113419/00070
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1060330100001 |  |  |  | LED AMARILLO 8X3MM 2V IP67 | Q8P1CXXY02E | MOUSER |  | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO |  |  |  | 2 |  |  | S1076 | 122 |  | mgomezal | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1800124012 /10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1060232041000 |  | 1002548203009 |  | LED AMARILLO 5 MM + Resist 5Vdc | 250-9694 | RS |  | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | N/A |  |  |  | X
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1060283000000 |  |  |  | LED 5MM BLANCO 2300MCD 3,2V 65G 515D TH | NSPW515DS | NICHIA |  | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 10 | 1 | [45 empty] | 1 | [145 empty] | 10 | 1800110417/50
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1060273000000 |  |  |  | LED 5MM AZUL 465NM 2700MCD 3,3V 2P TH | L-7113QBC-D | KINGBRIGHT |  | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 10 | 1 | [45 empty] | 1 | [145 empty] | 10 | 1800110417/40
RACK POWER BOX | 1706201190000 |  |  |  | KIT MOD DISTR POT SUBRACK 3U 84HP 115MM | 24563-100 |  |  |  |  | 0 | EUR | 1 | 0 | [7 empty] | S1078 | 39 | AC610000010 |  | ok | 2 | 1 | [78 empty] | 1 | [112 empty] | 2 | 1800114615/00050
SISTEMAS AUXILIARES | 1135234080300 |  |  |  | KIT DISYUNTOR 20-80KW 400V VRLA GALAXYVS | GVSBBK20K80H | SCHNEIDER ELECTRIC |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO |  | NO | Se adjunta oferta del E7 | 2 |  | Se adjunta oferta del E7 | S1075 |  | AC610000007 | rochoa | ok | 0 | 0 | [191 empty] | 0 | 1800114061/00020
SISTEMAS AUXILIARES | 1246790030000 |  |  |  | KIT CONTROL ON/OFF REMOTO PARO FORZADO | EKRORO |  |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-11-21 | NO |  |  |  |  | S1075 | 68 | AC610000007 | mgomezal | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800115921/00080
COMPUTADORES | 1706700040700 |  |  |  | KIT / GUIA MONTAJE P/RACK NAS INSTALACION | RAIL-B02 | QNAP SYSTEMS |  | 2 |  |  | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-07-26 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 10 |  | rochoa | ok | 2 | 1 | [77 empty] | 1 | [113 empty] | 2 | 1800111385/20
SISTEMAS AUXILIARES | 1237091470401 |  |  |  | JUMPER CONEX TRANSV 24A AMAR ZQV 2.5/2 | 1608860000 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 39 | AC610000007 |  | ok | 20 | 2 | [65 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [112 empty] | 20 | 1800114432/00070
SISTEMAS AUXILIARES | 1136090086600 |  |  |  | INT MAGNETO AUTO 4P IC60H 16A CURVA-D | A9F85416 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | RS 734-9715 | 2 |  |  | S1075 | 24 | AC610000007 | rochoa | falta | 1 | 2 | [65 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [112 empty] | 1 | 1800113568/00030
SISTEMAS AUXILIARES | 1136034481602 |  |  |  | INT AUTO MAG-TERMICO 2P 16A CURV-D IC60N | A9F75216 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | RS 734-9664 | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [78 empty] | 1 | [112 empty] | 0
MECÁNICA | 0973588030000 |  |  |  | IF BF MOTION | 0973588030000 | INDRA | TALLER MECANICO | 3 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 03/09/20024 | NO |  |  |  |  | S1073 | 16 |  | rochoa | ok | 3 | 0 | [191 empty] | 3 | 1800112396/10
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 7851107360000 |  |  |  | Herramienta extractora de molduras | ZB5AZ905 (RS 365-5316) |  | SCHNEIDER / RS | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108948/330
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209500900300 |  |  |  | HEADER 2,54 mm low profile S/R vert, 9 | 70543-0008 | MOLEX |  | 20 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-09-19 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 18 | AC610000008 | rochoa | ok | 20 | 0 | [191 empty] | 20 | 1800113277/00060
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209501002300 |  |  |  | HEADER 2,54 mm low profile S/R vert, 10 | 70543-0044 | MOLEX |  | 20 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-09-19 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 18 | AC610000008 | rochoa | ok | 20 | 0 | [191 empty] | 20 | 1800113277/00070
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1128990028000 |  |  |  | HEAD SETA EMERG RO P/PULS D=22MM IP66 | ZB4BS844 |  | SCHNEIDER / RS | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108948/130
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1587090630000 |  |  |  | HAZARD WARNING LABEL, VINYL, BLACK/GREEN | 776-0939 |  |  | 6 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 6 | 0 | [191 empty] | 6 | 1800108945/130
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1587020050400 |  | ALT 1587020050400.UN |  | HAZARD WARNING LABEL VINYL BLACK/YELLOW | 776-0948 |  |  | 6 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 | JA2581_1001 | rochoa | ok | 4 | 0 | [191 empty] | 4 | 1101756248 | RS 776-0948 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600702 |  |  |  | gris 7,5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-GR-7.5 |  | CUBITEL,S.L | 3 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601103 |  |  |  | gris 5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-GR-5 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600703 |  |  |  | gris 10 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-GR-10 |  | CUBITEL,S.L | 3 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMAS AUXILIARES | 1399901561000 |  |  |  | GENERADOR DE HUMO MOD. ETNA | 17500 | ETNA |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | [7 empty] | S1075 | 30 | AC610000007 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800113816/00040
SISTEMAS AUXILIARES | 1807990300100 |  |  |  | GARRAFA 20 L LIQUIDO DE HUMOS | 10850 | ETNA |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | [7 empty] | S1075 | 30 | AC610000007 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800113816/00060
SISTEMAS AUXILIARES | 1705505480000 |  |  |  | FRONT PANEL FOR 19'' MODULE SUPPORT | 24563-096 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 39 | AC610000007 |  | ok | 2 | 2 | [65 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [112 empty] | 2 | 1800114432/00110
SISTEMAS AUXILIARES | 1705505480000 |  |  |  | FRONT PANEL FOR 19'' MODULE SUPPORT | 24563-097 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2025-03-04 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 107 | AC610000007 |  | falta | 1 | 3 | [65 empty] | 2 | [12 empty] | 1 | [112 empty] | 1 | 1800121211/00030
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1234090019000 |  |  |  | FIJACION CABLE VELCRO/SOPORTE 400MM |  |  |  | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-11-14 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 65 | AC610000007 | mgomezal | ok | 10 | 80 | [55 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 20 | [126 empty] | 10 | 1800115921/00050
SISTEMAS AUXILIARES | 1246003150000 |  |  | RS 498-8617 | EXTRACTION FAN | G2E140-NS38-01 | EBM-PAPST |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | [7 empty] | S1075 | 30 | AC610000007 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800113816/00030
ANTIINCENDIOS | 7884000010000 |  |  |  | EXTINTOR CO2 2KG 34B 3,01L 116X485MM | CO2-2 AF |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-12-19 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 84 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800117501/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 0917987000100 |  |  |  | ETIQUETA IDENTIFICACION | 0917987000100 |  |  | 7 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-10-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 27 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 7 | 1 | [76 empty] | 1 | [114 empty] | 7 | 1800113765/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1587090080000 |  |  |  | ETIQUETA ADH POLIESTER METALIZAD CIL9200 | 44-LA1416 |  |  | 50 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 44 | [55 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 30 | 1 | 1 | [112 empty] | 50 | 1800108998/40
[5 empty] | ETIQUETA ADH POLIESTER METALIZAD CIL9200 | [5 empty] | 0 | EUR |  | 0 | [11 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1587090070000 | A01 |  |  | ETIQUETA ADH POLIESTER AMARILLA CIL 9300 | 44-LA1786 |  |  | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 1 |  | rochoa | ok | 10 | 6 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | [116 empty] | 10 | 1800108998/30
RACK POWER BOX | 1587080790700 |  |  |  | ETIQ ADH 27X12,5MM PLATA PE TRASNF TERMI | M71EP-2-7593-SL |  |  |  |  | 0 | EUR | 1 | 0 | [7 empty] | S1078 | 39 | AC610000010 |  | ok | 50 | 18 | [75 empty] | 6 |  |  | 12 | [112 empty] | 50 | 1800114615/00030
COMPUTADORES | 7883000040200 |  |  |  | ESD 10MM ANTI-STATIC WRIST BAND | 287-7385 |  |  | 7 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
COMPUTADORES | 1509016016390 |  |  | 826-2903 | DK ASSEMBLY SCREWS, PHILIPS-HEAD SCREW M6X16 MM | 7094100 | RITTAL |  | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-11-14 | NO |  | 2 |  | cajas de 50 | S1078 | 65 | AC610000010 | mgomezal | ok | 5 | 151 | [55 empty] | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 50 | [126 empty] | 5 | 1101808178 | RS
MECANICA | 0973580140600 |  |  |  | CB DIST PANEL STRUCT | 0973580140600 |  |  | 3 |  | 3 | EUR |  | 0 |  |  | SI
COMPUTADORES | 3060301930600 |  |  |  | DISCO DURO SSD 2TB SATA3 2.5" 870QVO NEG | MZ-77Q2T0BW | SAMSUNG |  | 24 |  |  | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-07-26 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 10 |  | rochoa | ok | 24 | 12 | [77 empty] | 12 | [113 empty] | 24 | 1800111385/50
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1040512701101 |  |  |  | DIO ZENER 2.4V 50UA 0.5W DO-35-2 ROHS | BZX55C2V4-TR | VISHAY |  | 40 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-09-19 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 18 | AC610000008 | rochoa | ok | 40 | 0 | [191 empty] | 40 | 1800113419/00060
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 0971788310100 |  |  |  | DBDU CONNECTION PLATE | 0971788310100 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [76 empty] | 1 | [114 empty] | 1 | 1800108821/20
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 0973564310100 |  |  |  | DBCU CAJA CONEXIONES | 0973564310100 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-11-07 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 55 |  | adalvarezm | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | N/A | Se crea OP
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 0971785310100 |  |  |  | DBCU BUTTON DOOR | 0971785310100 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108821/10
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 0973564310200 |  |  |  | SMK BOX CAJA CONEXIONES | 0973564310200 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2025-02-17 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 98 |  | adalvarezm | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800121209/00010
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 0973580310200 |  |  |  | CARRIL DIN SMKBOX#1 | 0973580310200 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2025-02-17 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 98 |  | adalvarezm | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800121209/00030
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 0973581310200 |  |  |  | CARRIL DIN SMKBOX#2 | 0973581310200 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2025-02-17 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 98 |  | adalvarezm | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800121209/00040
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 0973564320200 |  |  |  | SMK CONNECTION PLATE | 0973564320200 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2025-02-17 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 98 |  | adalvarezm | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800121209/00020
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1586600150000 |  |  | 617-4450 | CONJ. FIJACION MURAL AC ZN/PAS ARMARIOS | NSYPFCR |  |  | 8 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2025-02-05 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 97 |  | adalvarezm | ok | 8 | 0 | [191 empty] | 8 | 1101834197 | RS
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1142012242600 |  |  |  | CUERPO LED AMARILLO 24V | ZB5AVB5 |  | SCHNEIDER / RS | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108821/70
SISTEMAS AUXILIARES | 1135022486201 |  |  |  | CONTACTOR 4P 4NO 24V 25A DINRAIL LC1D | LC1DT25BL |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | RS 744-7535 | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | falta |  | 1 | [78 empty] | 1 | [112 empty] | 0
SISTEMAS AUXILIARES | 1135022486200 |  |  |  | CONTACTOR 3P 3NO 24V 25A DINRAIL LC1D | LC1D126BL |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | RS 845-1380 | 2 |  |  | S1075 | 88 |  |  | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | CD AEMSA | Consultamos CD
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1135036060000 |  |  |  | CONTACTOR 0.5-10HP 9A TESYS K-LINE 600V | LP2K0910BD |  | RS | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | RS 758-793 | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 1 | [76 empty] | 1 | [114 empty] | 1 | 1800108948/190
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1128910112001 |  |  |  | CONTACT BLOCK NO 3_4 | ZBE1015 |  | SCHNEIDER / RS | 50 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 5 | [76 empty] | 5 | [114 empty] | 50 | 1800108948/100
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1128910113001 |  |  |  | CONTACT BLOCK NC 1_2 | ZBE1025 |  | SCHNEIDER / RS | 50 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 50 | 4 | [76 empty] | 4 | [114 empty] | 50 | 1800108948/110
SISTEMAS AUXILIARES | 1218000320303 |  |  |  | CONNECTOR CETAC 16 A BLUE (SINGLE PHASE) MALE | 148A |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | RS 530-5760 | 2 |  |  | S1075 | 39 | AC610000007 |  | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800114432/00020
| 1218000320401 |  |  |  | CONECTOR IEC ACOD | 4785.0000 | SCHURTER |  | 10 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 10 | 9 | [57 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 1 | [12 empty] | 2 | [116 empty] | 10 | N/A | Solicitado traspaso |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1217000920001 |  |  |  | CNC USB-A 3.0 9H RECEP PANEL IP20 | 09 45 452 1904 |  |  | 2 |  |  | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-10-07 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 23 | AC610000008 | adalvarezm | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800113569/00020
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1218000221500 |  |  |  | CNC RED SCHUKO 2P+T H 250V 16A PVC NEGRO | 1678000 | ABL SURSUM |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 2 | 2 |  |  | 2 | [188 empty] | 2 | N/A | Solicitado traspaso |  |  | SI
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1218000320500 |  |  |  | CNC RED 3H RECT 240V 10A IEC320-C13 SCRW | PX0587 | BULGIN |  | 10 |  | 0 | USD | 0.85 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 10 | 10 |  |  | 10 | [188 empty] | 10 | 1800110423/60
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1218000320501 |  |  |  | CNC RED 3H RECT 240V 10A IEC320-C13 SCRW | PX0587/SE | BULGIN |  | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 10 | 10 |  |  | 10 | [188 empty] | 10 | 1800110423/70
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1206500320701 |  |  |  | CNC JACK SOCKET 3P/M 6.35MM SOLD N-PL ACODADO | NP3RX | NEUTRIX |  | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 5 | 5 |  |  | 5 | [188 empty] | 5 | N/A | Solicitado traspaso |  |  | SI
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1206500328000 |  |  |  | CNC JACK PLUG(M) STEREO 3,5MM RECT SOLD | KLS 40 | NEUTRIX |  | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 5 | 5 |  |  | 5 | [188 empty] | 5 | 1800110423/30 | Demora
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1206500221000 |  |  |  | CNC JACK PLUG(M) MONO 3,5MM RECT SOLD | KLS 22 | LUMBERG |  | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 5 | 5 |  |  | 5 | [188 empty] | 5 | N/A | Solicitado traspaso |  |  | SI
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1216500322200 |  |  |  | CNC JACK CHASSIS 3H 10A 6.35MM SOLD ROHS | NJ3FP6C | NEUTRIX |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 1 | 1 |  |  | 1 | [188 empty] | 1 | N/A | Solicitado traspaso |  |  | SI
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1208000220002 |  |  |  | CNC ENCHUFE ALIM 2P 250VAC TYPE F 16A RO | 849-6112 | RS PRO |  | 20 |  | 0 | USD | 0.85 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 20 | 20 |  |  | 20 | [188 empty] | 20 | 1800110423/40 | Entregado |  |  | Si
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1206500321500 |  |  |  | CNC AUDIO XLR 3M 16A PLUG ACOD SOLD RX | NC3MRX | NEUTRIX |  | 20 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 20 | 20 |  |  | 20 | [188 empty] | 20 | 1800110423/20 | Entregado |  |  | Si
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1206500320300 |  |  |  | CNC AUDIO 3M AEREO S/CBL | NC3MX | NEUTRIX |  | 25 |  | 0 | GBP | 1.374 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 25 | 25 |  |  | 25 | [188 empty] | 25 | N/A | Solicitado traspaso |  |  | SI
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1206500320300 |  |  |  | CNC AUDIO 3M AEREO S/CBL | NC3MX | NEUTRIX |  | 2 |  | 0 | GBP | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-12-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 75 |  | adalvarezm | falta | 2 | 26 |  |  | 26 | [188 empty] | 2 | 1101814997 | RS 405-607
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1216500320300 |  |  |  | CNC AUDIO 3H AEREO S/CBL | NC3FX | NEUTRIX |  | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 10 | 10 |  |  | 10 | [188 empty] | 10 | N/A | Solicitado traspaso |  |  | SI
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1206500321400 |  |  |  | CNC AUDIO 1/4” 3M PLUG RECT S/CBL PX | NP3X | NEUTRIX |  | 35 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 35 | 35 |  |  | 35 | [188 empty] | 35 | 1800111912/10 | Demora
SISTEMAS AUXILIARES | 1218095002000 |  |  |  | CLAVIJA STAR TOP 5P 400V 50/60HZ 16A ROJO | 33 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | RS 371-5569 | 2 |  |  | S1075 | 39 | AC610000007 |  | falta | 0 | 2 | [65 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [112 empty] | 6 | 1800114769/00030 | Cantidad 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229508280205 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 50FT VERDE CAT6 LSZH | MM-C6N-50-28LSZH-F | PACTECH |  | 2 |  | 0 | EUR | 21 | 0 | CERRADO | 2024-10-07 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 22 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800113570/00020
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229508280005 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 50FT NEGRO CAT6 LSZH | MM-C6K-50-28LSZH-F | PACTECH |  | 8 |  | 0 | EUR | 19 | 0 | CERRADO | 2024-10-07 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 22 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 8 | 0 | [191 empty] | 8 | 1800116884/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229508280505 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 50FT AMAR CAT6 LSZH | MM-C6Y-50-28LSZH-F | PACTECH |  | 3 |  | 0 | EUR | 21 | 0 | CERRADO | 2024-10-07 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 22 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 3 | 0 | [191 empty] | 3 | 1800113570/00060
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229508280004 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 35FT NEGRO CAT6 LSZH | MM-C6K-35-28LSZH-F | PACTECH |  | 1 |  | 0 | EUR | 15 | 0 | CERRADO | 2024-10-07 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 22 |  | jgdelapena | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800117638/00020
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229508280304 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 35FT BLANC CAT6 LSZH | MM-C6W-35-28LSZH-F | PACTECH |  | 1 |  | 0 | EUR | 21 | 0 | CERRADO | 2024-10-07 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 22 |  | jgdelapena | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800117638/00040
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229508280504 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 35FT AMAR CAT6 LSZH | MM-C6Y-35-28LSZH-F | PACTECH |  | 1 |  | 0 | EUR | 21 | 0 | CERRADO | 2024-10-07 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 22 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800113570/00050
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229508280003 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 20FT NEGRO CAT6 LSZH | MM-C6K-20-28LSZH-F | PACTECH |  | 1 |  | 0 | EUR | 13 | 0 | CERRADO | 2024-10-07 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 22 |  | jgdelapena | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800117638/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229508280703 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 20FT NARA CAT6 LSZH | MM-C6O-20-28LSZH-F | PACTECH |  | 7 |  | 0 | EUR | 2 | 0 | CERRADO | 2024-10-07 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 22 |  | jgdelapena | ok | 7 | 0 | [191 empty] | 7 | 1800117638/00050
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229508280303 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 20FT BLANC CAT6 LSZH | MM-C6W-20-28LSZH-F | PACTECH |  | 2 |  | 0 | EUR | 21 | 0 | CERRADO | 2024-10-07 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 22 |  | jgdelapena | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800117638/00030
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229508280202 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 10FT VERDE CAT6 LSZH | MM-C6N-10-28LSZH-F | PACTECH |  | 1 |  | 0 | EUR | 21 | 0 | CERRADO | 2024-10-07 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 22 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800113570/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229508280402 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 10FT ROJO CAT6 LSZH | MM-C6R-10-28LSZH-F | PACTECH |  | 5 |  | 0 | EUR | 21 | 0 | CERRADO | 2024-10-07 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 22 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 5 | 0 | [191 empty] | 5 | 1800113570/00030
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229508280002 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 10FT NEGRO CAT6 LSZH | MM-C6K-10-28LSZH-F | PACTECH |  | 12 |  | 0 | EUR | 8 | 0 | CERRADO | 2024-10-07 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 22 |  | jgdelapena | ok | 12 | 0 | [191 empty] | 12 | 1800113520/00020 | Revisar contraseña
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229508280302 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 10FT BLANC CAT6 LSZH | MM-C6W-10-28LSZH-F | PACTECH |  | 39 |  | 0 | EUR | 20 | 0 | CERRADO | 2024-10-07 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 22 |  | jgdelapena | ok | 39 | 0 | [191 empty] | 39 | 1800113520/00050 | Revisar contraseña
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229598280203 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 10FT AZ/OSC. CAT6 LSZH | MM-C6T-10-28LSZH-F | PACTECH |  | 3 |  | 0 | EUR | 21 | 0 | CERRADO | 2024-10-07 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 22 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 3 | 0 | [191 empty] | 3 | 1800113570/00070
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229508280502 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 10FT AMAR CAT6 LSZH | MM-C6Y-10-28LSZH-F | PACTECH |  | 3 |  | 0 | EUR | 21 | 0 | CERRADO | 2024-10-07 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 22 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 3 | 0 | [191 empty] | 3 | 1800113570/00040
RTIO Y AVICOM | 1229508940000 |  |  |  | CBL EQ USB2.0 A-M/B-M 480MBPS PVC L=3M |  |  |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2025-01-20 | NO |  | 2 |  |  | S1079 | 90 | AC610000011 | mgomezal | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800118631/10
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1229591920606 |  |  |  | CBL EQ USB(A/B) 3M AZ | 182-8838 | RS PRO |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 1 | 1 |  |  | 1 | [188 empty] | 1 | 1800110423/100 | Entregado |  |  | Si
COMPUTADORES | 3170107821090 |  |  |  | CBL EQ PARA SWITCH KVM 4,572MM | USBIAC-15 | AVOCENT |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-07-26 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 7 |  | jgdelapena | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800111380/50
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1229524256302 |  |  |  | CBL EQ FO DUPL 62.5/125 MM 2XSC/2XSC 50M | MADI50D | ALVA AUDIO |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 1 | 1 |  |  | 1 | [188 empty] | 1 | N/A | Solicitado traspaso |  |  | SI
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1229508980000 |  |  |  | CBL EQ BNC-M/M 75R RG59/U PVC L=0.5M | 122-2147 | RS PRO |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 2 | 2 |  |  | 2 | [188 empty] | 2 | 1800110423/90
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1221200222221 |  |  |  | CBL APAN 2XAWG22 PVDF 600V CUSN NE/BL-BL | 44A1121-22-0/9-9 | RAYCHEM |  | 500 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 500 | 500 |  |  | 500 | [188 empty] | 500 | 1800111912/40
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1589990770000 |  |  |  | CARRIL DIN 35X7,5MM L=2MTR | 20119-375 |  |  | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 5 | 0 | [191 empty] | 5 | 1800108821/150
MECANICA | 0973580310100 |  |  |  | CARRIL DIN | 0973580310100 |  |  | 2 |  |  | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-10-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 28 | AC610000008 | adalvarezm | ok | 2 | 2 | [76 empty] | 2 | [114 empty] | 2 | 1800113827/00010
MECANICA | 0973581310100 |  |  |  | CARRIL DIN | 0973581310100 |  |  | 1 |  |  | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-10-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 28 | AC610000008 | adalvarezm | ok | 1 | 1 | [76 empty] | 1 | [114 empty] | 1 | 1800113827/00020
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1251000100200 |  |  |  | CAPSULA MICROFONICA DINAMICA 2204-I | 2204-I | FOX ELECTRONICS |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 1 | 1 |  |  | 1 | [188 empty] | 1 | 1800110423/150
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1289991640001 |  |  |  | CAP XB5 22MM ARROW WHITE | ZBAF335 |  | SCHNEIDER / RS | 3 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 3 | 1 | [76 empty] | 1 | [114 empty] | 3 | 1800108821/130
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1289991640000 |  |  |  | CAP XB5 22MM ARROW BLACK | ZBAF334 |  | SCHNEIDER / RS | 3 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 3 | 1 | [76 empty] | 1 | [114 empty] | 3 | 1800108821/120
COMPUTADORES | 1706500060400 |  |  |  | CANTILEVER TRAY 2U 483X400MM STEEL GRAY | 802-0282 |  |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
COMPUTADORES | 1706500020900 |  |  |  | CANTILEVER TELESCOPIC TRAY 2U 19" 280MM BLACK | CAXCTT280 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 7279902131200 |  |  |  | CALIBRADOR | 42AG | GRAS |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 1 | 1 |  |  | 1 | [188 empty] | 1 | 1800110423/280
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229500300002 |  |  |  | cable SFP+ 3M | EX-SFP-10GE-DAC-3M |  |  | 4 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229500300007 |  |  |  | cable SFP+ 2M | EX-SFP-10GE-DAC-2M |  |  | 4 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1221100222010 |  |  |  | CABLE 1 HILO AWG22 APANT. BLANCO | 44A1111-22-9-9 | RAYCHEM |  | 15 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 100 | 15 |  |  | 15 | [188 empty] | 100 | 1800111912/30
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | TBD |  |  |  | Cable SFP+ Ethernet StarTech.com, long. 2m | 240-6212 |  |  | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1128991450000 |  |  |  | CABEZA PULSADOR MOM 22MM RASANTE XB5 | ZB5AA0 (RS 746-9207) |  | SCHNEIDER / RS | 6 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 6 | 2 | [76 empty] | 2 | [114 empty] | 6 | 1800108948/150
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1149900090500 |  |  |  | CABEZA PILOTO LUMINOSO BLANCO D=22 | ZB5AV01 (342-2857) |  | SCHNEIDER / RS | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800109444/10
MECANICA | 0970885472800 |  |  |  | BOX FIXATION | 0970885472800 |  |  | 12 |  |  | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-11-06 | NO |  | 2 |  |  | S107D | 55 | AC610000015 | adalvarezm | ok | 12 | 3 | [61 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | [116 empty] | 12 | N/A | PPI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237090092100 |  |  |  | BORNERO MODULAR RAIL (4+3+3)x20 | 8559N2011B | SOURIAU | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 6 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-07-08 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | 13 |  | adalvarezm | falta | 6 | 0 | [191 empty] | 6 | 1800112395/10
| 1237090082100 |  | NSA937901MA2204 |  | BORNERO (6+3x4+3) x 22 | 8559N2204B | SOURIAU |  | 5 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 | SI |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 5 | 2 | [59 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [116 empty] | 5 | 1800110417/110
SISTEMAS AUXILIARES | 1237000262001 |  |  |  | BORNE D/POTENCIA 26AWG 500V GRIS ROHS | 3211480 |  |  | 7 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 39 | AC610000007 |  | ok | 20 | 14 | [65 empty] | 7 | [12 empty] | 7 | [112 empty] | 20 | 1800114432/00060
SISTEMAS AUXILIARES | 1136234080402 |  |  |  | BLOQUE DIFER TIER 4P 400V 25A VIGI IC60 | A9V11425 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [78 empty] | 1 | [112 empty] | 0
SISTEMAS AUXILIARES | 1136231380200 |  |  |  | BLOQUE DIFER TIER 2P 130V 25A VIGI IC60 | A9Q01225 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | RS 776-2878 | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMAS AUXILIARES | 1237000122101 |  |  |  | BLOQ TERM 3P 26-12AWG ZDU 2.5-2/3AN ROHS | 1706010000 |  |  | 7 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | RS 458-7630 | 2 |  |  | S1075 | 39 | AC610000007 |  | ok | 20 | 14 | [65 empty] | 7 | [12 empty] | 7 | [112 empty] | 20 | 1800114432/00050
SISTEMAS AUXILIARES | 1237000122005 |  |  |  | BLOQ TERM 2P 26-12AWG AMR/VER ZPEA 2.5-2 | 445-8986 |  |  | 4 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 39 | AC610000007 |  | ok | 15 | 8 | [65 empty] | 4 | [12 empty] | 4 | [112 empty] | 15 | 1800114432/00040
SISTEMAS AUXILIARES | 1237024400800 |  |  | 251-7660 | BLOQ TERM 12P 4MM 3A PANEL TOR PP BLANCO | CS3WTPP |  |  | 20 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-12-04 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 71 | AC610000007 | mgomezal | ok | 20 | 1 | [75 empty] | 1 | [115 empty] | 20 | 1101814995 | RS 251-7660
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3210104723404 |  |  |  | blanco termo rojo 7.5 M F/UTP LSZH | CBT-CAT7F-7.5 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3210104723403 |  |  |  | blanco ROSA 3 M SFP | CBT-CAT7F-3 | CUBITEL,S.L | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600906 |  |  |  | blanco 7,5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-BL-7.5 |  | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
DISPLAY | 3210104723400 |  |  |  | blanco 50 M SFP | CBT-CAT7F-50 | CUBITEL,S.L | CUBITEL,S.L | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1071 | 3 | JA2578/1001 | hcano/obenito | ok | 5 | 2 |  |  |  | 2 | [187 empty] | 5 | 1800110156/110 |  |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600814 |  |  |  | blanco 5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-BL-5 |  | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3210104723502 |  |  |  | blanco 35 M SFP | CBT-CAT7F-35 | CUBITEL,S.L | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600905 |  |  |  | blanco 3 M F/UTP LSZH (VM+KVM) | LAT-CAT6AF-BL-3 |  | CUBITEL,S.L | 7 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3210104723401 |  |  |  | blanco 25 M SFP | CBT-CAT7F-25 | CUBITEL,S.L | CUBITEL,S.L | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600904 |  |  |  | blanco 2 M F/UTP LSZH (KVM) | LAT-CAT6AF-BL-2 |  | CUBITEL,S.L | 26 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3210104723411 |  |  |  | blanco 15 M SFP | CBT-CAT7F-15 | CUBITEL,S.L | CUBITEL,S.L | 8 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600815 |  |  |  | blanco 15 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-BL-15 |  | CUBITEL,S.L | 3 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3210104723405 |  |  |  | blanco 10 M SFP | CBT-CAT7F-10 | CUBITEL,S.L | CUBITEL,S.L | 8 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601102 |  |  |  | blanco 1,5 M F/UTP LSZH IG) | LAT-CAT6AF-BL-1.5 |  | CUBITEL,S.L | 6 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMAS AUXILIARES | 1261121200605 |  |  |  | BATERIA VRLA 12V 92.8AH 2350W SPRINTER | XP12V3000 | SCHNEIDER ELECTRIC |  | 0 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO |  | NO | Se adjunta oferta del E7 | 2 |  | Se adjunta oferta del E7 | S1075 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
COMPUTADORES | 1706500571000 |  |  |  | BANDEJA VOLADIZO 2U 180X446MM NEGRO | CAX2TY180 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
COMPUTADORES | 1706500060200 |  |  |  | BANDEJA P/CHASIS 44X483X150MM 25KG 1U AC | 802-0279 |  |  | 15 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
MECANICA | 1706500052500 |  |  |  | BANDEJA EST VENT 1U 7" AC NEG P/RACK 19" | CABSHELF1U7V |  |  | 1 |  |  | EUR | 1 | 0 | [7 empty] | S1076 | 35 | AC610000008 | rochoa | falta | 8 | 13 | [55 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 4 | [126 empty] | 8 | 1800114174/00180 | Código RS 186-3002
MECANICA | 1706500052600 |  |  |  | BANDEJA AJUST 1U 16-24" AC NEG P/RACK19" | AR8125 |  |  | 1 |  |  | EUR | 1 | 0 | [7 empty] | S1076 | 35 | AC610000008 | rochoa | ok | 8 | 0 | [191 empty] | 8 | 1800114174/00190
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600800 |  |  |  | azul 7,5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AZ-7.5 |  | CUBITEL,S.L | 4 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600813 |  |  |  | azul 5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AZ-5 |  | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600709 |  |  |  | azul 3 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AZ-3 |  | CUBITEL,S.L | 14 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229590008601 |  |  |  | azul 25 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AZ-25 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229590008600 |  |  |  | azul 20 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AZ-20 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600708 |  |  |  | azul 2 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AZ-2 |  | CUBITEL,S.L | 16 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601101 |  |  |  | azul 15 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AZ-15 |  | CUBITEL,S.L | 4 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600801 |  |  |  | azul 10 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AZ-10 |  | CUBITEL,S.L | 3 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
MECANICA | 0972888472500 |  |  |  | AVIONICS PLATE | 0972888472500 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 |  | 2025-04-11 | NO |  | 2 |  | Falta contraseña EDT | S1077 | 119 |  | mgomezal | ok | 1 | 0 | [192 empty] | 1800125070/00020
SISTEMAS AUXILIARES | 1700103180000 |  |  |  | ARMARIO BATERIA VACIO VRLA 197X110X85CM | GVEBC11 | SCHNEIDER ELECTRIC |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO |  | NO | Se adjunta oferta del E7 | 2 |  | Se adjunta oferta del E7 | S1075 |  | AC610000007 | rochoa | ok | 0 | 0 | [191 empty] | 0 | 1800114061/00120
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1702002510000 |  |  |  | ARMARIO ACERO 760X600 | AE1076500 (RS 499-6084) |  | RS | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | 1 |  | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800108948/320
SISTEMAS AUXILIARES | 1702003951000 |  |  | 768-5686 | ARMARIO 500X400X200MM | SRN5420K SR2-SRN5420K | ABB |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 |  | 2024-10-15 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 86 | AC610000007 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1101823384 | RS 768-5686
| 1540113000002 |  |  |  | ARA PLANA P/M4 INOX DIN125A/ISO7089 | ISO7089-4-200HV-A4 |  |  | 200 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-12-11 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | 78 |  | mgomezal | ok | 200 | 0 | [191 empty] | 200 | CD | Pedimos por CD
| 1540111000090 | A01 |  |  | ARA PLANA P/M3 NYLON 6.6 |  |  |  | 150 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 150 | 138 | [9 empty] | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 |  | 6 | 7 | 6 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | [6 empty] | 3 | [9 empty] | 4 | 12 | 12 | 12 | [14 empty] | 24 |  | 4 | [114 empty] | 150 | Stock CP8000
| 1540111000001 |  |  |  | ARA PLANA P/M3 INOX DIN125A/ISO7089 |  |  |  | 1000 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 1000 | 894 | [17 empty] | 2 | [16 empty] | 10 | [5 empty] | 6 | [11 empty] | 34 | 32 | 32 |  | 72 | 116 | 132 | 124 |  | 170 | 32 | [11 empty] | 132 |  | 36 | [114 empty] | 1000 | Stock CP8000
| 1540113000001 |  |  |  | ARA PL P/M4 INOX DIN125A/ISO7089 |  |  |  | 150 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 150 | 36 | [57 empty] | 8 | 8 | 8 |  | 4 | [12 empty] | 8 |  | 59 | [114 empty] | 150 | Stock CP8000
| 1540213000001 |  |  |  | ARA GROWER P/M4 DIN127B INOX |  |  |  | 150 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 150 | 36 | [57 empty] | 8 | 8 | 8 |  | 4 | [12 empty] | 8 | [116 empty] | 150 | Stock CP8000
| 1501213016001 |  |  |  | TOR ALOM CRUC 4X16 INOX DIN7985 |  |  |  | 150 |  | 0 | EUR |  | 0 |  | 2025-05-08 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 123 |  | mgomezal | ok | 150 | 0 | [191 empty] | 150 | RASCA
| 1540211000001 | A01 |  |  | ARA GROWER P/M3 INOX DIN127B |  |  |  | 500 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | falta | 500 | 522 | [9 empty] | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 |  |  |  | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 |  | 6 | 7 | 6 |  | 10 | 3 |  |  | 2 | 6 | 6 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 21 | 18 | 18 |  | 36 | 58 | 61 | 61 |  | 70 | 16 | [11 empty] | 64 |  | 28 | [114 empty] | 500 | Stock CP8000
| 1540911000001 |  |  |  | ARA ABANICO M3 INOX DIN6798A DENT EXT |  |  |  | 200 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 200 | 75 | [52 empty] | 5 | 4 | 4 |  |  | 10 | 11 | 11 |  | 18 | [12 empty] | 12 | [116 empty] | 200 | N/A | Solicitado traspaso |  |  | SI
| 1540915000001 |  |  |  | ARA ABA EXT P/M5 INOX DIN 6798A |  |  |  | 150 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 150 | 114 | [55 empty] | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 20 | 9 | 2 | 20 | 20 | [9 empty] | 9 | [116 empty] | 150 | 1800111888/50
COMPUTADORES | 1705502541000 |  |  |  | APC 1U BLANK FILLER PANEL | AR8136BLK | APC | DELL | 16 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 32 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 16 | 16 | [77 empty] | 16 | [113 empty] | 16 | 1800114063/00020
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 0915634304600 |  |  |  | AMPLIFICATOR BOARD | 0915634304600 | INDRA |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 2 | 2 |  |  | 2 | [188 empty] | 2 | No pedir | Material no creado
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600808 |  |  |  | amarillo 7,5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AM-7.5 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600807 |  |  |  | amarillo 3 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AM-3 |  | CUBITEL,S.L | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229590008401 |  |  |  | amarillo 20 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AM-20 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600810 |  |  |  | amarillo 15 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AM-15 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600809 |  |  |  | amarillo 10 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AM-10 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 7279902131290 |  |  |  | Adaptador CCP-XLR G.R.A.S. | AG0003 | GRAS |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | 5 |  | mmvicente | ok | 1 | 1 |  |  | 1 | [188 empty] | 1 | 1800110423/290
| 1209994000011 | A01 | 1202094330000 |  | ACC MALE SCREW LOCK UNC SIZE D SUBD4 | D20-420-158 ALT D20420-13 |  |  | 300 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 200 | 42 | [9 empty] | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 16 | 16 | 6 | [21 empty] | 4 | [114 empty] | 200 | 1800111889/10
COMPUTADORES | 1709900033000 |  | ALT 1883000260000 |  | ACC GROUND | 392-141 |  |  | 6 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| 1230590950000 |  |  |  | ACC CBL FUNDA/PROTECT ESPIRAL NEGRO | SHR-15-PPB |  |  | 32 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 32 | 0 | [191 empty] | 32 | N/A | Solicitado traspaso |  |  | SI
| 1209994000109 |  |  |  | ACC CARCASA P/CNC SUB-D ZINC |  |  |  | 50 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 50 | 0 | [191 empty] | 50 | 1800110417/90
| 1212094000001 |  |  |  | ACC ANCLAJE 4-40 CONECTOR SUB-D L=7.9MM |  |  |  | 100 |  | 0 | EUR |  | 0 | CONGELADO | 2024-07-10 |  |  | 1 |  |  | S1074 | 3 |  | rochoa | ok | 100 | 66 | [34 empty] | 4 | [21 empty] | 24 | 6 | 8 | 10 |  | 4 | [12 empty] | 8 |  | 2 | [114 empty] | 100 | N/A | Solicitado traspaso |  |  | SI
SISTEMAS AUXILIARES | 1706201190100 |  |  |  | 19" MODULE SUPPORT HOOD AI 1MM | 24564-100 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | 39 | AC610000007 |  | ok | 2 | 2 | [65 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [112 empty] | 2 | 1800114432/00120
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1000143302050 |  |  |  | RST PELMET 3K3 1% 0,4W 50PPM 0204 ROHS | MRS16000C3301FCT00 | VISHAY |  | 40 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-09-19 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 18 | AC610000008 | rochoa | ok | 40 | 0 | [191 empty] | 40 | 1800113419/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1000141500000 |  |  |  | RST PELMET 1K50 0.5% 1/4W 0204 | SMM0204-12-1K5-0.5%-BE | VISHAY |  | 40 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2025-05-07 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | 123 |  | mgomezal | ok | 40 | 0 | [191 empty] | 40 | SIC
| Regletas | [9 empty] | 0 | EUR | 1 | 0 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[11 empty] | 0 | EUR | 1 | 0 | [11 empty] | ok |  | 0 | [95 empty] | 0 | [95 empty] | 0
[11 empty] | 0 | EUR | 1 | 0 | [11 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
| POWER BOX | [9 empty] | 0 | EUR | 1 | 0 | [11 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMAS AUXILIARES | 1139990091100 |  |  |  | ZOCALO RELE CARRIL DIN P/RELE | [16 empty] | S1075 | 30 | AC610000007 | rochoa |  | 14 | [192 empty] | 14 | 1800113816/00020
SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1128912180000 |  |  |  | XB5 2 POS SEL Switch Head Standard Handle Black Stay Put | ZB5AD2 (RS 331-0265) | [15 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800114174/00020
CABINA | 3010200920600 |  |  |  | WS PRECISION 3280 I5-14600 16GBDDR5 S/OF | 210-BLXV/3400009218951.1 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | S1076 |  |  | jgdelapena | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1
RTIO Y AVICOM | 1229590140400 |  |  |  | WIRE CAT6A YELLOW FTP/STP 50 CM | XS6W-6LSZH8SS50CM-Y | [15 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 4 | [192 empty] | 4 | 1800114173/00170
COMPUTADORES | 3210503440000 |  |  |  | USB 2.0 EXTENDER RJ45 CAT5 | EXT-USB2.0-LR | GEFEN |  | 4 | [9 empty] | 2 |  |  | S107A | 79 |  | jgdelapena | ok | 4 | 6 | [73 empty] | 2 |  |  |  | 4 | [113 empty] | 4 | 1800117120/10
DISPLAY | 1530116000003 |  |  |  | TUERCA EX M6 INOX A2 DIN934 | DIN934-M6-A4-80 | DIN | [14 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal | ok | 5 | [192 empty] | 5 | 1800114174/00150
DISPLAY | 1530120000001 |  |  |  | TUERCA EX M12 INOX A2 DIN934 | DIN934-M12-INOX-A2-70 | DIN | [14 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal | ok | 4 | [192 empty] | 4 | 1800114174/00160
COMPUTADORES | 3170405860300 |  |  |  | TRANSCEPTOR SFP+ 10GBASE-T RJ45 PROSAFE | AXM765 | NETGEAR |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | S1078 | 32 | AC610000010 | jgdelapena |  | 1 | 1 | [77 empty] | 1 | [113 empty] | 1 | 1800114062/00030
SISTEMAS AUXILIARES | 1237093219000 |  |  |  | TAPA FINAL 48.6X2.2X29.1MM PA GRS DST2,5 | 3030417 |  |  | 5 | [9 empty] | 2 |  |  | S1075 | 53 | AC610000007 | jgdelapena | ok | 5 | 0 | [191 empty] | 5 | 1800115231/00030
SISTEMAS AUXILIARES | 1237092052800 |  |  |  | TAPA FINAL 2.2X39.6X68MM GRIS D-PTTB 2.5 | 3211634 |  |  | 5 | [9 empty] | 2 |  |  | S1075 | 53 | AC610000007 | jgdelapena | ok | 5 | 0 | [191 empty] | 5 | 1800115231/00020
CABINA | 1124510125400 |  |  |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 7.5A 200MA C | 9510-G111-P1F1-Z0R2A2-7.5A | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | [13 empty] | S1076 | 36 | AC610000008 | rochoa |  | 5 | [192 empty] | 5 | 1800114173/00040
CABINA | 1124510126100 |  |  |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 3A 200MA C/D | 9510-G111-P1F1-Z0R2A2-3A | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | [13 empty] | S1076 | 36 | AC610000008 | rochoa |  | 5 | [192 empty] | 5 | 1800114173/00050
CABINA | 1124510125000 |  |  |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 200MA C/FUS | 9510-G111-P1F1-Z0R2B2 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | [13 empty] | S1076 | 36 | AC610000008 | rochoa |  | 30 | [192 empty] | 30 | 1800114173/00030
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219990340200 |  |  |  | SOCKET AWG22-24 | 16-02-0088 | [15 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 100 | [75 empty] | 32 | [116 empty] | 100 | 1800114174/00120
SISTEMAS AUXILIARES | 1264011789400 |  |  |  | SERVICIO INSTAL CONJ BATERIA VRLA 1X48 | QBATT-01 | SCHNEIDER ELECTRIC |  | 1 | [8 empty] | Se adjunta oferta del E7 |  |  | Se adjunta oferta del E7 | S1075 |  | AC610000007 | rochoa |  | 0 | [192 empty] | 0 | 1800114061/00100
SISTEMAS AUXILIARES | 1264011789300 |  |  |  | SERVICIO 1YR EAA UPG 3P P/SAI 41-150KVA | WUPGEAA-UG-02 | SCHNEIDER ELECTRIC |  | 1 | [8 empty] | Se adjunta oferta del E7 |  |  | Se adjunta oferta del E7 | S1075 |  | AC610000007 | rochoa |  | 0 | [192 empty] | 0 | 1800114061/00090
SISTEMAS AUXILIARES | 1130622471000 |  |  |  | RELE DPDT 12A MINI PLUG-IN 24VDC | [16 empty] | S1075 | 30 | AC610000007 | rochoa |  | 14 | [192 empty] | 14 | 1800113816/00010
DBS | 1218000070000 |  |  |  | REGLETA RED 9 TOMAS 2P+T 250VAC 10/16A L | 60110-202 | SCHROFF |  | 1 | [6 empty] | 2024-10-22 |  |  | 2 |  |  | S107A |  |  | jgdelapena | falta | 1 | 9 | [55 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 2 | [126 empty] | 1
| 1229501660600 |  |  |  | REGLETA 3 tomas | 0200X00032303 | BODO EHMANN | RS | 2 | [12 empty] | S1073 | 47 | AC610000005 | rochoa |  | 2 | 3 | [75 empty] | 3 | [115 empty] | 2 | 1101816002 | RS 123-7430
SISTEMAS AUXILIARES | 1136234080403 |  |  |  | RCBO 4P 16A 30 mA ASI | A9DF3716 | [15 empty] | S1075 | 24 | AC610000007 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800113568/00040
SISTEMAS AUXILIARES | 1136032281208 |  |  |  | RCBO 2P 16A 30 mA ASI | A9DF3616 | [15 empty] | S1075 | 24 | AC610000007 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800113765/00020
| 3050501221300 |  |  |  | RAM DDR4-3200 1.2V SODIMMs | SKC2500M8/250G | CRUCIAL |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | S1076 | 42 | AC610000008 | jgdelapena | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800114614/00030
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1239990800000 |  |  |  | RAIL P/BORNEROS MODULARES 1M NSA937901 | NSA937901RA1000 | EADS NORMALISATION S | [14 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 5 | [75 empty] | 2 | [116 empty] | 5 | 1800114173/00190
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209990020620 |  |  |  | PIN AWG20 | M39029/58-363 | MILITARY SPECS. | [14 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 600 | [102 empty] | 55 | [89 empty] | 600 | 1800114173/00100
| 3200301681800 | A02023201 |  |  | PC MINI I5-1220P 40W W11 64BIT NUC12 PRO | NUC12WSK | INTEL |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | S1076 | 76 | AC610000008 | jgdelapena | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800116957/10
| AIRBUS |  |  |  | PARTE INCLUIDO EN EL SIM PACK | [20 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
MECÁNICA |  |  |  |  | PANEL CBDP#3
MECÁNICA |  |  |  |  | PANEL CBDP#2
MECÁNICA |  |  |  |  | PANEL CBDP#1
COMPUTADORES | 3120301930000 |  |  |  | PANEL 19" 1U 24XRJ45HH CAT6 UTP | C6AP-S24FT1U | FS.COM |  | 1 | [5 empty] | CONGELADO | 2024-08-12 | NO |  | 2 |  |  | S1078 | 32 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 1 | 1 | [77 empty] | 1 | [113 empty] | 1 | 1800114062/00020
NUC TRAY ASSY | 0972881203200 |  |  |  | NUC PLATE SUPPORT | 0972881203200 |  |  | 1 | [12 empty] | S1076 | 83 | AC610000008 | jgdelapena | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800117351/10
ASIENTO IOS / KVM | 3190402380300 |  |  |  | MONITOR TACTIL LCD 22" 1920X1080 FULL HD | E351600 | ELO |  | 2 | [9 empty] | 2 |  |  | S107B | 42 | AC610000013 | jgdelapena | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800114618/00010
ASIENTO IOS / KVM | 3190402940300 |  |  |  | MONITOR IPS 22.5" 1920X1080 HDMI/DP/USB | P2225H | DELL |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | S107B | 62 |  | jgdelapena | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800115925/00010
ASIENTO IOS / KVM | 3190403160000 | A0207 |  |  | MONITOR 27" LCD IPS QHD 2560X1440 240HZ | AW2723DF | DELL |  | 2 | [9 empty] | 1 |  |  | S107B | 91 | AC610000013 | jgdelapena | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800118608/10
SISTEMAS AUXILIARES | 1263516109001 |  |  |  | MOD SALIDA F.A. 6-15VDC 20A 240W XGEN | Xg3 | EXCELSYS | [14 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 2 | [62 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | [116 empty] | 2 | 1800114174/00140
| 1351500460000 |  |  |  | MOD ETHERNET GIGABIT 2P NUC LID | GR-LID-1971 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | S1076 | 76 | AC610000008 | jgdelapena | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800116191/00010
COMPUTADORES | 3120100170400 |  |  |  | MECHANIC ACC KIT | AR8100 | APC |  | 6 | [9 empty] | 2 |  |  | S1078 | 34 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 6 | 2 | [77 empty] | 2 | [113 empty] | 6 | 1800114176/00070
CABINA | 1390701502100 |  |  |  | panel ETOPS | GR-SEQ50204-01 | GRABYSUR | GRABYSUR | 1 | [8 empty] | GRABYSUR | 2 |  |  | S1076 | 116 |  | adalvarezm | ok | 1 | [193 empty] | 1800122962/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1232025195200 |  |  |  | MANG IDENTIF TERMO 3/4" ROJO | TMS-SCE-3/4-2.0-2 |  |  | 2 | [9 empty] | 2 |  |  | S1078 | 102 | AC610000010 | adalvarezm | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | CD | Material en desuso, buscar alternativo -> Solicitamos oferta CD
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1232024245400 |  |  |  | MANG IDENTIF TERMO 3/32" AMARILLO | 956000286 | INDRA SIST.ARANJUEZ | [14 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 300 | [129 empty] | 4 |  | 66 |  |  |  |  | 2 | [55 empty] | 300 | 1800114174/00130
COMPUTADORES | 1509016016091.UN |  |  |  | M6x16 DIN7985 SCREW | 21100-021 | nVent SCHROFF |  | 5
COMPUTADORES | 1549090009090.UN |  |  |  | M6 BLACK PLASTIC WASHER | 21100-015 | nVent SCHROFF |  | 200
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1126120117101 |  |  | RS 609-5701 | PILOTO LUMINOSO C/LED AMARILLO 24VAC /DC | XB4BVB5 | SCHNEIDER |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 2025-04-02 |  |  | 2 |  |  | S1075 | 116 |  | adalvarezm | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1101856109
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3210104720100 |  |  |  | LATIGUILLO ETHERNET UTP CAT6 RJ45 M/M 5 METROS | CBT-CAT6-5M | CUBITEL |  | 3 | [9 empty] | 1 |  |  | S1078 | 60 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 3 | 0 | [191 empty] | 3 | 1800115631/00020
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3210104720000 |  |  |  | LATIGUILLO ETHERNET UTP CAT6 RJ45 M/M 3 METROS | CBT-CAT6-3M | CUBITEL |  | 3 | [9 empty] | 1 |  |  | S1078 | 60 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 3 | 0 | [191 empty] | 3 | 1800115631/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3210104721300 |  |  |  | LATIGUILLO ETHERNET UTP CAT6 RJ45 M/M 2 METROS | CBT-CAT6-2M | CUBITEL |  | 3 | [9 empty] | 1 |  |  | S1078 | 60 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 3 | 0 | [191 empty] | 3 | 1800115631/00040
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3210104720300 |  |  |  | LATIGUILLO ETHERNET UTP CAT6 RJ45 M/M 10 METROS | CBT-CAT6-10M | CUBITEL |  | 3 | [9 empty] | 1 |  |  | S1078 | 60 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 3 | 0 | [191 empty] | 3 | 1800115631/00030
COMPUTADORES | 1706201180000 |  |  |  | KIT SOPORTE MJE. RED 1U P/ KVM FPM185 | DRMK-77 | DELL |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | S1078 | 7 |  | jgdelapena | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800111380/20
| 3170110330500 |  |  |  | HUB USB | HB30A3A1CFB | STARTECH.COM LTD |  | 2 | [9 empty] | 2 |  |  | S1078 | 32 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 2 | 2 | [77 empty] | 2 | [113 empty] | 2 | 1800114176/00080
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1253000430700 |  |  |  | HEADSET DINAMICO 600R XLR AIRMAN 750 | 64300-210 | TELEX COMMUNICATIONS |  | 4 | [5 empty] | CONGELADO | 2024-07-29 | NO |  |  |  |  | S1077 | 7 |  | mmvicente | ok | 4 | 4 |  |  | 4 | [188 empty] | 4 | 1800112685/10
MECANICA | 1706701930000 |  |  |  | GUIA SOPORTE FIJAS P/RACK 19" 1.5MM AIZN | 23130-097 | SCHROFF | CENVALSA
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1230524620000 |  |  |  | FUNDA CBL 1/4" EXPAND-A-FLEX FR POLYESTE | WFFRBK250 | [15 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 700 | [102 empty] | 20 | [22 empty] | 100 |  |  |  | 34 |  | 100 | 40 | 12 | 25 |  | 6 | 14 |  | 3 | 3 | [51 empty] | 700 | 1800114173/00180
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1230525190000.LO |  |  |  | Funda 1/2 (FINA) | GRP-110-1/2 | ALPHA WIRE | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | [17 empty] | falta |  | 628 | [47 empty] | 135 | 133 | 20 | 10 | 1 | [28 empty] | 13 | 10 | 10 | 2 | 10 | 13 | 13 | 14 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | [19 empty] | 4 | [5 empty] | 20 | 2 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 2 | 25 | [13 empty] | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 13 | 13 | 4 | 10 |  |  |  |  | 7
COMPUTADORES | 1589990519000 |  |  |  | FINAL TOP DIN RAIL DARK GREY | 1SNK900001R0000 | TE CONNECTIVITY |  | 2 | [9 empty] | 2 |  |  | S1078 | 34 | AC610000010 | jgdelapena | falta | 2 | 4 | [61 empty] | 2 | [15 empty] | 2 | [113 empty] | 2 | 1800114176/00050
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1263011021400 |  |  |  | F.A. VE=230VAC VS=15VDC 1.6A 25W TIPO-C | SW25-415-60 | ALPHA ELETTRONICA |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | S1077 | 69 | AC610000009 | mmvicente | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800115923/00030
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229593631000 |  |  |  | Extensor USB 8m KVM IOS | 42780 | LINDY |  | 1 | [12 empty] | S107B | 58 | AC610000013 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800115632/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1587080790400 |  |  |  | ETIQ ADH 35X18MM PLATA PE TRASNF TERMI | M71EP-7-7593-SL |  | RS | 2 | [12 empty] | S1078 | 32 | AC610000010 | jgdelapena |  | 2 | [78 empty] | 0 | [113 empty] | 2 | 1800114176/00030
COMPUTADORES | 1589990170000 |  |  |  | ESTUCHE P/IPAD 10TH GEN POLICARB ATLAS | PC-A22A-BLU |  |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | S107B | 17 | AC610000013 | jgdelapena | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800113048/10
| 3200301681400 |  |  |  | DUAL ETH MINIPC | NUC12WSHV70L | INTEL |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | S1076 | 42 | AC610000008 | jgdelapena | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800114614/00050
| 3060303930200 |  |  |  | DISCO M.2 22x80 NVMe (M) | CT16G4SFD832A | KINGSTON |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | S1076 | 42 | AC610000008 | jgdelapena | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800114614/00040
COMPUTADORES | 1589906820000 |  |  |  | DIN RAIL PERFORED 955X35X7.5MM | 1207653 | PHOENIX CONTACT |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | S1078 | 34 | AC610000010 | jgdelapena | falta | 1 | 2 | [61 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [113 empty] | 1 | 1800114176/00040
CABINA | 1128990400900 |  |  |  | current label 5 A | X 222 175 08 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | [13 empty] | S1076 | 36 | AC610000008 | rochoa |  | 8 | [192 empty] | 8 | 1800114173/00080
CABINA | 1128990400800 |  |  |  | current label 3 A | X 222 175 07 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | [13 empty] | S1076 | 36 | AC610000008 | rochoa |  | 8 | [192 empty] | 8 | 1800114173/00070
CABINA | 1128990400300 |  |  |  | current label 20 A | X 222 175 13 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | [13 empty] | S1076 | 1 | AC610000008 | rochoa |  | 2 | [192 empty] | 2 | 1800114173/00060
COMPUTADORES | 7854619050100 |  |  |  | CORREA MUÑECA TIERRA ESD BANANA/M 1.8M | SWS100 | STARTECH |  | 2 | [9 empty] | 2 |  |  | S1078 | 53 | AC610000010 | jgdelapena | falta | 2 | 3 | [60 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [126 empty] | 2 | 1800115232/00010 | Entregado
SISTEMAS AUXILIARES | 1135032482700 |  |  |  | CONTACTOR 4P 24V 25 A | A9C21134 | [15 empty] | S1075 | 24 | AC610000007 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800113568/00020
SISTEMAS AUXILIARES | 1135032482600 |  |  |  | CONTACTOR 2P 24V 25 A | A9C21132 | [15 empty] | S1075 | 24 | AC610000007 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800113568/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204290020020 |  |  |  | CONTACTO MACHO AWG22 M39029/58-360 (subd78) | M39029/58-360 | MILITARY SPECS. | [14 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 2000 | [62 empty] | 135 | [12 empty] | 210 | [116 empty] | 2000 | CP8000
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214090010420 |  |  |  | CONTACTO HEMBRA M39029/5-115 | M39029/5-115 | MILITARY SPECS. | [14 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 500 | [102 empty] | 45 | [54 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |  |  |  |  | 6 | [20 empty] | 500 | 1800114173/00120
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1212090200020 |  |  |  | CONTACT AWG 20 (SUBD | M39029/63-368 | MILITARY SPECS. | [14 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 100 | [192 empty] | 100 | 1800114173/00110
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1212090240000 |  |  |  | CONECTOR SUBD | 17RRD1F11400 | AMPHENOL | [14 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 26 | 10 | [101 empty] | 10 | [89 empty] | 26 | 1800114174/00030
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214101933621 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3470L14-19S | MILITARY SPECS. | [14 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800114173/00130
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214001933721 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L14-19S | MILITARY SPECS. | [14 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 14 | [125 empty] | 4 | [66 empty] | 14 | 1800114174/00040
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214001933722 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L14-19SW | MILITARY SPECS. | [14 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 4 | [192 empty] | 4 | 1800114174/00050
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214002633727 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L16-26S | MILITARY SPECS. | [14 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 5 | [192 empty] | 5 | 1800114174/00060
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214002633742 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L16-26SY | MILITARY SPECS. | [14 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 2 | [192 empty] | 2 | 1800114174/00070
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214003233721 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L18-32S | MILITARY SPECS. | [14 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 2 | [192 empty] | 2 | 1800114174/00080
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214003233761 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L18-32SW | MILITARY SPECS. | [14 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 2 | [192 empty] | 2 | 1800114174/00090
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214004133721 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L20-41S | MILITARY SPECS. | [14 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 3 | [102 empty] | 1 | [89 empty] | 3 | 1800114174/00100
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214005533721 |  |  |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L22-55S | MILITARY SPECS. | [14 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 3 | [102 empty] | 2 | [89 empty] | 3 | 1800114174/00110
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1202000990500 |  |  |  | CNC RECT SUB-D 9 M CRIMPAR 117RRE9P | 117RRE9P | AMPHENOL CORP | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA.
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1216500321701 |  |  |  | CNC JACK 6.35MM 3H RECPT RECT PANEL SOLD | KLB 3 | LUMBERG |  | 2 | [9 empty] | 2 |  |  | S1077 | 69 | AC610000009 | mmvicente | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800115975/00010 | CP6000 No codificado
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1204206631120 |  |  |  | CNC CIR 19-35 66M STRAIGHT PLUG D38999 | D38999/26ZF35PN | MILITARY SPEC |  | 2 | [5 empty] | CONGELADO | 2024-07-29 | NO |  |  |  |  | S1077 | 11 |  | mmvicente | falta | 2 | 10 |  |  | 2 | [84 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [53 empty] | 2 | 1800111384/10
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1204206631120 |  |  |  | CNC CIR 19-35 66M STRAIGHT PLUG D38999 | D38999/26ZF35PN | [15 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal | ok | 8 | [105 empty] | 1 | 1 | [30 empty] | 1 | 1 | [53 empty] | 8 | 1800114173/00090
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1214306631920 |  |  |  | CNC CIR 19-35 66H RECPT CRMP ZN/NI ROT-N | D38999/20ZF35SN | MILITARY SPEC |  | 2 | [5 empty] | CONGELADO | 2024-07-29 | NO |  |  |  |  | S1077 | 11 |  | mmvicente | falta | 2 | 5 |  |  | 2 | [58 empty] | 2 | [14 empty] | 1 | [114 empty] | 2 | 1800111384/20
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1216500240400 |  |  |  | CNC AUDIO 2H 1.5-4MM2 QUICKLOCK SPEAKON | NL2FX | NEUTRIX |  | 2 | [9 empty] | 2 |  |  | S1077 | 63 | AC610000009 | mmvicente | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800115923/00010
SISTEMAS AUXILIARES | 1220314152004 |  |  |  | LSZH 1,5mm2
SISTEMAS AUXILIARES | 1220314152002 |  |  |  | LSZH 2,5mm2
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220115701000 |  |  |  | CBL FLEX 1X70MM2 H07Z1-K 450/700V NEG R |  |  |  | 20 | [9 empty] | 2 |  |  | S1075 | 102 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 20 | 0 | [191 empty] | 20 | 1800120450/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220115702003 |  |  |  | CBL FLEX 1X70MM2 750V H07Z1-K AM/VE ROHS | 82040100700-A/V |  |  | 50 | [9 empty] | 2 |  |  | S1075 | 110 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 50 | 0 | [191 empty] | 50 | 1800122179/00020
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220115702600 |  |  |  | CBL FLEX 1X70MM2 450/750V AZUL H07ZK 90C |  |  |  | 20 | [9 empty] | 2 |  |  | S1075 | 102 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 20 | 0 | [191 empty] | 20 | 1800120450/00020
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221415352500 |  |  |  | CBL APANT 4G35MM2 600V XLPE RC4Z1-K VERD | 31814205 | CERVI |  | 15 | [9 empty] | 2 |  |  | S1075 | 112 |  | adalvarezm | ok | 15 | 0 | [191 empty] | 15 | 1800123673/00010
COMPUTADORES | 3210103550300 |  |  |  | CBL EQUI USB 2.0(M/M) 480MBPS TIP A L=3M | CSMUAA-3M | L-COM |  | 4 | [12 empty] | S1078 | 38 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 4 | 0 | [191 empty] | 4 | 1800114199/00020
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229508280008 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 15FT NEGRO CAT6 LSZH | MM-C6K-15-28LSZH-F | PACTECH |  | 5 | [11 empty] | OP: 60004987 2 necesarios, A08W070, A08W079 | S1078 | 104 | AC610000010 | jgdelapena |  | 5 | 0 | [191 empty] | 5 | 1800120814/00020
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229508280202 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 10FT VERDE CAT6 LSZH | MM-C6N-10-28LSZH-F | PACTECH |  | 5 | [11 empty] | OP: 60004987 2 necesarios, A08W145, A08W146 | S1078 | 104 | AC610000010 | jgdelapena |  | 5 | 0 | [191 empty] | 5 | 1800120814/00030
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229508280504 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 35FT AMAR CAT6 LSZH | MM-C6Y-35-28LSZH-F | PACTECH |  | 5 | [11 empty] | OP: 6000529 2 necesarios W134, W135. | S1078 | 104 | AC610000010 | jgdelapena |  | 5 | 0 | [191 empty] | 5 | 1800120814/00070
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229508280704 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 35FT NARA CAT6 LSZH | MM-C6O-35-28LSZH-F | PACTECH |  | 10 | [11 empty] | OP: 60005363 7 necesarios A0202W28-A0202W34 | S1078 | 104 | AC610000010 | jgdelapena |  | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1800120814/00080
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229508280304 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 35FT BLANC CAT6 LSZH | MM-C6W-35-28LSZH-F | PACTECH |  | 5 | [11 empty] | OP: 60005363 2 necesarios A0202W25, A0202W38 | S1078 | 104 | AC610000010 | jgdelapena |  | 5 | 0 | [191 empty] | 5 | 1800120814/00060
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229508280302 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 10FT BLANC CAT6 LSZH | MM-C6W-10-28LSZH-F | PACTECH |  | 5 | [11 empty] | OP: 60005363 2 necesarios A0202W35, A0202W36 | S1078 | 104 | AC610000010 | jgdelapena |  | 5 | 0 | [191 empty] | 5 | 1800120814/00040
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229508280303 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 20FT BLANC CAT6 LSZH | MM-C6W-20-28LSZH-F | PACTECH |  | 5 | [11 empty] | OP: 60005363 1 necesario A0202W37, | S1078 | 104 | AC610000010 | jgdelapena |  | 5 | 0 | [191 empty] | 5 | 1800120814/00050
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229508280004 |  |  |  | CBL EQ UTP RJ45-M/M 35FT NEGRO CAT6 LSZH | MM-C6K-35-28LSZH-F | PACTECH |  | 5 | [11 empty] | OP: 60005363 1 necesario A0202W18/19, | S1078 | 104 | AC610000010 | jgdelapena |  | 5 | 0 | [191 empty] | 5 | 1800120814/00010
[27 empty] | 0 | 0 | [191 empty] | 0
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229599576000 |  |  |  | CBL EQ P/MOD SERV INTERFACE KVM | DMPUIQ-VMCHS-G01 | DELL |  | 2 | [11 empty] | Para la OP: 60005432 CABLE SET EEQ#2 | S1078 | 99 | AC610000010 | jgdelapena |  | 2 | 1 | [55 empty] | 1 | [135 empty] | 2 | 1800120452/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3170408510000 |  |  |  | Intel Ethernet I350-T4 4-Port 1Gb NIC | 395112 | INTEL |  | 1 | [11 empty] | Para la OP: 60005427 RTIO COMP ASSY | S1078 | 99 | AC610000010 | jgdelapena |  | 1 | 14 | [77 empty] | 14 | [113 empty] | 1 | 1800120452/00020
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3210506270100 |  |  |  | ADAPT ETH USB-C-M/RJ45-H BLANC CBL=145MM | US1GC30W | STARTECH |  | 1 | [11 empty] | Para la OP: 60005432 CABLE SET EEQ#2 | S1078 | 99 | AC610000010 | jgdelapena |  | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800120814/00090 | RS
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229500280014 |  |  |  | CBL EQ USB 2.0-C M/M RECT PVC NEGRO L=4M | USB2C5C4M | STARTECH |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | S1078 | 62 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800115924/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229500280009 |  |  | 186-3229 | CBL EQ USB 2.0-C M/M RECT PVC NEGRO L=3M | USB2C5C3M | STARTECH |  | 1 | [12 empty] | S107B | 58 | AC610000013 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1101804766 | 186-3229 |  |  | SI
COMPUTADORES | 1229500300006 |  |  |  | CBL EQ SFP+10GBE AWG30 3M | CAB-DAC30M-SFPP | OPTCORE |  | 4 | [12 empty] | S1078 | 38 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 4 | 0 | [191 empty] | 4 | 1800114199/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229500246004 |  |  |  | CBL EQ RJ45-M/M CAT6 PVC SNAGLESS NEG 5M | N6PATC5MBK | STARTECH |  | 2 | [9 empty] | 1 |  |  | S1078 | 88 |  | jgdelapena | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1101824151 | 186-1994
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600803 |  |  |  | CBL EQ PC CAT6A F/UTP RJ45 LSZH VER L=3M | LAT-CAT6AF-VD-3 | CUBITEL |  | 2 | [9 empty] | 1 |  |  | S1078 | 62 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800115924/00020
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600903 |  |  |  | CBL EQ PC CAT6A F/UTP RJ45 LSZH NE L=10M | LAT-CAT6AF-NG-10 | CUBITEL |  | 2 | [9 empty] | 1 |  |  | S1078 | 62 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800115924/00030
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600809 |  |  |  | CBL EQ PC CAT6A F/UTP RJ45 LSZH AM L=10M | LAT-CAT6AF-AM-10 | CUBITEL |  | 2 | [9 empty] | 1 |  |  | S1078 | 88 |  | jgdelapena | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | Entregado | CD
COMPUTADORES | 1229500180300 |  |  |  | CBL EQ DIV ALIM C14/2XC13 18AWG 18" NEG | P004-18N-2C13 |  |  | 16 | [9 empty] | 2 |  |  | S1078 | 32 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 16 | 0 | [191 empty] | 16 | 1800114063/00010
COMPUTADORES | 1229511220000 |  |  |  | CBL EQ DISPLAYPORT1.2-M/HDMI-H 4K L=6" | 26-713-01 | EXTRON |  | 8 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | ok | 8 | 0 | [191 empty] | 8
COMPUTADORES | 1229599001001 |  |  |  | CBL EQ ALIM C13X2(H) C14(M) 250V NG 2,5M | 818-8090 | RS |  | 15 | [9 empty] | 1 |  |  | S1078 | 81 |  | jgdelapena | ok | 15 | 0 | [191 empty] | 15 | 1101818684 | RS 178-9806
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229593520002 |  |  | 178-9806 | CBL EQ IEC60320-C14-M/2XC13-H 10A L=2.5M | GW-151735 |  |  | 15 | [12 empty] | S1078 | 88 |  | jgdelapena | ok | 15 | 0 | [191 empty] | 15 | 1101818684
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221200202221 |  |  |  | CBL APANT 2XAWG20 PVDF 600V BL/NE-BL | 44A1121-20-0/9-9 | TE CONNECTIVITY | [18 empty] | ok | [59 empty] | 2 | [22 empty] | 93 | 70 | 53 | 144 | 40 |  |  |  |  | 9
COMPUTADORES | 1229590800100 |  |  |  | CB EQUIPADO ALIMENT M/H L=2MTRS /CNC IEC | PZ0105/M00NK | BULGIN |  | 5 | [9 empty] | 2 |  |  | S1078 | 34 | AC610000010 |  | ok | 5 | 0 | [191 empty] | 5 | 1800114176/00010
MECANICA | 0970785470800 |  |  |  | CARD SUPPORT 130VU | 0970785470800 | [15 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800114174/00010
MECANICA | 0973588300100 |  |  |  | CB INTLCK OPEN SUPPORT |  |  |  | 1 |  |  | EUR | 1 |  | CONGELADO | 2025-04-30 | NO |  | 1 |  |  | S1076 | 121 |  | mgomezal | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800124162/10
MECANICA | 0973588300200 |  |  |  | CB INTLCK CLOSE SUPPORT PLATE |  |  |  | 1 |  |  | EUR | 1 |  | CONGELADO | 2025-04-30 | NO |  | 1 |  |  | S1076 | 121 |  | mgomezal | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800124162/20
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1219000292300 |  |  |  | CAJA PORTACONTACTOS 10P (H) PASO 3,96MM | 3940-2101 | CONEXCON | [14 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 6 | [75 empty] | 1 | [116 empty] | 6 | 1800114173/00150
TRANSPORT DELAY | 1219001090100 |  |  |  | CAJA PORTACONTACTOS 10/H CRIMP SERIE SL | 50-57-9410 | MOLEX | [14 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 13 | [75 empty] | 2 | [116 empty] | 13 | 1800114173/00160
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229590910106 |  |  | 186-1667 | Cable VGA StarTech.com de color Negro, con. A: VGA macho, con. B: VGA macho, long. 7m | MXTMMHQ7M | STARTECH |  | 1 | [12 empty] | S107B | 58 | AC610000013 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1101804766 | 186-1667 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3210107410300 |  |  | 186-3187 | Cable USB 2.0 StarTech.com, con A. USB A Macho, con B. USB A Hembra, long. 5m, color Negro | USB2AAEXT5M | STARTECH |  | 4 | [12 empty] | S107B | 59 | AC610000013 | rochoa | ok | 4 | 0 | [191 empty] | 4 | 1101804766 | 186-3187 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229590910107 |  |  | 186-3178 | Cable USB 2.0 StarTech.com, con A. USB A Macho, con B. USB A Hembra, long. 10m, color Negro | USB2AAEXT10M | STARTECH |  | 1 | [12 empty] | S107B | 58 | AC610000013 | rochoa | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1101804766 | 186-3178 |  |  | SI
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100202600 |  |  |  | Cable AWG20 azul | 44A0111-20-6 | RAYCHEM
| 1220100203130 |  |  |  | Cable AWG20 marron | 44A0111-20-1 | RAYCHEM
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100163930 |  |  |  | Cable AWG16 blanco | 44A0111-16-9 | RAYCHEM | [18 empty] | ok | [78 empty] | 1 | [18 empty] | 150 | [42 empty] | 3 | 3
SISTEMAS AUXILIARES | 1390700480200 |  |  |  | BRAKE PRESSURE INDICATOR F9111 | 64882-206-1 | THALES AVIONICS |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok | 0 | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMAS AUXILIARES | 1390702294300 |  | 1390700480200 |  | BRAKE PRESSURE INDICATOR A320 | 727-1600-01 | LEONARDO |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | S1075 | 64 | AC610000007 |  | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800116698/10
HUMOS | 1237591500001 |  |  |  | Caja de conexiones Legrand 0 920 12, 7, Gris, 80mm, 80mm, 45mm, 80 x 80 x 45mm, IP55 | 0 920 12 | LEGRAND |  | 1 | [6 empty] | 2025-03-24 |  |  | 2 |  |  | S1075 | 112 |  | adalvarezm | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1101861627 | RS
SISTEMAS AUXILIARES | 1237000122003 |  |  |  | BLOQ TERM 2P 26-12AWG DNRAIL G/Y PT2,5PE | 3209536 |  |  | 20 | [9 empty] | 2 |  |  | S1075 | 45 | AC610000007 |  | ok | 20 | 5 | [65 empty] | 5 | [125 empty] | 20 | 1800114613/00020
COMPUTADORES | 1751100080100 |  |  |  | BASE DE 8 ENCHUFES INTERRUPTOR RACK 19" | 60110-206 | SCHROFF |  | 1
MECANICA | 0972888472500 |  |  |  | AVIONICS PLATE | 0972888472500 | [19 empty] | ok |  | 0
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1250200530300 |  |  |  | AMPLIF AUDIO 4CH 4X75W/4R 4X50W/8R 300W | EPQ304 | BEHRINGER |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | S1077 | 63 | AC610000009 | mmvicente | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800115923/00020
DRAWBRIDGE | 7883000582900 |  |  |  | ALFOMBRA SEGURIDAD RKP 2500X725MM CBL=2/5M | [16 empty] | S107C | 25 | AC610000014 | rochoa | ok | 1 | [192 empty] | 1 | 1800113571/00030
DRAWBRIDGE | 7883000582700 |  |  |  | ALFOMBRA SEGURIDAD RKP 1890X750MM CBL=2/5M | [16 empty] | S107C | 25 | AC610000014 | rochoa | ok | 2 | [192 empty] | 2 | 1800113571/00010
DRAWBRIDGE | 7883000582800 |  |  |  | ALFOMBRA SEGURIDAD RKP 1280X795MM CBL=2/5M | [16 empty] | S107C | 25 | AC610000014 | rochoa | ok | 3 | [192 empty] | 3 | 1800113571/00020
DRAWBRIDGE | 7883000583000 |  |  |  | ALFOMBRA SEGURIDAD RKP 1100X620MM CBL=5M | [16 empty] | S107C | 25 | AC610000014 | rochoa | ok | 2 | [192 empty] | 2 | 1800113571/00040
COMPUTADORES | 3210506330100 |  |  |  | ADAPT DP-MINI-M/HDMI-A-H 2K BLANCO L0.1M | 12.03.3129 | ROLINE |  | 11 | [9 empty] | 2 |  |  | S1078 | 32 | AC610000010 | jgdelapena | ok | 11 | 8 | [77 empty] | 8 | [113 empty] | 11 | 1800114063/00030
SISTEMAS AUXILIARES | 1124390028100 |  |  |  | ACC PALANC RODIL ADJ D19X5MM P/INT FINAL | KXAF1 | LOVATO |  | 2 | [9 empty] | 2 |  |  | S1075 | 67 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800115921/00020
COMPUTADORES | 1589990179000 |  |  |  | ACC MONT PERMANENTE INOX P/ESTUCHE PIVOT | S8FB700 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | S107B | 17 | AC610000013 | jgdelapena | ok | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800113048/20
SISTEMAS AUXILIARES | 1124390028000 |  |  |  | ACC CUERPO 1NO+1NC C/BLOQ P/INT FINAL | KXCBS11 | LOVATO |  | 2 | [9 empty] | 2 |  |  | S1075 | 67 | AC610000007 | adalvarezm | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | 1800115921/00010
DISPLAY | 1586690870000 |  |  |  | ABRAZADERA HI-TORQUE INOX DINT 50MM | HTJ50P | HI-TORQUE | [14 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 4 | [192 empty] | 4 | 1800114174/00170
TRANSPORT DELAY | 1002531203209 |  |  |  | 120 ohm | [16 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 18 | [192 empty] | 18 | 1800114173/00010
TRANSPORT DELAY | 1002551003509 |  |  |  | 10 KOHM | [16 empty] | S1076 | 37 | AC610000008 | mgomezal |  | 8 | [192 empty] | 8 | 1800114173/00020
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1263011300800 |  |  |  | F.A. VE=230V VS=12V 1.5A JACK-2.1MM ROHS | PT18-1812-UN |  |  | 2 | [12 empty] | S1076 | X |  | jgdelapena/adalvarez | ok | 2 | 0 | [191 empty] | 2 | CD TCX | Consultamos CD
SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1220314152004 |  |  |  | CBL FLEX 3G1.5MM2 750V CLAS-5 H07ZZ-F-AS | H07ZZ-F3G1,5 | GENERAL CABLE |  | 100 | [12 empty] | S1077 | 93 |  | mmvicente | OK | 100 | 0 | [191 empty] | 100 | CD AEMSA | Consultamos CD
DISPLAY | 1220100102401.LO |  |  |  | CBL THW 90C 450/750V 10 AWG NEGRO |  |  |  | 0.4 | [12 empty] | S1071 | 96 | JA2578/1001 | aalmandoz/obenito |  | 0.4 | [192 empty] | 0.4 | 1800119186/00020
DISPLAY | 1220100102400.LO |  |  |  | CBL THW 90C 450/750V 10 AWG ROJO |  |  |  | 0.4 | [12 empty] | S1071 | 96 | JA2578/1001 | aalmandoz/obenito |  | 0.4 | [192 empty] | 0.4 | 1800119186/00010
DISPLAY | 1237700100900 |  |  |  | TERMINAL REDONDO M4 AWG10 CRIMP |  |  |  | 2 | [12 empty] | S1071 | 96 | JA2578/1001 | aalmandoz/obenito |  | 2 | [192 empty] | 2 | 1101834195 | RS
DISPLAY | 1238514402804 |  |  |  | TERMINAL AISL PUNTERA D=2.8MM 4MM2 GRIS |  |  |  | 2 | [12 empty] | S1071 | 96 | JA2578/1001 | aalmandoz/obenito |  | 2 | [192 empty] | 2 | 1101834195 | RS
DISPLAY | 1222700240801.LO |  |  |  | CBL PARES TWIST 4X2 CAT5E UTP AWG24 PVC |  |  |  | 4.5 | [12 empty] | S1071 | 96 | JA2578/1001 | aalmandoz/obenito |  | 4.5 | [192 empty] | 4.5 | 1800119186/00030
DISPLAY | 1207091160200 |  |  |  | ACC CUBIERTA CNC RJ-45 ROJO |  |  |  | 3 | [12 empty] | S1071 | 96 | JA2578/1001 | aalmandoz/obenito |  | 3 | [192 empty] | 3 | 1101834195 | RS
DISPLAY | 1207000830600 |  |  |  | CNC TRANSMISION DATOS RJ-45 (8/8) STEWAR |  |  |  | 6 | [12 empty] | S1071 | 96 | JA2578/1001 | aalmandoz/obenito |  | 6 | [192 empty] | 6 | 1101834195 | RS
DISPLAY | 0973585293900 |  |  |  | THEODOLITE SUPPORT A320 |  |  |  | 1 | [12 empty] | S1071 | 100 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800120551/10 | Solicitado cambio a F
DISPLAY | 0973585296700 |  |  |  | FILTROS ÓPTICOS |  |  |  | 1 | [12 empty] | S1071 | 101 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800120813/10 | Solicitado cambio a F
DISPLAY | 0973585296800 |  |  |  | FILTROS ÓPTICOS |  |  |  | 1 | [12 empty] | S1071 | 101 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800120813/20 | Solicitado cambio a F
DISPLAY | 0973585296900 |  |  |  | FILTROS ÓPTICOS |  |  |  | 1 | [12 empty] | S1071 | 101 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800120813/30 | Solicitado cambio a F
COCKPIT | 3170302221301 |  |  |  | AX3000 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router | Archer AX58 |  |  | 1 | [12 empty] | S1076 | 103 | AC610000007 | ahrodriguez |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800120548/10
AFTERCABIN | 7855500040000 |  |  |  | ESCALERA EMERGENCIA NYLON NEGRO L25FT | 741718808327 |  |  | 1 | [12 empty] | S1078 | 105 | AC610000010 | jgdelapena |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800120814/00100
AFTERCABIN | 3170411820100 |  |  |  | MOD POE INYECTOR 2P RJ45 100-240V 1A 30W | TL-POE160S | TP-LINK |  | 1 | [12 empty] | S1073 | 106 | AC610000007 | jgdelapena |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800121211/00040
AFTERCABIN | 1229591001016 |  |  |  | CBL EQ ALIM 3M 250V 2.5A NEGRO | 75E-3M-POWER-LEAD | STARTECH |  | 1 | [12 empty] | S1073 | 106 | AC610000007 | jgdelapena |  | 1 | [192 empty] | 1 | RS
SMOKE GENERATION | 1246001240500 |  |  |  | EXTRACTOR CIRC LINEA 260M3/H 2K46RPM 74W | CA/LINE-10 | SODECA S.A. |  | 1 | [12 empty] | S1073 | 108 | AC610000007 | jgdelapena / mgomezal |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800121211/00010
SMOKE GENERATION | 1249002710000 |  |  |  | COMPUERTA REGULACION C/MOTOR ON-OFF 24V | SCC-E-GDB146.1E | MADEL |  | 8 | [12 empty] | S1073 | 108 | AC610000007 | jgdelapena / mgomezal |  | 8 | [192 empty] | 8 | 1800121211/00020
DISPLAY | 1231024321001 |  |  |  | TUBO TERMORETRACTIL D=3.2MM PVC NEGRO |  |  |  | 1 | [12 empty] | S1071 | 109 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800121212/10
DBS - CAMERA | 3170411820100 |  |  |  | MOD POE INYECTOR 2P RJ45 100-240V 1A 30W | TL-POE160S | TP-LINK |  | 1 | [12 empty] | S1078 | 110 |  | jgdelapena/ jjgilles |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1101851726 | RS
DBS - CAMERA | 1229591001016 |  |  |  | CBL EQ ALIM 3M 250V 2.5A NEGRO | 75E-3M-POWER-LEAD | STARTECH |  | 1 | [12 empty] | S1078 | 110 |  | jgdelapena/ jjgilles |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1101851726 | RS
FIRE DETECTION | 1282001480200 |  |  |  | SENSOR TEMP 1U RACK 2XRJ11 | 600329 | HW GROUP |  | 3 | [11 empty] | Pertenece a la OP: 60006149 | S1078 | 110 |  | jgdelapena |  | 3 | [192 empty] | 3 | 1800122201/00030
FIRE DETECTION | 1285000449000 |  |  |  | BASE FOR DETECTOR | B501AP | NOTIFIER |  | 2 | [12 empty] | S1078 | 110 |  | jgdelapena |  | 2 | [192 empty] | 2 | 1800122201/00040
CABLE SET DISPLAY | 1229598250100 |  |  |  | Cable DP 1.4-M/M 8K DP PRO P/150 L45.7M | 26-727-150 | Extron |  | 2 | [12 empty] | S1078 | 110 |  | aalmandoz |  | 2 | [192 empty] | 2 | 1800122201/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1263011300800 |  |  |  | F.A. VE=230V VS=12V 1.5A JACK-2.1MM ROHS | PT18-1812-UN | HW GROUP |  | 1 | [12 empty] | S1078 | 110 |  | jgdelapena / adalvarezm |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800122201/00020
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229599576000 |  |  |  | CBL EQ P/MOD SERV INTERFACE KVM | DMPUIQ-VMCHS-G01 | DELL COMPUTER |  | 2 | [11 empty] | Pertenece a la OP: 60005432 | S1078 | 110 |  | jgdelapena / adalvarezm |  | 2 | [192 empty] | 2 | 1800122202/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3210504660200 |  |  |  | CBL EQ ADAPT HDMI/VGA 1920X1200 L=250MM | HD2VGAA2 | STARTECH |  | 1 | [11 empty] | Pertenece a la OP: 60005432 | S1078 | 110 |  | jgdelapena / adalvarezm |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1101851726 | RS
DISPLAY | 0973585295900 |  |  |  | PLACAS PUNTEROS 60 |  |  |  | 1 | [12 empty] | S1071 | 113 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800122379/10
DISPLAY | 0973585296100 |  |  |  | PLACAS PUNTEROS 50 |  |  |  | 1 | [12 empty] | S1071 | 113 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800122379/20
DISPLAY | 0973585296100 |  |  |  | PLACAS PUNTEROS 50 |  |  |  | 1 | [12 empty] | S1071 | 113 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800122379/20
DISPLAY | 0973585296100 |  |  |  | PLACAS PUNTEROS 50 |  |  |  | 1 | [12 empty] | S1071 | 113 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800122379/20
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3210506330100 |  |  |  | DP-MINI-M/HDMI-A-H 2K WHITE ADAPT L0.1M | 12.03.3129 | ROLINE |  | 4 | [11 empty] | Pertenece a la OP: 60004992 | S1078 | 114 |  | jgdelapena |  | 4 | [192 empty] | 4 | 1101852578 | RS
DISPLAY | 1500313016001 |  |  |  | TOR CIL ALLEN M4X16 INOX DIN912/ISO4762 | DIN912-M4X16-A2-70 |  |  | 4 | [12 empty] | S1071 | 115 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 4 | [192 empty] | 4 | 1800123069/00020
DISPLAY | 1540213000002 |  |  |  | ARA GROWER P/M4 INOX DIN127B | DIN127-B4-A4 |  |  | 7 | [12 empty] | S1071 | 115 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 7 | [192 empty] | 7 | CP8000
DISPLAY | 1540113000002 |  |  |  | ARA PLANA P/M4 INOX DIN125A/ISO7089 | ISO7089-4-200HV-A4 |  |  | 7 | [12 empty] | S1071 | 115 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 7 | [192 empty] | 7 | CP8000
DISPLAY | 1500315016001 |  |  |  | TORNILLO ALLEN M5X16 INOX DIN912 | DIN912-M5X16-A2-70 |  |  | 12 | [12 empty] | S1071 | 115 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 12 | [192 empty] | 12 | 1800123069/00030
DISPLAY | 1540215000002 |  |  |  | ARA GROWER P/M5 INOX DIN127B | DIN127-B5-A4 |  |  | 12 | [12 empty] | S1071 | 115 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 12 | [192 empty] | 12 | CP8000
DISPLAY | 1540115000001 |  |  |  | ARA PLANA P/M5 INOX DIN125A/ISO7089 | DIN125-A5-A2 |  |  | 12 | [12 empty] | S1071 | 115 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 12 | [192 empty] | 12 | CP8000
DISPLAY | 1501311012002 |  |  |  | TORNILLO AV ALLEN M3X12 A4-70 DIN7991 | DIN7991-M3X12-A4-70 |  |  | 4 | [12 empty] | S1071 | 115 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 4 | [192 empty] | 4 | 1800123069/00040
DISPLAY | 1540111000001 |  |  |  | ARA PLANA P/M3 INOX DIN125A/ISO7089 | ISO7089-3-200HV-A2 |  |  | 4 | [12 empty] | S1071 | 115 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 4 | [192 empty] | 4 | CP8000
DISPLAY | 1540211000011 |  |  |  | ARA GROWER P/M3 INOX OX NE DIN127B | DIN127-B3-A2 OX NEGRO |  |  | 4 | [12 empty] | S1071 | 115 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 4 | [192 empty] | 4 | 1800123069/00100
DISPLAY | 1530111000001 |  |  |  | TUERCA EXA M3 INOX DIN934/ISO4032 | ISO4032-M3-A2-70 |  |  | 2 | [12 empty] | S1071 | 115 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 2 | [192 empty] | 2 | CP8000
DISPLAY | 1500311008001 |  |  |  | TOR CIL ALLEN M3X8 INOX DIN912/ISO4762 | DIN912-M3X8-A2-70 |  |  | 2 | [12 empty] | S1071 | 115 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 2 | [192 empty] | 2 | 1800123069/00010
DISPLAY | 1530120000002 |  |  |  | TUERCA EXA M12 INOX DIN934/ISO4032 | DIN934-M12-A4-70 |  |  | 8 | [12 empty] | S1071 | 115 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 8 | [192 empty] | 8 | 1800123069/00080
DISPLAY | 1540220000102 |  |  |  | ARA GROWER M12 DIN127 INOX A4-70 | DIN127-M12-INOX-A4-70 |  |  | 8 | [12 empty] | S1071 | 115 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 8 | [192 empty] | 8 | 1800123069/00120
DISPLAY | 1541320000002 |  |  |  | ARA PLANA M12 A4-70 DIN 9021 | DIN9021-M12-A4-70 |  |  | 8 | [12 empty] | S1071 | 115 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 8 | [192 empty] | 8 | 1800123069/00130
DISPLAY | 1521016999001.LO |  |  |  | VARILLA ROSC M6X1000MM INOX DIN975 | DIN975-M6X1000MM-A2 |  |  | 1 | [12 empty] | S1071 | 115 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800123069/00060
DISPLAY | 1530116000002 |  |  |  | TUERCA EXA M6 INOX DIN934/ISO4032 | ISO4032-M6-A4-70 |  |  | 8 | [12 empty] | S1071 | 115 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 8 | [192 empty] | 8 | 1800123069/00070
DISPLAY | 1540116000003 |  |  |  | ARA PLANA P/M6 INOX ISO7089/DIN125A | DIN125-A6-A4-80 |  |  | 8 | [12 empty] | S1071 | 115 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 8 | [192 empty] | 8 | 1800123069/00090
DISPLAY | 1540216000102 |  |  |  | ARA GROWER P/M6 INOX A4 DIN127 | DIN127-M6-A4-70 |  |  | 8 | [12 empty] | S1071 | 115 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 8 | [192 empty] | 8 | 1800123069/00110
DISPLAY | 1501313008001 |  |  |  | TOR AV ALLEN M4X8 INOX DIN7991 | DIN7991-M4X8-A2-70 |  |  | 3 | [12 empty] | S1071 | 115 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 3 | [192 empty] | 3 | 1800123069/00050
DISPLAY | 1530113000001 |  |  |  | TUERCA EXA M4 INOX DIN934/ISO4032 | DIN934-M4-A2-70 |  |  | 3 | [12 empty] | S1071 | 115 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 3 | [192 empty] | 3 | CP8000
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 7854099300200 |  |  |  | CORREA MUNECA ANTIESTATIC SNAP-M/H L2.4M | T0051403899 | WELLER |  | 2 |  | o | [9 empty] | Pertenece a la OP: 60004992 | S1074 | 116 |  | jgdelapena |  | 2 | [192 empty] | 2 | 1101856114
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1883000260000 |  |  |  | GROUND LINK 25X35MM CONEX T | 78-ESD-BP | EUROASICA |  | 2 | [11 empty] | Pertenece a la OP: 60004992 | S1074 | 116 |  | jgdelapena |  | 2 | [192 empty] | 2 | 1101856114
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 7854099300200 |  |  |  | CORREA MUNECA ANTIESTATIC SNAP-M/H L2.4M | T0051403899 | WELLER |  | 4 | [11 empty] | OP: 60005309 - x2 OP: 60005310 - x2 | S1074 | 117 |  | jgdelapena |  | 4 | [192 empty] | 4 | 1101862318 | RS
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 7883000120600 |  |  |  | PUNTO TOMA TIERRA BROCHE 25X35MM | CON-9765 | EUROASICA |  | 6 | [11 empty] | OP: 60004992 - x2 OP: 60005309 - x2 OP: 60005310 - x2 | S1074 | 117 |  | jgdelapena |  | 6 | [192 empty] | 6 | 1800123673/00040
DISPLAY | 1232525308000 |  |  |  | Cinta de doble cara | 4930P/30MM | 3M |  | 3 | [12 empty] | S1071 | 118 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 3 | [192 empty] | 3 | 1800123672/10
DISPLAY | 1000932500005 |  |  |  | RST PELIMET 250R 1/4W 0,1% 5PPM SERIE UP |  |  |  | 1 | [12 empty] | S1071 | 118 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1101862318 | RS
DISPLAY | 1220100246980 |  |  |  | CBL FLX 1XAWG24 ETFE BLAN M22759/34-24-9 |  |  |  | 1.7 | [12 empty] | S1071 | 118 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 1.7 | [192 empty] | 1.7 | 1101862318 | RS
DISPLAY | 1220100243000 |  |  |  | CBL FLEX 1XAWG24 600V ETFE NEGRO ROHS |  |  |  | 6.3 | [12 empty] | S1071 | 118 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 6.3 | [192 empty] | 6.3 | 1101862318 | RS
DISPLAY | 0973585295800 |  |  |  | TELA INFERIOR MYLAR |  |  |  | 1 | [12 empty] | S1071 | 124 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800125129/10 | Solicitado cambio a F
DISPLAY | 0973585296000 |  |  |  | TELA SUPERIOR MYLAR |  |  |  | 1 | [12 empty] | S1071 | 124 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800125129/20 | Solicitado cambio a F
DISPLAY | 1500311008003 |  |  |  | DIN912 M3X8 |  |  |  | 4 | [12 empty] | S1071 | 126 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 4 | [192 empty] | 4 | 1800125058/00010
DISPLAY | 1540111000001 |  |  |  | DIN125 M3 |  |  |  | 4 | [12 empty] | S1071 | 126 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 4 | [192 empty] | 4 | SIC
DISPLAY | 1540211000007 |  | 1540211000001 |  | DIN127 M3 |  |  |  | 4 | [12 empty] | S1071 | 126 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 4 | [192 empty] | 4 | No es necesario su acopio, hay stock en CH47F | Se borra solped, material no existe
DISPLAY | 1530111000002 |  |  |  | DIN934 M3 |  |  |  | 4 | [12 empty] | S1071 | 126 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 4 | [192 empty] | 4 | SIC
DISPLAY | 1500313008003 |  |  |  | DIN912 M4X8 |  |  |  | 4 | [12 empty] | S1071 | 126 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 4 | [192 empty] | 4 | 1800125058/00020
DISPLAY | 1540113000002 |  |  |  | DIN125 M4 |  |  |  | 12 | [12 empty] | S1071 | 126 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 12 | [192 empty] | 12 | SIC
DISPLAY | 1500313010003 |  |  |  | DIN912 M4X10 |  |  |  | 8 | [12 empty] | S1071 | 126 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 8 | [192 empty] | 8 | 1800125058/00030
DISPLAY | 1540213000015 |  |  |  | DIN127 M4 |  |  |  | 8 | [12 empty] | S1071 | 126 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 8 | [192 empty] | 8 | 1800125058/00050
DISPLAY | 1530113000002 |  |  |  | DIN934 M4 |  |  |  | 8 | [12 empty] | S1071 | 126 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 8 | [192 empty] | 8 | SIC
| 1705500920200 |  |  |  | PANEL CIEGO 3U RAL 7035 | 30118-302 | SCHROFF |  | 1 | [12 empty] | S1074 | 127 |  | jgdelapena |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800125059/00010
DISPLAY | 0973585296400 |  |  |  | TELA IZQUIERDA MYLAR |  |  |  | 1 | [12 empty] | S1071 | 129 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800125602/10 | No existe el código
DISPLAY | 0973585294200 |  |  |  | TELA DERECHA MYLAR |  |  |  | 1 | [12 empty] | S1071 | 129 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800125602/20 | No existe el código
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221415352500 |  |  |  | CBL APANT 4G35MM2 600V XLPE RC4Z1-K VERD | 31814205 | CERVI |  | 10 | [9 empty] | 2 |  |  | S1075 | 130 | AC610000007 | jgdelapena / adalvarezm |  | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1800125603/10
ANNUNCIATOR SUPPORT | 2820120500141 |  |  |  | PLANCHA E=5MM NEOPRENO NEGRO 40-50 SH | NEOPRENO NEGRO/E=5MM 40-50 SH |  |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 1 metro cuadrado es suficiente | S1075 | 130 | AC610000007 | jgdelapena |  | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1800125603/20
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219000390300 |  |  |  | CAJA PORTACONTACTOS 3H RECT RECEPT MINI- | 39-01-4031 | MOLEX |  | 10 | [12 empty] | S1078 | 131 |  | jgdelapena / adalvarezm |  | 10 | 0 | [191 empty] | 10 | 1101876743
BASEFRAME-AFTERCABIN | 9999000981312 |  |  |  | TRABAJOS VARIOS XUQUER |  |  |  | 1 | [11 empty] | Oferta IND-09062025-0900 enviada por correo | S1073 | 132 |  | aniebla |  | 1 | 0 | [191 empty] | 1 | 1101886396
EQUIPOS CABINA | 3210506760000 |  |  |  | Dongle for FG SSP // Test Bench | 942-001422-001 | THALES |  | 1 | [11 empty] | DONGLE para el banco | S1076 | 133 |  | ahrodriguez |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800126496/00010
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1705502500000 |  |  |  | PANEL FRONTAL 19" 1U ALUMINIO 3MM 43,6X3 |  |  |  | 1 | [12 empty] | S1074 | 134 |  | jgdelapena |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1101888882
EQUIPOS CABINA | 3230100640000 |  |  |  | SOFTWARE MICROSOFT // Test Bench | LICENCIA OEM | MICROSOFT |  | 1 | [11 empty] | LICENCIA MICROSOFT PARA BANCO | S1076 | 135 |  | ahrodriguez |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1101885873
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204301130021 |  |  |  | CNC CIR 19-11P/M RCPT RECT AL ZN/NI R-N | D38999/20ZF11PN | MILITARY SPECS |  | 1 | [12 empty] | S1074 | 136 |  | jgdelapena |  | 1 | [192 empty] | 1 | CD | Pedimos por CD
TORNILLERÍA MECÁNICA | 1587080082000 |  |  |  | ETIQUETA ADH LASER 38.1X21.2MM 25P BLANC | L7651-25 | AVERY DENNISON |  | 1 | [12 empty] | S1076 | 137 |  | jgdelapena / aniebla |  | 1 | [192 empty] | 1 | RS | Solicitada activación código RS, stock
TORNILLERÍA MECÁNICA | 1538015011001 |  |  |  | TUR INSERT AV M5 L=11.5MM INOX AISI-303 | 5 TF 30 X | SERBLOC |  | 2 | [12 empty] | S1076 | 137 |  | jgdelapena / aniebla |  | 2 | [192 empty] | 2 | 1800127076
TORNILLERÍA MECÁNICA | 1501215014001 |  |  |  | TOR ALOM CRUC M5X14 INOX DIN7985 | DIN7985-M5X14-A2-70 | DIN |  | 2 | [12 empty] | S1076 | 137 |  | jgdelapena / aniebla |  | 2 | [192 empty] | 2 | 1800127076
TORNILLERÍA MECÁNICA | 1538013015001 |  |  |  | TUR INSERT ANTI-ROT M4 L=15MM INOX | 4 TFB 40 X | SIMAF |  | 6 | [12 empty] | S1076 | 137 |  | jgdelapena / aniebla |  | 6 | [192 empty] | 6 | 1800127076
EQUIPOS AUXILIARES | 1750101350000 |  |  |  | TUBERIA FLEX DE=90MM DS=98MM -10/60C PVC | 122090 | URARTU |  | 1 | [12 empty] | S1075 | 138 |  |  |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800128117/10
EQUIPOS AUXILIARES | 0973588330200 |  |  |  | DOOR INTERNAL FRAME |  | INDRA |  | 1 | [12 empty] | S1075 | 139 |  | jgdelapena / aniebla |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800128532/10
EQUIPOS AUXILIARES | 0973588330300 |  |  |  | DOOR EXTERNAL FRAME |  | INDRA |  | 1 | [12 empty] | S1075 | 139 |  | jgdelapena / aniebla |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1800128532/20
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1705502500000 |  |  |  | PANEL FRONTAL 19" 1U ALUMINIO 3MM 43,6X3 | 30118-948 | SCHROFF |  | 5 | [12 empty] | S1074 | 140 |  | jgdelapena |  | 5 | [192 empty] | 5 | 1800128869/10
CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1351800390000 |  |  |  | 512MB SD MEMORY | 2988146 | PHOENIX CONTACT |  | 1 | [12 empty] | S1074 | 141 |  | jgdelapena |  | 1 | [192 empty] | 1 | 1101903948
DISPLAY | 1357007411600 |  |  |  | FILAMENTO IMP 3D PLMA MATTE NEGRO 1.75MM | A01-K1-1.75-1000-SPL | BAMBU LAB |  | 5 | [12 empty] | S1071 | 142 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 5 | [192 empty] | 5 | COMPRA DIRECTA
DISPLAY | 1357007413300 |  |  |  | FILAMENTO P/IMP-3D 1.75MM 1KG PA6-CF NEG | PA6-CF/BLACK | BAMBU LAB |  | 1 | [12 empty] | S1071 | 142 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 1 | [192 empty] | 1 | COMPRA DIRECTA
DISPLAY | 1357007413400 |  |  |  | FILAMENTO P/IMP-3D 1.75MM PPS-CF NEG | PPS-CF/BLACK | BAMBU LAB |  | 1 | [12 empty] | S1071 | 142 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 1 | [192 empty] | 1 | COMPRA DIRECTA
DISPLAY | 1357007413500 | FILAMENTO P/IMP-3D 1.75MM 1KG PET-CF NEG | PET-CF/BLACK |  | FILAMENTO P/IMP-3D 1.75MM 1KG PET-CF NEG | PET-CF/BLACK | BAMBU LAB |  | 1 | [12 empty] | S1071 | 142 | AC610000016 | aalmandoz/obenito |  | 1 | [192 empty] | 1 | COMPRA DIRECTA
EQUIPOS CABINA | 1390701502500 |  |  |  | SWITCH TRASERO CONFIGURACION MCDU | MOD01-GR-SEQ27901 | GRABYSUR |  | 2 | [11 empty] | SWITCH NECESARIO PARA ACTUALIZAR LA MCDU | S1076 | 143 | AC610000008 | ahrodriguez |  | 2 | [192 empty] | 2
| 6052100006 |  |  |  | SERVICIO DE INSTALACIONES |  | XUQUER |  | 1 | [13 empty] | 144 | S24B07_P10263 | aniebla |  | 1 | [192 empty] | 1
[27 empty] | 0 | [192 empty] | 0
[27 empty] | 0 | [192 empty] | 0
[27 empty] | 0 | [192 empty] | 0
S24B05 | [28 empty] | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CABINA
EQUIPOS
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [178 empty] | 0
| THALES SE1 | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
HONEYWELL
| CABINA MEC | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [178 empty] | 0
| Breakers | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [178 empty] | 0
| BASEFRAME AND AFTCABIN | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| BASEFRAME AND AFTCABIN MEC | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [178 empty] | 0
| DRAWBRIDGE | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [178 empty] | 0
| MOTION | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [178 empty] | 0
| CLS | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [178 empty] | 0
| SISTEMAS AUXILIARES | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [178 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [178 empty] | 0
| AUDIO / COMMS | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[41 empty] | 0 | [178 empty] | 0
| ORDENADORES / RACKS | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| PCs | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| Racks | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| Switches LAN | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| KVM y adaptadores | [24 empty] | ok |  | 0
| Monitor anunciador | [24 empty] | ok | 0 | 0 | [191 empty] | 0
| Cables de alimentación | [24 empty] | ok | 0 | 0 | [191 empty] | 0
Otros equipos
| Mecánica Rack | [25 empty] | 0 | 0 | [191 empty] | 0
| Cables USB rack | [24 empty] | ok | 0 | 0 | [191 empty] | 0
| Cables SFP+ | [24 empty] | ok | 0 | 0 | [191 empty] | 0
| DBF | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [178 empty] | 0
| RTIO / AVICOM | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| RTIO | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
| Tarjetas CAN | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
| AVICOM | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| Tarjetas Arinc | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
| Subrack avionica | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
| Tarjeta proces. Avicom | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [178 empty] | 0
| CABLES / CONECTORES | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [178 empty] | 0
| Bornas avionica | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
| Pines conectores | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| MIL-C-26482 SERIE II | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| MIL-C-38999 SERIE I y III | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| OTROS | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| CONTACT TOOLS | [24 empty] | ok
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
| Conectores _1 | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
| Conectores MOLEX | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
| Conectores alimentacion | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
| Term.-Casquillos-Torr. | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
| Etiquetas cables | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| Etiquetas equipos | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
| Bridas | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
| Reles Paneles Distrib. | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [178 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [178 empty] | 0
| DRAWBRIDGE | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| Alfombra de presion A320SN4 | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| Caja controles puente | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
SISTEMA DE MOVIMIENTO | [10 empty] | 0 | EUR | 1 | [12 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
| DBCU | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[41 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
[41 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [178 empty] | 0
| CABLEADO | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| FUENTES | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| Fuentes | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
| POTENCIA | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [178 empty] | 0
| INTERCONEXION | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| Cables UTP comerc. | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
| Cables | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
| Cables de video | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| Cables de USB | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
Otros componentes
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [178 empty] | 0
| FFIOS | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
| Monitor tactil IOS | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
Monitores
| XUQUER | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
| VISUAL: XUQUER | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| INSTALACION EN FABRICA | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| Canaletas | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [178 empty] | 0
| SAFETY | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [178 empty] | 0
| MECÁNICA | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[41 empty] | 0 | [82 empty] | 0
Tornillería
[28 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
[41 empty] | 0 | [82 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
| DISPLAY | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| ESTRUCTURA DEL DISPLAY | A03
PANTALLA/DOMO
| ESPEJO | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| SISTEMA DE VIDEO PROYECCIÓN | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| SISTEMA DE BLENDING ÓPTICO | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| SISTEMA DE AUTOAJUSTE | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| SISTEMA DE VACÍO | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
DISPLAY | CAJA DE VACÍO | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| VENTILADOR | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| SENSOR + CABLE | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| LÁSERES | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
| ENSAYO, INTEGRACIÓN, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS | [24 empty] | ok |  | 0 | [191 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
[26 empty] | ok |  | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
[11 empty] | 0 | EUR | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | [95 empty] | 0
| POWER CABINET | [9 empty] | 0
| HUMOS | [9 empty] | 0
Código origen INDRA
DRAWBRIDGE | 7883000582700 |  |  |  | ALFOMBRA SEGURIDAD RKP 1890X750MM CBL=2/5M | [16 empty] | S107C | 25 | AC610000014 | rochoa | ok | 2 |  | #REF! | 1800113571/00010 | [189 empty] | 2 | 1800127761/10
Note on K1: Ochoa Delgado, Raúl: Actualizar -> Compras
Note on HM138: Ochoa Delgado, Raúl: CAJA
Note on HM139: Ochoa Delgado, Raúl: CAJA
Note on HM142: Ochoa Delgado, Raúl: CAJA
Note on HM193: Ochoa Delgado, Raúl: SON CAJAS DE 100
Note on HM543: Ochoa Delgado, Raúl: UNIDADES VER CAJAS
Note on HM544: Ochoa Delgado, Raúl: UNIDADES VER CAJAS
Note on A643: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se repite el mismo codigo en la linea 757 y tiene cesta asignada
Note on HM759: Ochoa Delgado, Raúl: UNIDAD
Note on HM760: Ochoa Delgado, Raúl: UNIDAD
Note on HM761: Ochoa Delgado, Raúl: UNIDAD
Note on HM941: Ochoa Delgado, Raúl: SON CARRETES DE 100 ETIQUETAS
Note on HM942: Ochoa Delgado, Raúl: SON CARRETES DE 250 ETIQUETAS
Note on HM954: Ochoa Delgado, Raúl: SON CAJAS DE HOJAS
Note on HM956: Ochoa Delgado, Raúl: SON CAJAS DE HOJAS
Note on A1150: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se repite el mismo codigo en la linea 757 y tiene cesta asignada

## EDTs
PROYECTO | A320 FFS GT6 | S24B05
Materiales
S1071 | DISPLAY
S1072 | COCKPIT
S1073 | BASEFRAME-AFTERCABIN
S1074 | ALIMENTACIONES-INTERCONEXIONES
S1075 | EQUIPOS AUXILIARES
S1076 | EQUIPOS CABINA
S1077 | DACS
S1078 | HOST
S1079 | RTIO-AVICOM
S107A | DBS
S107B | IOS-INSE
S107C | MOTION
S107D | CLS
S107E | PROD. DISPLAY
S107F | SPARES
S107G | TOOLS
| 1501216016001 |  |  | DIN 7985 M6x16-A2-70
| 1540116000001 |  |  | DIN 125 6.4-A2-70
| 1540216000101 |  |  | DIN 127 B6-A2-70
| 1531215000001 |  |  | DIN 985 M5-A2-70
| 1540115000001 |  |  | DIN 125 5.3-A2-70
| 1208000320301 |  | CNC RED 3P/M AER IEC320 10A 250VAC NYLON | PX0686 | 2 | 1 | 2025-03-21 | 2 | 111 | adalvarezm | 2

## obsoleta
CHECK | CHECK | EDT | CODIGO INDRA | Alternativo | DESCRIPCIÓN MATERIAL | P/N FABRICANTE | FABRICANTE | PROVEEDOR | QTY | P.U. | IMPORTE | MON | CAMBIO | IMPORTE | 2. CONGELADO (TODO OK) 1. CERRADO PARA LOI (PUEDE HABER PEQUEÑOS CAMBIOS) 3. ABIERTO | FREEZING DATE | Acopiado SI/NO | NOTAS | PRIORIDAD | LLTI | NOTAS2 | EDT | Contraseña GPI | SOLICTUD LOTE | SOLICITANTE | CHECK | QTY PEDIDO
SICA | QTY | [9 empty] | DIVISA |  |  | EUR
S24B05
CABINA
EQUIPOS
OK |  | CABINA |  |  | DCDU | 401MFD4-3 | GE AVIATION / SYSTEMS LTD | GE AVIATION / SYSTEMS LTD | 2 | 44400 | 88800 | USD | 0.85 | 75480 | N/A | N/A | N/A | OPCIÓN NO ATSU - NO SE COMPRAN | 1 |  |  | S1076 |  |  |  | ok
ERROR |  | DATA PACKAGE, SW PACKAGE, LICENCIAS | 1390700590500 |  | EGPWC A320 STD 2.0 - Simulado | 69000942-151 | HONEYWELL | HONEYWELL | 1 | 82800 | 82800 | USD | 0.85 | 70380 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | SUBCONTRATO | 3 |  |  | S104 |  |  |  | ok
ERROR |  | CABINA | 1279901170900 |  | COMPASS | 10-7133 CFG 01 | SIMTEK | SIMTEK | 1 | 4800 | 4800 | USD | 0.85 | 4080 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1076 | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABINA |  |  | DU | TBD | GRABYSUR | GRABYSUR | 6 | 16800 | 100800 | USD | 0.85 | 85680 | CERRADO | 2024-05-30 | NO | GRABYSUR - NREC Es hablar con ellos | 1 | SI |  | S1076 |  |  |  | ok
ERROR |  | CABINA |  |  | DU NO REC |  | GRABYSUR | GRABYSUR | 1 | 18000 | 18000 | USD | 0.85 | 15300 | CERRADO | 2024-05-30 | NO | GRABYSUR - NREC Es hablar con ellos | 1 | SI |  | S1076 |  |  |  | ok
ERROR |  | CABINA | 1390701500700 |  | MCDU | GR-SEQ27901 | GRABYSUR | GRABYSUR | 2 | 19200 | 38400 | USD | 0.85 | 32640 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | GRABYSUR | 1 | SI |  | S1076 | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
OK | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | AIRBUS |  | PARTE INCLUIDO EN EL SIM PACK | [20 empty] | ok
ERROR |  | DATA PACKAGE, SW PACKAGE, LICENCIAS |  |  | A320 neo std 2.1.0 Simpack |  | AIRBUS | AIRBUS GO5 | 1 | 2578500 | 2578500 | EUR | 1 | 2578500 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO | 1 |  |  | S103 |  |  |  | ok
OK |  |  |  |  | A320 Std 2.1.0 HW Update Kit HAL Option |  | AIRBUS | AIRBUS GO5 | 1 | 35000 | 35000 | USD | 0.85 | 29750 | ABIERTO |  | NO |  |  |  |  | S103 |  |  |  | ok
ERROR |  | CABINA |  |  | Hardware Package |  | AIRBUS | AIRBUS GO5 | 1 | 1140000 | 1140000 | USD | 0.85 | 969000 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO | 1 | SI |  | S1076 |  |  |  | ok
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | THALES SE1 | [22 empty] | ok
ERROR |  | CABINA |  |  | EQUIP SE1 FCU/3XRPM/ATC/BPI/DDRMI/ISIS |  | THALES | THALES | 1 | 223899.6 | 223899.6 | EUR | 1 | 223899.6 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO | 1 |  |  | S1076 |  |  |  | ok
ERROR |  | DATA PACKAGE, SW PACKAGE, LICENCIAS |  |  | FG FUNCTION - Royalty per simulator |  | THALES | THALES | 1 | 92911.2 | 92911.2 | EUR | 1 | 92911.2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | SUBCONTRATO | 2 |  |  | S104 |  |  |  | ok
ERROR |  | DATA PACKAGE, SW PACKAGE, LICENCIAS |  |  | FG FUNCTION - Version Royalty per simulator |  | THALES | THALES | 1 | 52840.8 | 52840.8 | EUR | 1 | 52840.8 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | SUBCONTRATO | 2 |  |  | S104 |  |  |  | ok
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | CABINA MEC | [22 empty] | ok
ERROR |  | COCKPIT |  |  | DISEÑO ESTRUCTURA CUADERNAS |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 3016 | 3619.2 | EUR | 1 | 3619.2 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO | 1 | SI |  | S1072 |  |  |  | ok
ERROR |  | COCKPIT |  |  | FABRICACION CABINA COMPLETA |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 29390.4 | 35268.48 | EUR | 1 | 35268.48 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO | 1 | SI |  | S1072 |  |  |  | ok
ERROR |  | COCKPIT |  |  | FABRICACION CIRCUIT BREAKER PANEL |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 6240 | 7488 | EUR | 1 | 7488 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO | 1 | SI |  | S1072 |  |  |  | ok
ERROR |  | COCKPIT |  |  | VENTANAS COCKPIT SIM A320 SN04 |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 312 | 374.4 | EUR | 1 | 374.4 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO | 1 | SI |  | S1072 |  |  |  | ok
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | Breakers | [22 empty] | ok
ERROR |  | CABINA | 1124510125000 |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 200MA C/FUS | 9510-G111-P1F1-Z0R2B2 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 290 | 25.5 | 30.6 | EUR | 1 | 30.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 290
ERROR |  | CABINA | 1128990390300 |  | ANILLO BLOQUEO OFF ROJO | Y 307 005 01 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 25 | 4.58 | 5.5 | EUR | 1 | 5.5 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 25
ERROR |  | CABINA | 1124510126100 |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 3A 200MA C/D | 9510-G111-P1F1-Z0R2A2-3A | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 113 | 25.5 | 30.6 | EUR | 1 | 30.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 113
ERROR |  | CABINA | 1124510125200 |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 5A VERDE C/D | 9510-G111-P1F1-Z0R2A2-5A | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 24 | 25.5 | 30.6 | EUR | 1 | 30.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 24
ERROR |  | CABINA | 1124510125300 |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 7A 200MA C/D | 9510-G111-P1F1-Z0R2A2-7A | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 1 | 25.5 | 30.6 | EUR | 1 | 30.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 5
ERROR |  | CABINA | 1124510125400 |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 7.5A 200MA C | 9510-G111-P1F1-Z0R2A2-7.5A | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 27 | 25.5 | 30.6 | EUR | 1 | 30.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 27
ERROR |  | CABINA | 1124510125500 |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 10A 200MA C/ | 9510-G111-P1F1-Z0R2A2-10A | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 4 | 25.5 | 30.6 | EUR | 1 | 30.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 5
ERROR |  | CABINA | 1124510125600 |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 15A 200MA C/ | 9510-G111-P1F1-Z0R2A2-15A | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 6 | 25.5 | 30.6 | EUR | 1 | 30.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 6
ERROR |  | CABINA | 1124510125900 |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 35A 200MA C/ | 9510-G111-P1F1-Z0R2A2-35A | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 2 | 25.5 | 30.6 | EUR | 1 | 30.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 5
ERROR |  | CABINA | 1124510126000 |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 50A 200MA C/ | 9510-G111-P1F1-Z0R2A2-50A | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 2 | 25.5 | 30.6 | EUR | 1 | 30.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 5
ERROR |  | CABINA | 1124510125700 |  | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 20A 200MA C/ | 9510-G111-P1F1-Z0R2A2-20A | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 4 | 25.5 | 30.6 | EUR | 1 | 30.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 5
ERROR |  | CABINA | 1128990400800 |  | current label 3 A | X 222 175 07 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 178 | 1.51 | 1.81 | EUR | 1 | 1.81 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 178
ERROR |  | CABINA | 1128990400900 |  | current label 5 A | X 222 175 08 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 31 | 1.51 | 1.81 | EUR | 1 | 1.81 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 31
ERROR |  | CABINA | 1128990401500 |  | current label 7,5 A | X 222 175 09 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 33 | 1.51 | 1.81 | EUR | 1 | 1.81 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 33
ERROR |  | CABINA | 1128990400400 |  | current label 10 A | X 222 175 11 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 30 | 1.51 | 1.81 | EUR | 1 | 1.81 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 30
ERROR |  | CABINA | 1128990400200 |  | current label 15 A | X 222 175 12 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 4 | 1.51 | 1.81 | EUR | 1 | 1.81 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 4
ERROR |  | CABINA | 1128990400300 |  | current label 20 A | X 222 175 13 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 6 | 1.51 | 1.81 | EUR | 1 | 1.81 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 6
ERROR |  | CABINA | 1128990401100 |  | current label 25 A | X 222 175 14 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 4 | 1.51 | 1.81 | EUR | 1 | 1.81 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 4
ERROR |  | CABINA | 1128990400100 |  | current label 50 A | X 222 175 19 | E.T.A. | ELPO ELECTRIC, S.A. | 24 | 1.51 | 1.81 | EUR | 1 | 1.81 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1076 | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 24
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | BASEFRAME AND AFTCABIN | [22 empty] | ok
ERROR |  |  | BASEFRAME AND AFTCABIN MEC | [22 empty] | ok
ERROR |  | BASEFRAME Y AFTCABIN |  |  | FABRICACION BASE FRAME Y AFTER CABIN |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 180000 | 180000 | EUR | 1 | 180000 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO | 1 | SI |  | S1073 |  |  |  | ok
ERROR |  | BASEFRAME Y AFTCABIN |  |  | ARMARIO DOCUMENTACIÓN |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 1946.88 | 1946.88 | EUR | 1 | 1946.88 | CONGELADO |  | SI |  | 1 | SI |  | S1073 |  |  |  | ok
OK |  | BASEFRAME Y AFTCABIN |  |  | TRANSPORTE BASE FRAME,AFTER, COCKPIT |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 3350.88 | 3350.88 | EUR | 1 | 3350.88 | CONGELADO |  | SI |  | 1 | SI |  | S1073 |  |  |  | ok
ERROR |  | BASEFRAME Y AFTCABIN |  |  | PORTE CARENADOS, BPS Y RESTO SIMULADOR |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 2106 | 2106 | EUR | 1 | 2106 | CONGELADO |  | SI |  | 1 | SI |  | S1073 |  |  |  | ok
OK |  | BASEFRAME Y AFTCABIN |  |  | TOMAS DE CORRIENTE Y RED EN AFTERCABIN |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 0 | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO |  | SI |  | 1 | SI |  | S1073 |  |  |  | ok
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | DRAWBRIDGE | [22 empty] | ok
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1390701501200 |  | PASARELA | 712100000001 | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 10108.8 | 10108.8 | EUR | 1 | 10108.8 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | MOTION | [22 empty] | ok
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1390705229900 |  | MOTION KIT,3RD GEN,MB-E-6DOF-60.0-14000KG | CC91958-000A-075-0 | MOOG | MOOG | 1 | 480000 | 480000 | USD | 0.85 | 408000 |  |  |  | SUBCONTRATO SEGÚN FRAME AGREEMENT | 1 | SI |  | S107C | JA2612/1001 | 1 |  | ok
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | CLS | [22 empty] | ok
ERROR |  | SISTEMA DE CONTROL DE FUERZAS | TBD |  | CLS A320 | CA55977-049 | MOOG | MOOG | 1 | 82432 | 82432 | USD | 0.85 | 70067.2 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO SEGÚN FRAME AGREEMENT | 1 | SI |  | S107D |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMA DE CONTROL DE FUERZAS |  |  | CONJUNTO CLS COMPLETO |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 6000 | 6000 | EUR | 1 | 6000 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO | 1 | SI |  | S1072 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMA DE CONTROL DE FUERZAS |  |  | MONTAJE CLS |  | TALLERES XUQUER, SL | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 2000 | 2000 | EUR | 1 | 2000 | CONGELADO |  | SI | SUBCONTRATO | 1 | SI |  | S1072 |  |  |  | ok
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | SISTEMAS AUXILIARES | [22 empty] | ok
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | Aire respirable |  | Aire respirable |  | Hidrohenares | Hidrohenares | 1 | 2500 | 2500 | EUR | 1 | 2500 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | PO de referencia 1101610194 | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | AIRE ACONDICIONADO |  | AIRE ACONDICIONADO |  | Yntegra | Yntegra | 1 | 20000 | 20000 | EUR | 1 | 20000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | SUBCONTRATO PO de referencia 1101592008 | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 0972825430000.00 / TBD |  | POWER RACK | 0972825430000.00 / TBD | ISC / INDRA | ISC /AEMSYS | 1 | 19000 | 19000 | EUR | 1 | 19000 | CERRADO | 2024-06-10 | NO | PO de referencia 1101586223 | 1 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1264611110000 |  | Convertidor 115Vac 400Hz | LF3-400 | MAGNUS POWER | ENELEC | 1 | 7000 | 7000 | EUR | 1 | 7000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1138022400100 | 1138022410200 | CONTROLADOR ILC 170 ETH 2T | 2916532 | PHOENIX CONTACT |  | 1 | 450 | 450 | EUR | 1 | 450 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1351202410300 |  | MODULO E/S DIGITAL IB IL 24 DI 16-PAC | 2861250 | PHOENIX CONTACT |  | 3 | 200 | 600 | EUR | 1 | 600 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1351202410200 |  | MODULO E/S DIGITAL IB IL 24 DO 16-PAC | 2861292 | PHOENIX CONTACT |  | 2 | 200 | 400 | EUR | 1 | 400 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1351800390000 |  | SD Flash 512MB Memory |  |  |  | 1 | 100 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | UPS |  | UPS |  | Schneider Electric | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 | 25000 | 25000 | EUR | 1 | 25000 | ABIERTO |  | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1264011783100 |  | SAI 80KW 3F 400V PUESTA-5X8 GALAXY-VS | GVSUPS80KHS | SCHNEIDER ELECTRIC |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO |  | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1351303410000 |  | T. RED GEST LCES2 C/MODBUS/ETH/SENS-AUX | AP9644 | SCHNEIDER ELECTRIC |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO |  | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1700103180000 |  | ARMARIO BATERIA VACIO VRLA 197X110X85CM | GVEBC11 | SCHNEIDER ELECTRIC |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO |  | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1135234080300 |  | KIT DISYUNTOR 20-80KW 400V VRLA GALAXYVS | GVSBBK20K80H | SCHNEIDER ELECTRIC |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO |  | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1261121200605 |  | BATERIA VRLA 12V 92.8AH 2350W SPRINTER | XP12V3000 | SCHNEIDER ELECTRIC |  | 0 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO |  | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | AUDIO / COMMS | [22 empty] | ok
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1000242711000 |  | RST PELMET 2K71 1% 1/4W 100PPM | CCF552K71FKE36 | VISHAY |  | 10 | 1 | 10 | EUR | 1 | 10 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 10
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1229591920606 |  | CBL EQ USB(A/B) 3M AZ | 182-8838 | RS PRO |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 1
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1206500320300 |  | CNC AUDIO 3M AEREO S/CBL | NC3MX | NEUTRIX |  | 25 |  | 0 | GBP | 1.374 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 25
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1206500321500 |  | CNC AUDIO XLR 3M 16A PLUG ACOD SOLD RX | NC3MRX | NEUTRIX |  | 20 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 20
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1587080101200 |  | ETIQUETA ADH TRANSF TERM 50,8X38,1MM TLS | PTL-107-427 | MARKABLE SOLUTIONS, S.L. |  | 1 | 55.04 | 55.04 | EUR | 1 | 55.04 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 1
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1216500320300 |  | CNC AUDIO 3H AEREO S/CBL | NC3FX | NEUTRIX |  | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 10
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1239024369000 |  | MANG AUTOSOLD DI=3.68MM L=18.25MM PVDF ROSH | SO96-2-00 | RAYCHEM |  | 300 | 2.4 | 720 | EUR | 1 | 720 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 300
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1206500321400 |  | CNC AUDIO 1/4” 3M PLUG RECT S/CBL PX | NP3X | NEUTRIX |  | 35 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 35
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1580160080000 |  | SEPARADOR DE LATON ROSCADO Y TORNILLO PR | 221-162 | RS AMIDATA, S.A. |  | 50 | 0.43 | 21.55 | EUR | 1 | 21.55 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 50
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1580160050100 |  | SEPARADOR EX E/C 5 M/H M3X30MM LATON/NI | 221-178 | RS AMIDATA, S.A. |  | 50 | 0.6 | 30.16 | EUR | 1 | 30.16 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | falta | 50
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1206500320701 |  | CNC JACK SOCKET 3P/M 6.35MM SOLD N-PL ACODADO | NP3RX | NEUTRIX |  | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 5
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1232025195900 |  | MANG IDENTIF TERMO 3/4" 3:1 POLIOLE BLAN | TMS-SCE-3/4-2.0-9 | RAYCHEM |  | 100 | 0.68 | 68 | EUR | 1 | 68 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 100
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1232024645900 |  | MANG IDENTIF TERMO 1/4" BLANCO | TMS-SCE-1/4"-9 | RAYCHEM |  | 100 | 0.53 | 53 | EUR | 1 | 53 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 100
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1232024245400 |  | MANG IDENTIF TERMO 3/32" AMARILLO | TMS-SCE-3/32-2.0-4 | RAYCHEM |  | 100 | 0.34 | 34 | EUR | 1 | 34 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 100
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1230524620000 |  | FUNDA CBL 1/4" EXPAND-A-FLEX FR POLYESTE | WFFRBK250 | WESTERN FILAMENT |  | 300 | 0.53 | 159 | EUR | 1 | 159 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 300
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1230590020000.LO |  | FUNDA CABLE EXPAND-A-FLEX 1/2" NEGRA | WFFRBK500 | WESTERN FILAMENT |  | 100 | 0.53 | 53 | EUR | 1 | 53 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 100
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1218000221500 |  | CNC RED SCHUKO 2P+T H 250V 16A PVC NEGRO | 1678000 | ABL SURSUM |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 2
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1209001020000 |  | CNC HEADER 10P (M) PASO 3,96MM S/PCB SER | 3968-2101 | CENVALSA, S.L. |  | 10 | 0.41 | 4.1 | EUR | 1 | 4.1 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 10
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1219000292300 |  | CAJA PORTACONTACTOS 10P (H) PASO 3,96MM | 3940-2101 | CENVALSA, S.L. |  | 10 | 0.19 | 1.9 | EUR | 1 | 1.9 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 10
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1206500328000 |  | CNC JACK PLUG(M) STEREO 3,5MM RECT SOLD | KLS 40 | NEUTRIX |  | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 5
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1216500322200 |  | CNC JACK CHASSIS 3H 10A 6.35MM SOLD ROHS | NJ3FP6C | NEUTRIX |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 1
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1206500221000 |  | CNC JACK PLUG(M) MONO 3,5MM RECT SOLD | KLS 22 | LUMBERG |  | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 5
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1208000220002 |  | CNC ENCHUFE ALIM 2P 250VAC TYPE F 16A RO | 849-6112 | RS PRO |  | 20 |  | 0 | USD | 0.85 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 20
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1218000320500 |  | CNC RED 3H RECT 240V 10A IEC320-C13 SCRW | PX0587 | BULGIN |  | 10 |  | 0 | USD | 0.85 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 10
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1229508980000 |  | CBL EQ BNC-M/M 75R RG59/U PVC L=0.5M | 122-2147 | RS PRO |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 2
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1229524256302 |  | CBL EQ FO DUPL 62.5/125 MM 2XSC/2XSC 50M | MADI50D | ALVA AUDIO |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 1
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1218000320501 |  | CNC RED 3H RECT 240V 10A IEC320-C13 SCRW | PX0587/SE | BULGIN |  | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 10
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1351709000800 |  | MOD INTERFAZ AUDIO 192KHZ 188-CH USB3.0 | FIREFACE UFX III | RME AUDIO |  | 1 | 2200 | 2200 | EUR | 1 | 2200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 1
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1312704910100 |  | MOD CONV D/A 32CH 192KHZ I/O MADI/ADAT | M-32 DA | RME AUDIO |  | 1 | 3000 | 3000 | EUR | 1 | 3000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 1
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1250200510200 |  | Interfaz MADI de 12 micrófonos | 12MIC | RME AUDIO |  | 2 | 3200 | 6400 | EUR | 1 | 6400 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 2
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 3170412070000 |  | MOD SFP MADI MULTIMOD C/CBL2M/ACOP-SC-SC | 100159 | RME AUDIO |  | 2 | 100 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 2
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1252500140000 |  | Amplificador de cascos de 6 canales | HP60 | PRESONUS |  | 1 | 600 | 600 | EUR | 1 | 600 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 1
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1312702890000 |  | UNIDAD ECUALIZADORA 12ENT/8SAL SOUNDWEB LONDON | BLU-100 | BSS |  | 1 | 2300 | 2300 | EUR | 1 | 2300 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 1
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1250100210700 |  | ALTAVOZ 54HZ-30kHZ 70W | HS5I | YAMAHA |  | 6 | 150 | 900 | EUR | 1 | 900 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 6
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1250101570000 |  | ALTAVOZ SUBWOOFER 170W 20-200HZ SUB/HPF | TEMBLOR T10 | PRESONUS |  | 1 | 600 | 600 | EUR | 1 | 600 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 1
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1250100870100 |  | ALTAVOZ AUTO AMPLI 132-20000HZ 40W 230VA NEGRO (REAR SPEAKER) | AMBIENT-20A | FONESTAR |  | 2 | 110 | 220 | EUR | 1 | 220 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 2
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1263011094800 |  | FA 85-264VAC 12VDC (12-16VDC) 2.5A 30W | TBL 030-112 | TRACO POWER |  | 1 | 40 | 40 | EUR | 1 | 40 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 1
OK |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1251000590000 |  | MICRÓFONO AMBIENTE COND UNIDIREC C/CBL 105DB | PRO42 | AUDIO TECHNICA |  | 1 | 130 | 130 | EUR | 1 | 130 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 1
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 0915634304600 |  | AMPLIFICATOR BOARD | 915634304600 | INDRA |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 2
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1390400090100 |  | PREAMPLIFICADOR 6-18V MONO P/MICROFONO | PM-1 | CEBEK |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 1
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1251000100200 |  | CAPSULA MICROFONICA DINAMICA 2204-I | 2204-I | FOX ELECTRONICS |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 1
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1251000380100 |  | Set de Micrófono+Preamplificador1/2"CCPG.R.A.S.46AO(27dBA a 147dbA) | 46AO | GRAS |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 1
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1263011992600 |  | Power Module CCP G.R.A.S. 12AL | 12AL | GRAS |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 1
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1229502470000 |  | CBL EQ EXTENSION CCP BNC-BNC 50R L=3M | AA0035 | GRAS | ALAVA INGENIEROS, S.A. | 2 | 41.34 | 82.68 | EUR | 1 | 82.68 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 2
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 7279902131200 |  | CALIBRADOR | 42AG | GRAS |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 1
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 7279902131290 |  | Adaptador CCP-XLR G.R.A.S. | AG0003 | GRAS |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 1
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1589903549000 |  | Adaptador para trípode (micrófonos de 1/2" y 1/4") | AL0003 | GRAS | ALAVA INGENIEROS, S.A. | 1 | 125.34 | 125.34 | EUR | 1 | 125.34 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 1
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1589991012301 |  | ANCLAJE 16MM HEX M5 1/4" P/13-55MM NE | MAN035 | MANFROTO | FOTO CASANOVA, S.L. | 1 | 31.41 | 31.41 | EUR | 1 | 31.41 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 1
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1589991012400 |  | PASADOR CORTO REV M/M 3/8"-1/4" BRONCE | MAN037 | MANFROTO | FOTO CASANOVA, S.L. | 1 | 9.09 | 0.15 | EUR | 1 | 0.15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 1
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1221100222010 |  | CABLE 1 HILO AWG22 APANT. BLANCO | 44A1111-22-9-9 | RAYCHEM |  | 15 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 100
ERROR |  | SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1221200222221 |  | CBL APAN 2XAWG22 PVDF 600V CUSN NE/BL-BL | 44A1121-22-0/9-9 | RAYCHEM |  | 500 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 |  |  | mmvicente | ok | 500
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | ORDENADORES / RACKS | [22 empty] | ok
ERROR |  |  | PCs | [22 empty] | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | TBD |  | ORDENADOR ENRACABLE (GAMA HIGH PC - TIPO IG) | TBD | TBD | HP /DELL / SUPERMICRO | 2 | 7000 | 14000 | EUR | 1 | 14000 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
#REF! |  | COMPUTADORES | TBD |  | ORDENADOR ENRACABLE (GAMA HIGH PC - TIPO IG) | TBD | TBD | HP /DELL / SUPERMICRO | 5 | 9000 | 45000 | EUR | 1 | 45000 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | TBD |  | ORDENADOR ENRACABLE (GAMA HIGH PC - TIPO SENCILLO) | TBD | TBD | HP /DELL / SUPERMICRO | 2 | 5500 | 11000 | EUR | 1 | 11000 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | GRAFICA 4 SALIDAS | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
#REF! |  | COMPUTADORES | TBD |  | ORDENADOR ENRACABLE (GAMA HIGH PC - TIPO SENSILLO) | TBD | TBD | HP /DELL / SUPERMICRO | 6 | 4500 | 27000 | EUR | 1 | 27000 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | IOS/DACS Gráfica IOS | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 3060399700200 / TBD |  | NAS – QNAP TS-H1277XU-RP-3700X-32G | TS-H1277XU-RP / TBD | QNAP / TBD | TEMPEL / TBD | 2 | 3000 | 6000 | EUR | 1 | 6000 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
#REF! |  | COMPUTADORES | 3060305280000 / TBD |  | SEAGATE TECHNOLOGY IRONWOLF 125 NAD SSD 2 TB | ZA2000NM1A002 / TBD | SEAGATE |  | 24 | 300 | 7200 | EUR | 1 | 7200 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
#REF! |  | COMPUTADORES | 3240100090000 / TBD |  | KIT DE MONTAJE RACK QNAP | RAIL-A01-35 / TBD / TBD | QNAP / TBD | TEMPEL / TBD | 2 | 118.82 | 237.64 | EUR | 1 | 237.64 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
#REF! |  | COMPUTADORES | 3200301681400 / TBD |  | MINIPC NUC 12GEN PRO KIT UCFF NUC12WSBV7 | Intel® NUC 12 Pro Kit NUC12WSHv70L / TBD | TBD |  | 3 | 600 | 1800 | EUR | 1 | 1800 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 3060303930200 |  | DISCO M.2 22x80 NVMe (M) | SKC2500M8/250G |  |  | 3 | 200 | 600 | EUR | 1 | 600 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 3050501221300 |  | RAM DDR4-3200 1.2V SODIMMs | CT16G4SFD832A |  |  | 3 | 100 | 300 | EUR | 1 | 300 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | Racks | [22 empty] | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 1218000070000 |  | REGLETA RED 9 TOMAS 2P+T 250VAC 10/16A L | 60110-202 | SCHROFF | CENVALSA, S.L. | 16 | 100 | 1600 | EUR | 1 | 1600 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 3170100013000 |  | APC repisa para rack (ventilada) | A0008259 | APC | DELL | 4 | 134 | 536 | EUR | 1 | 536 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | TBD |  | APC NetShelter Zero U - Kit de montaje rack | A7239792 | APC | DELL | 2 | 60 | 120 | EUR | 1 | 120 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 3120500340100 |  | APC Switched Rack PDU 2G Zero U - 24 SALIDAS | A7067529 | APC | DELL | 4 | 859 | 3436 | EUR | 1 | 3436 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 1701501350400 |  | NETSHELTER RACK SX 1991X600X1200MM 42U | AR3300 | APC | DELL | 2 | 1500 | 3000 | EUR | 1 | 3000 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 1709904470000 |  | NETSHELTER ZERO U ACCESSORY MNT BRACKET | AR7711 | APC | DELL | 2 | 500 | 1000 | EUR | 1 | 1000 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 1709904470100 |  | NETSHELTER SX 600MM/750MM STABILIZER PLATE | AR7700 | APC | DELL | 2 | 65 | 130 | EUR | 1 | 130 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 1705502541000 |  | APC 1U BLANK FILLER PANEL | AR8136BLK | APC | DELL | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 1702002020100 |  | 19" RACK DRAWER / SHELF BLACK 445X44X721MM 1U | AR8123BLK | APC | DELL | 4 | 300 | 1200 | EUR | 1 | 1200 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 1509016016091 |  | M6x16 DIN7985 SCREW | 21100-021 |  |  | 5 | 4 | 20 | EUR | 1 | 20 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 1539090003090 |  | CAGE NUT M6 | 21100-003 |  |  | 200 | 2 | 400 | EUR | 1 | 400 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 1549090009090 |  | M6 BLACK PLASTIC WASHER | 21100-015 |  |  | 200 | 2 | 400 | EUR | 1 | 400 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 1705502500200 |  | Panel ciego 5U Negro | 30118-952 |  |  | 200 | 30 | 6000 | EUR | 1 | 6000 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 1709900033000 |  | ACC GROUND | 392-141 |  |  | 6 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 7883000040200 |  | ESD 10MM ANTI-STATIC WRIST BAND | 287-7385 |  |  | 7 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 1238590011400 |  | TERM FASTON P/PCB M5 250 FASTON TAB TPBR | 61365-1 |  |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | TBD |  | Terminal de lengüeta hembra aislado de color Amarillo | 166-7509 |  |  | 20 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 1238024634001 |  | Terminal de lengüeta macho RS PRO de atornillar, 6.35 x 0.8mm M4 | 125-1986 |  |  | 50 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 1519013012016 |  | Tornillos con arandela, Acero, Galvanizado brillante, Alomada, M4 x 12mm | 279-199 |  |  | 50 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 1238512650400 |  | Terminal redondo aislado de Cobre RS PRO, Amarillo, Ø int. M6, sección máx. 6mm², 10AWG | 534-430 |  |  | 50 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
#REF! |  | COMPUTADORES | 3120500540200 |  | PDU 220-240V 16A 21XIEC320-C13 RCK 19 1U TRIPH | 7979337 | RITTAL |  | 2 | 1000 | 2000 | EUR | 1 | 2000 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 1708500960000 |  | BARRA DE CHASIS | 7113000 | RITTAL |  | 8 | 50 | 400 | EUR | 1 | 400 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 1706500060200 |  | BANDEJA P/CHASIS 44X483X150MM 25KG 1U AC | 802-0279 |  |  | 15 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 1706500060400 |  | CANTILEVER TRAY 2U 483X400MM STEEL GRAY | 802-0282 |  |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 1706500571000 |  | BANDEJA VOLADIZO 2U 180X446MM NEGRO | CAX2TY180 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 1706500020900 |  | CANTILEVER TELESCOPIC TRAY 2U 19" 280MM BLACK | CAXCTT280 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 3210503440000 |  | USB 2.0 EXTENDER RJ45 CAT5 | EXT-USB2.0-LR | GEFEN |  | 5 | 400 | 2000 | EUR | 1 | 2000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107A | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 5
ERROR |  | COMPUTADORES | Regletas | [7 empty] | 0 | EUR | 1 | 0 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 1229501660600 |  | REGLETA 3 tomas | 0200X00032303 | BODO EHMANN | RS | 3 | 50 | 150 | EUR | 1 | 150 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1073 | JA2580/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | COMPUTADORES | 1218000542500 |  | REGLETA 5 tomas SCHUKO ALEMAN | 0200X00052300 | BODO EHMANN | RS | 1 | 50 | 50 | EUR | 1 | 50 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1073 | JA2580/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | COMPUTADORES | TBD |  | REGLETA CON RCP 30mA | 0221X00042301 | BODO EHMANN | RS | 1 | 50 | 50 | EUR | 1 | 50 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1073 | JA2580/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | COMPUTADORES | 1229501660800 |  | REGLETA 8 tomas | 0200X00082301 | BODO EHMANN | RS | 3 | 50 | 150 | EUR | 1 | 150 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1073 | JA2580/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  |  | Switches LAN | [22 empty] | ok
#REF! |  | COMPUTADORES | 3170102910300 |  | SWITCH 24 PUERTOS GIGABIT | GSM7224 | NETGEAR |  | 8 | 600 | 4800 | EUR | 1 | 4800 | ABIERTO | 2024-05-15 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 3170106090600 |  | SWITCH PROSAFE 28P 10G | GS728TXS-100NES | NETGEAR |  | 2 | 800 | 1600 | EUR | 1 | 1600 | ABIERTO | 2024-05-15 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  |  | KVM y adaptadores | [22 empty] | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 3170107821000 |  | SWITCH KVM 8P USB DIGITAL AV-3108 | AV-3108 | AVOCENT |  | 25 | 640 | 16000 | EUR | 1 | 16000 | ABIERTO | 2024-05-15 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 3170108880000 |  | CONSOLA KVM-USB-18,5" 1U | DELL FPM185 | DELL |  | 2 | 1000 | 2000 | EUR | 1 | 2000 | ABIERTO | 2024-05-15 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 3170108870000 |  | MOD SWITCH KVM ANALOG 16-PORT S/OFERTA | DAV2216-G01 | DELL |  | 2 | 1000 | 2000 | EUR | 1 | 2000 | ABIERTO | 2024-05-15 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 3210505150000 |  | MODULO SERV INTERF DISP USB MED-VIRT CAC | MPUIQ-VMCDP | AVOCENT |  | 30 | 120 | 3600 | EUR | 1 | 3600 | ABIERTO | 2024-05-15 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 3210505160000 |  | MODULO SERV INTERF DVI USB MED-VIRT CAC | MPUIQ-VMCDV | AVOCENT |  | 5 | 120 | 600 | EUR | 1 | 600 | ABIERTO | 2024-05-15 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 1229599576000 |  | ULO SERV INTERF VGA USB MED-VIRT CAC | DMPUIQ-VMCHS | AVOCENT |  | 5 | 120 | 600 | EUR | 1 | 600 | ABIERTO | 2024-05-15 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 3170107821090 |  | CBL EQ PARA SWITCH KVM 4,572MM | USBIAC-15 | AVOCENT |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-15 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 3210512000200 |  | ADAPT USB-C/DISPLAYPORT 4K 60HZ CBL=14CM | CDP2DP |  |  | 15 | 5 | 75 | EUR | 1 | 75 | ABIERTO | 2024-05-15 | NO |  | 2 |  |  | S1078 |  |  |  | ok
ERROR |  |  | Monitor anunciador | [22 empty] | ok
ERROR |  | COMPUTADORES | 3190402881100 |  | Monitor trainig in progress | MB169C+ | ASSUS |  | 1 | 200 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1073 | JA2580/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | DBF | [22 empty] | ok
#REF! |  | DBS | 3190401111101 |  | MONITOR LCD24 | G-MASTER GB2870UHSU-B1 | IIYama |  | 6 | 350 | 2100 | EUR | 1 | 2100 | CERRADO |  | NO |  | 2 |  |  | S107A |  |  |  | ok
#REF! |  | DBS | 1312704920000 |  | VIDEO ENCODER 4K HDMI/SDI/RCA/USB/XLR | ESP1610 / TBD | EPIPHAN |  | 1 | 1500 | 1500 | EUR | 1 | 1500 | CERRADO |  | NO |  | 2 |  |  | S107A |  |  |  | ok
ERROR |  | DBS | 1250100210600 |  | DBF SPEAKER | MSP3A |  |  | 1 | 300 | 300 | EUR | 1 | 300 | CERRADO |  | NO |  | 2 |  |  | S107A |  |  |  | ok
#REF! |  | DBS | 1311006910000 |  | 2MP x 4CH Remote Head Camera (DBS) | PNM-9000QB |  |  | 1 | 100 | 100 | EUR | 1 | 100 | CERRADO |  | NO |  | 2 |  |  | S107A |  |  |  | ok
#REF! |  | DBS | 1311006919000 |  | 2MP Lens Module for PNM-9000QB (DBS) | SLA-T4680A |  |  | 1 | 20 | 20 | EUR | 1 | 20 | CERRADO |  | NO |  | 2 |  |  | S107A |  |  |  | ok
#REF! |  | DBS | 1311006919100 |  | Remote Head Camera Ceiling Housing (DBS) | SBL-100D |  |  | 1 | 20 | 20 | EUR | 1 | 20 | CERRADO |  | NO |  | 2 |  |  | S107A |  |  |  | ok
#REF! |  | DBS | 1229511811600 |  | Cable equipado HDMI-H/H ULTRA-HD | HDMM10M |  |  | 1 | 20 | 20 | EUR | 1 | 20 | CERRADO |  | NO |  | 2 |  |  | S107A |  |  |  | ok
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | RTIO / AVICOM | [22 empty] | ok
ERROR |  |  | RTIO | [22 empty] | ok
ERROR |  | RTIO Y AVICOM | 3200501561700 |  | RTIO COMPUTER | EMB-PC-X86E/ARK-352 0P-U8A1E/221100370 | DELL | TEMPEL | 0 | 2800 | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1079 |  |  |  | ok | 0
ERROR |  | MECANICA | 0972828190100 |  | RTIO SUBRACK MECH | 972828190100 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1079 | JA2586/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | RTIO Y AVICOM | 3200501301700 |  | RTIO COMPUTER PC IND Q370 I7-8700 256GB-SSD SATA3 S/OF | EMB-PC-X86E/MIC-770Q-00A2/231000387 |  | TEMPEL | 1 | 2800 | 2800 | EUR | 1 | 2800 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | RTIO Y AVICOM | 1217000831000 |  | COUPLER RJ45 SHIELDED 2 PORTS | 186-3111 | RS | RS | 6 | 5 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 6
ERROR |  | RTIO Y AVICOM | 1263511000106 |  | POWER SUPPLY DIN 12VDC | ALE1202 |  | RS | 1 | 30 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | RTIO Y AVICOM | 1229590140400 |  | WIRE CAT6A YELLOW FTP/STP 50 CM | XS6W-6LSZH8SS50CM-Y |  | RS | 6 | 30 | 180 | EUR | 1 | 180 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | falta | 6
ERROR |  | RTIO Y AVICOM | 1390303690000 |  | ETH-CAN MODULE | IPEH-004010 | PEAK SYSTEMS |  | 6 | 450 | 2700 | EUR | 1 | 2700 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 6
ERROR |  | TRANSPORT DELAY | 1002541009009 |  | 1 KOHM |  |  |  | 3 | 1 | 3 | EUR | 1 | 3 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | RTIO Y AVICOM | 3210501151200 |  | ADAPT PCAN/USB OPTO-DECOUPLED | IPEH-002022 | PEAK SYSTEMS |  | 2 | 228 | 456 | EUR | 1 | 456 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | TRANSPORT DELAY | 1002551003509 |  | 10 KOHM |  |  |  | 2 | 1 | 2 | EUR | 1 | 2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | RTIO Y AVICOM | 1351710950100 |  | USB AI ACQ MODULE USB-6218 | 779678-01 | National Instruments | National Instruments | 1 | 1500 | 1500 | EUR | 1 | 1500 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | TRANSPORT DELAY | 1050106909000 |  | ZTX690B TRT NPN 45V 2A 1W TO-92 ROHS |  |  |  | 2 | 1 | 2 | EUR | 1 | 2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | RTIO Y AVICOM | 3170103091600 |  | SWITCH 8P POE/POE+ | GS108PP |  |  | 1 | 130 | 130 | EUR | 1 | 130 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | TRANSPORT DELAY | 1219001090100 |  | CAJA PORTACONTACTOS 10/H CRIMP SERIE SL |  |  |  | 1 | 2 | 2 | EUR | 1 | 2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | falta | 1
ERROR |  | TRANSPORT DELAY | 1219090030000 |  | CONTACTO HEMBRA CRIMPAR AWG22-24 |  |  |  | 10 | 1 | 0.15 | EUR | 1 | 0.15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 10
ERROR |  | TRANSPORT DELAY | 1002545103100 |  | 5K1 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | EUR | 1 | 2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | TRANSPORT DELAY | 1066090000000 |  | PHOTODIODE 3MM T-1 IR ROHS |  |  |  | 1 | 1 | 5 | EUR | 1 | 5 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | TRANSPORT DELAY | 1002531203209 |  | 120 ohm |  |  |  | 12 | 1 | 12 | EUR | 1 | 12 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 12
ERROR |  | TRANSPORT DELAY | 1209503600000 |  | TIRA 36P DORA.75160-802-36 PCI L=3.43MM |  |  |  | 1 | 2 | 2 | EUR | 1 | 2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | TRANSPORT DELAY | 1060900040000 |  | PORTALED T1 3/4 D=9,5MM P/LED 5MM PANEL |  |  |  | 1 | 2 | 2 | EUR | 1 | 2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | Tarjetas CAN | [22 empty] | ok
ERROR |  | RTIO Y AVICOM | 0918630000000 |  | CANIF-DIO32UD 11A (TARJETA MONTADA/EQUIPADA) | 918630000000 | INDRA SISTEMAS S.A. | ELATESA / KONELTEC SL | 45 | 152.77 | 6874.65 | EUR | 1 | 6874.65 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1079 | JA2586/1001 | 1 | rochoa | ok | 45
ERROR |  | RTIO Y AVICOM | 0918630010000 |  | CANIF-DIO32AVN 21B (TARJ. MONTADA/EQUIPADA) | 918630010000 | INDRA SISTEMAS S.A. | ELATESA / KONELTEC SL | 50 | 164.21 | 8210.5 | EUR | 1 | 8210.5 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1079 | JA2586/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | RTIO Y AVICOM | 0918530000000 |  | CANIF-DIO32CB 11B (tarjeta montada/equipada) | 918530000000 | INDRA SISTEMAS S.A. | ELATESA / KONELTEC SL | 25 | 154.36 | 3859 | EUR | 1 | 3859 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 25
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 0915437020000 |  | VDIM CARD 400HZ 5VAC EQUIPADA | 915437020000 | INDRA SISTEMAS S.A. |  | 6 | 250 | 1500 | EUR | 1 | 1500 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 6
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | AVICOM | [22 empty] | ok
ERROR |  |  | Tarjetas Arinc | [22 empty] | ok
ERROR |  | RTIO Y AVICOM | 1229594740100 |  | CBL EUIPADO INTERFACE 30CM C/INTERFACE D | MAX-AC-40311 | MAX TECHNOLOGIES INC | ARIES ING. Y SISTEMAS S.A. | 1 | 455.26 | 455.26 | USD | 0.85 | 386.97 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | RTIO Y AVICOM | 1229594740000 |  | CBL EQUIPADO INTERFACE 2X CNC SUB-D 25P- | MAX-AC-40300 | MAX TECHNOLOGIES INC | ARIES ING. Y SISTEMAS S.A. | 5 | 600 | 3000 | USD | 0.85 | 2550 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 5
ERROR |  | RTIO Y AVICOM | 1351201490500 |  | MOD MEZZANINE IPM MULTI 8TX-8RX PARAMETR | MAX-IP-200142 | MAX TECHNOLOGIES INC | ARIES ING. Y SISTEMAS S.A. | 8 | 3374.28 | 26994.24 | USD | 0.85 | 22945.1 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 8
ERROR |  | RTIO Y AVICOM | 1351201460000 |  | T. PXI 3U INTELLIGENT CARRIER 2X MOD SIT | MAX-SBC-400105 | MAX TECHNOLOGIES INC | ARIES ING. Y SISTEMAS S.A. | 4 | 2951.16 | 11804.64 | USD | 0.85 | 10033.94 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 4
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | Subrack avionica | [22 empty] | ok
ERROR |  | RTIO Y AVICOM | 1701001920000 |  | CHASIS BACKPLANE 3U P/COMPACTPCI | CPCIS-2632 | ADLINK TECHNOLOGY |  | 1 | 2000 | 2000 | EUR | 1 | 2000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1079 |  | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | Tarjeta proces. Avicom | [22 empty] | ok
ERROR |  | RTIO Y AVICOM | 1351001270000 |  | T. CPU COMPACTPCI 3U I7 DVI GBE 16G | CPCI-3510BLD/5700E/M16 | ADLINK TECHNOLOGY | NOVATRONIC SISTEMAS, S.L. | 1 | 2500 | 2500 | EUR | 1 | 2500 | ABIERTO | 2024-05-15 | NO |  | 2 |  |  | S1079 |  |  |  | ok
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | CABLES / CONECTORES | [22 empty] | ok
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | Bornas avionica | [22 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219990110080 |  | PIN M ENGASTAR #20 WIRED END NSA937910 | 8559-120 | SOURIAU/FCI | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 800 | 0.44 | 349.21 | EUR | 1 | 349.21 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1000
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209990080100 |  | PIN M ENGASTAR #22 WIRED END NSA937910 | 8559-122 | SOURIAU/FCI | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 1000 | 0.48 | 476.19 | EUR | 1 | 476.19 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1000
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1200390091600 |  | PIN CNC MOD #16 CRIMP AWG16-20 HL103 | 001104 300 02 | AMPHENOL AIR-LB | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 200 | 0.44 | 88 | EUR | 1 | 88 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 200
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1200390091200 |  | PIN CNC MOD #12 CRIMP AWG12-14 HL103 | 001104 400 02 | AMPHENOL AIR-LB | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 200 | 2.03 | 406 | EUR | 1 | 406 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | falta | 200
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1233590160200 |  | Clamp Module | 8559S | SOURIAU/FCI | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 40 | 5.63 | 225.2 | EUR | 1 | 225.2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 40
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1200391070100 |  | ACC PROTECTOR 5 BORN CNC BJT TYP2 | 001129 205 39 | AMPHENOL AIR-LB | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 4 | 19.9 | 79.6 | EUR | 1 | 79.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 6
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1200394000106 |  | RAIL CONEXION 5 AGUJEROS D=5 | 024055 005 04 | AMPHENOL AIR-LB | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 10 | 7.01 | 70.1 | EUR | 1 | 70.1 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 10
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1200394000104 |  | SEPARADOR SH MTJE MODULO BJT PTFE | 001123 000 39 | AMPHENOL AIR-LB | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 40 | 5.63 | 225.2 | EUR | 1 | 225.2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 40
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1200394000103 |  | SEPARADOR MTJE MODULO BJT PTFE | 001126 000 39 | AMPHENOL AIR-LB | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 10 | 6.94 | 69.4 | EUR | 1 | 69.4 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 10
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1200394000102 |  | TOPE RETENC DERECHO CNC MOD HL103/104 | 001102 004 60 | AMPHENOL AIR-LB | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 4 | 8.08 | 32.3 | EUR | 1 | 32.3 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 6
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1200394000101 |  | TOPE RETENC IZQUIERDO CNC MOD HL103/104 | 001102 007 60 | AMPHENOL AIR-LB | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 4 | 8.08 | 32.3 | EUR | 1 | 32.3 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 6
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238090100000 |  | TERMINAL CNC BJT M5 | 001152 935 37 | AMPHENOL AIR-LB | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 30 | 12.72 | 381.6 | EUR | 1 | 381.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 30
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1200300890200 |  | MOD CNC 8P #16 HL103 SELLADO | 001115 302 02 | AMPHENOL AIR-LB | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 4 | 67.28 | 269.1 | EUR | 1 | 269.1 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 4
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1200301890000 |  | MOD CNC 18P(2X12+4X16+12X20) HL103 SELL | 001115 503 02 | AMPHENOL AIR-LB | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 30 | 49.82 | 1494.6 | EUR | 1 | 1494.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 30
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1239990800000 |  | RAIL P/BORNEROS MODULARES 1M NSA937901 | NSA937901RA1000 | EADS NORMALISATION S | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 5 | 29.8 | 149 | EUR | 1 | 149 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | falta | 5
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237090072100 |  | BORNA RAIL SIZE20 7,5A 8559N2002B S/SELL | 8559N2002B | SOURIAU | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 60 | 9.53 | 571.8 | EUR | 1 | 571.8 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 60
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237000262200 |  | BORNERO 21P AWG22-26 5A | NSA 937 901 M 22 06 | EADS NORMALISATION S | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 6 | 53.82 | 322.92 | EUR | 1 | 322.92 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 6
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237090062100 |  | BORNA RAIL SIZE22 5A 8559N2203B S/SELLAR | 8559N2203B | SOURIAU | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 90 | 8.17 | 735.3 | EUR | 1 | 735.3 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 90
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237000102900 |  | BORNERO 10P 2X12/8X20 | NSA 937 901 M 12 02 | EADS NORMALISATION S | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 20 | 25.69 | 513.8 | EUR | 1 | 513.8 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | falta | 20
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1239991180200 |  | Jumper | 2002-402 | WAGO | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 10 | 1 | 10 | EUR | 1 | 10 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 10
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | Pines conectores | [22 empty] | ok
ERROR |  |  | MIL-C-26482 SERIE II | [22 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209990030120 |  | CONTACTO MACHO M39029/4-111 | M39029/4-111 | MILITARY SPECS. | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 200 | 0.28 | 56 | EUR | 1 | 56 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 200
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214890160020 |  | CONTACTO H AWG16 M39029/5-116 | M39029/5-116 | MILITARY SPECS. | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 200 | 0.44 | 88 | EUR | 1 | 88 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | falta | 200
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214090010420 |  | CONTACTO HEMBRA M39029/5-115 | M39029/5-115 | MILITARY SPECS. | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 1000 | 0.21 | 210 | EUR | 1 | 210 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1000
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204090200020 |  | CONTACTO MACHO AWG20 | M39029/4-110 | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1000 | 0.2 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1000
ERROR |  |  | MIL-C-38999 SERIE I y III | [22 empty] | falta
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209990020720 |  | CONTACTO MACHO SIZE 12 M39029/58-365 | M39029/58-365 | MILITARY SPECS. | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 80 | 0.51 | 40.8 | EUR | 1 | 40.8 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 80
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204890010121 |  | CONTACTO H SIZE 12 P/CNC CIR M39029/56-353 | M39029/56-353 | MILITARY SPECS. | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 80 | 0.87 | 69.6 | EUR | 1 | 69.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 80
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204890012220 |  | CONTACTO H 22D P/CNC CIR M39029/56-348 | M39029/56-348 | MILITARY SPECS. | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 2000 | 0.18 | 360 | EUR | 1 | 360 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2000
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204890010120 |  | SOCKET 16AWG | M39029/56-352 | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 100 | 0.28 | 28 | EUR | 1 | 28 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209990020820 |  | PIN 16AWG | M39029/58-364 | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 100 | 0.28 | 28 | EUR | 1 | 28 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214890290020 |  | SOCKET AWG20 | M39029/56-351 | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 300 | 0.28 | 84 | EUR | 1 | 84 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 300
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209990020620 |  | PIN AWG20 | M39029/58-363 | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 300 | 0.28 | 84 | EUR | 1 | 84 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 300
ERROR |  |  | OTROS | [22 empty] | ok
ERROR |  |  | 1204890370020 |  | PIN KORRY | EN3155-003F2222 | AMPHENOL CORP | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 60 | 0.44 | 26.4 | EUR | 1 | 26.4 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 60
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204290020020 |  | CONTACTO MACHO AWG22 M39029/58-360 (subd78) | M39029/58-360 | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2000 | 0.2 | 400 | EUR | 1 | 400 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2000
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 949170160-02 |  | CONTACTO HEMBRA 24AWG 17RRD1F11400 | 17RRD1F11400 | AMPHENOL CORP | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 400 | 0.02 | 8 | EUR | 1 | 8 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 400
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 949170160-01 |  | CONTACTO MACHO 24AWG 17RRD1F11400 | 17RRD1M11400 | AMPHENOL CORP | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 400 | 0.02 | 8 | EUR | 1 | 8 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 400
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1212090200020 |  | CONTACT AWG 20 (SUBD | M39029/63-368 | MILITARY SPECS. | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 10 | 3.38 | 33.81 | EUR | 1 | 33.81 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219990020620 |  | CONTACT AWG 20 (FIRE PUSHBUTTON) | M39029/57-357 | MILITARY SPECS. |  |  |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-07-05 | NO |  | 3 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 3 | rochoa | ok | 50
ERROR |  |  | CONTACT TOOLS | [22 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1853200020100 |  | INSERTADOR/EXTRACTOR M81969/1-02 | M81969/1-02 | MILITARY SPECS. | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 10 | 2.74 | 27.38 | EUR | 1 | 27.38 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 30
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 7853200161200 |  | INSERTADOR/EXTRACTOR PINES 22D M81969/14 | M81969/14-01 | MILITARY SPECS. | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 10 | 0.99 | 9.92 | EUR | 1 | 9.92 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 30
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1853200020000 | 7853201250000 | INSERTADOR/EXTRACTOR M81969/1-01 | M81969/1-01 | MILITARY SPECS. | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 10 | 3.38 | 33.81 | EUR | 1 | 33.81 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 30
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | Conectores _1 | [22 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1210790220200 |  | CONECTOR ARINC | 8660-206 | RADIALL | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 140 | 140 | EUR | 1 | 140 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214300631720 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZA35SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204200630320 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZA35PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204301331920 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZB35PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214201330020 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZB35SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214301330920 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZB35SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204201330722 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZB35PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204300630021 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZB98PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204300730820 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZB99PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214209830020 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZB98SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204200730720 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZB99SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214302231620 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZC35SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204202230730 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZC35PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204300431820 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZC4PA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 3 | 45 | 135 | EUR | 1 | 135 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214200430722 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZC4SA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 3 | 45 | 135 | EUR | 1 | 135 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204300430820 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZC4PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 7 | 45 | 315 | EUR | 1 | 315 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 9
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214200430721 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZC4SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 9 | 45 | 405 | EUR | 1 | 405 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 9
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214300431820 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZC4SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204200430722 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZC4PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204301030820 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZC98PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214209830120 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZC98SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204301931820 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZD19PA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214201931820 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZD19SA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204301930821 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZD19PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214201930820 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZD19SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214301930821 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZD19SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204201930820 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZD19PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204301230620 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZD97PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 3 | 45 | 135 | EUR | 1 | 135 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214201230020 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZD97SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 3 | 45 | 135 | EUR | 1 | 135 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214303734920 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZD35SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204203730120 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZD35PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204301130021 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZF11PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214201130020 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZF11SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214301130022 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZF11SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204201130020 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZF11PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214303230820 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZF32SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204203230820 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZF32PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204306631620 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZF35PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 9 | 45 | 405 | EUR | 1 | 405 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 9
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214206630620 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZF35SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 9 | 45 | 405 | EUR | 1 | 405 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 9
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204305530022 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZH55PA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214205530022 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZH55SA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214306632020 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZF35SA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204206631820 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZF35PA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214306630021 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZF35SB | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214333530020 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZF35PB | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214306631920 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZF35SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 30 | 45 | 1350 | EUR | 1 | 1350 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 29
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204206631120 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZF35PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 26 | 45 | 1170 | EUR | 1 | 1170 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 29
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204301130620 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZG11PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214201138020 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZG11SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214301130620 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZG11SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204301130020 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZG11PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204304130820 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZG41PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 4 | 45 | 180 | EUR | 1 | 180 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 4
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214204130820 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZG41SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 4 | 45 | 180 | EUR | 1 | 180 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 4
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214304131820 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZG41SA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 3 | 45 | 135 | EUR | 1 | 135 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204204131820 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZG41PA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 3 | 45 | 135 | EUR | 1 | 135 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214304130920 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZG41SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 14 | 45 | 630 | EUR | 1 | 630 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 14
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204204130820 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZG41PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 14 | 45 | 630 | EUR | 1 | 630 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 14
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214305330820 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZH54SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204205300020 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZH54PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214305530020 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZH55SA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204205530021 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZH55PA | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204305530820 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZH55PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214205530820 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZH55SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214305530821 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/20ZH55SN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 17 | 45 | 765 | EUR | 1 | 765 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 16
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204205530820 |  | CONECTOR D38999 SERIE III TRISTAR | D38999/26ZH55PN | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 14 | 45 | 630 | EUR | 1 | 630 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 16
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214002432621 |  | CONECTOR | M83723/75-R16 24 7 | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214002432622 |  | CONECTOR | M83723/75-R16 24 8 | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214105330530 |  | CONECTOR | MS27472E18F53S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214101033620 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3470L12-10S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214101933621 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3470L14-19S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204101933620 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3470L14-19P | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214100333620 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3470L8-98S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 20 | 45 | 900 | EUR | 1 | 900 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 20
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204000333720 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L8-98P | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 20 | 45 | 900 | EUR | 1 | 900 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 20
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204100333620 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3470L8-98P | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 20 | 45 | 900 | EUR | 1 | 900 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 20
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214000333721 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L8-98S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 20 | 45 | 900 | EUR | 1 | 900 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 20
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214000633721 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L10-6S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214001033721 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L12-10S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 10 | 45 | 450 | EUR | 1 | 450 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 10
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214001933721 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L14-19S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214001933722 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L14-19SW | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214001933723 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L14-19SX | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 3 | 45 | 135 | EUR | 1 | 135 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214002633727 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L16-26S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 5 | 45 | 225 | EUR | 1 | 225 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 5
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214002633762 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L16-26SW | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214002633742 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L16-26SY | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 4 | 45 | 180 | EUR | 1 | 180 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 4
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214003233721 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L18-32S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214003233761 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L18-32SW | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214004133721 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L20-41S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 2 | 45 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214004130021 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L20-41SY | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214005533721 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L22-55S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 3 | 45 | 135 | EUR | 1 | 135 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214005533760 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L22-55SW | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214006133721 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L24-61S | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 3 | 45 | 135 | EUR | 1 | 135 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214006133761 |  | CONECTOR 26382 SERIE II | MS3476L24-61SW | MILITARY SPECS. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1204800600000 |  | CNC CIR PANEL 08-35 6P (M) AWG22 ROJO | 8STA0 08-35PN | SOURIAU/FCI | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 2 | 26.6 | 53.2 | EUR | 1 | 53.2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214000600000 |  | CNC CIR PANEL 08-35 6P (H) AWG22 ROJO PL | 8STA6 08-35SN | SOURIAU/FCI | GIZA TECHNOLOGIES, INC | 2 | 31.25 | 62.5 | EUR | 1 | 62.5 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1212107830000 |  | CONECTOR SUBD | CT50-78S7 | FCT ELECTRONIC | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 5 | 5.07 | 25.35 | EUR | 1 | 25.35 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 5
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1202107830000 |  | CNC SUB-D AD 78P M CRIMP RECT | CT50-78P7 | FCT ELECTRONIC | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 95 | 5.07 | 481.65 | EUR | 1 | 481.65 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 95
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1202091050300 |  | CAPERUZA P/SUB-D 9 C/TOR UNC 4-40 POLIAM | DPPK09-SLIM | AMPHENOL CORP | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 50 | 1.35 | 67.5 | EUR | 1 | 67.5 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1202091258100 |  | CAPERUZA P/SUB-D 25 C/TOR UNC 4-40 POLIA | N330641400020 | INDRA SISTEMAS S.A. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 20 | 0.63 | 12.6 | EUR | 1 | 12.6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 20
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1202091379000 |  | CAPERUZA P/SUB-D 37 PLASTICO | 949170063 | INDRA SIST.ARANJUEZ | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 15 | 1 | 15 | EUR | 1 | 15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 15
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1212090240000 |  | CONECTOR SUBD | 17RRD1F11400 | AMPHENOL | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 15 | 20 | 300 | EUR | 1 | 300 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | falta | 15
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1212000931300 |  | CNC SUB-D 9H S/PINES CRIMP | N07009SA4H5T0 | INDRA SISTEMAS S.A. | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 35 | 0.35 | 12.25 | EUR | 1 | 12.25 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 35
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1215500702900 |  | CNC TWINAX CABLE CRIMP JACK | CJ70-29 | TROMPETER | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 3 | 17.4 | 52.2 | EUR | 1 | 52.2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 949170111-01 |  | CNC RECT SUB-D 9 M CRIMPAR 117RRE9P | 117RRE9P | AMPHENOL CORP | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 35 | 0.35 | 12.25 | EUR | 1 | 12.25 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 35
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | N07025FA4H5T0 |  | CONECTOR SUB-D SIN PINES 25P M ENG. AMPH | 117RRB25P | AMPHENOL CORP | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 35 | 0.4 | 14 | EUR | 1 | 14 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 35
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | N07025SA4H5T0 |  | CONECTOR SUB-D SIN PINES 25P H ENG. AMPH | 117RRB25S | AMPHENOL CORP | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 20 | 0.45 | 9 | EUR | 1 | 9 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 20
ERROR |  |  | 1204100633620 |  | CNC CIR 10-6 6P (M) | MS3470L10-6P | MILITARY STANDARD
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | Conectores MOLEX | [22 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219000390300 |  | Conector receptor 3 vias | 39-01-4031 (679-5842) |  |  | 30 | 4 | 120 | EUR | 1 | 120 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 30
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219090070102 |  | Contact socket 18-24 awg | 39-00-0039 (172-9134P) |  |  | 80 | 0.15 | 12 | EUR | 1 | 12 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 80
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209000390300 |  | Conector plug 3 vias | 39-01-4033 (670-4587) |  |  | 30 | 4 | 120 | EUR | 1 | 120 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 30
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209090130100 |  | Contact pin 18-24 awg | 39-00-0041 (172-9140) |  |  | 80 | 0.15 | 12 | EUR | 1 | 12 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 80
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | N50MN06P5G210 |  | contact socket 18-24 awg (redondo) | 02-06-1103 (236-3050P) |  |  | 6 | 0.35 | 2.1 | EUR | 1 | 2.1 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | falta | 6
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | N50MN06A61810 |  | contact pin 18-24 awg (redondo) | 02-06-2103 (236-3044P) |  |  | 25 | 0.35 | 8.75 | EUR | 1 | 8.75 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 25
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219000691400 |  | CAJA PORTACONTACTOS 6H RECT 2,54MM P/POS |  |  |  | 8 | 4 | 32 | EUR | 1 | 32 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 8
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219090080000 |  | CONTACTO ENGASTAR AWG18-26 1,14MM |  |  |  | 80 | 0.15 | 12 | EUR | 1 | 12 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 80
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219000292300 |  | CAJA PORTACONTACTOS 10P (H) PASO 3,96MM |  |  |  | 8 | 4 | 32 | EUR | 1 | 32 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 8
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | TBD |  | CARCASA CONECTOR MOLEX HEMBRA 2.54MM 4 vias | 50-57-9204 (670-3887) |  |  | 10 | 4 | 40 | EUR | 1 | 40 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 10
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219000431000 |  | CARCASA CONECTOR MOLEX HEMBRA 2.54MM 4 vias | 50-57-9404 (678-3161) |  |  | 10 | 4 | 40 | EUR | 1 | 40 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 10
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238000249000 |  | PIN HEMBRA AWG22 | 16-02-0102 (679-4742P) |  |  | 100 | 0.15 | 15 | EUR | 1 | 15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 200
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219590030000 |  | TERMINAL PIN P/PASO 2,54MM | CO 3570 |  |  | 60 | 0.35 | 21 | EUR | 1 | 21 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 60
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1218000640300 |  | Conector receptor 6 vias | 43025-0600 (RS 233-2769) |  |  | 10 | 4 | 40 | EUR | 1 | 40 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 10
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1208000640100 |  | Conector macho 6 vias | 43020-0600 (RS 233-2826) |  |  | 10 | 4 | 40 | EUR | 1 | 40 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 10
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219090000700 |  | Pin hembra | 43030-0007 (RS 233-3009) |  |  | 100 | 0.15 | 15 | EUR | 1 | 15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1209090040000 |  | Pin macho | 43031-0007 (RS-233-3037) |  |  | 100 | 0.15 | 15 | EUR | 1 | 15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219990340200 |  | SOCKET AWG22-24 | 16-02-0088 |  |  | 100 | 0.15 | 15 | EUR | 1 | 15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219090030200 |  | SOCKET MOLEX | 50394 |  |  | 100 | 0.15 | 15 | EUR | 1 | 15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219000990400 |  | 2.54mm,housing,CgridSL,versionG,1row,9w molex | 50-57-9409 |  |  | 100 | 0.15 | 15 | EUR | 1 | 15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1219000830200 |  | CAJA PORTACONTA 2X4H 2MM MILLI-GRID ROHS | 51110-0860 |  |  | 100 | 0.15 | 15 | EUR | 1 | 15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | Conectores alimentacion | [22 empty] | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1218000325100 |  | CNC RED 2P+T H 230V 32A JACK IP44 ROJO | 522 | MENNEKES ELECT. | DISCOEL, S.L. | 10 | 7.74 | 77.4 | EUR | 1 | 77.4 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 10
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1204800300000 |  | CNC RECT AEREO 2P+E (M) 32A 230V IP44 AZ | 464-6228 | RS AMIDATA | RS AMIDATA, S.A. | 10 | 8.87 | 88.7 | EUR | 1 | 88.7 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 10
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1208000323400 |  | CNC RED 2P+T M 230V 60HZ 16A PLUG IP44 | 248 | MENNEKES ELECT. | DISCOEL, S.L. | 10 | 3.2 | 32 | EUR | 1 | 32 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 10
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1218000325200 |  | CNC RED 2P+T H 230V 16A JACK IP44 ROJO | 510 | MENNEKES ELECT. | DISCOEL, S.L. | 10 | 4.93 | 49.3 | EUR | 1 | 49.3 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 10
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1204800305000 |  | CNC UNION 3P AER CBL 6-8MM IP68 NEGRA | PX0777 | BULGIN |  | 8 | 7.41 | 59.28 | EUR | 1 | 59.28 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 8
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | G1824224106P2 |  | CLAVIJA DE ENCHUFE AEREA SOCKET AMERICAN | 488-208 | RS-AMIDATA |  | 10 | 1.97 | 19.7 | EUR | 1 | 19.7 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 10
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1208000324100 |  | CNC CLAVIJA 2P+T/M ACOD 250VAC 16A BLANC | 6566 | SOLERA |  | 25 | 1.25 | 31.25 | EUR | 1 | 31.25 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 25
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1218000520700 |  | CNC RED 5P (H) 400V AEREO 16A IP67 | 550 |  |  | 4 | 10 | 40 | EUR | 1 | 40 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | RS 492-6035 | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 4
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1218000523200 |  | CNC RED AEREO 3P+N+T 32A 400V ROJO IP44 | PM32/2800FPB |  |  | 4 | 15 | 60 | EUR | 1 | 60 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 4
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1218000523210 |  | CNC RED AEREA 5P H 400V 32A IP44 ROJO | 3976 |  |  | 4 | 15 | 60 | EUR | 1 | 60 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | RS 236-0405 | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 4
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1208000325700 |  | Conector IEC C14 macho RS PRO, , Montaje de Cable, 250 V, 10A | 776-9113 |  |  | 60 | 3 | 180 | EUR | 1 | 180 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 60
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | Term.-Casquillos-Torr. | [22 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1202094770000 |  | TOR CLIP P/SUB-D 1,2MM | D20419-18 |  |  | 200 | 0.32 | 64 | EUR | 1 | 64 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 200
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 956001033 |  | MAC TERMO 1/8" M23053/5-104-0 | 956001033 | OTROS FABRICANTES | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 5 | 1.61 | 8.06 | EUR | 1 | 8.06 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 5
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 956002604 |  | TERM CABLEADO 1.5MM2 NEGRO | DZ5-CE015 | TELEMECANIQUE | RS AMIDATA, S.A. | 300 | 0.09 | 27 | EUR | 1 | 27 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 300
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1202094170000 |  | KIT SUB-D TORRETAS 4-40/4-40 7,92MM | 453-886 |  |  | 400 | 0.5 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 400
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1230525190000 |  | Funda 1/2 (FINA) | GRP-110-1/2 | ALPHA WIRE | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1000 | 0.57 | 567 | EUR | 1 | 567 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1000
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1231024160020 |  | TUBO TERMO 1/16" NEGRO POLIOLEFINA | FIT221 1/16" BLACK | ALPHA WIRE | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 30 | 1 | 30.07 | EUR | 1 | 30.07 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 30
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1231024320000 |  | TUBO TERMORRETRACTIL 3,2-0,58MM L=22MM P | 769-216 | FARNELL ELECTR | FARNELL COMPONENTS, S.L. | 200 | 0.2 | 40 | EUR | 1 | 40 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 200
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1231024740900 |  | TERMORRETRACTIL 5,72-1,27MM L=30MM | 134764 |  |  | 200 | 13.12 | 2624 | EUR | 1 | 2624 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 200
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1232024245400 |  | MANG IDENTIF TERMO 3/32" AMARILLO | 956000286 | INDRA SIST.ARANJUEZ | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 150 | 0.57 | 85 | EUR | 1 | 85 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 150
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1232525509004 |  | CINTA VELCRO NEGRA HOOK & LOOP 50MMX5M | 423-9533 | RS AMIDATA | RS AMIDATA, S.A. | 1 | 37.5 | 37.5 | EUR | 1 | 37.5 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1234524199010 |  | CASQUILLO AUTOSOLDABLE M83519/1-2 | S01-02R | RAYCHEM CORP | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 1000 | 0.31 | 310 | EUR | 1 | 310 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1000
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237700120400 |  | TERM AISL REDON AWG12-10 3.7MM AMAR | RNYD5-3.7 / 267-3919 |  |  | 50 | 0.24 | 12 | EUR | 1 | 12 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 956002516 |  | TERMINAL D6 AWG12 AMARILLO | 130667 956002516 / 447-976 |  |  | 100 | 0.28 | 28 | EUR | 1 | 28 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237700120401 |  | TERM RING M5 AWG10/12 | 267-3880 |  |  | 100 | 0.28 | 28 | EUR | 1 | 28 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237700220201 |  | TERM UNINSULATED 3.2mm RED | 267-3650 |  |  | 500 | 0.13 | 65 | EUR | 1 | 65 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 500
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238523200400 |  | TERMINAL D=2 MM | 239-4098 |  | RS AMIDATA, S.A. | 200 | 0.13 | 26 | EUR | 1 | 26 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 200
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237724370100 |  | TERMINAL HORQUILLA AISLADO M3.5 ROJO S=1 | 534-272 | RS AMIDATA | RS AMIDATA, S.A. | 200 | 0.04 | 8 | EUR | 1 | 8 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 200
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238014252000 |  | TERM UNINSULATED 2.5 mm | 211-4296 |  |  | 200 | 0.05 | 10 | EUR | 1 | 10 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 200
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238014402000 |  | TERM UNINSULATED 4mm2 | 211-4319 |  |  | 100 | 0.08 | 8 | EUR | 1 | 8 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238014602000 |  | TERM UNINSULATED 6mm2 | 211-4325 |  |  | 40 | 0.08 | 3.2 | EUR | 1 | 3.2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 40
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238500141800 |  | TERM CABLEADO 2.5MM2 GRIS | 458-724 | RS AMIDATA | RS AMIDATA, S.A. | 300 | 0.13 | 39 | EUR | 1 | 39 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 300
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238500222000 |  | TERMINAL PREAISL PUNTERA AWG22 (0,5MM2) | 956002635-01 | INDRA SISTEMAS S.A. | DICOMAT, S.L. | 500 | 0.02 | 10 | EUR | 1 | 10 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 500
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238512150200 |  | TERM PREAISL REDONDO 0,5-1,5MM2 M4 RO PV | 534-216 | RS | RS AMIDATA, S.A. | 200 | 0.04 | 8 | EUR | 1 | 8 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 200
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1237700183200 |  | FASTON ROJO AWG18-22 6.3 | 245-5250 | RS | RS AMIDATA, S.A. | 100 | 0.04 | 4 | EUR | 1 | 4 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238514160201 |  | TERM RING INSULATED 8mm RED |  |  |  | 200 | 0.2 | 40 | EUR | 1 | 40 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 200
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238524350200 |  | TERM RING INSULATED 3.5mm RED | RF-M3.5 |  |  | 150 | 0.07 | 10.5 | EUR | 1 | 10.5 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 150
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238524400000 |  | TERMINAL PREAISLADO REDONDO DE 4MM NARAN | E4012-ORG | KS TERMINALS | RS AMIDATA, S.A. | 200 | 0.06 | 12 | EUR | 1 | 12 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 200
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238524483210 |  | TERMINAL PREAISLADO FASTON AWG22-18 ROJO | 2-520407-2 | AMP | RS AMIDATA, S.A. | 1800 | 0.13 | 234 | EUR | 1 | 234 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1800
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1239024273050 |  | MANG AUTOSOLDABLE M83519/1-2 | M83519/1-2 | MILITARY SPECS. |  | 300 | 0.4 | 120 | EUR | 1 | 120 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 300
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1239024593000 |  | MANG AUTOSOLDABLE DI= 5,97MM M83519/2-9 | S02-09-R | RAYCHEM LTD | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 200 | 0.56 | 112 | EUR | 1 | 112 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 200
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1239025439050 |  | MANG AUTOSOLDABLE M83519/1-3 | M83519/1-3 | MILITARY SPECS. | FEC TECHNOLOGY CORPORATION | 1000 | 0.22 | 220 | EUR | 1 | 220 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1000
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1239914159000 |  | TERM UNINSULATED 1.5 mm2 | 211-4280 |  |  | 300 | 0.04 | 12 | EUR | 1 | 12 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 300
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 956021055-01 | 1239024433900 | CASQUILLO AUTOSOLDABLE M83519/2-8 | H-ML-8 | SUMITOMO | SUMINISTROS CONECTORES PROF.,SA. | 500 | 0.36 | 180 | EUR | 1 | 180 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 500
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | M51R400044758 |  | CONJUNTO DE CIERRE ATORNILLADO NIQUELADO | 453-892 | RS AMIDATA | RS AMIDATA, S.A. | 100 | 0.49 | 48.75 | EUR | 1 | 48.75 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238524450600 |  | TERMINAL PREAISLADO REDONDO D=4,5MM AZUL | BK-M5 | CEMBRE | (AEMSA)ALMACENES ELECTRICOS MADRILE | 200 | 0.1 | 19.48 | EUR | 1 | 19.48 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 200
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1233524550900 |  | BASE ANGULAR A/BRIDAS=5,5X1,7MM TALADRO | 1257 |  |  | 300 | 0.17 | 50 | EUR | 1 | 50 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 300
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238500103400 |  | Terminal Pre.Faston Amarillo awg12-10 | 457-4044 |  |  | 100 | 0.77 | 77 | EUR | 1 | 77 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1238500140602 |  | TERM PREAISL M6 AZUL AWG16 | 34162 / 842-034 | TYCO / RS AMIDATA |  | 100 | 0.77 | 77 | EUR | 1 | 77 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1202094330000 |  | TORNILLO FIJACION SUBD | D20420-13 | ITT CANNON |  | 100 | 0.77 | 77 | EUR | 1 | 77 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 956017025 | 1233090000040 | LACING CORD | MIL-T-43435B SIZE 21 | MILITARY STANDARD |  | 100 | 0.77 | 77 | EUR | 1 | 77 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | Etiquetas cables | [22 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1587080101200 |  | ETIQUETA ADH TRANSF TERM 50,8X38,1MM TLS | PTL-107-427 | BRADY | DILLERS, S.A. / RS | 2000 | 2 | 4000 | EUR | 1 | 4000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | AJUSTAR CANTIDADES SEGÚN CANTIDAD UNITARIA | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2000
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1587080100800 |  | ETIQUETA AUTOADHESIVA DE VINILO TRANSPAR | PTL-33-427 | BRADY | DILLERS, S.A. / RS | 4000 | 2 | 8000 | EUR | 1 | 8000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | AJUSTAR CANTIDADES SEGÚN CANTIDAD UNITARIA | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2000
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | TBD |  | Termoretractil 19mm rojo | RS 700-4529 | RS |  | 2 | 17 | 34 | EUR | 1 | 34 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | para identificar cables de red largos | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | TBD |  | Termoretractil 19mm amarillo | RS 113-2439 | RS |  | 2 | 17 | 34 | EUR | 1 | 34 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | para identificar cables de red largos | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | TBD |  | Termoretractil 19mm verde | RS 364-1266 | RS |  | 2 | 17 | 34 | EUR | 1 | 34 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | para identificar cables de red largos | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | TBD |  | Termoretractil 19mm rojo | RS 341-6010 | RS |  | 2 | 17 | 34 | EUR | 1 | 34 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | para identificar cables de red largos | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | TBD |  | Termoretractil 19mm azul | RS 341-6026 | RS |  | 2 | 17 | 34 | EUR | 1 | 34 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | para identificar cables de red largos | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | TBD |  | Termoretractil 19mm gris | RS 487-4401 | RS |  | 2 | 17 | 34 | EUR | 1 | 34 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | para identificar cables de red largos | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | TBD |  | Termoretractil 19mm marron | RS 487-4300 | RS |  | 2 | 17 | 34 | EUR | 1 | 34 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | para identificar cables de red largos | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1232025135900 |  | MANG IDENTIF TERMO 1/2" 3:1 POLIOLE BLAN | TMS-SCE-1/2-2.0-9 | TE CONNECTIVITY | RS | 1 | 277 | 277 | EUR | 1 | 277 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | Son rollos | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
#REF! |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1232025255900 |  | MANG IDENTIF TERMO 3:1 1" POLYOLE BLANCO | TMS-SCE-1-2.0-9 | TE CONNECTIVITY | RS | 1 | 277 | 277 | EUR | 1 | 277 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | Son rollos | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
#REF! |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1232025195900 |  | MANG IDENTIF TERMO 3/4" 3:1 POLIOLE BLAN | TMS-SCE-3/4-2.0-9 | TE CONNECTIVITY | RS | 1 | 277 | 277 | EUR | 1 | 277 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | Son rollos | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | TBD |  | MANG IDENTIF TERMO 3/16" 3:1 POLIOL BLAN YELLOW | TMS-SCE-3/16-4 | TE CONNECTIVITY | RS | 1 | 277 | 277 | EUR | 1 | 277 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | Son rollos | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  |  | Etiquetas equipos | [22 empty] | ok
#REF! |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1587080790700 |  | ETIQ ADH 27X12,5MM PLATA PE TRASNF TERMI | M71EP-2-7593-SL |  | RS | 8 | 80 | 50 | EUR | 1 | 50 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | Son cajas de 100 | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 8
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1587080790400 |  | ETIQ ADH 35X18MM PLATA PE TRASNF TERMI | M71EP-7-7593-SL |  | RS | 4 | 80 | 320 | EUR | 1 | 320 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | Son cajas de 100 | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 4
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1587090080000 |  | ETIQUETA ADH POLIESTER METALIZAD CIL9200 | 44-LA1416 |  |  | 50 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1587090070000 |  | ETIQUETA ADH POLIESTER AMARILLA CIL 9300 | 44-LA1786 |  |  | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 10
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1587020050400 |  | HAZARD WARNING LABEL VINYL BLACK/YELLOW | 776-0948 |  |  | 6 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 4
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1587090630000 |  | HAZARD WARNING LABEL, VINYL, BLACK/GREEN | 776-0939 |  |  | 6 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 6
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | Bridas | [22 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 956004001 | 1233525220900 | BRIDA P/CBL L=101X2.5MM | 956004001 | OTROS FABRICANTES | (AEMSA)ALMACENES ELECTRICOS MADRILE | 4000 | 0.03 | 120 | EUR | 1 | 120 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 4000
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 956004004 | 1233525320100 | BRIDA P/CBL L=200X3.5MM | 956004004 | OTROS FABRICANTES | (AEMSA)ALMACENES ELECTRICOS MADRILE | 5000 | 0.03 | 150 | EUR | 1 | 150 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 5000
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 956004007 |  | BRIDA P/CBL L=390X4.7MM | 956004007 | OTROS FABRICANTES | (AEMSA)ALMACENES ELECTRICOS MADRILE | 4000 | 0.03 | 120 | EUR | 1 | 120 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 4000
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1233524500900 |  | BASE ADH BRIDA A=5MM 29X29X2,5MM NYLON B | 229-560 | RS AMIDATA | RS AMIDATA, S.A. | 500 | 0.11 | 55 | EUR | 1 | 55 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 500
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | Reles Paneles Distrib. | [22 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1130622466200 |  | RELE DPDT 24VDC 10A LED/DIODO SUPR PLUG | LY2N-D2 24VDC | OMRON TATEISI | AUTOMATISMOS SERVICIOS DISTRIBUCION | 50 | 12.67 | 633.5 | EUR | 1 | 633.5 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1139900463000 |  | ZOCALO RELE SPDT/DPDT S/CBL LY | PT08 | OMRON TATEISI | AUTOMATISMOS SERVICIOS DISTRIBUCION | 50 | 1.47 | 73.5 | EUR | 1 | 73.5 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1139900460100 |  | CLIP FIJACION RELES SPDT/DPDT ESTANDAR L | PYC-P | OMRON TATEISI | AUTOMATISMOS SERVICIOS DISTRIBUCION | 50 | 0.28 | 14 | EUR | 1 | 14 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1139900462000 |  | PLACA MTJE ZOCALOS RELES SPDT/DPDT 18 LY | PYP-18 | OMRON TATEISI | AUTOMATISMOS SERVICIOS DISTRIBUCION | 6 | 0.95 | 5.7 | EUR | 1 | 5.7 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 6
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | DRAWBRIDGE | [22 empty] | ok
ERROR |  |  | Alfombra de presion A320SN4 | [22 empty] | ok
ERROR |  | DRAWBRIDGE | 7883000570000 |  | SAFETY MAT |  |  |  | 1 | 600 | 600 | EUR | 1 | 600 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  |  | Caja controles puente | [22 empty] | ok
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1283500040100 |  | switch door aftercabin (Iman) | 361-4927 |  | RS | 3 | 10 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1283500040000 |  | switch door aftercabin (switch, 0.5A, 200V) | 361-4911 |  | RS | 3 | 10 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1124110210004 |  | switch palanca | 159-4433 |  | RS | 3 | 10 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1130622471000 |  | RELE DPDT 12A MINI PLUG-IN 24VDC | 56.32.9.024.0040 (RS 154-526) |  |  | 10 | 30 | 300 | EUR | 1 | 300 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 10
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1139990091100 |  | ZOCALO RELE CARRIL DIN P/RELE | 96.72 |  |  | 10 | 20 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 10
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1130622470402 |  | RELE DPDT 12A MINI PLUG-IN 24VDC | 56.34.9.024.0040 |  |  | 2 | 30 | 60 | EUR | 1 | 60 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1139990091300 |  | ZOCALO RELE CARRIL DIN P/RELE | 96.74 |  |  | 2 | 20 | 40 | EUR | 1 | 40 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1585003060000 |  | cerrojo DCV12 Magnetic Lock Amazon | n0fh15qubm |  |  | 1 | 50 | 50 | EUR | 1 | 50 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1126622240000 |  | CONTROL BOX DB |  | SCHNEIDER | RS | 1 | 60 | 60 | EUR | 1 | 60 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1124320115000 |  | Microswitch ramp up #1,2 |  |  |  | 4 | 60 | 240 | EUR | 1 | 240 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 5
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1146093240100 |  | WARNING LIGHT |  | E2S | DISCOEL, S.L. / RS | 2 | 70 | 140 | EUR | 1 | 140 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1146093241000 |  | WARNING BUZZER | SONF1DC24W | E2S | DISCOEL, S.L. / RS | 1 | 35.73 | 35.73 | EUR | 1 | 35.73 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | [8 empty] | 0 | EUR | 1 | [12 empty] | ok
ERROR |  |  | DBCU | [22 empty] | ok
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1702002510000 |  | ARMARIO ACERO 760X600 | AE1076500 (RS 499-6084) |  | RS | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 0971788310100 |  | DBDU CONNECTION PLATE | 971788310100 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 0971785310100 |  | DBCU BUTTON DOOR | 971785310100 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | TBD |  | TOPE BORNAS | RS 878-7556 |  | RS | 30 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C |  | 1 | rochoa | ok | 30
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1237090959001 |  | BORNA BLOQUE MOTAJE CARRIL DIN | 2002-1401 (RS 758-1682) |  | RS / GIZA TECHNOLOGIES, INC | 150 | 2.38 | 357 | EUR | 1 | 357 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 150
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1237090351000 |  | TAPA LATERAL BORNA BLOQUE | 2002-1491 (RS 758-1708) |  | RS | 110 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 110
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1139990091101 |  | ZOCALO RELE CARRIL DIN P/RELE | 96.72SMA (RS 245-5711) |  | RS | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 10
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 7851107360000 |  | Herramienta extractora de molduras | ZB5AZ905 (RS 365-5316) |  | SCHNEIDER / RS | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1126690520000 |  | HEAD EMERG SWITCH YELLOW P/PULS D=22MM IP66 | ZB5AS55 |  | SCHNEIDER / RS | 10 | 30 | 300 | EUR | 1 | 300 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 10
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1149900090500 |  | CABEZA PILOTO LUMINOSO BLANCO D=22 | ZB5AV01 (342-2857) |  | SCHNEIDER / RS | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C |  | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1142012242600 |  | CUERPO LED AMARILLO 24V | ZB5AVB5 |  | SCHNEIDER / RS | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C |  | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1237000282000 |  | TERMINAL REGLETA AWG28-14 600V GRIS | 280-621 |  | RS | 200 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 200
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1580130060000 |  | SEPARADOR EXA H/H M3X20MM E/C=5MM | 222-424 |  | RS | 10 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 10
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1135036060000 |  | CONTACTOR 0.5-10HP 9A TESYS K-LINE 600V | LP2K0910BD |  | RS | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | RS 758-793 | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1139022450400 |  | RELE INTERFACE 4PDT 24V/5A CO CARRIL SER | 58.34.9.024.0050SMA (RS 623-7292) |  | RS | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 5
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1237090350800 |  | PLACA 2,5MM INTERM/FINAL REGLETA | 280-316 |  | RS | 40 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 40
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1589990770000 |  | CARRIL DIN 35X7,5MM L=2MTR | 20119-375 |  |  | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 5
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1238514160202 |  | TERM D4 AWG18-22 ROJO | 34148 / 841-968 |  |  | 100 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1238524420660 |  | TERM PREAISL DIA 4,2MM CBL AWG16-14 AZUL | MS25036-153 |  |  | 100 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1263511601900 |  | PS 12-15VDC 60W DIN | DRA-60-12 (RS 122-2219) |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 901197824-01 | 1002548203009 | Resistencia axial 8K2 |  |  |  | 40 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 40
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1002551003309 |  | Resistencia axial 10K |  |  |  | 40 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 40
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1002531003609 |  | RESISTOR 100 ? | 707-7587 |  |  | 40 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 40
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1000954320003 |  | RESISTOR 43K? | H843K2BYA |  |  | 40 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 40
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1128912180000 |  | XB5 2 POS SEL Switch Head Standard Handle Black Stay Put | ZB5AD2 (RS 331-0265) |  | SCHNEIDER / RS | 4 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | falta | 1
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1128910112001 |  | CONTACT BLOCK NO 3_4 | ZBE1015 |  | SCHNEIDER / RS | 50 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1128990760000 |  | BODY FIXING COLLAR | ZB5AZ009 (RS 609-3143) |  | SCHNEIDER / RS | 30 | 15 | 450 | EUR | 1 | 450 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 30
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1128991450000 |  | CABEZA PULSADOR MOM 22MM RASANTE XB5 | ZB5AA0 (RS 746-9207) |  | SCHNEIDER / RS | 6 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 6
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1289991640000 |  | CAP XB5 22MM ARROW BLACK | ZBAF334 |  | SCHNEIDER / RS | 3 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1289991640001 |  | CAP XB5 22MM ARROW WHITE | ZBAF335 |  | SCHNEIDER / RS | 3 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1128990028000 |  | HEAD SETA EMERG RO P/PULS D=22MM IP66 | ZB4BS844 |  | SCHNEIDER / RS | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1128910113001 |  | CONTACT BLOCK NC 1_2 | ZBE1025 |  | SCHNEIDER / RS | 50 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | SISTEMA DE MOVIMIENTO | 1237000289000 |  | PUENTE TERMINAL REGLETA 24A GRIS | 280-402 |  | SCHNEIDER / RS | 200 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 200
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | CABLEADO | [22 empty] | ok
ERROR |  |  | FUENTES | [22 empty] | ok
ERROR |  |  | Fuentes | [22 empty] | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1263516109007 |  | link serie fuentes | XS1 | EXCELSYS | AVNET / RS | 20 | 5 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 20
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1263516109006 |  | link paralelo fuentes | XP1 | EXCELSYS | AVNET / RS | 20 | 5 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 20
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1263516109005 |  | T.PWRMOD 85-264VAC/2,5VDC 50A 125W XLITE | Xg1 | EXCELSYS | AVNET / RS | 3 | 99 | 297 | EUR | 1 | 297 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1263516109000 |  | MOD SALIDA F.A. 3.2-6VDC 40A 200W XGEN | Xg2 | EXCELSYS | AVNET / RS | 16 | 99 | 1584 | EUR | 1 | 1584 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 16
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1263516109001 |  | MOD SALIDA F.A. 6-15VDC 20A 240W XGEN | Xg3 | EXCELSYS | AVNET / RS | 8 | 99 | 792 | EUR | 1 | 792 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | falta | 8
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1263516109002 |  | MOD SALIDA F.A. 12-30VDC 10A 240W XGEN | Xg4 | EXCELSYS | AVNET / RS | 15 | 99 | 1485 | EUR | 1 | 1485 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 15
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1263511130400 |  | MOD SELECT 6 SLOT 1000W 85VAC | XCC | EXCELSYS | AVNET / RS | 8 | 250 | 2000 | EUR | 1 | 2000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 8
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1263011080700 |  | F.A. 100/115/200/230VAC +/-12V/0,75A 15W +/-10Vdc | NND15-1212 | TDK-LAMBDA |  | 1 | 450 | 450 | EUR | 1 | 450 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1263011604400 |  | F.A. VE=90-264VAC VS=12VDC 18W 1.5A | 121-7147 | XP POWER |  | 1 | 30 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1208000322100 |  | CNC ALIMENT 2P+T 16A/250VAC CBL LATERAL | 849-6115 | RS PRO |  | 1 | 30 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1263011000903 |  | F.A. 85-264VAC/24VDC 630MA 15,2W DIN RAI | HDR-15-24 | MEAN WELL |  | 1 | 30 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1263011603300 |  | F.A. VE=90-264VAC VS=12VDC 6W CNC-P1J | GS06E-3P1J | MEAN WELL |  | 4 | 30 | 120 | EUR | 1 | 120 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 4
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | POTENCIA | [22 empty] | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1220117041000 |  | CAB FLEX. LIBRE HALOGE 70 | RZ1K1X70 1657115NG 820401007009203 |  |  | 100 | 15 | 1500 | EUR | 1 | 1500 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1220115356000 |  | CBL FLX 1X35MM2 H07Z1-K(AS) 750V POL A/V |  |  |  | 100 | 12 | 1200 | EUR | 1 | 1200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1220115045000 |  | CBL FLEX 1X50MM2 H07Z1-K 750V HFLS AZ RH | RZ1K1X50AZ 1656114AZ 820501005008200 |  |  | 100 | 12 | 1200 | EUR | 1 | 1200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1220115502002 |  | CBL FLEX 1X50MM2 AV H07Z1-K 750V CU Z1 | RZ1K1X50AV INPLASNU H07Z1-K/1X50MM2 AM/VE |  |  | 100 | 12 | 1200 | EUR | 1 | 1200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1220115502001 |  | CBL FLEX 1X50MM2 NE H07Z1-K 750V CU Z1 |  |  |  | 200 | 12 | 2400 | EUR | 1 | 2400 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 200
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES 'SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1220314154502 |  | Cable 3x1,5mm (LSZH) | RZ1K (AS) 06/1KV 3X1,5MM2 VER |  |  | 300 | 5 | 1500 | EUR | 1 | 1500 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 600
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1220314254508 |  | Cable 3x2,5mm (LSZH) | RZ1K (AS) 06/1KV 3X2,5MM2 VER |  |  | 600 | 8 | 4800 | EUR | 1 | 4800 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 500
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1220314404100 |  | Cable 3x4mm (LSZH) | RZ1K (AS) 06/1KV 3X4MM2 VER |  |  | 300 | 10 | 3000 | EUR | 1 | 3000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 300
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1220314254505 |  | Cable 5x2,5mm (LSZH) | RZ1K (AS) 5X2,5MM2 RZ1-K 0,6/1KV RZ15025 |  |  | 200 | 13 | 2600 | EUR | 1 | 2600 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 200
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1220315404000 |  | Cable 5x4mm (LSZH) | RZ1K (AS) 5X4MM2 RZ1-K 0,6/1KV |  |  | 200 | 16 | 3200 | EUR | 1 | 3200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 200
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | TBD |  | Cable H07V-K V/A 4 mm² Filamentos del Núcleo 50/0,3 mm Verde/Amarillo, 750 V | 902-8432 |  |  | 3 | 5 | 15 | EUR | 1 | 15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | TBD |  | Cable H07V-K V/A 6 mm² Filamentos del Núcleo 75/0.3 mm | 902-8451 |  |  | 2 | 7 | 14 | EUR | 1 | 14 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1220115100000 |  | CBL FLX 1X10MM2 H07Z1-K AST2 750V POL AV | 1656110AVP 20302835 |  |  | 100 | 8 | 800 | EUR | 1 | 800 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1220115163700 |  | CBL FLX 1X16MM2 450/750V H07Z1-K AS VEAM | 151V016.R100 |  |  | 100 | 9 | 900 | EUR | 1 | 900 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | TBD |  | Cable Alimentacion C13/C14 2 m | RS 487-277A |  |  | 30 | 4 | 120 | EUR | 1 | 120 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1229590001001 |  | CBL EQ ALIM C13-IEC/CNC-B 250V NG L=2M | 731-6153 |  |  | 30 | 4 | 120 | EUR | 1 | 120 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 30
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1229591010007 |  | CBL EQ ALIM C13-IEC/CNC-B 250V NG L=5M | 901-0753 |  |  | 30 | 7 | 210 | EUR | 1 | 210 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 30
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1208000300300 |  | CNC RECT IEC C20 3P (M) 16A 250V | 776-9125 |  |  | 12 | 7 | 84 | EUR | 1 | 84 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 15
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1237790902100 |  | TERMINAL RED DESNUDO M8 70MM2 D10MM | A14-M10 |  |  | 50 | 4 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1237790900000 |  | TERMINAL RED DESNUDO M8 70MM2 D8MM | A14-M8 |  |  | 50 | 4 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1238015500102 |  | TERMINAL RED DESNUDO M8 50MM2 D8MM | 710025-5 |  |  | 50 | 4 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1238015350100 |  | TERMINAL RED DESNUDO M8 35MM2 D8MM | 531-885 |  |  | 2 | 4 | 8 | EUR | 1 | 8 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1238514350100 |  | PUNTERA 35 MM2 | PKC 35016 |  |  | 2 | 3 | 6 | EUR | 1 | 6 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | TBD |  | TERMINAL M6 2.5MM2 D5MM | 267-3739 |  |  | 100 | 1 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1238500100409 |  | TERMINAL M6 4-6MM2 D6MM | 267-6441 |  |  | 100 | 1 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | TBD |  | TERMINAL RED M6 10MM2 D6MM | 809-2274 |  |  | 50 | 1 | 50 | EUR | 1 | 50 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1238000070300 |  | TERMINAL RED M6 10MM2 D6MM | 710031-4 |  |  | 25 | 1 | 25 | EUR | 1 | 25 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1237790902000 |  | PUNTERA S/AISL D=11.5X55MM 70MM2 CRIMP | A14-P30 |  |  | 50 | 1 | 50 | EUR | 1 | 50 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1238025102000 |  | PUNTERA S/AISL D=10X45MM 50MM2 CRIMP | A10-P25 |  |  | 50 | 1 | 50 | EUR | 1 | 50 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
#REF! |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1238000022000 |  | TERMINAL RED DESNUDO AWG=2 S=35MM2 SERIE | A7-P20 |  | (AEMSA)ALMACENES ELECTRICOS MADRILE | 100 | 0.44 | 44 | EUR | 1 | 44 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1238015350400 |  | TERMINAL RED DESNUDO M8 35MM2 D8MM CU/SN | A7-M8 |  | (AEMSA)ALMACENES ELECTRICOS MADRILE | 10 | 0.42 | 4.2 | EUR | 1 | 4.2 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1238015500100 |  | TERMINAL RED DESNUDO M8 50MM2 D8MM CU/SN | A10-M8 |  | (AEMSA)ALMACENES ELECTRICOS MADRILE | 50 | 0.56 | 28 | EUR | 1 | 28 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | INTERCONEXION | [22 empty] | ok
ERROR |  |  | Cables UTP comerc. | [22 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600704 |  | rojo 2 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-RJ-2 |  | CUBITEL,S.L | 14 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600705 |  | rojo 3 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-RJ-3 |  | CUBITEL,S.L | 8 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600812 |  | rojo 5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-RJ-5 |  | CUBITEL,S.L | 3 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600706 |  | rojo 7,5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-RJ-7.5 |  | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3210104723404 |  | blanco termo rojo 7.5 M F/UTP LSZH | CBT-CAT7F-7.5 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600707 |  | rojo 10 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-RJ-10 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601100 |  | rojo 15 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-RJ-15 |  | CUBITEL,S.L | 4 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229590008201 |  | rojo 20 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-RJ-20 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229590008202 |  | rojo 25 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-RJ-25 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600708 |  | azul 2 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AZ-2 |  | CUBITEL,S.L | 16 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600709 |  | azul 3 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AZ-3 |  | CUBITEL,S.L | 14 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600813 |  | azul 5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AZ-5 |  | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600800 |  | azul 7,5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AZ-7.5 |  | CUBITEL,S.L | 4 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600801 |  | azul 10 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AZ-10 |  | CUBITEL,S.L | 3 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601101 |  | azul 15 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AZ-15 |  | CUBITEL,S.L | 4 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229590008600 |  | azul 20 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AZ-20 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229590008601 |  | azul 25 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AZ-25 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600807 |  | amarillo 3 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AM-3 |  | CUBITEL,S.L | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600808 |  | amarillo 7,5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AM-7.5 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600809 |  | amarillo 10 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AM-10 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600810 |  | amarillo 15 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AM-15 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229590008401 |  | amarillo 20 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-AM-20 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600904 |  | blanco 2 M F/UTP LSZH (KVM) | LAT-CAT6AF-BL-2 |  | CUBITEL,S.L | 26 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600905 |  | blanco 3 M F/UTP LSZH (VM+KVM) | LAT-CAT6AF-BL-3 |  | CUBITEL,S.L | 7 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601102 |  | blanco 1,5 M F/UTP LSZH IG) | LAT-CAT6AF-BL-1.5 |  | CUBITEL,S.L | 6 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600814 |  | blanco 5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-BL-5 |  | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600906 |  | blanco 7,5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-BL-7.5 |  | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600815 |  | blanco 15 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-BL-15 |  | CUBITEL,S.L | 3 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601103 |  | gris 5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-GR-5 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600702 |  | gris 7,5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-GR-7.5 |  | CUBITEL,S.L | 3 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600703 |  | gris 10 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-GR-10 |  | CUBITEL,S.L | 3 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600908 |  | rosa 2 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-RS-2 |  | CUBITEL,S.L | 4 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600909 |  | rosa 3 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-RS-3 |  | CUBITEL,S.L | 4 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601000 |  | rosa 7,5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-RS-7.5 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601107 |  | violeta 0,15 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-VL-0.15 |  | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601006 |  | violeta 2 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-VL-2 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601007 |  | violeta 3 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-VL-3 |  | CUBITEL,S.L | 7 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601008 |  | violeta 7,5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-VL-7.5 |  | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600802 |  | verde 2 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-VD-2 |  | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600803 |  | verde 3 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-VD-3 |  | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600804 |  | verde 7,5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-VD-7.5 |  | CUBITEL,S.L | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601104 |  | negro 0,15 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-NG-0.15 |  | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601108 |  | negro 0,3 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-NG-0.3 |  | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591600811 |  | negro 1.5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-NG-1.5 |  | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
#REF! |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601105 |  | naranja 0,3 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-NJ-0.3 |  | CUBITEL,S.L | 6 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
#REF! |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229591601106 |  | naranja 1,5 M F/UTP LSZH | LAT-CAT6AF-NJ-1.5 |  | CUBITEL,S.L | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3210104723405 |  | blanco 10 M SFP | CBT-CAT7F-10 | CUBITEL,S.L | CUBITEL,S.L | 8 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3210104723411 |  | blanco 15 M SFP | CBT-CAT7F-15 | CUBITEL,S.L | CUBITEL,S.L | 8 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3210104723401 |  | blanco 25 M SFP | CBT-CAT7F-25 | CUBITEL,S.L | CUBITEL,S.L | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO |  | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3210104723502 |  | blanco 35 M SFP | CBT-CAT7F-35 | CUBITEL,S.L | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok
#REF! |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3210104723503 |  | blanco 45 M SFP | CBT-CAT7F-45 | CUBITEL,S.L | CUBITEL,S.L | 14 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | DISPLAY | 3210104723400 |  | blanco 50 M SFP | CBT-CAT7F-50 | CUBITEL,S.L | CUBITEL,S.L | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | rochoa | ok | 5
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 3210104723403 |  | blanco ROSA 3 M SFP | CBT-CAT7F-3 | CUBITEL,S.L | CUBITEL,S.L | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | TBD |  | Cable SFP+ Ethernet StarTech.com, long. 2m | 240-6212 |  |  | 5 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229500300007 |  | cable SFP+ 2M | EX-SFP-10GE-DAC-2M |  |  | 4 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229500300002 |  | cable SFP+ 3M | EX-SFP-10GE-DAC-3M |  |  | 4 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-06-15 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | Cables | [22 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221200243200.LO |  | DATA BUS CABLE 24AWG 125OHM CAP MAX 12 P | 322402 |  |  | 300 | 7.87 | 2361 | EUR | 1 | 2361 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 300
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100243230 |  | Cable AWG24 rojo | 44A0111-24-2 | RAYCHEM |  | 1000 | 0.59 | 590 | EUR | 1 | 590 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1000
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229991069524 |  | Cable AWG22 rojo | 44A0111-22-2 | RAYCHEM |  | 1000 | 0.6 | 600 | EUR | 1 | 600 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1000
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100203230 |  | CBL CU-SN AWG 20 ROJO M81044/12-20-2 | 44A0111-20-2 | RAYCHEM |  | 600 | 0.22 | 132 | EUR | 1 | 132 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 600
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221100182200 |  | Cable AWG18 rojo | 44A0111-18-2 | RAYCHEM |  | 300 | 1.06 | 318 | EUR | 1 | 318 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 300
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100163200 |  | Cable AWG16 rojo | 44A0111-16-2 | RAYCHEM |  | 300 | 0.6 | 180 | EUR | 1 | 180 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 300
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229991069512 |  | CABLE 1 COND AWG=12 ROJO RAYCHEM 44A011 | 44A0111-12-2 | RAYCHEM |  | 300 | 0.81 | 243 | EUR | 1 | 243 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 300
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100243930 |  | Cable AWG24 blanco | 44A0111-24-9 | RAYCHEM |  | 2500 | 0.19 | 475 | EUR | 1 | 475 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 2500
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100223930 |  | Cable AWG22 blanco | 44A0111-22-9 | RAYCHEM |  | 4000 | 0.18 | 720 | EUR | 1 | 720 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 4000
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100202905 | 1220100203930 | Cable AWG20 blanco | 44A0111-20-9 | RAYCHEM |  | 5000 | 0.42 | 2100 | EUR | 1 | 2100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 5000
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100183930 |  | Cable AWG18 blanco | 44A0111-18-9 | RAYCHEM |  | 300 | 0.37 | 111 | EUR | 1 | 111 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 300
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100163901 | 1220100163930 | Cable AWG16 blanco | 44A0111-16-9 | RAYCHEM |  | 200 | 0.67 | 134 | EUR | 1 | 134 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 200
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100123930 |  | Cable AWG12 blanco | 44A0111-12-9 | RAYCHEM |  | 100 | 0.92 | 92 | EUR | 1 | 92 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229991039503 |  | Cable AWG24 negro | 44A0111-24-0 | RAYCHEM |  | 1000 | 0.52 | 520 | EUR | 1 | 520 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1000
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100223030 |  | Cable AWG22 negro | 44A0111-22-0 | RAYCHEM |  | 1000 | 0.22 | 220 | EUR | 1 | 220 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | falta | 1000
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100202011 |  | Cable AWG20 negro | 44A0111-20-0 | RAYCHEM |  | 600 | 0.23 | 138 | EUR | 1 | 138 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | falta | 600
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221100182000 |  | Cable AWG18 negro | 44A0111-18-0 | RAYCHEM |  | 300 | 0.06 | 18 | EUR | 1 | 18 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | falta | 300
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100163000 |  | Cable AWG16 negro | 44A0111-16-0 | RAYCHEM |  | 300 | 0.67 | 201 | EUR | 1 | 201 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 300
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229991069511 |  | Cable AWG12 negro | 44A0111-12-0 | RAYCHEM |  | 300 | 0.8 | 240 | EUR | 1 | 240 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 300
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100242001 |  | Cable AWG24 v/a | 44A0111-24-5/4 | RAYCHEM |  | 100 | 0.18 | 18 | EUR | 1 | 18 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | falta | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES 'SONIDOS Y COMUNICACIONES | 1220100222002.LO |  | Cable AWG22 v/a | 44A0111-22-5/4 | RAYCHEM |  | 100 | 1.21 | 121 | EUR | 1 | 121 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 200
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100202010 |  | Cable AWG20 v/a | 44A0111-20-5/4 | RAYCHEM |  | 100 | 0.27 | 27 | EUR | 1 | 27 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | falta | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221100182500 |  | Cable AWG18 ve | 44A0111-18-5/4 | RAYCHEM |  | 100 | 1.09 | 109 | EUR | 1 | 109 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220100163401.LO |  | Cable AWG16 v/a | 44A0111-16-5/4 | RAYCHEM |  | 500 | 3 | 1500 | EUR | 1 | 1500 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 500
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221100122500 |  | Cable AWG12 v/a | 44A0111-12-5/4 | RAYCHEM |  | 300 | 0.8 | 240 | EUR | 1 | 240 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 300
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1222200182010.LO |  | CBL TRENZ 2XAWG18 PVDF 600V NE/RO | 44A0121-18-0/2 | RAYCHEM |  | 300 | 0.75 | 225 | EUR | 1 | 225 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 300
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1222200202210 |  | Cable trenzado 2x AWG20BL-NG | 44A0121-20-0/9 | RAYCHEM |  | 600 | 1.14 | 684 | EUR | 1 | 684 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 600
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1222200202211 '1229991079506 |  | Cable trenzado 2x AWG20 RO-NG | 44A0121-20-0/2 | RAYCHEM |  | 300 | 1.14 | 342 | EUR | 1 | 342 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 300
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1222200222210 |  | Cable trenzado 2x AWG22 BL-NG | 44A0121-22-0/9 | RAYCHEM |  | 1500 | 0.64 | 960 | EUR | 1 | 960 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1500
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1222200242210 |  | Cable trenzado 2x AWG24 BL-NG | 44A0121-24-0/9 | RAYCHEM |  | 600 | 0.79 | 474 | EUR | 1 | 474 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 600
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221200242223 |  | CBL APANT 2XAWG24 PVDF 600V NE/BL-BL | 44A0121-24-9/0-9 | RAYCHEM |  | 600 | 2.01 | 1206 | EUR | 1 | 1206 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 600
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221400222940 |  | CBL APANT 4XAWG22 | 44A1141-22-0/2/5/9-9 | RAYCHEM |  | 0 | 1.9 | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221400222402.LO |  | CBL APANT 4XAWG22 | 44A1141-22-0/2/5/9-9 | RAYCHEM |  | 100 | 1.9 | 190 | EUR | 1 | 190 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221200222900 |  | CBL APANT 2XAWG22 CU-SN BL-NE 600V BL | 44A1121-22-9/0-9 | RAYCHEM |  | 1500 | 1.41 | 2115 | EUR | 1 | 2115 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1500
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221200202900 | 1221200202221 | CBL APANT 2XAWG20 PVDF 600V BL/NE-BL | 44A1121-20-9/0-9 | RAYCHEM |  | 600 | 1.5 | 900 | EUR | 1 | 900 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 600
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221300222000.LO |  | CBL APAN 3XAWG22 APANT RO/AM/AZ | 44A1131-22-2/4/6-9 | RAYCHEM |  | 500 | 3 | 1500 | EUR | 1 | 1500 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 500
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1221900222900 |  | CBL APANT 5XAWG22 | 44A1151-22-0/1/2/3/4-9 | RAYCHEM |  | 100 | 2 | 200 | EUR | 1 | 200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  |  | 1220114152601 |  | WIRE 1.5mm2 AZUL | 1100G0111-1.50-6 | RAYCHEM |  | 0 | 2 | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | falta
ERROR |  |  | 1220114152003 |  | WIRE 1.5mm2 NEGRO | 1100G0111-1.50-0 | RAYCHEM |  | 0 | 2 | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 | [6 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220114153600 |  | WIRE 1.5mm2 AZUL (LO TENÍA COMO MARRON) | H07V-K/1X1,5MM2 AZ |  |  | 50 | 2 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220114153000 |  | CBL FLEX 1X1,5 MM2 PVC 750V NE H07VK | H07V-K/1X1,5MM2 NE |  |  | 50 | 2 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220114153800 |  | CBL FLEX 1X1,5 MM2 PVC 750V GR H07VK | H07V-K/1X1,5MM2 GR |  |  | 50 | 2 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220114153100 |  | CBL FLEX 1X1,5 MM2 PVC 750V MA H07VK | H07V-K/1X1,5MM2 MA |  |  | 50 | 2 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220114152000 |  | CBL FLEX 1X1,5 MM2 PVC 750V AV H07VK | H07V-K/1X1,5MM2 AV |  |  | 50 | 2 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220114252000 |  | CBL FLEX 1X2,5 MM2 PVC 750V AV H07VK | H07V-K/1X2,5MM2 A/V |  |  | 50 | 3 | 150 | EUR | 1 | 150 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220114253000 |  | CBL FLEX 1X2,5 MM2 PVC 750V NE H07VK | H07V-K/1X2,5MM2 NE |  |  | 50 | 3 | 150 | EUR | 1 | 150 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220114253800 |  | CBL FLEX 1X2,5 MM2 PVC 750V GR H07VK | H07V-K/1X2,5MM2 GR |  |  | 50 | 3 | 150 | EUR | 1 | 150 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220114253100 |  | CBL FLEX 1X2,5 MM2 PVC 750V MA H07VK | H07V-K/1X2,5MM2 MA |  |  | 50 | 2 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1220114253600 |  | CBL FLEX 1X2,5MM2 PVC 450/750V H07V-K AZ | H07V-K/1X2,5MM2 AZ |  |  | 50 | 2 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | LSZH ROHS | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 50
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1207091170000 |  | CAPERUZA CNC RJ-45 | 1-569875-0 | AMP | COM.ELEC.TRES CANTOS, S.A. | 100 | 0.19 | 19 | EUR | 1 | 19 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1208005030000 |  | CNC RJ-45 | R6G088-R-10 | BELKIN COMPONENTS |  | 100 | 0.37 | 37 | EUR | 1 | 37 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | G03RA0025CTL0 |  | FUNDA DE CABLES ALPHA GRP-110-3/4 D=12.7 | GRP-110-3/4 | ALPHA WIRE |  | 500 | 1.17 | 585 | EUR | 1 | 585 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1000
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1230524620000 |  | Funda 1/4 (FINA) | GPR-110-1/4 | ALPHA WIRE |  | 500 | 1.17 | 585 | EUR | 1 | 585 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1000
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1214090011040 |  | SOCKET 22AWG (*HD*) | M39029/57-354 |  |  | 1170 | 0.15 | 175.5 | EUR | 1 | 175.5 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 1200
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1136090066200 |  | Switch disyuntor termico 1P 10A | 3130-F110-H7T1-W01Q-10A | E-T-A |  | 6 | 40 | 240 | EUR | 1 | 240 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | falta | 6
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1136090066400 |  | SWITCH DISYUNTOR TERMICO 3P | 3130-F130-H7T1-W01Q-16A | E-T-A |  | 1 | 50 | 50 | EUR | 1 | 50 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | falta | 2
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | Cables de video | [22 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229590910009 |  | Fibra DP Pro P/100 | 26-727-100 | EXTRON |  | 6 | 1200 | 7200 | EUR | 1 | 7200 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 6
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1229598230401 |  | CBL EQ HDMI 1.4-M/M HD PRO P/150 L=45.7M | 26-726-150 | EXTRON |  | 8 | 1500 | 12000 | EUR | 1 | 12000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 8
ERROR
ERROR |  |  | Otros componentes
ERROR |  |  | 1000245621010 |  | RESISTENCIA 5K6 | R024562JN1M01 | INDRA
ERROR |  |  | 1130115020300 |  | RELÉ 5VDC opcion1 | NAIS DS1E-S-DC5V | NAIS
ERROR |  |  | 1130115010701 |  | RELÉ 5Vdc opcion 2 | DR-5V | MATSUSHITA
ERROR |  |  | 1000234703030 |  | RESISTENCIA 470? | RLR07C4700JR | MILITARY SPECS.
ERROR |  |  | 1060232041000 |  | LED AMARILLO 5 MM + Resist 5Vdc | 250-9694 | RS
ERROR |  |  | 1060900210000 |  | PORTALEDS NEGRO | 925200150-01 | INDRA
ERROR |  |  | 1060273000000 |  | LED 5MM AZUL 465NM 2700MCD 3,3V 2P TH | L-7113QBC-D | KINGBRIGHT
ERROR |  |  | 1060283000000 |  | LED 5MM BLANCO 2300MCD 3,2V 65G 515D TH | NSPW515DS | NICHIA
ERROR
ERROR |  |  | FFIOS | [22 empty] | ok
ERROR |  | ASIENTO IOS | 1390704692500 |  | PANEL EMERGENCIA IOS 135X60MM AL 6061T6 | GR-SEQ40401 /TBD | GRABYSUR | GRABYSUR | 6 | 600 | 3600 | EUR | 1 | 3600 | CERRADO | 2024-05-30 | NO | CON PEQUEÑAS MODIFICACIONES | 2 | SI |  | S107B |  |  |  | ok
ERROR |  | ASIENTO IOS | 1390704692600 |  | PANEL FFIOS 170X85X58.25MM | GR-SEQ40402 /TBD | GRABYSUR | GRABYSUR | 6 | 2500 | 15000 | EUR | 1 | 15000 | CERRADO | 2024-05-30 | NO | CON PEQUEÑAS MODIFICACIONES | 2 | SI |  | S107B |  |  |  | ok
ERROR |  | ASIENTO IOS | 1390704692700 |  | PANEL SEAT 71X85MM ALUM 6061T6 | GR-SEQ40403 /TBD | GRABYSUR | GRABYSUR | 2 | 1000 | 2000 | EUR | 1 | 2000 | CERRADO | 2024-05-30 | NO | CON PEQUEÑAS MODIFICACIONES | 2 | SI |  | S107B |  |  |  | ok
ERROR |  | ASIENTO IOS | 1390704692800 |  | PANEL CONEXION AUDIO IOS 50X85MM ALUM | GR-SEQ40404 /TBD | GRABYSUR | GRABYSUR | 4 | 800 | 3200 | EUR | 1 | 3200 | CERRADO | 2024-05-30 | NO | CON PEQUEÑAS MODIFICACIONES | 2 | SI |  | S107B |  |  |  | ok
ERROR |  | ASIENTO IOS | 1390704693000 |  | PANEL SEAT+AUDIO ALUM 6061T6 | GR-SEQ40406 /TBD | GRABYSUR | GRABYSUR | 1 | 600 | 600 | EUR | 1 | 600 | CERRADO | 2024-05-30 | NO | CON PEQUEÑAS MODIFICACIONES | 2 | SI |  | S107B |  |  |  | ok
ERROR |  | ASIENTO IOS | 1390704693100 |  | PANEL BLANCO 50X85X2MM ALUM 6061T6 | GR-SEQ40407 /TBD | GRABYSUR | GRABYSUR | 2 | 100 | 200 | EUR | 1 | 200 | CERRADO | 2024-05-30 | NO | CON PEQUEÑAS MODIFICACIONES | 2 | SI |  | S107B |  |  |  | ok
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | Monitor tactil IOS | [22 empty] | ok
ERROR |  | ASIENTO IOS / KVM | 3190700971100 |  | Monitor Táctil 23.8" | HP E24T G5 | HP |  | 3 | 350 | 1050 | EUR | 1 | 1050 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107B | JA2588/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
#REF! | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | XUQUER | [22 empty] | ok
ERROR |  | ASIENTO IOS |  |  | ASIENTO MOD. PEDESTAL ELECTRICO. BAJO |  |  | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 3546 | 3546 | EUR | 1 | 3546 | CERRADO | 2024-05-30 | NO |  | 1 | SI |  | S107B |  |  |  | ok
ERROR |  | ASIENTO IOS |  |  | FAB. Y SUMINISTRO CONSOLA INSTUCTOR |  |  | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 2288 | 2288 | EUR | 1 | 2288 | CERRADO | 2024-05-30 | NO |  | 1 | SI |  | S107B |  |  |  | ok
ERROR |  | ASIENTO IOS |  |  | ESCTRUC. METALICA SOPORTE CONSOLA |  |  | TALLERES XUQUER, SL | 1 | 528.32 | 528.32 | EUR | 1 | 528.32 | CERRADO | 2024-05-30 | NO |  | 1 | SI |  | S107B |  |  |  | ok
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | VISUAL: XUQUER | [22 empty] | ok
#REF! |  | DISPLAY |  |  | DOMO + BPS + TRANSPORTE |  | XUQUER | XUQUER | 1 | 124800 | 124800 | EUR | 1 | 124800 | CERRADO | 2024-05-30 | NO | SUBCONTRATO | 1 | SI |  | S1071 |  |  | hcano/obenito | ok
ERROR |  |  |  |  | UTILES DE VERIFICACIÓN BPS PANELES |  | XUQUER | XUQUER | 1 | 5000 | 5000 | EUR | 1 | 5000 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | [8 empty] | ok
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | INSTALACION EN FABRICA | [22 empty] | ok
ERROR |  |  | Canaletas | [22 empty] | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1235026159804 |  | CUBIERTA 3MX100X500MM PVC GRIS P/BANDEJA | 66502 |  | (AEMSA)ALMACENES ELECTRICOS MADRILE | 12 | 15.88 | 190.56 | EUR | 1 | 190.56 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1235026150804 |  | BANDEJA LISA 3MX100X500MM PVC GRIS | 66521 |  | (AEMSA)ALMACENES ELECTRICOS MADRILE | 12 | 28.22 | 338.64 | EUR | 1 | 338.64 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1235026159808 |  | CURVA PLANA 90º 100X500MM U23X GRIS |  |  |  | 1 | 4.16 | 4.16 | EUR | 1 | 4.16 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1235026159809 |  | TAPA P/CURVA PLANA 90º 500MM U23X GRIS |  |  |  | 1 | 15.26 | 15.26 | EUR | 1 | 15.26 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1235026150800 |  | BANDEJA LISA 60X150MM PVC GRIS |  |  |  | 36 | 76.29 | 2746.44 | EUR | 1 | 2746.44 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1235026159000 |  | CUBIERTA 60X150 PVC GRIS P/BANDEJA LISA |  |  |  | 36 | 40.42 | 1455.12 | EUR | 1 | 1455.12 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1235026303200 |  | BANDEJA REJILLA 35X300MM GAL C8 REJIBAND |  |  |  | 3 | 23.23 | 69.69 | EUR | 1 | 69.69 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1235090006000 |  | BANDEJA AISL CURVA 60X150MM U23X PA66 GR |  |  |  | 6 | 6.62 | 39.72 | EUR | 1 | 39.72 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1235090006001 |  | TAPA P/CURVA PLANA 90º 150MM U23X GRIS |  |  |  | 6 | 11.77 | 70.62 | EUR | 1 | 70.62 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok
ERROR |  | CABLEADOS E INTERCONEXIONES | 1235025400900 |  | CANALETA 40X40MM L=3M (48M) PVC M1 BLANC |  |  |  | 18 | 4.93 | 88.74 | EUR | 1 | 88.74 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1074 |  |  |  | ok
ERROR |  | INSTALACION EN FABRICA | 1230125600000 |  | TUBO CORRUGADO POLIET.DOBLE PARED 160MM | DECAPLAST-N 160R | (AEMSA)ALMACENES ELECTRICOS MADRILE |  | 50 | 2.32 | 116 | EUR | 1 | 116 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | INSTALACION EN FABRICA | TBD |  | ARANDELA DIN 127 M24 |  | ABACO SUYTEC, S.A.U. |  | 1 | 5.83 | 5.83 | EUR | 1 | 5.83 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | INSTALACION EN FABRICA | TBD |  | ARANDELA PLANA DIN 125 M20 |  | ABACO SUYTEC, S.A.U. |  | 1 | 9 | 9 | EUR | 1 | 9 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | INSTALACION EN FABRICA | TBD |  | TORNILLO DIN 912 M24X80. CALIDAD 8.8 |  | ABACO SUYTEC, S.A.U. |  | 1 | 50.69 | 50.69 | EUR | 1 | 50.69 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | INSTALACION EN FABRICA | TBD |  | TORNILLO DIN 933 M20X100. CALIDAD 8.8 |  | ABACO SUYTEC, S.A.U. |  | 1 | 39.91 | 39.91 | EUR | 1 | 39.91 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | INSTALACION EN FABRICA | TBD |  | TORNILLO DIN 933 M20X60. CALIDAD 8.8 |  | ABACO SUYTEC, S.A.U. |  | 1 | 35.08 | 35.08 | EUR | 1 | 35.08 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | INSTALACION EN FABRICA | 1709800000000 |  | PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA E INSTALACIO | 1709800000000 | ABACO SUYTEC, S.A.U. |  | 1 | 300 | 300 | EUR | 1 | 300 | CERRADO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | INSTALACION EN FABRICA | 1750101350000 |  | Tubo CORRUGADO catenaria 30 M | 122090 |  |  | 1 | 300 | 300 | EUR | 1 | 300 | CERRADO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
OK | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | SAFETY | [22 empty] | ok
ERROR |  | SAFETY | 1289902150200 |  | AIRFLOW SENSOR | SL5101 |  |  | 2 | 200 | 400 | EUR | 1 | 400 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | SAFETY | 1125110113403 |  | RED EMERGENCY STOP ASSY | XALK1781 | SCHNEIDER | AMSYS / RS | 2 | 50 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | SAFETY | 1128901240800 |  | CONTROL BOX 1 CUTOUT | XALD01H7 | SCHNEIDER | AMSYS / RS | 2 | 30 | 60 | EUR | 1 | 60 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | SAFETY | 1128991608200 |  | RED MOMENTARY RECESSED 22MM | ZB4BA46 (RS 746-8428) | SCHNEIDER | AMSYS / RS | 1 | 30 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | SAFETY | 1128991608201 |  | YELLOW MOMENTARY RECESSED 22MM | ZB4BA56 (RS 746-8422) | SCHNEIDER | AMSYS / RS | 6 | 30 | 180 | EUR | 1 | 180 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 1 | SI |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 6
ERROR |  | SAFETY | 1128900670000 |  | CUERPO DE FIJACION ZB4-BZ009 | ZB4-BZ009 | SCHNEIDER | AMSYS / RS | 30 | 3 | 90 | EUR | 1 | 90 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107C | JA2612/1001 | 1 | rochoa | ok | 30
ERROR |  | ANTIINCENDIOS | TBD |  | DETECCIÓN INCENDIOS (central, detectores, sirenas) |  | Ibercoin / Honeywell |  | 1 | 600 | 600 | EUR | 1 | 600 | ABIERTO | 2024-09-15 | NO | Servicio de puesta en marcha PO de refencia 1101678965 | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | ANTIINCENDIOS | 1285001000100 |  | SMOKE DETECTOR HIGH SENS | NFXI-VIEW | HONEYWELL |  | 14 | 240 | 3360 | EUR | 1 | 3360 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 15
ERROR |  | ANTIINCENDIOS | 1126690440000 |  | EMERGENCY BUTTON (RED) | M5A-RP02FF-N026-41 | HONEYWELL |  | 3 | 50 | 150 | EUR | 1 | 150 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | ANTIINCENDIOS | 1146002242500 |  | ELECTRONIC OPTIC-ACOUSTIC SOUNDER | WSS-PC-I02 | HONEYWELL |  | 3 | 90 | 270 | EUR | 1 | 270 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | ANTIINCENDIOS | 1351705469000 |  | FIRE CONTROLLER UNIT | ID3004-2-001 | HONEYWELL |  | 1 | 2000 | 2000 | EUR | 1 | 2000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | ANTIINCENDIOS | 1261121205001 |  | BATTERY 12VDC 12AH | PS-1212 | HONEYWELL |  | 2 | 15 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | ANTIINCENDIOS | 1285000449000 |  | BASE DETECTOR | B501AP | HONEYWELL |  | 14 | 3 | 42 | EUR | 1 | 42 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 15
ERROR |  | ANTIINCENDIOS | 1237525872000 |  | BASE PUSH BUTTON | PS031W | HONEYWELL |  | 3 | 5 | 15 | EUR | 1 | 15 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | ANTIINCENDIOS | 1390800921002 |  | DISCRETE OUT CARD | M701 | HONEYWELL |  | 1 | 30 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | ANTIINCENDIOS | 1390800921000 |  | DISCRETE INPUT CARD | M710 | HONEYWELL |  | 1 | 30 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | ANTIINCENDIOS | 1351708680400 |  | CTRL UNIT Poseidon2 3468 | 600570 | HW GROUP |  | 2 | 400 | 800 | EUR | 1 | 800 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | ANTIINCENDIOS | 1282001480200 |  | Temp-1Wire Rack19 | 600329 | HW GROUP |  | 12 | 80 | 960 | EUR | 1 | 960 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 15
ERROR |  | ANTIINCENDIOS | 1282001480400 |  | TEMP SENSOR CABLE 3M | 600585 | HW GROUP |  | 2 | 40 | 80 | EUR | 1 | 80 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | ANTIINCENDIOS | 1309005060200 |  | SPLITTER HUB 1/5 SENSOR 5XRJ11 10CM | 600356 | HW GROUP |  | 2 | 40 | 80 | EUR | 1 | 80 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | ANTIINCENDIOS | 1289980760100 |  | Humid-1Wire 3m | 600488 | HW GROUP |  | 4 | 60 | 240 | EUR | 1 | 240 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 4
ERROR |  | ANTIINCENDIOS | 1229500280000 |  | Cable teléfono 3m | 446-664 | HW GROUP |  | 3 | 10 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 3
ERROR |  | ANTIINCENDIOS | 1229500280101 |  | Cable teléfono 6m | 11.04.1906-10 |  |  | 12 | 15 | 180 | EUR | 1 | 180 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 12
ERROR |  | ANTIINCENDIOS | 1222700280000 |  | Cable teléfono rollo 50 m | SPE191354 |  |  | 2 | 50 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | ANTIINCENDIOS | 1207000640100 |  | Conector RJ11 | 331-6342 |  |  | 100 | 1 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 100
ERROR |  | ANTIINCENDIOS | 1807901190100 |  | AEROSOL PRUEBA DETECTORES HUMO | Solo A10 |  |  | 1 | 45 | 45 | EUR | 1 | 45 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
OK | [10 empty] | 0 | EUR | 1 | 0 | [11 empty] | ok
ERROR |  |  | POWER BOX | [7 empty] | 0 | EUR | 1 | 0 | [11 empty] | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1136090086600 |  | INT MAGNETO AUTO 4P IC60H 16A CURVA-D | A9F85416 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | RS 734-9715 | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1135022486201 |  | CONTACTOR 4P 4NO 24V 25A DINRAIL LC1D | LC1DT25BL |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | RS 744-7535 | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1136234080402 |  | BLOQUE DIFER TIER 4P 400V 25A VIGI IC60 | A9V11425 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1136034481602 |  | INT AUTO MAG-TERMICO 2P 16A CURV-D IC60N | A9F75216 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | RS 734-9664 | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1135022486200 |  | CONTACTOR 3P 3NO 24V 25A DINRAIL LC1D | LC1D126BL |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | RS 845-1380 | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1136231380200 |  | BLOQUE DIFER TIER 2P 130V 25A VIGI IC60 | A9Q01225 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | RS 776-2878 | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1237000122101 |  | BLOQ TERM 3P 26-12AWG ZDU 2.5-2/3AN ROHS | 1706010000 |  |  | 7 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | RS 458-7630 | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1237000262001 |  | BORNE D/POTENCIA 26AWG 500V GRIS ROHS | 3211480 |  |  | 7 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1237000122005 |  | BLOQ TERM 2P 26-12AWG AMR/VER ZPEA 2.5-2 | 445-8986 |  |  | 4 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1706701900200 |  | RAIL GUIA DIN 43880 SOP SUJECCION P/19" | 24560-171 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1706201190100 |  | 19" MODULE SUPPORT HOOD AI 1MM | 24564-100 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1705505480000 |  | FRONT PANEL FOR 19'' MODULE SUPPORT | 24563-096 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1237714100000 |  | TERM AISL PUNTERA P/CBL 1MM2 ROJO | 458-702 |  |  | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | RS 458-702 | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1237711415200 |  | TERM PUNTERA S=1,5MM2 L=14MM E-CU-PP NEG | TE-1.50 |  |  | 3 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1237091470401 |  | JUMPER CONEX TRANSV 24A AMAR ZQV 2.5/2 | 1608860000 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1237092052100 |  | TAPA FINAL 2.2X39.6X68MM GRIS D-PTTB 2.5 | 687-9653 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1237092052300 |  | TAPA FINAL 36.2X50.5X2.5MM ZAP/TW7 OR | 1706130000 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1218095002000 |  | CLAVIJA STAR TOP 5P 400V 50/60HZ 16A ROJO | 33 |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | RS 371-5569 | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | SISTEMAS AUXILIARES | 1218000320303 |  | CONNECTOR CETAC 16 A BLUE (SINGLE PHASE) MALE | 148A |  |  | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO | RS 530-5760 | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | MECÁNICA | [22 empty] | ok
ERROR |  | MECANICA | 0973528190300 |  | DISTRIBUTION PANEL ASSY | 973528190300 |  | TALLER MECANICO | 5 | 1800 | 9000 | EUR | 1 | 9000 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | En diseño ligera modificación del 0970825471000 | 1 | SI |  | S1074 | JA2581/1001 | 1 | rochoa | ok | 5
ERROR |  | MECANICA | 0972881220000 |  | SMOKE DETEC AND TEMP SENSOR SUPPORT PLATE | 972881220000 |  | TALLER MECANICO | 7 | 100 | 700 | EUR | 1 | 700 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 7
ERROR |  | MECANICA | 0972828203300 |  | AUDIO MIXER ASSY | 972828203300 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | JA2584/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | MECANICA | 0972828200000 |  | SMOKE DETEC TEMP SENSOR AND AACC ASSY | 972828200000 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 | JA2582/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | MECANICA | 0972828300800 |  | SUBWOOFER ASSY | 972828300800 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1077 | JA2584/1001 | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | MECANICA | 0971788191000 |  | EMO CAPT PANEL | 971788191000 |  | TALLER MECANICO FIBRA / XUQUER | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | MECANICA | 0971788190900 |  | EMO FO PANEL | 971788190900 |  | TALLER MECANICO FIBRA / XUQUER | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S1075 |  |  |  | ok
ERROR |  | MECANICA | 0972888133000 |  | ENCODER SUPPORT | 972888133000 |  | TALLER MECANICO | 2 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO |  | 2 |  |  | S107A | JA2587/1001 | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | MECANICA | 0972881240300 |  | IOS CNC BOX PLATE 1 | 972881240300 |  | TALLER MECANICO FIBRA / XUQUER | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | Date 10/09/2024 | 2 |  |  | S107B | JA2588/1001 |  | rochoa | ok | 1
ERROR |  | MECANICA | 0972882240300 |  | IOS CNC BOX PLATE 2 | 972882240300 |  | TALLER MECANICO FIBRA / XUQUER | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | Date 10/09/2024 | 2 |  |  | S107B | JA2588/1001 |  | rochoa | ok | 1
ERROR |  | MECANICA | TBD |  | NUC PLATE SUPPORT | TBD |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1073 |  |  |  | ok
ERROR |  | MECANICA | TBD |  | SOPORTE CONECTORES ASIENTOS | TBD |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1073 |  |  |  | ok
ERROR |  | MECANICA | TBD |  | SOPORTE CONECTORES SIDESTICK CAPT | TBD |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1073 |  |  |  | ok
ERROR |  | MECANICA | TBD |  | SOPORTE CONECTORES SIDESTICK FO | TBD |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | ABIERTO | 2024-05-30 | NO |  | 2 |  |  | S1073 |  |  |  | ok
ERROR |  | MECANICA | 0970185470500 |  | CARD SUPPORT 135VU | 970185470500 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 8VU/ | 1 | SI |  | S1076 |  | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | MECANICA | 0970185470100 |  | CARD SUPPORT 241VU | 970185470100 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 23VU/ | 1 | SI |  | S1076 |  | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | MECANICA | 0970185470200 |  | CARD SUPPORT 271VU | 970185470200 |  | TALLER MECANICO | 5 |  | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 24VU/56VU/48VU/ 301VU/500VU | 1 | SI |  | S1076 |  | 1 | rochoa | ok | 5
ERROR |  | MECANICA | 0970785011700 |  | 24VU PANEL | 970785011700 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 24VU/ | 1 | SI |  | S1076 |  | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | MECANICA | 0970785241600 |  | CHASSIS 24VU | 970785241600 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 24VU/ | 1 | SI |  | S1076 |  | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | MECANICA | 0970785241700 |  | CAN SUPPORT 24VU | 970785241700 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 24VU/ | 1 | SI |  | S1076 |  | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | MECANICA | 0970785470300 |  | CARD SUPPORT 54VU | 970785470300 |  | TALLER MECANICO | 2 |  | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 54VU-1/2 | 1 | SI |  | S1076 |  | 1 | rochoa | ok | 2
ERROR |  | MECANICA | 0970785470400 |  | CARD SUPPORT 110VU | 970785470400 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 110VU | 1 | SI |  | S1076 |  | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | MECANICA | 0970785470100 |  | CARD SUPPORT 115VU | 970785470100 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 115VU | 1 | SI |  | S1076 |  | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | MECANICA | 0970785470700 |  | CARD SUPPORT 119VU | 970785470700 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 119VU | 1 | SI |  | S1076 |  | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | MECANICA | 0970785470800 |  | CARD SUPPORT 130VU | 970785470800 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 130VU | 1 | SI |  | S1076 |  | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | MECANICA | 0970785470900 |  | CARD SUPPORT 131VU | 970785470900 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 131VU | 1 | SI |  | S1076 |  | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR |  | MECANICA | 0970785470600 |  | CARD SUPPORT 402VU | 970785470600 |  | TALLER MECANICO | 1 |  | 70 | EUR | 1 | 70 | CONGELADO | 2024-06-10 | NO | 402VU | 1 | SI |  | S1076 |  | 1 | rochoa | ok | 1
ERROR
ERROR |  |  | Tornillería
ERROR |  |  | 1580160200000 |  | SPACER | 606-709 | RS
ERROR |  |  | 1202094770000 |  | ACC CNC SUB-D CIERRE TOR 4-40 UNC | D20419-18 | ITT CANNON
ERROR |  |  | 1540112000001 |  | WASHER | DIN 125 A3,2-A2-70 | DIN / ISO
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR |  |  | DISPLAY | [22 empty] | ok
ERROR |  |  | PANTALLA/DOMO | [22 empty] | ok
ERROR |  |  | ESPEJO | [22 empty] | ok
ERROR |  | DISPLAY | 1232525308000 |  | Cinta de doble cara | 4930P/30MM | 3M |  | 2 | 193.71 | 387.42 | EUR | 1 | 387.42 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 2
ERROR |  | DISPLAY | 1805710000000 |  | Imprimación Base | 94 PRIMER | 3M |  | 3 | 53.5 | 160.5 | EUR | 1 | 160.5 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 3
ERROR |  | DISPLAY | 1807300100000.VO |  | Desengrasante | Loctite sf 7063 | Loctite | RS | 20 | 22.84 | 456.8 | EUR | 1 | 456.8 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 20
ERROR |  | DISPLAY | 1800600900000 |  | Adhesivo | 524-6059 | Teroson | RS | 1 | 29.25 | 29.25 | EUR | 1 | 29.25 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 1807990092800 |  | Cinta de velcro | 423-9476 | Velcro | RS | 5 | 19.22 | 96.1 | EUR | 1 | 96.1 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 5
ERROR |  | DISPLAY | 1232525506100 |  | Cinta americana Tesa 4615 negra 50x50mm e=0.18mm | 4615 Black | Tesa | RS | 2 | 7.08 | 14.16 | EUR | 1 | 14.16 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 1 | SI |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 2
#REF! |  | DISPLAY | BPS |  |  |  | XUQUER | XUQUER |  |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CERRADO | 2024-05-15 | NO |  | 1 | SI |  | S1071 |  |  | hcano/obenito | ok
#REF! |  | DISPLAY | TDB |  | Telas BPS cabina |  | XUQUER | XUQUER | 1 |  | 0 | EUR | 1 | 0 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 1 | SI |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 1312600040400 |  | PANTALLA RETROPROYECCION 6306X2305MM AER | CUTM2249CAV10 | STEEWART FILMSCREEN C | STEEWART FILMSCREEN C | 1 | 6333 | 6333 | EUR | 1 | 6333 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  |  | SISTEMA DE VIDEO PROYECCIÓN | [22 empty] | ok
ERROR |  | DISPLAY | 3140301350000 |  | PROYECTOR LED DLP 4K UHD P10 WQXGA | 101-1112 | NORXE | NORXE | 3 | 33000 | 99000 | EUR | 1 | 99000 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 3
ERROR |  | DISPLAY | 3140390474100 |  | LENS PROYECTOR GRANDE 1.20-1.60:1 WQ | N2 | NORXE | NORXE | 3 | 6600 | 19800 | EUR | 1 | 19800 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 3
ERROR |  | DISPLAY | 1229598250100 |  | Cable DP 1.4-M/M 8K DP PRO P/150 L45.7M | 26-727-150 | Extron |  | 6 | 916.5 | 5499 | EUR | 1 | 5499 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 6
ERROR |  | DISPLAY | 3210104721600 |  | ETHERNET CABLE CAT 6 8M | CBT-CAT6-8 | CUBITEL | CUBITEL | 3 | 14.33 | 42.99 | EUR | 1 | 42.99 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 3
ERROR |  | DISPLAY | 3170103090800 |  | SWITCH 16P GIGABIT PROSAFE DESKTOP | GS116 | NETGEAR | NETGEAR | 1 | 95 | 95 | EUR | 1 | 95 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 3210104720700 |  | ETHERNET CABLE CAT 6 50M | CBT-CAT6-50M | CUBITEL | CUBITEL | 2 | 33.25 | 66.5 | EUR | 1 | 66.5 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 2
ERROR |  |  | SISTEMA DE BLENDING ÓPTICO | [22 empty] | ok
ERROR |  | DISPLAY | 3010200471700 |  | Mod serv lan 8P RS232/422/485 | NPORT 6650-8 | Moxa |  | 1 | 850 | 850 | EUR | 1 | 850 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 3210104722600 |  | ETHERNET CABLE CAT 6 2M | CBT-CAT6-2M | CUBITEL | CUBITEL | 2 | 15.41 | 30.82 | EUR | 1 | 30.82 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 2
ERROR |  | DISPLAY | 1241300250900 |  | Actuador eléctrico 150mm motor DER 24Vdc | LEFS16RB-150 | SMC | SMC | 3 | 558.47 | 1675.41 | EUR | 1 | 1675.41 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 3
ERROR |  | DISPLAY | 1240100630300 |  | Controladora actuador eléctrico 150mm | JXC617-LEFS16RB-150-XZ34 | SMC | SMC | 3 | 210.83 | 632.49 | EUR | 1 | 632.49 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 3
ERROR |  | DISPLAY | 1263511005000 |  | F.A. CONM 120-375VAC/24V 21A 504W ROHS | GWS500-24 | TDK-Lambda | RS | 1 | 350 | 350 | EUR | 1 | 350 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 1229599330200 |  | Cbl eq conversion L300MM P/CONTROL JXC91 | P5062-5 | SMC | SMC | 3 | 55.72 | 167.16 | EUR | 1 | 167.16 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 3
ERROR |  | DISPLAY | 1209996806400 |  | CBL ACTUATOR ROBOTIC 8M FOR STEP MOTOR | LE-CP-8 | SMC | SMC | 3 | 215.75 | 647.25 | EUR | 1 | 647.25 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 3
ERROR |  | DISPLAY | 0917447970000 |  | NPORT TO MASK CONTROLLERS BUNDLES (1,5m) | 917447970000 | INDRA | INDRA | 3 | 28.18 | 84.54 | EUR | 1 | 84.54 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 3
ERROR |  | DISPLAY | 0917447970400 |  | CBL PWR CONTROLADORA MASCARAS (1,5 m) | 917447970400 | INDRA | INDRA | 3 | 28.12 | 84.36 | EUR | 1 | 84.36 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 3
ERROR |  | DISPLAY | 1390705610100 |  | Filtros ópticos | 1390705610100 | XUQUER | XUQUER | 1 | 675 | 675 | EUR | 1 | 675 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 | SI |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  |  | SISTEMA DE AUTOAJUSTE | [22 empty] | ok
ERROR |  | DISPLAY | 3210500130300 |  | Dongle Scalable | SDINDRA | ST ENGINEERING | ST ENGINEERING | 1 | 250 | 250 | EUR | 1 | 250 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 | SI |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 3166092900000 |  | Lic sw simulador scalable disp manager | SCALABLE DISP MANAGER/GA/SU/202207-070VB | ST ENGINEERING | ST ENGINEERING | 3 | 3800 | 11400 | EUR | 1 | 11400 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 | SI |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 3
ERROR |  | DISPLAY | 1390705449000 |  | Servicio soporte/mantenimiento 1 año obligatorio | 1YR SUPPORT AND MAIN/GA/SU/202207-070VB | ST ENGINEERING | ST ENGINEERING | 1 | 2280 | 2280 | EUR | 1 | 2280 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 | SI |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 3170100060400 |  | Switch 8-Puertos RJ45 10/100/1000 GB | GS308PP | NETGEAR | NETGEAR | 1 | 122 | 122 | EUR | 1 | 122 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 1390705440000 |  | Camara calibra GIGE fisheye 165x165 FOV | GIGE CALIBRATION CAM/GA/SU/202207-070VB | ST ENGINEERING | ST ENGINEERING | 2 | 1585 | 3170 | EUR | 1 | 3170 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 | SI |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 2
ERROR |  | DISPLAY | 3210104720300 |  | ETHERNET CABLE CAT 6 10M | CBT-CAT6-10 | CUBITEL | CUBITEL | 2 | 19.82 | 39.64 | EUR | 1 | 39.64 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 2
ERROR |  | DISPLAY | 0972885290100 |  | Soporte de camaras | 972885290100 | XUQUER | XUQUER | 2 | 50 | 100 | EUR | 1 | 100 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 | SI |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 2
ERROR |  |  | SISTEMA DE VACÍO | [22 empty] | ok
ERROR |  | DISPLAY | CAJA DE VACÍO | [22 empty] | ok
ERROR |  | DISPLAY | 1263511140101 |  | Fuente de alimentación 24V 120W | S8VK-G12024 | OMROM | RS | 1 | 85.02 | 85.02 | EUR | 1 | 85.02 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 1309006400000 |  | PLC 1215C AC/DC/RLY | 6ES7215-1BG40-0XB0 | SIEMENS |  | 1 | 675 | 675 | EUR | 1 | 675 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 1309006400100 |  | Modulo PLC E/S analógicas SM1234 | 6ES7234-4HE32-0XB0 | SIEMENS |  | 1 | 422 | 422 | EUR | 1 | 422 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 1309006400200 |  | Tarjeta PLC E/S digital 5V SB1223 | 6ES7223-3AD30-0XB0 | SIEMENS |  | 1 | 88.62 | 88.62 | EUR | 1 | 88.62 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 1753000990000 |  | Valv Mariposa Thesis DN40 WAFER/GG25/304/EPDM + actuador eléctrico EH-020 24Vdc | EA2AA THESIS | EFFEBI | REBOUND ELECTRONICS | 1 | 723.75 | 723.75 | EUR | 1 | 723.75 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 1759990510300 |  | Kit actuador P/VALVULA DPS 20-85 | KIT DPS J4C 20-85 | J.J BCN INTEN | J.J BCN INTEN | 1 | 331.4 | 331.4 | EUR | 1 | 331.4 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 1130622410200 |  | Rele sin enclavamiento | 2903359 | PHOENIX CONTACT | RS | 2 | 9.25 | 18.5 | EUR | 1 | 18.5 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 2
ERROR |  | DISPLAY | 1237000289001 |  | Borne terminal pasante 4 vías | 3031306 | PHOENIX CONTACT | RS | 3 | 1.46 | 4.38 | EUR | 1 | 4.38 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 3
ERROR |  | DISPLAY | 1208000381500 |  | Conector IEC, C14, macho | 539-2039 | RS PRO | RS | 1 | 1.45 | 1.45 | EUR | 1 | 1.45 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 1217000100002 |  | Conector RJ45 RS PRO | 175-0145 | RS PRO | RS | 1 | 18.26 | 18.26 | EUR | 1 | 18.26 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 1214300420500 |  | Conector serie M12 recta montaje en panel 4 pines, hembra | 1838891-2 | TE CONNECTIVITY | RS | 1 | 23.69 | 23.69 | EUR | 1 | 23.69 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 1204300420400 |  | Conector circular serie T411 Recta Montaje Aéreo | T4111002041-000 | TE CONNECTIVITY | RS | 1 | 7.39 | 7.39 | EUR | 1 | 7.39 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  |  | 1229500260611 |  | Cable Cat6a RS PRO Azul S/FTP | 778-5149 | RS PRO | RS | 1 | 9.43 | 9.43 | EUR | 1 | 9.43 | CERRADO | 2024-05-15 | NO |  | 2 |  |  | S1072 |  |  |  | ok
ERROR |  | DISPLAY | 1229590956500 |  | CBL EQ ETH RJ45/M-M UTP LSZH VERD L300MM | 21.15.3931-100 | ROLINE | ROLINE | 1 | 2 | 2 | EUR | 1 | 2 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1073 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 1208000381700 |  | Conector IEC, C14, macho, con interruptor | DC11.0001.001 | SCHURTER |  | 1 | 10.29 | 10.29 | EUR | 1 | 10.29 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 1750100820000 |  | Tubo flex poliuretano Dint=45MM E=1,8MM | 87100045010 | ESPIROFLEX |  | 10 | 18.9 | 189 | EUR | 1 | 189 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 10
ERROR |  | DISPLAY | 1759990311000 |  | Brida DN-40 C/ESP P/MANG 45M/M AC | 145040045 | PORTAS EURORAPID | TCX MICRO, S.L. | 2 | 92.74 | 185.48 | EUR | 1 | 185.48 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 2
ERROR |  | DISPLAY | 1702003980000 |  | Caja control vacío (ESTRUCTURA METÁLCIA) | 22651 | XUQUER | XUQUER | 1 | 550 | 550 | EUR | 1 | 550 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 | SI |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 3210104722200 |  | ETHERNET CABLE CAT 6 15M | CBT-CAT6-15 | CUBITEL | CUBITEL | 1 | 21.25 | 21.25 | EUR | 1 | 21.25 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 1706090904000 |  | CARRIL DIN PERFORADO DE ACERO 755X35X7.5MM | 1207640 | PHOENIX CONTACT |  | 1 | 4.94 | 4.94 | EUR | 1 | 4.94 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 1520520120012 |  | VARILLA ROSCADA M12X120MM | DIN913-M12X120 | DIN |  | 4 | 9.35 | 37.4 | EUR | 1 | 37.4 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 4
ERROR |  | DISPLAY | 1540120000003 |  | ARANDELA PLANA M12 DIN 125 INOX | DIN125-M12-INOX-A4 | DIN |  | 8 | 0.05 | 0.4 | EUR | 1 | 0.4 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 8
ERROR |  | DISPLAY | 1540220000102 |  | ARANDELA GROWER M12 | DIN127-M12-INOX-A4-70 | DIN |  | 8 | 0.05 | 0.4 | EUR | 1 | 0.4 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 8
ERROR |  | DISPLAY | 1530120000001 |  | TUERCA EX M12 INOX A2 DIN934 | DIN934-M12-INOX-A2-70 | DIN |  | 8 | 0.1 | 0.8 | EUR | 1 | 0.8 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 8
ERROR |  | DISPLAY | 124880013500 |  | VARILLA ROSCADA M6X40MM | 124880013500 | INDRA | INDRA | 4 | 9.76 | 39.04 | EUR | 1 | 39.04 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 | SI |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 4
ERROR |  | DISPLAY | 1540116000101 |  | ARA PLANA P/M6 INOX DIN125B | DIN125-B6,4-A2-70 | DIN |  | 8 | 0.05 | 0.4 | EUR | 1 | 0.4 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 8
ERROR |  | DISPLAY | 1540216000002 |  | ARA GROWER P/M6 INOX DIN127B | DIN127-B6-A4 | DIN |  | 8 | 0.05 | 0.4 | EUR | 1 | 0.4 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 8
ERROR |  | DISPLAY | 1530116000003 |  | TUERCA EX M6 INOX A2 DIN934 | DIN934-M6-A4-80 | DIN |  | 8 | 0.1 | 0.8 | EUR | 1 | 0.8 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 8
ERROR |  | DISPLAY | 1586690870000 |  | ABRAZADERA HI-TORQUE INOX DINT 50MM | HTJ50P | HI-TORQUE | RS | 5 | 13.07 | 65.35 | EUR | 1 | 65.35 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 5
ERROR |  |  | VENTILADOR | [22 empty] | ok
ERROR |  | DISPLAY | 1246001770000 |  | Ventilador centrifugo multietapa 240V 1PH | 2MS08-0069 | Air control industries | REBOUND ELECTRONICS | 1 | 667.12 | 667.12 | EUR | 1 | 667.12 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  |  | SENSOR + CABLE | [22 empty] | ok
ERROR |  | DISPLAY | 1289900000001 |  | Sensor ultrasonico EEPROM 18-30VCC 50MA | UC400-F77-IU-IO-V31 | PEPPERL+FUCHS | PEPPERL+FUCHS | 1 | 157.43 | 157.43 | EUR | 1 | 157.43 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 1229513250800 |  | Cable sensor ultrasonidos 5m | V31-GM-5M-PVC | PEPPERL+FUCHS | RS | 1 | 11.41 | 11.41 | EUR | 1 | 11.41 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  |  | LÁSERES | [22 empty] | ok
ERROR |  | DISPLAY | 1351710230100 | 1351710230200 | Tarjeta Relé control LEDs: T.8XRELES 12V 16A SPCO ETH RJ45 RACK CABINA | ETH008 | DEVANTECH |  | 1 | 172.78 | 172.78 | EUR | 1 | 172.78 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 3210300120200 |  | ALIMENTACIÓN TARJETA RELÉS F.A EQ INTER 36W 50/60HZ 12VDC 2A | SW4047D | POWERPAX |  | 1 | 14.95 | 14.95 | EUR | 1 | 14.95 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 1580160080000 |  | SEPARADOR DE LATON ROSCADO Y TORNILLO PR | HSL.3050.20 | HUCO ENGINEERING IND |  | 4 | 0.43 | 1.72 | EUR | 1 | 1.72 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 4
ERROR |  | DISPLAY | 1509011010190 |  | TORN PHILIPS M3X10MM C/JUNTA L2615 | RM3X0.5-10MM-L2615 | APM-HEXSEAL |  | 4 | 0.69 | 2.76 | EUR | 1 | 2.76 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 4
ERROR |  | DISPLAY | M151300125LA6 |  | ARA PLANA P/M3 INOX ISO7089 | ISO7089-3-200HV-A4 |  |  | 4 | 0.03 | 0.12 | EUR | 1 | 0.12 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 4
ERROR |  | DISPLAY | 1549011000790 |  | ARANDELA GROWER M3 INOX A4 | 189-686 | RS PRO | RS PRO | 4 | 0.03 | 0.12 | EUR | 1 | 0.12 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 4
ERROR |  | DISPLAY | 949901050-05 |  | Terminal Board | MS27212-1-5 | BERG ELECTRONICS |  | 2 | 11.05 | 22.1 | EUR | 1 | 22.1 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 2
ERROR |  | DISPLAY | 1533035000001 |  | TUERCA EX 0,138-32UNC-2B MS35649-264 CRE | MS35649-264 | MILITARY STANDARDS |  | 15 | 0.4 | 6 | EUR | 1 | 6 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 15
ERROR |  | DISPLAY | 964598965 | 1546129000001 | ARA PL NO.6 AN960C6 | AN-960-C6 | MILITARY STANDARDS |  | 15 | 0.38 | 5.7 | EUR | 1 | 5.7 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 15
ERROR |  | DISPLAY | 964506035 | 1544336000119 | ARA DENT INT N.6 INOX MS35333-71 | MS35333-71 | MILITARY STANDARDS |  | 15 | 2 | 30 | EUR | 1 | 30 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 15
ERROR |  | DISPLAY | 1209090010320 |  | PUENTE REGLETA TERM 10P MS25226-2-10 | MS25226-2-10 | MILITARY STANDARDS |  | 1 | 17.88 | 17.88 | EUR | 1 | 17.88 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  |  | ENSAYO, INTEGRACIÓN, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS | [22 empty] | ok
ERROR |  | DISPLAY | 7279902590000 |  | Teodolito digital 30X PREC 2" Laser 100m | DE2A-L | TSINGTAO |  | 1 | 1595 | 1595 | EUR | 1 | 1595 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 1279990680000 |  | Luminacimetro mod. LS-150 | LS-150 | KONICA MINOLTA |  | 1 | 3190 | 3190 | EUR | 1 | 3190 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 |  |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR |  | DISPLAY | 0917488032000 |  | Soporte de teodolito |  | XUQUER | XUQUER | 1 | 650 | 650 | EUR | 1 | 650 | CONGELADO | 2024-06-14 | NO |  | 2 | SI |  | S1071 | JA2578/1001 | 2 | hcano/obenito | ok | 1
ERROR | [25 empty] | ok
OK | [25 empty] | ok
ERROR | [25 empty] | ok
ERROR |  |  | 1237090082100 |  | TERM AISL REDON AWG12-10 3.7MM AMAR |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 5773155.83 | [11 empty] | falta
ERROR |  |  | 1218000320401 |  | F.A CONM VE=85-264V 1000W SMPS |  |  |  | 400 | [16 empty] | falta
ERROR |  |  | 1000242000103 |  | TERMISTOR NTC 3K0 +-0.2K 60MW 2.41X6.5MM | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1004743006009 |  | TOR ALO CRUC M3X8 INOX DIN7985/ISO7045 | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1501211008001 |  | ARA ABANICO M3 INOX DIN6798A DENT EXT | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1540911000001 |  | ARA PLANA P/M3 INOX DIN125A/ISO7089 | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1540111000001 |  | ARA GROWER P/M3 INOX DIN127B | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1540211000001 |  | TUERCA EXA M3 INOX DIN934/ISO4032 | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1530111000001 |  | TOR ALOM CRUC M4X10 NOX DIN7985/ISO7045 | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1501213010001 |  | TUERCA EXA M4 INOX DIN934/ISO4032 | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1530113000001 |  | ETIQUETA ADH POLIESTER METALIZAD CIL9200 | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1501211010001 |  | TOR ALO CRU M3X6 INOX DIN7985/ISO7045 | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1501211006001 |  | TOR ALOM CRUC M4X8 INOX DIN7985 | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1501213008001 |  | ARA PL P/M4 INOX DIN125A/ISO7089 | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1540113000001 |  | ARA GROWER P/M4 DIN127B INOX | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1540213000001 |  | TOR ALOM CRUC M5X20 INOX DIN7985 | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1501215020001 |  | ARA ABA EXT P/M5 INOX DIN 6798A | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1540915000001 |  | TUERCA EXA M5 INOX DIN934/ISO4032 | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1530115000001 |  | ARA PLANA P/M3 NYLON 6.6 | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1540111000090 |  | TOR ALOM CRUC 4-40UNCX6 INOX DIN7985 | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1501233006000 |  | ACC ANCLAJE 4-40 CONECTOR SUB-D L=7.9MM | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1212094000001 |  | SEPARADOR EX E/C 5 M/H M3X10MM ACER ZINC | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1580160210000 |  | SEPARADOR EX E/C 5 M/H M3X30MM LATON/NI | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1209994000109 |  | MOD SALIDA F.A. 12-30VDC 10A 240W XGEN | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1231024570900 |  | CASQ TERM AUTSLD D=2,65-3,68MM PVDF/SNPB | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 1230590950000 |  | ROUND TWISTED LACING CORD LC 114 BLACK | [20 empty] | falta
ERROR |  |  | 606100450 |  | PUNTERA S/AISLAR 4MM2 2,8X12MM CU/SN | [20 empty] | falta
Note on K1: Ochoa Delgado, Raúl: Actualizar -> Compras

## SAP Equipos Compras (hidden)
Material | Descripción material | Fecha Sol. | Nº Cesta / Sol | Posición sol. | Estado de la Firma | Nº pedido | Posición ped. | Fecha Ped. | Fe. Entrega | Entrega final | Ind.Borr/Bloq Ped | Estado | Ctd. Solicitada | Ctd. pedido | Ctd. Recepcionada | Ctd. por recepcionar | Ctd. por inspeccionar | Imp. unitario Ped. | Imp.total pos Ped | Moneda Ped. | P/N fab. Ped | Desc.Proveedor | Elemento PEP | Almacen | Bloqueo Compras | Cant Base Ped. | Cant.base SP | Cantidad solicitada | Carácter longitud 1 | Centro | Cl. Pedido | Clase de operación | Clase de pedido | Clave de horizonte | Creado por | CREADOR SP | Ctd. Aceptada | Ctd. Aceptada | Ctd. facturada | Ctd. por facturar | Ctd. por recepcionar | Ctd. Rechazada | Desc. Fabricante en ped. | Desc. Mercado Organizativo (SolPed) | Descripción de la operación | Descripción fabricante en sp. | Dirección de Entrega | Documentacion | Entregas (de/a) | Fabricante en ped. | Fabricante en sp | Fecha de documento | Fecha de entrada en compras | Fecha de entrega | Fecha de fin extrema | Fecha inicio extrema | Fecha Liberación | Fecha-apert. planif. | Grupo de artículos | Grupo de artículos Operación | Imp.total pos SP | Imp.unit.SP | Ind.Borr/Bloq Sol | Indicador de borrado | Indicador liberación | Mercado Organizativo (SolPed) | Moneda | Moneda | Moneda Ped | Moneda SP | Nombre completo | Número de material Padre | OP/Grafo | Orden previsional | P/N fab. sp. | Pedido Inmediato | Plazo entrega prev. | Por calcular (cantidad) | Por calcular (valor) | Por facturar cantidad. | Proveedor | Status | Texto breve de material | Texto de cabecera | Tiempo espera normal | Tipo cambio | Tipo Compra | Tipo de imputación | Tmpo.tratamiento EM | Total EM valor | Total entrada de mercancía(ctd) | Total facturas ctd. | Unid.tmp.nor.espera | Unidad | Unidad | Unidad de medida | Unidad de medida | Unidad medida base | Unidad medida base | UnMedidaPrecioPedido | Valor aceptado | Valor ctd. aceptada | Valor facturado | Valor por entregar | Valor por facturar | Valor por inspeccionar | Valor por recepcionar | Valor recepcionado | Solic. | Comprador
| HW OTP TOKEN 1 YEAR (WITH PROOFING) | 2022-08-23 | 1101528754 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7218¦S22B04_GPR05 |  |  | 0 | 1 |  |  | 6000 |  |  |  |  | SRM2ERP | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Simulacion |  |  | Calle Mar Egeo,428830San Fernando de Henares | '@FM@ | 2022-08-23 |  |  |  | 2022-08-23 |  |  |  | 2022-08-23 |  | 432411 |  | 105 | 105 |  |  |  | 20 |  |  |  | USD | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | P | 0 | 0.00 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | MRECIO | Sanchez Graciano, Antonio
1390701500800 | MCDU B737-800 FANS S/OF | 2022-08-23 | 1101528790 | 1 |  | 4600003331 | 10 | 2022-08-29 | 2023-04-28 |  |  | Liberado | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17575 | 35150 | USD | 631-922425-001 | SYMBOLIC DISPLAYS, INC | 7218¦S22B04_S1041 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Ped. antici. hitos |  | ZANT |  | 152028 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | SDI | Simulacion |  |  | Avenida de la Veguilla,419171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-10-31 | 9002524 |  |  | 2022-08-29 | 2023-04-28 |  |  | 2022-08-29 |  | 322020 |  | 35150 | 17575 |  |  | 3 | 20 | USD |  | USD | USD | Arsenio Jiménez Pérez | [5 empty] | 40 | 2 | 35150 |  | 1051015 |  |  |  | 0 | 0,98795 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 35150.00 | 35150 | 0 | 35150 | 0 | AJIMENEZP | Fernández Carrascal, José Abel
9999000322010 | N.R. PANELES SIMULADORES | 2022-08-23 | 1101528790 | 3 |  | 4600003331 | 20 | 2022-08-29 | 2023-04-28 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2700 | 2700 | USD |  | SYMBOLIC DISPLAYS, INC | 7218¦S22B04_S1041 |  |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Ped. antici. hitos |  | ZANT |  | 152028 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | Simulacion |  |  | Calle Mar Egeo,428830San Fernando de Henares | '@FM@ | 2022-10-31 |  |  |  | 2022-08-29 | 2023-04-28 |  |  | 2022-08-29 |  | 322010 |  | 2700 | 2700 |  |  | 3 | 20 | USD |  | USD | USD | Arsenio Jiménez Pérez | [5 empty] | 195 | 1 | 2700 |  | 1051015 |  |  |  | 0 | 0,98795 |  | P | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 2700.00 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | AJIMENEZP | Fernández Carrascal, José Abel
1390701500100 | B737-800 DISPLAY UNIT 631-909698-901 | 2022-08-23 | 1101528790 | 4 |  | 4600003331 | 30 | 2022-08-29 | 2023-02-12 |  |  | Liberado | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13310 | 66550 | USD | 631-909698-901 | SYMBOLIC DISPLAYS, INC | 7218¦S22B04_S1041 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Ped. antici. hitos |  | ZANT |  | 152028 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 5 |  | 0 | SDI | Simulacion |  |  | Avenida de la Veguilla,419171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-10-31 | 9002524 |  |  | 2022-08-29 | 2023-02-12 |  |  | 2022-09-23 |  | 322020 |  | 66550 | 13310 |  |  | 3 | 20 | USD |  | USD | USD | Arsenio Jiménez Pérez | [5 empty] | 4 | 5 | 66550 |  | 1051015 |  |  |  | 0 | 0,98795 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 66550.00 | 66550 | 0 | 66550 | 0 | AJIMENEZP | Fernández Carrascal, José Abel
1309000611900 | CTL PANEL WEATHER RADAR | 2022-07-12 | 1101517813 | 1 |  | 4200484030 | 10 | 2022-07-19 | 2022-09-15 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15329.57 | 15329.57 | EUR | 622-5129-802 | AEROFALCON S.L. | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 947726 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | ROCKWELL-COLLINS | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-22 | 9000328 |  |  | 2022-07-12 | 2022-09-15 |  |  | 2022-08-04 |  | 425027 |  | 15329.57 | 15329.57 |  |  | 3 | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 15 | 1 | 15329.57 |  | 1205312 |  |  |  | 0 | 1,00000 |  | Q | 8 | 15329.57 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 0.00 | 15329.57 | 15329.57 | 0 | 15329.57 | ACOELLO | Ortiz Diaz, Carolina
1390703220100 | CABIN PRESS PANEL SIM REPLI 814392-2-002 | 2022-07-11 | 1101517234 | 1 |  | 4200483039 | 10 | 2022-07-13 | 2023-02-02 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21270 | 21270 | USD | 10-7829 | SIMTEK, INC | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 152028 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | SIMTEK | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-22 | 9008133 |  |  |  | 2023-02-02 |  |  |  |  | 322010 |  | 41300 | 41300 |  |  | 3 | 20 | USD |  | USD | USD | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 142 | 1 | 21270 |  | 1047453 |  |  |  | 0 | 0,96274 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 21270.00 | 21270 | 0 | 21270 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390703021100 | RUDDER TRIM POS IND SIM PN: 10166N01N00 | 2022-07-11 | 1101517234 | 2 |  | 4200483039 | 20 | 2022-07-13 | 2023-02-02 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5330 | 5330 | USD | 10-7774 | SIMTEK, INC | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 152028 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | SIMTEK | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-22 | 9008133 |  |  | 2022-07-11 | 2023-02-02 |  |  | 2022-08-04 |  | 322010 |  | 9980 | 9980 |  |  | 3 | 20 | USD |  | USD | USD | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 15 | 1 | 5330 |  | 1047453 |  |  |  | 0 | 0,96274 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 5330.00 | 5330 | 0 | 5330 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390703021000 | ANNUNCIATOR PANEL SIM PN: D434-56-001 | 2022-07-11 | 1101517234 | 3 |  | 4200483039 | 30 | 2022-07-13 | 2023-02-02 |  |  | Liberado | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3780 | 7560 | USD | 10-7773 | SIMTEK, INC | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 152028 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | SIMTEK | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-22 | 9008133 |  |  |  | 2023-02-02 |  |  |  |  | 322010 |  | 20430 | 10215 |  |  | 3 | 20 | USD |  | USD | USD | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 15 | 2 | 7560 |  | 1047453 |  |  |  | 0 | 0,96274 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 7560.00 | 7560 | 0 | 7560 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390703020900 | COMPASS SIM REPLICA PN: C5L | 2022-07-11 | 1101517234 | 4 |  | 4200483039 | 40 | 2022-07-13 | 2023-02-02 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3695 | 3695 | USD | 10-7772 | SIMTEK, INC | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | SRM2ERP | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | SIMTEK | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-22 | 9008133 |  |  | 2022-07-11 | 2023-02-02 |  |  | 2022-08-04 |  | 322010 |  | 7180 | 7180 |  |  | 3 | 20 | USD |  | USD | USD | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 15 | 1 | 3695 |  | 1047453 |  |  |  | 0 | 0,96274 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 3695.00 | 3695 | 0 | 3695 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390703020800 | BRAKE PRESSURE IND SIM REPL PN: 163LCP80 | 2022-07-11 | 1101517234 | 5 |  | 4200483039 | 50 | 2022-07-13 | 2023-02-02 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2755 | 2755 | USD | 10-7771 | SIMTEK, INC | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 152028 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | SIMTEK | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-22 | 9008133 |  |  | 2022-07-11 | 2023-02-02 |  |  | 2022-08-04 |  | 322010 |  | 5350 | 5350 |  |  | 3 | 20 | USD |  | USD | USD | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 15 | 1 | 2755 |  | 1047453 |  |  |  | 0 | 0,96274 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 2755.00 | 2755 | 0 | 2755 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390703020700 | FLAP POSITION IND SIM REPL PN: 2061-15-1 | 2022-07-11 | 1101517234 | 6 |  | 4200483039 | 60 | 2022-07-13 | 2023-02-02 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4175 | 4175 | USD | 10-7770 | SIMTEK, INC | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 152028 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | SIMTEK | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-22 | 9008133 |  |  | 2022-07-11 | 2023-02-02 |  |  | 2022-08-04 |  | 322010 |  | 8110 | 8110 |  |  | 3 | 20 | USD |  | USD | USD | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 15 | 1 | 4175 |  | 1047453 |  |  |  | 0 | 0,96274 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 4175.00 | 4175 | 0 | 4175 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390703020600 | OXYGEN PRESSURE IND SIM REPLI PN: 182936 | 2022-07-11 | 1101517234 | 7 |  | 4200483039 | 70 | 2022-07-13 | 2023-02-02 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2490 | 2490 | USD | 10-7769 | SIMTEK, INC | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | SRM2ERP | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | SIMTEK | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-22 | 9008133 |  |  | 2022-07-11 | 2023-02-02 |  |  | 2022-08-04 |  | 322010 |  | 3830 | 3830 |  |  | 3 | 20 | USD |  | USD | USD | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 15 | 1 | 2490 |  | 1047453 |  |  |  | 0 | 0,96274 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 2490.00 | 2490 | 0 | 2490 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390703020500 | DUCT PRESSURE IND SIM REPLI PN: SEDLOC9C | 2022-07-11 | 1101517234 | 8 |  | 4200483039 | 80 | 2022-07-13 | 2023-02-02 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4175 | 4175 | USD | 10-7768 | SIMTEK, INC | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | SRM2ERP | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | SIMTEK | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-22 | 9008133 |  |  | 2022-07-11 | 2023-02-02 |  |  | 2022-08-04 |  | 322010 |  | 8110 | 8110 |  |  | 3 | 20 | USD |  | USD | USD | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 15 | 1 | 4175 |  | 1047453 |  |  |  | 0 | 0,96274 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 4175.00 | 4175 | 0 | 4175 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390703020400 | CABIN TEMP IND SIM REPLICA PN: 162BL903 | 2022-07-11 | 1101517234 | 9 |  | 4200483039 | 90 | 2022-07-13 | 2023-02-02 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2565 | 2565 | USD | 10-7767 | SIMTEK, INC | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  |  | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | SIMTEK | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-22 | 9008133 |  |  |  | 2023-02-02 |  |  |  |  | 322010 |  | 3830 | 3830 |  |  | 3 | 20 | USD |  | USD | USD | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 15 | 1 | 2565 |  | 1047453 |  |  |  | 0 | 0,96274 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 2565.00 | 2565 | 0 | 2565 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390703020300 | CABIN VERTICA SPEED IND SIM PN: WL501RC1 | 2022-07-11 | 1101517234 | 10 |  | 4200483039 | 100 | 2022-07-13 | 2023-02-02 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2585 | 2585 | USD | 10-7766 | SIMTEK, INC | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 152028 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | SIMTEK | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-22 | 9008133 |  |  | 2022-07-11 | 2023-02-02 |  |  | 2022-08-04 |  | 322010 |  | 5020 | 5020 |  |  | 3 | 20 | USD |  | USD | USD | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 15 | 1 | 2585 |  | 1047453 |  |  |  | 0 | 0,96274 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 2585.00 | 2585 | 0 | 2585 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390703020200 | CAB ALT/DIFF PRES IND SIM PN: AW2835AB06 | 2022-07-11 | 1101517234 | 11 |  | 4200483039 | 110 | 2022-07-13 | 2023-02-02 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4175 | 4175 | USD | 10-7765 | SIMTEK, INC | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | SRM2ERP | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | SIMTEK | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-22 | 9008133 |  |  | 2022-07-11 | 2023-02-02 |  |  | 2022-08-04 |  | 322010 |  | 8110 | 8110 |  |  | 3 | 20 | USD |  | USD | USD | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 15 | 1 | 4175 |  | 1047453 |  |  |  | 0 | 0,96274 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 4175.00 | 4175 | 0 | 4175 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390703020100 | EGT APU SIM REPLICA PN: 152LMA23 | 2022-07-11 | 1101517234 | 12 |  | 4200483039 | 120 | 2022-07-13 | 2023-02-02 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2565 | 2565 | USD | 10-7764 | SIMTEK, INC | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | SRM2ERP | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | SIMTEK | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-22 | 9008133 |  |  | 2022-07-11 | 2023-02-02 |  |  | 2022-08-04 |  | 322020 |  | 3980 | 3980 |  |  | 3 | 20 | USD |  | USD | USD | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 15 | 1 | 2565 |  | 1047453 |  |  |  | 0 | 0,96274 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 2565.00 | 2565 | 0 | 2565 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390703020000 | FUEL TEMP IND SIM REPLICA PN:162BL801 | 2022-07-11 | 1101517234 | 13 |  | 4200483039 | 130 | 2022-07-13 | 2023-02-02 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2565 | 2565 | USD | 10-7763 | SIMTEK, INC | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 152028 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | SIMTEK | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-22 | 9008133 |  |  |  | 2023-02-02 |  |  |  |  | 322010 |  | 3980 | 3980 |  |  | 3 | 20 | USD |  | USD | USD | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 15 | 1 | 2565 |  | 1047453 |  |  |  | 0 | 0,96274 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 2565.00 | 2565 | 0 | 2565 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390703021300 | AIR VALVE POSITION | 2022-07-11 | 1101517234 | 14 |  | 4200483039 | 140 | 2022-07-13 | 2023-02-02 |  |  | Liberado | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1875 | 3750 | USD | 51-0230-01 | SIMTEK, INC | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 152028 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | SIMTEK | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-22 | 9008133 |  |  |  | 2023-02-02 |  |  |  |  | 322020 |  | 2510 | 1255 |  |  | 3 | 20 | USD |  | USD | USD | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 204 | 2 | 3750 |  | 1047453 |  |  |  | 0 | 0,96274 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 3750.00 | 3750 | 0 | 3750 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390702740000 | CLOCK | 2022-07-08 | 1101516960 | 1 |  | 4200482994 | 10 | 2022-07-13 | 2022-07-30 |  |  | Generado documento | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8659 | 17318 | USD | 9010-1-3 | THE BOEING COMPANY | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | SRM2ERP | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | AVTECH CORPORATION | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-16 | 9010466 |  |  | 2022-07-11 | 2022-07-30 |  |  | 2022-07-18 |  | 322010 |  | 17318 | 8659 |  |  | X | 20 | USD |  | USD | USD | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 28 | 2 | 17318 |  | 1046021 |  |  |  | 0 | 0,96274 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 17318.00 | 17318 | 0 | 17318 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390702720000 | REMOTE LIGHT SENSOR | 2022-07-08 | 1101516960 | 2 |  | 4200482994 | 20 | 2022-07-13 | 2023-04-03 |  |  | Generado documento | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10970 | 21940 | USD | 4082740-901 | THE BOEING COMPANY | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  |  | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | HONEYWELL INC | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-16 | 9003555 |  |  |  | 2023-04-03 |  |  |  |  | 322020 |  | 21940 | 10970 |  |  | X | 20 | USD |  | USD | USD | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 25 | 2 | 21940 |  | 1046021 |  |  |  | 0 | 0,96274 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 21940.00 | 21940 | 0 | 21940 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390705171100 | PANEL ASSY-MAP/CHART LT CONT P23-1 | 2022-07-08 | 1101516960 | 3 |  | 4200482994 | 30 | 2022-07-13 | 2022-07-30 |  |  | Generado documento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13147 | 13147 | USD | 233A7202-3 | THE BOEING COMPANY | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  |  | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | BAE SYSTEMS | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-16 | 9008109 |  |  |  | 2022-07-30 |  |  |  |  | 322020 |  | 13147 | 13147 |  |  | X | 20 | USD |  | USD | USD | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 40 | 1 | 13147 |  | 1046021 |  |  |  | 0 | 0,96274 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 13147.00 | 13147 | 0 | 13147 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390705170700 | MOD ASSY-ENG/APU FIRE CONTROL P8-01 | 2022-07-08 | 1101516960 | 4 |  | 4200482994 | 40 | 2022-07-13 | 2022-08-17 |  |  | Generado documento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69459 | 69459 | USD | 69-37307-300 | THE BOEING COMPANY | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 491051 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | BAE SYSTEMS | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-16 | 9008109 |  |  |  | 2022-08-17 |  |  |  |  | 322020 |  | 69459 | 69459 |  |  | X | 20 | USD |  | USD | USD | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 40 | 1 | 69459 |  | 1046021 |  |  |  | 0 | 0,96274 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 69459.00 | 69459 | 0 | 69459 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390705170800 | MOD ASSY-RUD TRIM P8-43 | 2022-07-08 | 1101516960 | 5 |  | 4200482994 | 50 | 2022-07-13 | 2022-07-30 |  |  | Generado documento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17005 | 17005 | USD | 69-73703-313 | THE BOEING COMPANY | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 491051 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | BAE SYSTEMS | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-16 | 9008109 |  |  | 2022-07-11 | 2022-07-30 |  |  | 2022-07-11 |  | 322020 |  | 17005 | 17005 |  |  | X | 20 | USD |  | USD | USD | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 40 | 1 | 17005 |  | 1046021 |  |  |  | 0 | 0,96274 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 17005.00 | 17005 | 0 | 17005 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390705170900 | MOD ASSY-FLOOD AND PNL LIGHTING P8-50 | 2022-07-08 | 1101516960 | 6 |  | 4200482994 | 60 | 2022-07-13 | 2022-07-30 |  |  | Generado documento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10111 | 10111 | USD | 69-76435-305 | THE BOEING COMPANY | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 491051 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | BAE SYSTEMS | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-16 | 9008109 |  |  | 2022-07-11 | 2022-07-30 |  |  | 2022-07-11 |  | 322020 |  | 10111 | 10111 |  |  | X | 20 | USD |  | USD | USD | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 40 | 1 | 10111 |  | 1046021 |  |  |  | 0 | 0,96274 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 10111.00 | 10111 | 0 | 10111 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390705171200 | MOD ASSY ENGINE AND WING ANTI-ICE P5-11 | 2022-07-08 | 1101516960 | 7 |  | 4200482994 | 70 | 2022-07-13 | 2023-02-15 |  |  | Generado documento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47060 | 47060 | USD | 69-37320-3114 | THE BOEING COMPANY | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 491051 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | BAE SYSTEMS | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-16 | 9008109 |  |  | 2022-07-11 | 2023-02-15 |  |  | 2022-07-11 |  | 322020 |  | 47060 | 47060 |  |  | X | 20 | USD |  | USD | USD | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 40 | 1 | 47060 |  | 1046021 |  |  |  | 0 | 0,96274 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 47060.00 | 47060 | 0 | 47060 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390702790100 | COCKPIT SPEAKER ASSY | 2022-07-08 | 1101517004 | 1 |  | 4200482968 | 10 | 2022-07-13 | 2022-09-23 |  |  | Liberado | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3612.12 | 7224.24 | EUR | 10-62090-30 | EUROPAVIA ESPAÑA S.A. | 7218¦S22B04_S1076 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 420046 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | AVTECH CORPORATION | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-16 | 9010466 |  |  |  | 2022-09-23 |  |  |  |  | 322010 |  | 7224.24 | 3612.12 |  |  | 3 | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 17 | 2 | 7224.24 |  | 1009691 |  |  |  | 0 | 1,00000 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 7224.24 | 7224.24 | 0 | 7224.24 | 0 | ACOELLO | Aguado Blanco, Ana María
| INSTALLATION ASISTANCE | 2022-07-07 | 1101516535 | 1 |  | 4300285652 | 10 | 2022-07-08 | 2023-04-10 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | EUR |  | MOOG, B.V. | 7218¦S22B04_S107E |  |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Ped. cerrado servic. |  | ZSE1 |  | 491051 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | Simulacion |  |  | Calle Mar Egeo,428830San Fernando de Henares | '@FM@ | 2022-09-30 |  |  |  |  | 2023-04-10 |  |  |  |  | 721519 |  | 5200 | 5200 |  |  | 3 | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 0 | 1 | 5200 |  | 1052878 |  |  |  | 0 | 1,00000 | PO | P | 0 | 0.00 |  |  |  | UA | UA | N/A | N/A |  | UA | UA | 0 |  | 0 | 5200.00 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
| TUNING | 2022-07-07 | 1101516535 | 2 |  | 4300285652 | 20 | 2022-07-08 | 2023-06-30 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6560 | 6560 | EUR |  | MOOG, B.V. | 7218¦S22B04_S107E |  |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Ped. cerrado servic. |  | ZSE1 |  | SRM2ERP | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | Simulacion |  |  | Calle Mar Egeo,428830San Fernando de Henares | '@FM@ | 2022-09-30 |  |  |  | 2022-07-07 | 2023-06-30 |  |  | 2022-07-07 |  | 721519 |  | 6560 | 6560 |  |  | 3 | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 0 | 1 | 6560 |  | 1052878 |  |  |  | 0 | 1,00000 | PO | P | 0 | 0.00 |  |  |  | UA | UA | N/A | N/A |  | UA | UA | 0 |  | 0 | 6560.00 | 6560 | 0 | 6560 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390705333000 | DISPOSITIVO SIMULACION VISUAL IG + WXR | 2022-07-05 | 1101515529 | 1 |  | 4200482135 | 10 | 2022-07-06 | 2022-09-06 | X |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 663598 | 663598 | GBP | 946-00C6-100_REVD EP-8100 | ROCKWELL COLLINS UK LTD | 7218¦S22B04_P1023311 | 8990 |  | 1 | 1 |  |  | 8000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  |  | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | ROCKWELL-COLLINS | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-06 | 9000328 |  |  |  | 2022-09-06 |  |  |  |  | 322020 |  | 663598 | 663598 |  |  | 3 | 20 | GBP |  | GBP | GBP | María Ángeles Coello Roma | [5 empty] | 40 | 1 | 663598 |  | 1051399 |  |  |  | 0 | 1,16523 | PO | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 663598.00 | 663598 | 0 | 663598 | 0 | ACOELLO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390705330000 | HUD COMPUTER B737 | 2022-06-28 | 1101513085 | 1 |  | 4200482123 | 10 | 2022-07-06 | 2023-05-29 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 169524 | 169524 | USD | 1500-2460-004 | ROCKWELL COLLINS UK LTD | 7218¦S22B04_S1076 | 6990 |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 491051 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | ROCKWELL-COLLINS | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2023-05-29 | 9000328 |  |  |  | 2023-05-29 |  |  |  |  | 322010 |  | 169524 | 169524 |  |  | 3 | 20 | USD |  | USD | USD | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 40 | 1 | 169524 |  | 1051399 |  |  |  | 0 | 0,96274 | PO | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 169524.00 | 169524 | 0 | 169524 | 0 | MRECIO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390705320000 | HUD OVERHEAD UNIT | 2022-06-28 | 1101513085 | 2 |  | 4200482123 | 20 | 2022-07-06 | 2023-05-29 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 296068 | 296068 | USD | 1500-2360-001 | ROCKWELL COLLINS UK LTD | 7218¦S22B04_S1076 | 6990 |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 491051 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | ROCKWELL-COLLINS | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo |  | 2023-05-29 | 9000328 |  |  |  | 2023-05-29 |  |  |  |  | 322010 |  | 296068 | 296068 |  |  | 3 | 20 | USD |  | USD | USD | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 40 | 1 | 296068 |  | 1051399 |  |  |  | 0 | 0,96274 | PO | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 296068.00 | 296068 | 0 | 296068 | 0 | MRECIO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390704460200 | SIMULADOR PANEL CTR SIMMMR 737 PLUG&PLAY | 2022-06-23 | 1101511711 | 1 |  | 4200482272 | 10 | 2022-07-07 | 2022-08-25 |  |  | Generado documento | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23000 | 46000 | USD | C01-2200-321 | THE BOEING COMPANY | 7218¦S22B04_S1076 | 6990 |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 491051 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | BOEING | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-08-25 | 9000332 |  |  | 2022-06-27 | 2022-08-25 |  |  | 2022-06-27 |  | 322010 |  | 31800 | 15900 |  |  | X | 20 | USD |  | USD | USD | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 40 | 2 | 46000 |  | 1046021 |  |  |  | 0 | 0,96274 | PO | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 46000.00 | 46000 | 0 | 46000 | 0 | MRECIO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390705340000 | PANEL SINTONIZACION RADIO SIMULA 737 | 2022-06-23 | 1101511711 | 2 |  | 4200482272 | 20 | 2022-07-07 | 2022-08-25 |  |  | Generado documento | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15600 | 31200 | USD | C01-1600-321 | THE BOEING COMPANY | 7218¦S22B04_S1076 | 6990 |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 491051 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | BOEING | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-10-14 | 9000332 |  |  | 2022-06-27 | 2022-08-25 |  |  | 2022-08-01 |  | 322010 |  | 31200 | 15600 |  |  | X | 20 | USD |  | USD | USD | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 40 | 2 | 31200 |  | 1046021 |  |  |  | 0 | 0,96274 | PO | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 31200.00 | 31200 | 0 | 31200 | 0 | MRECIO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390704460300 | SIMULADOR 737NG SIMEFIS PLUG-AND-PLAY | 2022-06-23 | 1101511711 | 3 |  | 4200482272 | 30 | 2022-07-07 | 2023-08-14 |  |  | Generado documento | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23300 | 46600 | USD | C01-1300-322 | THE BOEING COMPANY | 7218¦S22B04_S1076 | 6990 |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 491051 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | BOEING | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2023-07-27 | 9000332 |  |  | 2022-06-27 | 2023-08-14 |  |  | 2023-05-16 |  | 322010 |  | 46600 | 23300 |  |  | X | 20 | USD |  | USD | USD | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 40 | 2 | 46600 |  | 1046021 |  |  |  | 0 | 0,96274 | PO | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 46600.00 | 46600 | 0 | 46600 | 0 | MRECIO | Ramos Torreadrado, Carolina
| SOLICITUD NORMA IEC 62443-4-2 | 2022-06-22 | 1101511444 | 1 |  | 4300285002 | 10 | 2022-06-28 | 2022-09-30 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | USD |  | IHS MARKIT GLOBAL SARL | 7218¦S22B04_GPR05 |  |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Ped. cerrado servic. |  | ZSE1 |  | 152074 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | Simulacion |  |  | Calle Mar Egeo,428830San Fernando de Henares | '@FM@ | 2022-06-29 |  |  |  | 2022-06-24 | 2022-09-30 |  |  | 2022-06-24 |  | 651015 |  | 1000 | 1000 |  |  | 3 | 20 | USD |  | USD | USD | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 0 | 1 | 1000 |  | 1222355 |  |  |  | 0 | 0,93345 | PO | P | 0 | 1000.00 |  |  |  | UA | UA | N/A | N/A |  | UA | UA | 0 |  | 0 | 0.00 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | MRECIO | Fernández Fernández, María
3166099900092 | MANTENIMIENTO Y GARANTIA DE SOFTWARE | 2022-06-16 | 1101509442 | 1 |  | 4200481467 | 10 | 2022-07-01 | 2022-07-06 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5000 | 5000 | USD | 3166099900092 | GE AVIATION SYSTEMS LLC | 7218¦S22B04_S1041 |  |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 945547 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | OTROS FABRICANTES | Simulacion |  |  | Calle Mar Egeo,428830San Fernando de Henares | '@FM@ | 2022-07-06 | 9003222 |  |  | 2022-06-16 | 2022-07-06 |  |  | 2022-06-16 |  | 432411 |  | 5000 | 5000 |  |  | 3 | 20 | USD |  | USD | USD | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 85 | 1 | 5000 |  | 1165101 |  |  |  | 0 | 0,93345 | PO | P | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 5000.00 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | MRECIO | Garcia Prieto, Pablo
1124510125000 | SWITCH MAGNETICO SPDT 28VDC 200MA C/FUS | 2022-06-15 | 1101508963 | 1 |  | 4200480501 | 10 | 2022-06-24 | 2022-10-04 |  |  | Liberado | 455 | 455 | 0 | 455 | 0 | 33.82 | 15388.1 | EUR | 9510-G111-P1F1-Z0R2B2 | E-T-A APARELLAJE ELECTRICO S.L.U. | 7218¦S22B04_S1076 | 6990 |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | SRM2ERP | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 455 |  | 0 | E.T.A. | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo |  | 2022-10-04 | 9006271 |  |  | 2022-06-16 | 2022-10-04 |  |  | 2022-07-12 |  | 381814 |  | 14182.35 | 31.17 |  |  | 3 | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 50 | 455 | 15388.1 |  | 1208010 |  |  |  | 0 | 1,00000 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 15388.10 | 15388.1 | 0 | 15388.1 | 0 | MRECIO | Gomez Cornejo, Luis
1128990400600 | INSERTO MARCAJE NEGRO 1A PULS CONFIG A/B | 2022-06-15 | 1101508963 | 2 |  | 4200480501 | 20 | 2022-06-24 | 2022-10-03 |  |  | Liberado | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.05 | 20.5 | EUR | X 222 175 03 | E-T-A APARELLAJE ELECTRICO S.L.U. | 7218¦S22B04_S1076 | 6990 |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | SRM2ERP | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 10 |  | 0 | E.T.A. | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo |  | 2022-10-03 | 9006271 |  |  | 2022-06-16 | 2022-10-03 |  |  | 2022-06-16 |  | 381816 |  | 18 | 1.8 |  |  | 3 | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 85 | 10 | 20.5 |  | 1208010 |  |  |  | 0 | 1,00000 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 20.50 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | MRECIO | Gomez Cornejo, Luis
1128990401600 | INSERTO MARCAJE NEGRO 2.5A PULS CONF A/B | 2022-06-15 | 1101508963 | 3 |  | 4200480501 | 30 | 2022-06-24 | 2022-10-03 |  |  | Liberado | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 2.05 | 348.5 | EUR | X 222 175 30 | E-T-A APARELLAJE ELECTRICO S.L.U. | 7218¦S22B04_S1076 | 6990 |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | SRM2ERP | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 170 |  | 0 | E.T.A. | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo |  | 2022-10-03 | 9006271 |  |  | 2022-06-16 | 2022-10-03 |  |  | 2022-06-16 |  | 381816 |  | 272 | 1.6 |  |  | 3 | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 76 | 170 | 348.5 |  | 1208010 |  |  |  | 0 | 1,00000 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 348.50 | 348.5 | 0 | 348.5 | 0 | MRECIO | Gomez Cornejo, Luis
1128990400800 | INSERTO MARCAJE NEGRO 3A PULS CONFIG A/B | 2022-06-15 | 1101508963 | 4 |  | 4200480501 | 40 | 2022-06-24 | 2022-10-03 |  |  | Liberado | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 2.05 | 153.75 | EUR | X 222 175 07 | E-T-A APARELLAJE ELECTRICO S.L.U. | 7218¦S22B04_S1076 | 6990 |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | SRM2ERP | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 75 |  | 0 | E.T.A. | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo |  | 2022-10-03 | 9006271 |  |  | 2022-06-16 | 2022-10-03 |  |  | 2022-06-16 |  | 381816 |  | 136.5 | 1.82 |  |  | 3 | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 85 | 75 | 153.75 |  | 1208010 |  |  |  | 0 | 1,00000 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 153.75 | 153.75 | 0 | 153.75 | 0 | MRECIO | Gomez Cornejo, Luis
1128990401000 | INSERTO MARCAJE NEGRO 7,5A PULS CONF A/B | 2022-06-15 | 1101508963 | 5 |  | 4200480501 | 50 | 2022-06-24 | 2022-10-03 |  |  | Liberado | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 2.05 | 123 | EUR | X 222 175 10 | E-T-A APARELLAJE ELECTRICO S.L.U. | 7218¦S22B04_S1076 | 6990 |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 945509 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 60 |  | 0 | E.T.A. | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo |  | 2022-10-03 | 9006271 |  |  | 2022-06-16 | 2022-10-03 |  |  | 2022-06-16 |  | 381816 |  | 109.2 | 1.82 |  |  | 3 | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 85 | 60 | 123 |  | 1208010 |  |  |  | 0 | 1,00000 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 123.00 | 123 | 0 | 123 | 0 | MRECIO | Gomez Cornejo, Luis
1128990400400 | INSERTO MARCAJE NEGRO 10A PULS CONFI A/B | 2022-06-15 | 1101508963 | 6 |  | 4200480501 | 60 | 2022-06-24 | 2022-10-03 |  |  | Liberado | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2.05 | 41 | EUR | X 222 175 11 | E-T-A APARELLAJE ELECTRICO S.L.U. | 7218¦S22B04_S1076 | 6990 |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 945509 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 20 |  | 0 | E.T.A. | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo |  | 2022-10-03 | 9006271 |  |  |  | 2022-10-03 |  |  |  |  | 381816 |  | 36.4 | 1.82 |  |  | 3 | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 85 | 20 | 41 |  | 1208010 |  |  |  | 0 | 1,00000 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 41.00 | 41 | 0 | 41 | 0 | MRECIO | Gomez Cornejo, Luis
1128990401100 | INSERTO MARCAJE NEGRO 25A PULS CONFI A/B | 2022-06-15 | 1101508963 | 7 |  | 4200480501 | 70 | 2022-06-24 | 2022-10-03 |  |  | Liberado | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.05 | 20.5 | EUR | X 222 175 14 | E-T-A APARELLAJE ELECTRICO S.L.U. | 7218¦S22B04_S1076 | 6990 |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 945509 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 10 |  | 0 | E.T.A. | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo |  | 2022-10-03 | 9006271 |  |  |  | 2022-10-03 |  |  |  |  | 381816 |  | 18.2 | 1.82 |  |  | 3 | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 85 | 10 | 20.5 |  | 1208010 |  |  |  | 0 | 1,00000 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 20.50 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | MRECIO | Gomez Cornejo, Luis
1128990400900 | INSERTO MARCAJE NEGRO 5A PULS CONFIG A/B | 2022-06-15 | 1101508963 | 8 |  | 4200480501 | 80 | 2022-06-24 | 2022-10-03 |  |  | Liberado | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2.05 | 205 | EUR | X 222 175 08 | E-T-A APARELLAJE ELECTRICO S.L.U. | 7218¦S22B04_S1076 | 6990 |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 945509 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | E.T.A. | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo |  | 2022-10-03 | 9006271 |  |  | 2022-06-16 | 2022-10-03 |  |  | 2022-06-16 |  | 381816 |  | 182 | 1.82 |  |  | 3 | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 85 | 100 | 205 |  | 1208010 |  |  |  | 0 | 1,00000 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 205.00 | 205 | 0 | 205 | 0 | MRECIO | Gomez Cornejo, Luis
1128990400200 | INSERTO MARCAJE NEGRO 15A PULS CONFI A/B | 2022-06-15 | 1101508963 | 9 |  | 4200480501 | 90 | 2022-06-24 | 2022-10-03 |  |  | Liberado | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2.05 | 41 | EUR | X 222 175 12 | E-T-A APARELLAJE ELECTRICO S.L.U. | 7218¦S22B04_S1076 | 6990 |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 945509 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 20 |  | 0 | E.T.A. | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo |  | 2022-10-03 | 9006271 |  |  | 2022-06-16 | 2022-10-03 |  |  | 2022-06-16 |  | 381816 |  | 36.4 | 1.82 |  |  | 3 | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 85 | 20 | 41 |  | 1208010 |  |  |  | 0 | 1,00000 |  | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 41.00 | 41 | 0 | 41 | 0 | MRECIO | Gomez Cornejo, Luis
1390703010100 | CAJA FMP BOING GE | 2022-06-13 | 1101507890 | 1 |  | 4200480634 | 10 | 2022-06-27 | 2024-03-01 |  |  | Envío a firma | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22539 | 45078 | USD | PLT6324-01-01 | GE AVIATION SYSTEMS LLC | 7218¦S22B04_S1041 | 6990 |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 460772 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | GE AVIATION SYSTEMS LLC | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-30 | 9013644 |  |  | 2022-06-17 | 2024-03-01 |  |  | 2022-06-17 |  | 432016 |  | 45078 | 22539 |  |  | 1 | 20 | USD |  | USD | USD | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 40 | 2 | 45078 |  | 1165101 |  |  |  | 0 | 0,93345 | PO | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 45078.00 | 45078 | 0 | 45078 | 0 | MRECIO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390700652300 | SIST MOV SIMUL GEN3 E7 FULL 1.400KG | 2022-06-10 | 1101504793 | 2 |  | 4200483345 | 10 | 2022-07-14 | 2022-09-30 | X |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 433850 | 433850 | EUR | MB-E-6DOF/60/14000KG | MOOG CONTROLS LIMITED | 7218¦S22B04_S107E | 6990 |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 491051 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | MOOG FCS BV | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-30 | 9000188 |  |  | 2022-06-22 | 2022-09-30 |  |  | 2022-07-18 |  | 322012 |  | 425000 | 425000 |  | L | 3 | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 40 | 1 | 433850 |  | 1237272 |  |  |  | 0 | 1,00000 | PO | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 433850.00 | 433850 | 0 | 433850 | 0 | MRECIO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390700652300 | SIST MOV SIMUL GEN3 E7 FULL 1.400KG | 2022-06-10 | 1101504793 | 2 |  | 4200480633 | 10 | 2022-06-27 | 2022-09-30 | X | BORR | Generado documento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 425000 | 425000 | EUR | MB-E-6DOF/60/14000KG | MOOG READING LIMITED | 7218¦S22B04_S107E | 6990 |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | SRM2ERP | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | MOOG FCS BV | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-09-30 | 9000188 |  |  | 2022-06-22 | 2022-09-30 |  |  | 2022-07-18 |  | 322012 |  | 425000 | 425000 |  | L | X | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 40 | 1 | 425000 |  | 1225760 |  |  |  | 0 | 1,00000 | PO | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 425000.00 | 425000 | 0 | 425000 | 0 | MRECIO | Ramos Torreadrado, Carolina
| INSTALLATION ASSISTANCE | 2022-06-10 | 1101507627 | 1 |  | 4300285548 | 10 | 2022-07-06 | 2022-09-30 | X | BORR | Generado documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | EUR |  | MOOG, B.V. | 7218¦S22B04_S107E |  |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Ped. cerrado servic. |  | ZSE1 |  | SRM2ERP | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | Simulacion |  |  | Calle Mar Egeo,428830San Fernando de Henares | '@FM@ | 2022-09-30 |  |  |  | 2022-06-17 | 2022-09-30 |  |  | 2022-06-17 |  | 721519 |  | 5200 | 5200 | BORR | L | X | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 0 | 1 | 5200 |  | 1052878 |  |  |  | 0 | 1,00000 | PO | P | 0 | 0.00 |  |  |  | UA | UA | N/A | N/A |  | UA | UA | 0 |  | 0 | 5200.00 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | MRECIO | Ramos Torreadrado, Carolina
| INSTALLATION ASSISTANCE | 2022-06-10 | 1101507627 | 1 |  | 4300284897 | 10 | 2022-06-27 | 2022-09-30 | X | BORR | Generado documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | EUR |  | MOOG READING LIMITED | 7218¦S22B04_S107E |  |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Ped. cerrado servic. |  | ZSE1 |  | SRM2ERP | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | Simulacion |  |  | Calle Mar Egeo,428830San Fernando de Henares | '@FM@ | 2022-09-30 |  |  |  | 2022-06-17 | 2022-09-30 |  |  | 2022-06-17 |  | 721519 |  | 5200 | 5200 | BORR | L | X | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 0 | 1 | 5200 |  | 1225760 |  |  |  | 0 | 1,00000 | PO | P | 0 | 0.00 |  |  |  | UA | UA | N/A | N/A |  | UA | UA | 0 |  | 0 | 5200.00 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | MRECIO | Ramos Torreadrado, Carolina
| TUNNING | 2022-06-10 | 1101507627 | 2 |  | 4300285548 | 20 | 2022-07-06 | 2022-09-30 | X | BORR | Generado documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6560 | 6560 | EUR |  | MOOG, B.V. | 7218¦S22B04_S107E |  |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Ped. cerrado servic. |  | ZSE1 |  | SRM2ERP | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | Simulacion |  |  | Calle Mar Egeo,428830San Fernando de Henares | '@FM@ | 2022-09-30 |  |  |  | 2022-06-17 | 2022-09-30 |  |  | 2022-06-17 |  | 721519 |  | 6560 | 6560 | BORR | L | X | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 0 | 1 | 6560 |  | 1052878 |  |  |  | 0 | 1,00000 | PO | P | 0 | 0.00 |  |  |  | UA | UA | N/A | N/A |  | UA | UA | 0 |  | 0 | 6560.00 | 6560 | 0 | 6560 | 0 | MRECIO | Ramos Torreadrado, Carolina
| TUNNING | 2022-06-10 | 1101507627 | 2 |  | 4300284897 | 20 | 2022-06-27 | 2022-09-30 | X | BORR | Generado documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6560 | 6560 | EUR |  | MOOG READING LIMITED | 7218¦S22B04_S107E |  |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Ped. cerrado servic. |  | ZSE1 |  | SRM2ERP | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | Simulacion |  |  | Calle Mar Egeo,428830San Fernando de Henares | '@FM@ | 2022-09-30 |  |  |  | 2022-06-17 | 2022-09-30 |  |  | 2022-06-17 |  | 721519 |  | 6560 | 6560 | BORR | L | X | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 0 | 1 | 6560 |  | 1225760 |  |  |  | 0 | 1,00000 | PO | P | 0 | 0.00 |  |  |  | UA | UA | N/A | N/A |  | UA | UA | 0 |  | 0 | 6560.00 | 6560 | 0 | 6560 | 0 | MRECIO | Ramos Torreadrado, Carolina
3210604771100 | FILTRO PRIVACIDAD PORTATIL 13,3" | 2022-06-09 | 1101507222 | 1 |  | 4200480430 | 10 | 2022-06-24 | 2022-08-18 |  |  | Liberado | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 38.13 | 76.26 | EUR | 98-0440-0655-3 | TECH DATA ESPAÑA, S.L.U. | 7218¦S22B04_S01 | 6990 |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 563504 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 3M | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-07-07 | 9005337 |  |  | 2022-06-10 | 2022-08-18 |  |  | 2022-06-10 |  | 432116 |  | 76.26 | 38.13 |  |  | 3 | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 4 | 2 | 76.26 |  | 1059688 |  |  |  | 0 | 1,00000 |  | Q | 8 | 76.26 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 0.00 | 76.26 | 76.26 | 0 | 76.26 | MRECIO | Martin Jimenez, Marta
1390704470000 | ELECT CTRL LOADING SYST EFORCE EF12 B737 | 2022-05-30 | 1101502989 | 1 |  | 4600003268 | 10 | 2022-06-02 | 2023-03-14 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 209313 | 209313 | EUR | EF12 CLS B737/Q20180793 | E2M Technologies B.V. | 7218¦S22B04_S107F | 6990 |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Ped. antici. hitos |  | ZANT |  | SRM2ERP | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | E2M TECHNOLOGIES | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-08-30 | 9011500 |  |  | 2022-06-01 | 2023-03-14 |  |  | 2022-06-20 |  | 322018 |  | 209313 | 209313 |  |  | 3 | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 40 | 1 | 209313 |  | 1184414 |  |  |  | 0 | 1,00000 | PO | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 209313.00 | 209313 | 0 | 209313 | 0 | MRECIO | Fernández Carrascal, José Abel
3260200010000 | MEMORIAS EXTERNAS-USB | 2022-05-27 | 1101502613 | 1 |  | 4200477121 | 10 | 2022-06-03 | 2022-06-23 | X |  | Liberado | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 113.64 | 227.28 | EUR | 3260200010000 | ELECTRONIC EQUIPMENT TRADING SAU (E | 7218¦S22B04_GPR05 |  |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | SRM2ERP | SRM2ERP | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | OTROS FABRICANTES | Simulacion |  |  | Calle Mar Egeo,428830San Fernando de Henares | '@FM@ | 2022-06-14 | 9003222 |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-23 |  |  | 2022-05-30 |  | 432116 |  | 241.68 | 120.84 |  |  | 3 | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 1058525 |  |  |  | 0 | 1,00000 |  | P | 8 | 227.28 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 227.28 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 227.28 | MRECIO | Martin Jimenez, Marta
0970710000400 | CABINA del B737 | 2022-05-26 | 1101501807 | 1 |  | 4200477075 | 10 | 2022-06-02 | 2022-10-09 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54000 | 54000 | EUR | 0970710000400 | S3 SOLUTIONS | 7218¦S22B04_S1072 | 6990 |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | 152028 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | INDRA SISTEMAS S.A. | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-08-20 | 9006321 |  |  | 2022-05-26 | 2022-10-09 |  |  | 2022-06-10 |  | 322014 |  | 55500 | 55500 |  |  | 3 | 20 | EUR |  | EUR | EUR | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 40 | 1 | 54000 |  | 1216864 |  |  |  | 0 | 1,00000 |  | Q | 15 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 54000.00 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | MRECIO | Fernández Carrascal, José Abel
1390705210000 | KIT INTEGRACION SIMULADOR (SIK) P/B737 | 2022-05-26 | 1101501819 | 1 |  | 4600003332 | 10 | 2022-08-30 | 2024-08-30 |  |  | Liberado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6000000 | 6000000 | USD | C1-P315-737-21-1487 | THE BOEING COMPANY | 7218¦S22B04_S103 | 6990 |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Ped. antici. hitos |  | ZANT |  | 491051 | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | BOEING | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-07-29 | 9000332 |  |  | 2022-05-30 | 2024-08-30 |  |  | 2022-05-30 |  | 322024 |  | 6000000 | 6000000 |  | L | 3 | 20 | USD |  | USD | USD | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 40 | 1 | 6000000 |  | 1046021 |  |  |  | 0 | 0,98795 | PO | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 6000000.00 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | MRECIO | Ramos Torreadrado, Carolina
1390705210000 | KIT INTEGRACION SIMULADOR (SIK) P/B737 | 2022-05-26 | 1101501819 | 1 |  | 4200482274 | 10 | 2022-07-07 | 2023-07-29 |  | BORR |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6000000 | 6000000 | USD | C1-P315-737-21-1487 | THE BOEING COMPANY | 7218¦S22B04_S103 | 6990 |  | 1 | 1 |  |  | 6000 | Pedido de materiales |  | ZNB |  | SRM2ERP | SRM2ERP | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | BOEING | Simulacion |  |  | El Rayo (Polig Indust La Quinta,719171Cabanillas del Campo | '@FM@ | 2022-07-29 | 9000332 |  |  | 2022-05-30 | 2023-07-29 |  |  | 2022-05-30 |  | 322024 |  | 6000000 | 6000000 |  | L |  | 20 | USD |  | USD | USD | María Isabel Recio Gutiérrez | [5 empty] | 40 | 1 | 6000000 |  | 1046021 |  |  |  | 0 | 0,96274 | PO | Q | 8 | 0.00 |  |  |  | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | 0 |  | 0 | 6000000.00 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | MRECIO | Ramos Torreadrado, Carolina

## CONTRASEÑAS
Título de pedido | Proyecto suministrador | Fecha fin planificada | Fecha inicio planificada | Presupuesto planificado | Divisa | Unidad de negocio Suministradora | Suministrador | Centro prod. | Código material | Proy/Elem peticionario | Proy/Elem suministrador
DP and HW kit 1 x FFS A320 - España - España | 7218¦JA2576_1001 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | 4409383.5 | EUR | TSDSIM - PROD SIMULACIÓN CP6000 | Mateos Ortega, Juan José | 6000 | AC610000001 | S24B05/S103 | 2GP240/1001
Licenses 1 x FFS A320 - España - España | 7218¦JA2577_1001 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | 185630 | EUR | TSDSIM - PROD SIMULACIÓN CP6000 | Mateos Ortega, Juan José | 6000 | AC610000002 | S24B05/S104 | 2GP240/1002
Display 1 x FFS A320 - España - España | 7218¦JA2578_1001 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | 225352.25 | EUR | TSDSIM - PROD SIMULACIÓN CP6000 | Mateos Ortega, Juan José | 6000 | AC610000003 | S24B05/S1071 | 2GP240/1003
Cockpit 1 x FFS A320 - España - España | 7218¦JA2579_1001 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | 61923 | EUR | TSDSIM - PROD SIMULACIÓN CP6000 | Mateos Ortega, Juan José | 6000 | AC610000004 | S24B05/S1072 | 2GP240/1004
BaseFrame - Aftercabin1 x FFS A320 - España - España | 7218¦JA2580_1001 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | 187403.76 | EUR | TSDSIM - PROD SIMULACIÓN CP6000 | Mateos Ortega, Juan José | 6000 | AC610000005 | S24B05/S1073 | 2GP240/1005
Alimentaciones- Interconexiones 1 x FFS A320 - España - España | 7218¦JA2581_1001 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | 83327.46 | EUR | TSDSIM - PROD SIMULACIÓN CP6000 | Mateos Ortega, Juan José | 6000 | AC610000006 | S24B05/S1074 | 2GP240/1006
Equipos Auxiliares 1 x FFS A320 - España - España | 7218¦JA2582_1001 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | 80794.97 | EUR | TSDSIM - PROD SIMULACIÓN CP6000 | Mateos Ortega, Juan José | 6000 | AC610000007 | S24B05/S1075 | 2GP240/1007
Equipos cabina 1 x FFS A320 - España - España | 7218¦JA2583_1001 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | 442933.2 | EUR | TSDSIM - PROD SIMULACIÓN CP6000 | Mateos Ortega, Juan José | 6000 | AC610000008 | S24B05/S1076 | 2GP240/1008
DACS1 x FFS A320 - España - España | 7218¦JA2584_1001 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | 24043.6 | EUR | TSDSIM - PROD SIMULACIÓN CP6000 | Mateos Ortega, Juan José | 6000 | AC610000009 | S24B05/S1077 | 2GP240/1009
Host 1 x FFS A320 - España - España | 7218¦JA2585_1001 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | 145118.72 | EUR | TSDSIM - PROD SIMULACIÓN CP6000 | Mateos Ortega, Juan José | 6000 | AC610000010 | S24B05/S1078 | 2GP240/1010
Rtio - Avicom 1 x FFS A320 - España - España | 7218¦JA2586_1001 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | 65590.31 | EUR | TSDSIM - PROD SIMULACIÓN CP6000 | Mateos Ortega, Juan José | 6000 | AC610000011 | S24B05/S1079 | 2GP240/1011
DBS 1 x FFS A320 - España - España | 7218¦JA2587_1001 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | 35000 | EUR | TSDSIM - PROD SIMULACIÓN CP6000 | Mateos Ortega, Juan José | 6000 | AC610000012 | S24B05/S107A | 2GP240/1012
IOS - INSE 1 x FFS A320 - España - España | 7218¦JA2588_1001 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | 12817.63 | EUR | TSDSIM - PROD SIMULACIÓN CP6000 | Mateos Ortega, Juan José | 6000 | AC610000013 | S24B05/S107B | 2GP240/1013
Motion 1 x FFS A320 - España - España | 7218¦JA2612_1001 |  |  | 0 | EUR | TSDSIM - PROD SIMULACIÓN CP6000 | Mateos Ortega, Juan José | 6000 | AC610000014 | S24B05/S107C | 2GP240/1014
CLS 1 x FFS A320 - España - España | 7218¦JA2589_1001 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | 90407.13 | EUR | TSDSIM - PROD SIMULACIÓN CP6000 | Mateos Ortega, Juan José | 6000 | AC610000015 | S24B05/S107D | 2GP240/1015
Prod. Display 1 x FFS A320 - España - España | 7218¦JA2590_1001 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | 25000 | EUR | TSDSIM - PROD SIMULACIÓN CP6000 | Mateos Ortega, Juan José | 6000 | AC610000016 | S24B05/S107E | 2GP240/1016
Spares 1 x FFS A320 - España - España | 7218¦JA2591_1001 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | 200000 | EUR | TSDSIM - PROD SIMULACIÓN CP6000 | Mateos Ortega, Juan José | 6000 | AC610000017 | S24B05/S107F | 2GP240/1017
Tools 1 x FFS A320 - España - España | 7218¦JA2592_1001 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | 20000 | EUR | TSDSIM - PROD SIMULACIÓN CP6000 | Mateos Ortega, Juan José | 6000 | AC610000018 | S24B05/S107G | 2GP240/1018
Prod. Cableados y Mazos (Lab 1 x FFS A320 - España - España | 7218¦JA2593_1001 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | 132000 | EUR | TSDSIM - PROD SIMULACIÓN CP6000 | Mateos Ortega, Juan José | 6000 | AC610000019 | S24B05/P10321 | 2GP240/1019
Instal. cableados y mec.1 x FFS A320 - España - España | 7218¦JA2594_1001 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | 165000 | EUR | TSDSIM - PROD SIMULACIÓN CP6000 | Mateos Ortega, Juan José | 6000 | AC610000020 | S24B05/P10322 | 2GP240/1020
A320 FFS SN06

## BOM TESTBENCH A320 SN06
Cod. Indra | Recodificado | DESCRIPTION | SYSTEM/EQUIPMENT | P/N MFR | MFR | P.U. | QTY | TOTAL | RESPONSABLE | PRIORIDAD | Comentario | DATE | GPI I&T | AC | Contraseña | Nº Petición 1 | OP SUB | OP SUB | N/S | Pedido | ESTADO | Fecha Entrega | Fecha Entrada en | Comentarios LVR | FACTURA | SOLICTUD LOTE
[9 empty] | I&T | PO | I&T | [9 empty] | (11/12/2023) | Pedido | Compras de la SP
3120201290701 |  | RACK | RACK |  | RITTAL |  | 1 | 0 | JGP | 1 | COGIDO DEL 135 - INCLUYE NIVELADOR Y PIES | 2024-09-26 | - |  |  | 1101894009
3030700470000 |  | QNAP PROCESADOR INTEL XEON D-1622 3.2GHZ 32GB | RACK - QNAP | TS-H1886XU-RP-R2-D1622-32G | QNAP SYSTEMS |  | 1 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-09-26 | S24B05_S1078 |  |  | N/A | [9 empty] | -
3060301930600 |  | DISCO DURO SSD 2TB SATA3 2.5" 870QVO NEG | RACK -QNAP | MZ-77Q2T0BW | SAMSUMG |  | 12 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-09-26 | S24B05_S1078 |  |  | N/A | [9 empty] | -
1706700040700 |  | KIT / GUIA MONTAJE P/RACK NAS INSTALACION | RACK -TESTBENCH | RAIL-B02 | QNAP SYSTEMS |  | 1 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-09-26 | S24B05_S1078 |  |  | N/A | [9 empty] | -
3010201822301 |  | ORDENADOR ENRACABLE Z4 RTXA6000 (GAMA HIGH PC - TIPO IG) | RACK -PCs | 52258736 | HP |  | 1 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-09-26 | S24B05_S1078 |  |  | N/A | [9 empty] | -
3010201822302 |  | ORDENADOR ENRACABLE Z4 T1000 (GAMA HIGH PC - TIPO SENCILLO) | RACK -PCs | 52258775 | HP |  | 7 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-09-26 | S24B05_S1078 |  |  | N/A | [9 empty] | -
3170408510000 |  | Intel Ethernet I350-T4 4-Port 1Gb NIC | RACK -PCs | 395112 | INTEL |  | 8 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-09-26 | S24B05_S1078 |  |  | N/A | [9 empty] | -
1708500960000 |  | GUIA PUESTA TIERRA HORIZONTA 450MM VX/IT | RACK -TESTBENCH | 7113000 | RITTAL |  | 1 | 0 | JGP | 1 | VIENE CON EL RACK DE RITTAL | 2024-09-26 | EV4S02_P1 |  |  | 1101894009 | [9 empty] | -
3190402380300 |  | MONITOR TACTIL LCD 22" 1920X1080 FULL HD | RACK -TESTBENCH | E351600 | ELO |  | 2 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-09-26 | EV4S02_P1 |  |  | 4200583638 | [9 empty] | 1
3190700971200 |  | MONITOR IPS 24" FHD 1920X1080 250NITS | DESK-MONITORES | E24 G5 | HP | 120 | 8 | 960 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-09-26 | EV4S02_P1 |  |  | 1101786777 | [9 empty] | 1
1218000070000 |  | POWER STRIP 9 SOCKETS | RACK - POWER | 60110-202 | SCHROFF |  | 3 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-09-26 | EV4S02_P1 | [12 empty] | 3
|  | POWER STRIP 9 SOCKETS | RACK - POWER | 60110-202 | SCHROFF |  | 1 |  |  |  | YA SE HA COMPRADO | 2024-10-07 | EV4S02_P1
3170102910900 |  | SWITCH 24 PORT 10X100X1000BASE-T SFP+ | RACK - SWITCHES | GSM4328S-100NES | NETGEAR | 1272 | 1 | 1272 | JGP | 1 | COGIDO DEL 135 | 2024-09-27 | S24B05_S1078 |  |  | 1101894009 | [9 empty] | -
3170101514700 |  | SWITCH 28 PORT 10-GB PRO 4 SFP+ - IG STRG | RACK - SWITCHES | XS728T-100NES | NETGEAR | 1871.67 | 1 | 1871.67 | JGP | 1 | COGIDO DEL 135 | 2024-09-27 | EV4S02_P1 |  |  | 1101894009 | [9 empty] | 4
1229591600905 |  | Patchcord CAT6A F/UTP RJ45 Blanco LSZH.L: 3m | WIRE-LAN CABLES | LAT-CAT6AF-BL-3 | CUBITEL | 5.4 | 9 | 48.6 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-09-30 | EV4S02_P1 | [12 empty] | 2
|  | Patchcord CAT6A F/UTP RJ45 Blanco LSZH.L: 3m | WIRE-LAN CABLES | LAT-CAT6AF-BL-3 | CUBITEL | 5.4 | 1 | 5.4 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-10-02 | EV4S02_P1 | [12 empty] | 3
1229591600901 |  | Patchcord CAT6A F/UTP RJ45 Negro LSZH L: 3m | WIRE-LAN CABLES | LAT-CAT6AF-NG-3 | CUBITEL | 5.4 | 8 | 43.2 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-09-30 | EV4S02_P1 | [12 empty] | 2
1229591600705 |  | Patchcord CAT6A F/UTP RJ45 Rojo. LSZH L: 3m | WIRE-LAN CABLES | LAT-CAT6AF-RJ-3 | CUBITEL | 5.4 | 1 | 5.4 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-09-30 | EV4S02_P1 | [12 empty] | 2
1229591600709 |  | Patchcord CAT6A F/UTP RJ45 Azul. LSZH L: 3m | WIRE-LAN CABLES | LAT-CAT6AF-AZ-3 | CUBITEL | 5.4 | 3 | 16.2 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-09-30 | EV4S02_P1 | [12 empty] | 2
1229590990805 |  | WIRE HDMI 10 M | WIRE | 182-8476 | RS PRO |  | 2 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-09-30 | EV4S02_P1 |  |  | 1101789741 | [9 empty] | 2
3210504910400 |  | ADAPT DP-MINI-M/HDMI-A-H 2K BLANCO L0.1M | RACK-CONVERSORS | MDP2HD4KSW | STARTECH.COM LTD |  | 2 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-09-30 | EV4S02_P1 |  |  | 1101789741 | [9 empty] | 2
3170110330500 |  | HUB USB | DESK-USB HUB | HB30A3A1CFB | STARTECH.COM LTD |  | 8 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-09-30 | EV4S02_P1 | [12 empty] | 2
1229599100008 |  | WIRE DISPLAY PORT 10 M | WIRE | 182-8890 | RS PRO |  | 8 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-09-30 | EV4S02_P1 |  |  | 1101789741 | [9 empty] | 2
1229508276001 |  | WIRE USB 10M | WIRE | 220-6500 | RS PRO |  | 8 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-10-02 | EV4S02_P1 | [12 empty] | 3
|  | WIRE USB 10M | WIRE | 220-6500 | RS PRO |  | 1 |  | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-10-07 | EV4S02_P1 |  |  | 1101790686 | [9 empty] | 5
|  | TECLADOS | DESK-MONITORES |  |  |  | 8 | 0 | JGP | 1 | EN SALA FRÍA 03 | 2024-10-02 | EV4S02_P1 | [12 empty] | -
|  | RATONES | DESK-MONITORES |  |  |  | 8 | 0 | JGP | 1 | EN SALA FRÍA 03 | 2024-10-02 | EV4S02_P1 | [12 empty] | -
1589903750200 |  | SOPORTE PANTALLA 2X10-27" VESA=100X100MM | DESK-MONITORES | FPMA-D700DDV | NEWSTAR COMPUTER |  | 4 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-10-02 | EV4S02_P1 |  |  | 1101805917 | [9 empty] | 4
1587080101200 |  | ETIQUETA ADH TRANSF TERM 50,8X38,1MM TLS | LABELS - WIRES | PTL-107-427 | BRADY |  | 2 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-10-02 | EV4S02_P1 | [12 empty] | 3
1357060089305 |  | TINTA PARA ETIQUETADO | LABELS | M7-R4300 | BRADY |  | 3 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-10-02 | EV4S02_P1 | [12 empty] | 3
1587090080000 |  | ETIQUETA ADH POLIESTER METALIZAD CIL9200 | LABELS - EQUIPMENT | 44-LA1416 | BRADY |  | 35 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-10-02 | EV4S02_P1 | [12 empty] | 4
9300504880 |  | @R CAB ADAPT MINIDP M A DISPLAY PORT H | RACK-CONVERSORS | 65030-84330 | STARTECH.COM LTD |  | 6 | 0 | JGP | 1 | EN SALA FRÍA 03 | 2024-10-02 | EV4S02_P1 | [12 empty] | -
DACS | [7 empty] | 0
1351709000800 |  | MOD INTERFAZ AUDIO 192KHZ 188-CH USB3.0 (1U) | RACK-DACS | FIREFACE UFX III | RME |  | 1 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-10-07 | EV4S02_P1 |  |  | 1101790686 | [9 empty] | 5
1312704910100 |  | MOD CONV D/A 32CH 192KHZ I/O MADI/ADAT (2U) | RACK-DACS | M-32 DA | RME |  | 1 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-10-07 | EV4S02_P1 |  |  | 1101790686 | [9 empty] | 5
1250200510200 |  | PREAMPLIFICADOR MIC 12CH DIGI AVB/MADI (1U) | RACK-DACS | 12MIC | RME |  | 1 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-10-07 | EV4S02_P1 |  |  | 1101790686 | [9 empty] | 5
3170412070000 |  | MOD SFP MADI MULTIMOD C/CBL2M/ACOP-SC-SC | RACK-DACS | 1001059 | RME |  | 1 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-10-07 | EV4S02_P1 |  |  | 1101790686 | [9 empty] | 5
1253001110300 |  | HEADSET DT 297 PV MK II 80R MIC COND | RACK-DACS | 701.467 | BEYERDYNAMIC |  | 2 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-10-07 | EV4S02_P1 |  |  | 1101790686 | [9 empty] | 5
1253001119300 |  | ACC CBL K 190.40 3P XLR L=1.5 P/DT28/29 | RACK-DACS | 445.894 | BEYERDYNAMIC |  | 2 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-10-07 | EV4S02_P1 |  |  | 1101790686 | [9 empty] | 5
1229524256300 |  | MADI CABLE 10M | RACK-DACS | MADI10D | ALVA AUDIO |  | 1 | 0 | JGP | 2 | YA SE HA COMPRADO | 2024-10-07 | EV4S02_P1 |  |  | 1101790686 | [9 empty] | 5
1250100210600 |  | ALTAVOZ YAMAHA MSP3A | RACK-DACS | MSP3A | YAMAHA |  | 2 | 0 | JGP / fgvara | 2 | COMPRA EN MARCHA | 2025-03-26 | EV4S02_P1 | [12 empty] | 7
[8 empty] | 0 | [17 empty] | 5
1229500300006 |  | CBL EQ SFP+10GBE AWG30 3M | RACK-QNAP | CAB-DAC30M-SFPP | OPTCORE |  | 1 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-10-22 | EV4S02_P1 |  |  | 1101796282 | [9 empty] | 5
1229500300006 |  | CBL EQ SFP+10GBE AWG30 3M | RACK-QNAP | CAB-DAC30M-SFPP | OPTCORE |  | 1 | 0 | JGP | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-10-23 | EV4S02_P1 |  |  | 1101796579 | [9 empty] | 5
3010201822302 |  | ORDENADOR ENRACABLE Z4 T1000 (GAMA HIGH PC - TIPO SENCILLO) | RACK -PCs | 52258775 | HP |  | 2 | 0 | jjzapatera | 1 | YA SE HA COMPRADO | 2024-11-28 | S24B05_S1078 | [12 empty] | 5
3210103403000 |  | CBL EQ USB2.0 A-M/B-M PVC NEGRO L=15M | MONITORES - TOUCH | USB2HAB50AC | STARTECH.COM |  | 2 | 0 | JGP | 2 | COMPRA EN MARCHA | 2025-03-21 | EV4S02_P1 | [12 empty] | 6
3210501151200 |  | ADAPT PCAN/USB OPTO-DECOUPLED | RACK | IPEH-002022 | PEAK SYSTEM TECHNIK |  | 2 | 0 | fchamarro | 2 |  | 2025-09-22 | EV4S02_P1
0
0
0
0
0